## PLANILHA
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: PROJETO COMPLETO: ARQUITETÔNICO/ ELÉTRICO/ LÓGICO/ TELEFÔNICO/ ALARME/ AR CONDICIONADO / PPCI (INCÊNDIO)- REFORMA E AMPLIAÇÃO AG. MARAU.
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Av Francisco Trein 427 - Fone 51- 3025-5758 Contato: Arq. Simonato.
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 45 dias.
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: Livre.
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Na conclusão e entrega completa, após o aceite do objeto contratado, no 4º dia útil da 2º semana subseqüente à entrega da nota fiscal ou RPA correspondente.
6. ANEXOS: Leiaute e Memorial para Contratação Projeto MARAU - RS.
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT | UNID | PREÇO TOTAL
1.0 |  | PROJETO COMPLETO: ARQUITETÔNICO/ ELÉTRICO/ LÓGICO/ TELEFÔNICO/ ALARME/ AR CONDICIONADO / PPCI (INCÊNDIO)- REFORMA E AMPLIAÇÃO AG. MARAU.
(Reforma e ampliação - térreo: existente=360,00m2 + ampliação=200,00m2 - total=560,00m2 + mezanino existente=143,50m2 + ampliação=124,00m2 - total= 267,50m2 - total geral= 827,50m2 - todos os projetos deverão ser devidamente aprovados junto aos órgãos públicos e concessionarias de energia e telefone.
ENDEREÇO: Av Júlio Borella 188 - MARAU -RS - fone contato: 54-3342-3103 - trata-se da reforma geral da agência, e ampliação frontal com ocupação máxima, conforme plano diretor (80%) - área total com reforma e ampliação: 847,50m2.
| 1 | PROJETO ARQUITETÔNICO: composto de plantas baixas cotadas, leiaute completo, 4 fachadas, 3 cortes, cobertura programação visual externa, detalhamento completo para a perfeita compreensão - os projetos complementares serão coordenados pelo responsável do projeto arquitetônico, deverão ser feitos os cruzamentos necessários. | 1 | un
| 2 | PROJETO ESTRUTURAL: cuidados especiais e sintonia com o existente. | 1 | un
| 3 | PROJETO HIDROSSANITÁRIO: cuidados especiais e sintonia com o existente. | 1 | un
| 4 | PROJETO ELÉTRICO: 3 un -ELÉTRICO(subestação, medição, substituição qgbt/cd´s, Iluminação, pontos de força ac/fp e ppci elétrico), TELEFÔNICO(pontos para fonia, alarme e cftv) E AUTOMAÇÃO(elétrico e lógico). | 1 | cj
| 5 | PROJETO AR CONDICIONADO. | 1 | un
| 6 | PROJETO PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO (PPCI). | 1 | un
| 7 | FECHAMENTO DE PROJETOS: coordenação e integração de todos os projetos. | 1 | un
| 8 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: completa de todos os projetos, dentro de valor a ser estabelecido e em conformidade com os padrões do Banco. | 1 | un
| 9 | Memoriais descritivos conforme padrão do Banco. | 1 | un
| 10 | Sondagem do terreno. | 1 | un
OBSERVAÇÕES.
A- CONSIDERAÇÕES GERAIS:
1 - Todo material deverá ser enviado via correio eletrônico ou mídia eletrônica (CD ou DVD).
2 - Fornecer 1 cópia impressa de todos projetos, com respectivas ARTs.
3 - A empresa vencedora (ou profissional) receberá todas orientações necessárias para os desenvolvimento dos projetos, que deverá seguir o padrão das demais agências do Banco. Serão fornecidos o anteprojeto e o leiaute.
4 - Toda e qualquer alteração do objeto, que eventualmente se fizer necessária, deverá ser submetida à análise prévia da Gerência de Engenharia. Os questionamentos ou pedidos da administração da casa, ou de outros funcionários do Banco, deverão ser encaminhados à Gerência de Engenharia. A empresa contratada será responsável pelas modificações indevidas ou não autorizadas, às suas expensas e sem prorrogação de prazo.
5 - Os licitantes deverão preencher, obrigatoriamente, todos os subitens da planilha, com preço total, sob pena de terem sua proposta desclassificada. Não serão aceitas planilhas com valores preenchidos iguais a R$ 0,00.
6 - Para o projeto de ar condicionado: Os cálculos e especificações deverão atender as determinações da NBR-6401 da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnica, Portaria Nº3.523 do Ministério da Saúde e as recomendações da ASHARE para conforto térmico e qualidade do ar.
7 - Deverá ser fornecido juntamente com o projeto do ar condicionado, o memorial de cálculo detalhado do sistema de distribuição do ar e da carga térmica.
8- O(s) atestado(s) deverá(ão) comprovar a aptidão para realização de projetos de agência bancária.
B- NOTAS IMPORTANTES :
1 - Deverá haver pleno conhecimento dos padrões e especificações técnicas do Banco.
2 - Deverá ser feito levantamento criterioso do local, conferindo cotas e informações, sendo que as adequações deverão atender os leiautes já estabelecidos, os quais serão entregues à empresa (profissional) contratado.
3 - Todos os projetos deverão vir acompanhados dos respectivos memoriais descritivos e planilha orçamentária.
4- O projeto completo deverá ser apresentado e justificado para a equipe técnica do Banco.
- A empresa deverá apresentar a planilha com assinatura de seu responsável em todas as vias.
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0