## Planilha Orçamento
PLANILHA DE ORÇAMENTO
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E MECÂNICAS PARA O PA PINHAL DA SERRA
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Av. São José, 1252 - Pinhal da Serra/RS |  |  |  | BDI |  | 0.25
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 90 dias corridos |  |  |  | Enc. Sociais - SINAPI-RS OUT/2021 |  | 111.22
4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Após aceite do objeto contratado, até o dia 15 do mês subsequente à apresentação da nota fiscal correspondente. |  |  |  | DATA DA PROPOSTA
PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: |  | CNPJ: |  |  | FONE:
ENDEREÇO: |  | EMAIL:
PROPOSTA
ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
|  |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
LOTE ÚNICO
I | OBRAS CIVIS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Faixa 03 - Contratos acima de R$ 15.000,01 | 1 | unid. | x,xx |  | 0
1.2 | Destinação de resíduos com entrega de Manifesto de Transporte de Resíduos e o Recibo de Destinação de Resíduos por empresa licenciada | 5 | m³ | x,xx |  | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
2.1 | Atualização de projetos/"As built" | 1 | unid. | x,xx |  | 0
2.2 | Administração da obra direta no local - 3% do custp total da obra até 250m2 | 1 | unid. | x,xx |  | 0
2.3 | Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC | 1 | unid. | x,xx |  | 0
2.4 | Transporte de materiais, equipamentos, programação visual e mobiliário - 10km | 1 | unid. | x,xx |  | 0
3 | REMANEJAMENTO / REMOÇÃO
3.1 | Remanejamento de mobiliário, inclusive desmontagem e remontagem | 70 | m2 | x,xx |  | 0
3.2 | Desinstalar, desmontar, embalar, entregar no BAGERGS em Canoas/RS: da porta giratória existente da agência atual (por empresa homologada pelo fabricante) | 1 | unid. |  |  | 0
3.3 | Retirada e descarte divisória leves e grades (SAA) | 30 | m2 | x,xx |  | 0
3.4 | Transporte de conteiners para destinação e descarte dos resíduos de caliças, madeiras, alumínio, cerâmicas. (Com execeção de cargas especiais, gesso,isopor,contaminados,vidros etc), produzidos pela construção civil | 3 | m3 | x,xx |  | 0
3.5 | Remoção de esquadria do divisor de ambiente, com vidro e película, incluindo embalagem para transporte | 20 | m² | x,xx |  | 0
3.6 | Remoção de esquadria da fachada, com ajuste e reaproveitamento, para instalação da cortina de enrolar | 17 | m² | x,xx |  | 0
3.7 | Remoção de extintores | 1 | unid. | x,xx |  | 0
3.8 | Retirada, transporte e entrega no BAGERGS em Canoas/RS: pórtico eletrônico agência atual | 1 | unid. |  |  | 0
3.9 | Remoção de programação visual interna, inclusive porta cartazes, do PA existente | 1 | cj | x,xx |  | 0
3.10 | Retirada, transporte e entrega no BAGERGS em Canoas/RS: testeira 145x54cm da fachada da agência atual | 1 | unid. |  |  | 0
3.11 | Retirada, transporte e entrega no BAGERGS em Canoas/RS: equipamento de ar condicionado do tipo Janela (com fechamento do vão) | 2 | unid. |  |  | 0
3.12 | Remoção/desinstalação de módulo de caixa para entregar no BAGERGS em Canoas/RS | 2 | unid. |  |  | 0
3.13 | Rasgo em alvenaria para embutimento de instalações - largura 10cm | 6 | m | x,xx |  | 0
3.14 | Rasgo em contrapiso para embutimento de instalações - largura 10cm | 25 | m | x,xx |  | 0
3.15 | Rasgo em piso cerâmico para embutimento de instalações - largura 10cm | 25 | m | x,xx |  | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | Porcelanato 60x60cm, acetinado, juntas alinhadas, igual ao existente | 3 | m2 |  |  | 0
5 | REVESTIMENTOS / ACABAMENTOS
5.1 | Azulejo 30x40cm, igual ao existente | 2 | m2 |  |  | 0
6 | DIVISÓRIAS / PAINÉIS / FORROS
6.1 | Divisória de gesso acartonado para parede interna, simples, espessura final 120mm | 21 | m² |  |  | 0
6.2 | Forro acústico de Fibra Mineral Removível, modulação 625x1250x13mm, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por perfis rígidos - ref. Armstrong, Encore | 145 | m² |  |  | 0
6.3 | Fechamento horizontal para marquise, em Placas cimentícias, e=10mm, com perfis em aço galvanizado. | 12 | m² |  |  | 0
7 | MARCENARIA / MOBILIÁRIO
7.1 | Móvel divisor de sigilo CAIXAS - padrão Banrisul. Fornecimento e instalação de armario em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de aluminio (CT-026) parafusos de inox conforme projeto. | 1 | unid. |  |  | 0
7.2 | Porta de madeira semi-oca, medindo 80x210 com ferragens, com marco de madeira maciça, guarnição, com pintura eletrostática na cor branco fosco | 1 | unid. |  |  | 0
7.3 | Ármário aéreo de cozinha, em MDF 18mm, laminado, na cor bege, 04 portas e 2 nichos abertos, conforme projeto. Local: copa | 1 | unid. |  |  | 0
7.4 | Balcão inferior, em MDF 18mm, laminado na cor bege, 02 portas, 4 gavetas, conforme projeto. Local: copa | 1 | unid. |  |  | 0
8 | SERRALHERIA
8.1 | Esquadria de alumínio anodizado branco para fachada
8.1.1 | Caixilharia fixa em alumínio anodizado natural, linha 30 sem grade, para recomposição de fachada do antigo local | 1 | m2 |  |  | 0
8.1.2 | EA-01 Caixilharia fixa em alumínio pintura eletrostáticana cor branco, linha 30 sem grade, conforme projeto | 4 | m2 |  |  | 0
8.1.3 | EA-02 Caixilharia fixa em alumínio pintura eletrostáticana cor branco, linha 30 sem grade, conforme projeto | 5 | m2 |  |  | 0
8.1.4 | EA-03 Caixilharia fixa em alumínio pintura eletrostáticana cor branco, linha 30, acima da porta de vidro temperado, conforme projeto | 2 | m2 |  |  | 0
8.1.5 | EA-04 Caixilharia fixa em alumínio pintura eletrostática linha branca, Grade em alumínio linha 30, perfil tubular horizontal 1/2" x 1" - a ser acoplada à esquadria de alumínio, espaçamento a cada 15cm na SAA, portinhola de abertura 180º para limpeza, vão para PGDM (CONFORME DETALHAMENTO) | 9 | m2 |  |  | 0
8.1.6 | EA-05 Caixilharia fixa em alumínio pintura eletrostática linha branca sem grade em alumínio linha branca perfil tubular horizontal 1/2" x 1" - a ser acoplada à esquadria de alumínio, espaçamento a cada 12cm na SAA | 15 | m2 |  |  | 0
8.1.7 | Porta de alumínio com pintura eletrostática na cor branco, linha 30, grade de alumínio perfil tubular horizontal 1/2"x1", 110/210cm, com ferragens (EA04) | 1 | unid. |  |  | 0
8.1.8 | Porta de alumínio com pintura eletrostática linha branca, sem grade, 110/210cm, com ferragens (EA05) | 1 | unid. |  |  | 0
8.2 | Esquadria de alumínio anodizado branco para divisor de sigilo/ambiente, padrão Banrisul
8.2.1 | Divisor de sigilo em alumínio printura eletrostática na cor branco, fechamento em vidro 6mm | 3 | m² |  |  | 0
8.2.2 | Vidro incolor 6mm (divisor de sigilo) | 3 | m² |  |  | 0
8.2.3 | Fornecimento e instalação de armario em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de aluminio (CT-026) parafussos de inox conforme projeto. | 1 | un |  |  | 0
8.3 | Divisor de Ambientes H=180cm - conforme modelo padrão Banrisul:
8.3.1 | Esquadria em aluminio l.30 (30001) Estruturada em tubos de aluminio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 graus e intervalos de topo conforme projeto para divisor de ambientes. | 7 | m² |  |  | 0
8.3.2 | Vidro incolor 6mm (divisor de ambientes) | 7 | m² |  |  | 0
8.3.3 | Película lisa e intercalada ( tipo venetian) 12mm brancox6mm vazado conforme detalhamento, nos divisores de ambientes e divisores de sigilo | 17 | m² |  |  | 0
8.4 | Módulo de máscara metálica para autoatendimento - padrão Banrisul | 2 | unid. |  |  | 0
8.5 | Revestimento em painel de alumínio composto ACM, 3mm, com estrutura básica para instalação, espessura 10cm e fixação da testeira, na cor azul escuro ref. Pantone 2766C padrão Banrisul. | 12 | m2 |  |  | 0
8.6 | Revestimento em painel de alumínio composto ACM, 3mm, com estrutura básica para instalação e fixação da logo de hexágonos, na cor azul escuro ref. Pantone 2766C padrão Banrisul. | 9 | m2 |  |  | 0
8.7 | Fechamento da caixa da cortina metálica em painel de alumínio composto ACM, com estrutura básica para acesso da manutenção | 3 | m2 |  |  | 0
8.8 | Grade para proteção de condensadora, pintada na cor branco, com abertura para acesso à manutenção. Fornecer com cadeado. | 5 | m² |  |  | 0
9 | FERRAGENS
9.1 | Fechadura interna de abrir tipo alavanca, em aço inox - porta de madeira | 1 | cj |  |  | 0
9.2 | Fechadura interna de abrir tipo alavanca, cor branca - porta de alumínio anodizado branco | 2 | cj |  |  | 0
9.3 | Fechadura interna/externa de abrir tipo alavanca, cor prata - porta de alumínio anodizado natural | 1 | cj |  |  | 0
9.4 | Mola hidráulica aérea Nº 3 - DORMA ou similar - cor prata - retaguarda, retaguarda cash's, controle de acesso | 3 | unid. |  |  | 0
9.5 | Puxador metálico em aço inox polido, tipo alça - porta de vidro | 1 | cj |  |  | 0
9.6 | Trava de segurança redonda retangular cromada, tetrachave, ref. Stan 1003, esquadria de alumínio EA04 | 1 | cj |  |  | 0
10 | VIDRAÇARIA
10.1 | Porta de vidro temperado 10mm, uma folhas, 110x210cm, com ferragens e puxadores (acesso principal) | 1 | unid. |  |  | 0
10.2 | Vidro liso transparente 4mm, colocado em caixilhos com ou sem baguetes, instalação com gaxeta | 15 | m2 |  |  | 0
10.3 | Vidro liso transparente 6mm, colocado em caixilhos com ou sem baguetes, instalação com gaxeta | 27 | m2 |  |  | 0
11 | PINTURA
11.1 | Emassamento de superfície, 02 demãos de massa acrílica | 50 | m2 |  |  | 0
11.2 | Fundo para aderência sobre superfícies de aço galvanizado (Supergalvite), 01 demão com pincel (grade e porta de ferro) | 10 | m2 |  |  | 0
11.3 | Pintura a óleo ou esmalte sintético em esquadria metálica, 02 demãos | 10 | m2 |  |  | 0
11.4 | Pintura a óleo ou esmalte sintético em esquadria de madeira (incluindo marcos, e guarniçoes), 02 demãos | 45 | m² |  |  | 0
11.5 | Pintura acrílica, 02 demãos, sem emassamento sobre alvenarias internas/externas BRANCO | 301 | m2 |  |  | 0
11.6 | Pintura acrílica, 02 demãos, sem emassamento sobre alvenarias internas/externas PRATA | 21 | m2 |  |  | 0
11.7 | Pintura acrílica, 02 demãos, sem emassamento sobre alvenarias internas/externas AZUL | 9 | m2 |  |  | 0
11.8 | Pintura de fundo selador acrílico | 50 | m2 |  |  | 0
11.9 | Pintura látex PVA, 02 demãos, sem emassamento, parede de gesso na cor branco neve padrão Banrisul | 50 | m2 |  |  | 0
11.10 | Primer anticorrosivo e antioxidante para aplicação em superfícies ferrosas (zarcão) (grade e porta de ferro) | 10 | m2 |  |  | 0
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
12.1 | Tubo Soldável NBR 5648 3,00m - 25mm | 30 | m |  |  | 0
12.2 | Tubo Soldável NBR 5648 3,00m - 20mm | 36 | m |  |  | 0
12.3 | Joelho Soldável 90º - 25mm | 6 | unid. |  |  | 0
12.4 | Joelho Soldável 90º - 20mm | 3 | unid. |  |  | 0
12.5 | Luva Sold. 25 mm | 11 | unid. |  |  | 0
12.6 | Luva Sold. 20 mm | 12 | unid. |  |  | 0
12.7 | Tee 90 SD LLR BCH LT 25mmx3/4" | 3 | unid. |  |  | 0
12.8 | Registro de Gaveta Base 25mm | 2 | unid. |  |  | 0
13 | INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO
13.1 | Abrigo metálico tipo caixa para extintor de incêndio, em chapa de aço carbono cor vermelha, com ventilação lateral e vidro frontal estilhaçante, com adesivo "EM CASO DE INCÊNDIO QUEBRE O VIDRO" | 2 | unid. |  |  | 0
13.2 | Extintor de incêncio PQS ABC 2A:20B:C 6kg. | 2 | unid. |  |  | 0
13.3 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *30 x 30* cm (sinalização dos extintores) | 2 | unid. |  | x,xx | 0
13.4 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, redonda Ø 25cm (proibido fumar) | 3 | unid. |  | x,xx | 0
14 | ACESSÓRIOS / LOUÇAS / METAIS PARA SANITÁRIOS / COZINHA
14.1 | Dosador para sabão líquido em PVC | 3 | unid. |  |  | 0
14.2 | Espelho cristal 6mm | 2 | m2 |  |  | 0
14.3 | Ligação flexível para água em malha de aço (copa) | 2 | unid. |  |  | 0
14.4 | Papeleira para sanitários | 3 | unid. |  |  | 0
14.5 | Bancada de granito cinza andorinha, (e=20mm), espelho de 8cm de altura (e=20mm), nos cantos em que houver contato com a parede, saia de 10cm de altura (e=20mm), com suporte de mão francesa metálica. conforme projeto. Local: copa | 1 | m² |  |  | 0
14.5 | Bancada de granito cinza castelo, (e=20mm), espelho de 8cm de altura (e=20mm), nos cantos em que houver contato com a parede, saia de 10cm de altura (e=20mm) com abertura para cuba embutida em inox, com suporte de mão francesa metálica, conforme projeto. Local: copa | 1 | m² |  |  | 0
14.6 | Cuba de aço inoxidável simples 40x40cm | 1 | unid. |  |  | 0
14.7 | Tanque de louça com coluna, 600x500x330mm, capacidade 40l - ref. Deca, TQ03.17 | 1 | unid. |  |  | 0
14.8 | Toalheiro para toalhas de papel | 3 | unid. |  |  | 0
14.9 | Torneira bica móvel de mesa alta, cromada, para pia de cozinha - ref, Deca, Targa, C40, 1167 | 1 | unid. |  |  | 0
14.10 | Torneira bica móvel de parede, cromada, para pia de tanque – ref, Deca, Targa, C40, 1168 | 1 | unid. |  |  | 0
15 | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA E INTERNA
15.1 | BE - Pórtico - 1 Porta com o complemento e adesivagem | 1 | unid. |  |  | 0
15.2 | KIT ATM (AUTOMATIZA) Banrisul composto por: | 1 | unid. |  |  | 0
- 1 eletroímã 150 kgf. com sensor
- 1 fonte de alimentação com carregador flutuante de bateria
- 1 placa ATM padrão Banrisul
- 1 kit de suportes de fixação para porta de alumínio
- 2 botões de acionamento (internos)
- 1 adesivo de orientação: "Após 22hs pressione o botão para sair"
Bateria selada 12V 7Ah
Cilindro contato elétrico 510 Pacri
15.3 | TI - Testeira integrada | 1 | unid. |  |  | 0
15.4 | QD - Cantoneira perfurada | 1 | m² |  |  | 0
15.5 | HF - Hexágonos na fachada | 1 | unid. |  |  | 0
15.6 | P1 -PRIV - Privativo Funcionários | 3 | unid. |  |  | 0
15.7 | P1-ARQ - Arquivo | 1 | unid. |  |  | 0
15.8 | P1-NBK - No-break | 1 | unid. |  |  | 0
15.9 | P2-CPA - Copa | 1 | unid. |  |  | 0
15.10 | P2-MSC - Sanitário Masculino | 1 | unid. |  |  | 0
15.11 | P2-FEM - Sanitário Feminino | 1 | unid. |  |  | 0
15.12 | P2-SNH - Senha | 1 | unid. |  |  | 0
15.13 | P2-SAI - Pressione para sair - Braile | 1 | unid. |  |  | 0
15.14 | P3-UNI - Sanitário Unissex | 1 | unid. |  |  | 0
15.15 | P4 - Nome da Unidade | 1 | unid. |  |  | 0
15.16 | P5-UNI - Unissex - Braile | 1 | unid. |  |  | 0
15.17 | P5-MSC - Homem - Braile | 1 | unid. |  |  | 0
15.18 | P5-FEM - Mulher - Braile | 1 | unid. |  |  | 0
15.19 | PN-D - Número Direita | 5 | unid. |  |  | 0
15.20 | PN-E - Número Esquerda | 5 | unid. |  |  | 0
15.21 | S1-SAA - Sala de autoatendimento | 1 | unid. |  |  | 0
15.22 | S2-APF - Atendimento Pessoa Física | 1 | unid. |  |  | 0
15.23 | S3-CXS - Caixas | 1 | unid. |  |  | 0
15.24 | S4-PRF - Preferencial | 1 | unid. |  |  | 0
15.25 | PCI - Porta Cartaz Informa | 4 | unid. |  |  | 0
15.26 | PCT - Porta Cartaz Tarifa | 5 | unid. |  |  | 0
15.27 | FH - Adesivo faixa horizontal | 8 | unid. |  |  | 0
15.28 | LP - Adesivo logo padrão | 8 | unid. |  |  | 0
15.29 | AT1 - B - Adesivo horário de atendimento | 1 | unid. |  |  | 0
15.30 | AT2 - B - Adesivo horário Sala de autoatendimento | 1 | unid. |  |  | 0
15.31 | CC - Adesivo Passa Objetos (Caixa Coletora) | 1 | unid. |  |  | 0
15.32 | ACE-A - Adesivo Acessibilidade Universal | 2 | unid. |  |  | 0
15.33 | ACE-B- Adesivo Cão Guia | 2 | unid. |  |  | 0
15.34 | PE - Adesivo Puxe-empurre | 2 | unid. |  |  | 0
15.35 | GV - Adesivos Guarda Volumes | 1 | cj |  |  | 0
15.36 | GRAF - Painel Grafismo | 21 | m² |  |  | 0
15.37 | TP - Totem Preferencial | 1 | unid. |  |  | 0
16 | ACESSIBILIDADE
16.1 | Elemento tátil individual em poliuretano interno de alerta colado (módulos de 25x25cm) - cor idem à existente | 15 | m |  |  | 0
16.2 | Elemento tátil individual em poliuretano interno direcional colado (módulos 25x25cm) - cor idem à existente | 10 | m |  |  | 0
17 | DIVERSOS
17.1 | Cachepô em aço inox, d=40cm, h=33cm, com rodízios | 1 | unid. |  |  | 0
17.2 | Conjunto de folhagem (palmeira ráfis, hmax=120cm) e vaso (na cor cinza gelo), montado, com acabamento sobre a terra em pedras brancas ou cascas pinus | 1 | unid. |  |  | 0
17.3 | Montagem e organização do leiaute fornecido pelo Banco | 1 | cj | x,xx |  | 0
17.4 | Passa objetos padrão Banrisul | 1 | unid. |  |  | 0
17.5 | Película antivandalismo PS11, transparente | 17 | m2 |  |  | 0
18 | LIMPEZA E VISTORIA FINAL
18.1 | Limpeza fina e verificação final da obra | 140 | m2 | x,xx |  | 0
18.2 | Limpeza permanente da obra (um servente em tempo integral, ferramental e material de limpeza) | 3 | mês | x,xx |  | 0
| SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
II | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1. | INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO, TOMADAS E EQUIPAMENTOS.
1.1 | ENTRADA DE ENERGIA E MEDIÇÃO
1.1.1 | Disjuntor tripolar 63A, estrut. FI, Icc=4,5kA | 1 | unid. |  |  | 0
2. | MONTAGEM DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO - ILUMINAÇÃO / TOMADAS E AC
2.1 | Quadro de Força de EMBUTIR montado em caixa de comando com dimensões minimas de 750x500x150mm, com barramento DIN de FNT p/ 150A, placa de montagem - Completo para 36 elementos (CD-1) | 1 | unid. |  |  | 0
2.2 | Disjuntores Tripolar padrão DIN - 4,5kA
2.2.1 | - 3x63A -(CD-1) | 1 | unid. |  |  | 0
2.2.2 | - 3x40A -(CD-BK) | 1 | unid. |  |  | 0
2.2.3 | - 3x25A -(PF-AC) | 1 | unid. |  |  | 0
2.3 | Disjuntores Monopolar DIN - 4,5kA
2.3.1 | - 1x25A | 1 | unid. |  |  | 0
2.3.2 | - 1x20A | 5 | unid. |  |  | 0
2.3.3 | - 1x16A | 6 | unid. |  |  | 0
2.3.4 | - 1x10A | 8 | unid. |  |  | 0
2.4 | Dispositivo DR tetrapolar 63A sensibilidade 300mA | 1 | unid. |  |  | 0
2.5 | Dispositivo DR bipolar 25A sensibilidade 30mA | 7 | unid. |  |  | 0
2.6 | Supressores de Surto com encapsulamento 45kA | 4 | unid. |  |  | 0
2.7 | Cabo unipolar flexível seção 16mm² / 750V - Afumex - (CD-BK) | 80 | m |  |  | 0
2.8 | Caixa de equalização com barramento e conectores bi metálico para sistema de aterramento - Caixa de embutir tipo de comando com dimensões minimas de 30x30x15cm | 1 | unid. |  |  | 0
3. | PONTOS DE ILUMINAÇÃO /TOMADAS e AR CONDICIONADO
3.1 | Luminária de EMBUTIR em forro mineral 1250x625mm, com aletas e duas lâmpada T8 18W / 2100lumens / 4000K, com corpo em chapa de aço tratada e pintada pelo sistema eletrostpatico a pó híbrido branco. IRC > 80, Alto Fator de Potência, Rendimento minímo de 75%, THD em conformidade com IEC 61000-3-2 - Vida util de 50.000h. Ref.: CAC 01 da LUMICENTER ou equivalente técnico. | 30 | unid. |  |  | 0
3.2 | Luminária de SOBREPOR, com aletas e duas lâmpada T8 18W / 2100lumens / 4000K, com corpo em chapa de aço tratada e pintada pelo sistema eletrostpatico a pó híbrido branco. IRC > 80, Alto Fator de Potência, Rendimento minímo de 75%, THD em conformidade com IEC 61000-3-2 - Vida util de 50.000h. Ref.: CAC 01 da LUMICENTER ou equivalente técnico. | 2 | unid. |  |  | 0
3.3 | Luminária de EMBUTIR em forro mineral 1250x625mm, com aletas e duas lâmpada T8 9W / 1050lumens / 4000K, com corpo em chapa de aço tratada e pintada pelo sistema eletrostpatico a pó híbrido branco. IRC > 80, Alto Fator de Potência, Rendimento minímo de 75%, THD em conformidade com IEC 61000-3-2 - Vida util de 50.000h. Ref.: CAC 01 da LUMICENTER ou equivalente técnico. | 3 | unid. |  |  | 0
3.4 | Luminária tipo painel LED de embutir 30W (4000K), com corpo em chapa de aço tratada e pintada pelo sistema eletrostatico a pó híbrido branco. | 5 | unid. |  |  | 0
3.5 | Condutor unipolar flexível Afumex:
3.5.1 | - seção 2,5mm² | 1200 | m |  |  | 0
3.5.2 | - seção 4,0mm² | 300 | m |  |  | 0
3.5.3 | - seção 6,0mm² | 50 | m |  |  | 0
3.6 | Espelho de pvc branco 4x2" (100x50mm) com:
3.6.1 | - interruptor simples com tomada. | 1 | unid. |  |  | 0
3.6.2 | - interruptor simples. | 6 | unid. |  |  | 0
3.6.3 | - interruptor duplo. | 2 | unid. |  |  | 0
3.6.4 | - interruptor triplo. | 1 | unid. |  |  | 0
3.6.5 | - tomada novo padrão brasileiro | 21 | unid. |  |  | 0
3.7 | Caixa condulete diam. 20mm com:
3.7.1 | - interruptor simples. | 1 | unid. |  |  | 0
3.7.2 | - interruptor triplo | 1 | unid. |  |  | 0
3.7.3 | - tomada novo padrão brasileiro 20A | 7 | unid. |  |  | 0
1.3.8 | Suporte de canaleta de aluminio com :
3.8.1 | - tomada novo padrão brasileiro 20A | 2 | unid. |  |  | 0
3.9 | Caixa de embutir parede 4x2" | 31 | unid. |  |  | 0
3.10 | Caixa de embutir parede 4x4" | 4 | unid. |  |  | 0
3.11 | Caixa tipo condulete com tampa cega:
3.11.1 | - ø 20mm. | 15 | unid. |  |  | 0
3.11.2 | - ø 25mm. | 3 | unid. |  |  | 0
3.11.3 | - ø 32mm. | 2 | unid. |  |  | 0
3.12 | Eletroduto de ferro:
3.12.1 | - ø 20mm. | 66 | m |  |  | 0
3.12.2 | - ø 25mm. | 15 | m |  |  | 0
3.12.3 | - ø 32mm. | 12 | m |  |  | 0
3.13 | Eletroduto de pvc:
3.13.1 | - ø 20mm. | 57 | m |  |  | 0
3.13.2 | - ø 25mm. | 24 | m |  |  | 0
3.14 | Canaleta aluminio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - Pintada | 6 | m |  |  | 0
3.15 | Adaptador para canaleta Dutotec 73x25mm - 3x1 | 2 | unid. |  |  | 0
3.16 | Eletrocalha lisa 100x100mm | 27 | m |  |  | 0
3.17 | Tampa para eletrocalha 100mm | 27 | m |  |  | 0
3.18 | Divisor interno para eletrocalha 100mm | 10 | m |  |  | 0
3.19 | Suporte suspensão para eletrocalha 100x100mm | 18 | unid. |  |  | 0
3.20 | Emenda interna tipo "U" p/ eletrocalha 100x100mm | 9 | unid. |  |  | 0
3.21 | Terminal de fechamento p/ eletrocalha 100x100mm | 2 | unid. |  |  | 0
3.22 | Derivação lateral de eletrocalha para perfilado | 14 | unid. |  |  | 0
3.23 | Perfilado 38x38mm chapa 14 | 78 | m |  |  | 0
3.24 | Suporte longo p/perfilado 38x38mm | 60 | unid. |  |  | 0
3.25 | Base c/ 4 furos fixação externa p/perfilado 38x38mm | 9 | unid. |  |  | 0
3.26 | Emendas Internas ("I", "L") para perfilado 38x38mm | 20 | unid. |  |  | 0
3.27 | Emendas "T" para perfilado 38x38mm | 7 | unid. |  |  | 0
3.28 | Emendas "X" para perfilado 38x38mm | 2 | unid. |  |  | 0
3.29 | Derivação lateral de perfilado para eletroduto | 28 | unid. |  |  | 0
3.30 | Caixa de perfilado com tomada 2P+T | 6 | unid. |  |  | 0
3.31 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalhas | 300 | cj |  |  | 0
3.32 | Vergalhão rosca total 1/4" | 100 | m |  |  | 0
3.33 | Chumbador rosca interna 1/4" | 105 | unid. |  |  | 0
3.34 | Cabo flexível PP 3x1,5mm² - Ligação das luminárias. | 51 | m |  |  | 0
3.35 | Plug Macho e fêmea novo padrão - ligação luminárias | 34 | cj |  |  | 0
3.36 | Prensa cabo de seção 2,5mm² | 34 | cj |  |  | 0
3.37 | Sensor de Presença 400W / 220V - com regulagem de pulso | 3 | unid. |  |  | 0
3.38 | Timer p/ iluminação interna/externa/AC | 3 | unid. |  |  | 0
3.39 | Contactora tripolar 220V/25 A | 3 | unid. |  |  | 0
3.40 | Capacitor 2,0kVAr trifásico | 1 | unid. |  |  | 0
3.41 | Conjunto de sistema de sinalizador ÁUDIO VISUAL composto de Sirene e Botoeria | 1 | m |  |  | 0
4. | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
4.1 | Módulo Autônomo de emergência com dois faróis de 32 Led´s cada com bateria 12V-7Ah c/ suporte metalico p/ fixação da bateria | 8 | unid. |  |  | 0
4.2 | Módulo Autônomo com indicador de saída 115/220V com 80 Led´s, autonomia 4 horas, bateria 6V-4.5Ah, gabinete em metal, pintura epoxi (Indicação de : SAIDA e SAÍDA EMERGÊNCIA) | 5 | unid. |  |  | 0
5. | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO (ELÉTRICAS E SINAL)
5.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.1.1 | Condutor unipolar flexível Afumex:
5.1.1.1 | - seção 2,5mm² | 1600 | m |  |  | 0
5.1.1.2 | Cabo unipolar flexível seção 10mm² / 750V - Afumex | 100 | m |  |  | 0
5.1.1.3 | Cabo unipolar flexível seção 25,0mm² / 750V - Afumex - (Baterias/Nobreak) | 20 | m |  |  | 0
5.1.1.4 | Centro de distribuição montado em caixa tipo de comando de uso aparente para 30 elementos no barramento principal + disjuntor geral e espaço para DR´s | 1 | unid. |  |  | 0
5.1.1.5 | Centro de distribuição de uso aparente para 16 elementos com barramentos (CD-BK). | 1 | unid. |  |  | 0
5.1.2 | Disjuntor monopolar/4,5kA.
5.1.2.1 | -1x10A | 1 | unid. |  |  | 0
5.1.2.2 | -1x16A | 16 | unid. |  |  | 0
5.1.2.3 | - 1x20A | 4 | unid. |  |  | 0
5.1.3 | Disjuntor triplolar / 4,5kA.
5.1.3.1 | - 3x40A - CD-BK | 4 | unid. |  |  | 0
5.1.3.2 | - 3x16A - Banco Capacitores | 1 | unid. |  |  | 0
5.1.4 | Dispositivo DR bipolar 25A sensibilidade 30mA | 5 | unid. |  |  | 0
5.1.5 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm. | 36 | m |  |  | 0
5.1.6 | Eletroduto pvc diâmetro 25 mm. | 39 | m |  |  | 0
5.1.7 | Caixa 4x4" de embutir com espelho de pvc | 4 | unid. |  |  | 0
5.1.8 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 6 | unid. |  |  | 0
5.1.9 | Caixa de saída condulete diam. 25 mm com tampa e com:
5.1.9.1 | - 02 (duas) tomadas novo padrão brasileiro | 2 | unid. |  |  | 0
5.1.10 | Adaptador 3x1" para conexão canaleta de aluminio 73x25mm e eletroduto de ferro | 3 | unid. |  |  | 0
5.1.11 | Chave reversora 40A. com 04 câmaras | 1 | unid. |  |  | 0
5.1.12 | Caixa de pvc para reversora tipo GSP.2 ou similar | 1 | unid. |  |  | 0
5.1.13 | Canaleta aluminio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe | 66 | m |  |  | 0
5.1.14 | Canaleta aluminio 73x45 dupla c/ tampa de encaixe - Pintada | 9 | m |  |  | 0
5.1.15 | Caixa de alumínio 100x100x50mm específica de canaleta de aluminio | 19 | unid. |  |  | 0
5.1.16 | Curva 90º metálica especifica de canaleta de aluminio
5.1.16.1 | -73x25mm | 6 | unid. |  |  | 0
5.1.16.2 | -73x45mm | 2 | unid. |  |  | 0
5.1.17 | Acessório tipo flange p/ conexão CD/Eletrocalha e aluminio | 12 | unid. |  |  | 0
5.1.18 | Porta Equipamento Dutotec, Ref. DT.66844.10 p/três blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (PRETA), mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar. | 19 | unid. |  |  | 0
5.1.19 | Porta Equipamento Dutotec, Ref. DT.63440.10 p/três blocos, sendo UM bloco c/ UMA tomada NBR.20A Ref. DT.99231.00 (Vermelha), mais dois bloco cegos Ref. DT 99430.00 | 2 | unid. |  |  | 0
5.1.20 | Porta Equipamento Dutotec, Ref. DT.66844.10 p/três blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99232.00 (AZUL), mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar. | 7 | unid. |  |  | 0
5.1.21 | Caixa Square rotation, modelo SQR, com adaptador para 05 (cinco) tomadas (RJ-45) e 05 (cinco) tomadas de In. 20A / 250V (padrão brasileiro), tampa tipo janela e adaptador para eletrodutos, e duas tomadas RJ45 Cat. 6 e duas tomadas elétricas pretas de 20 A DT.99230.20 (PRETO), | 6 | unid. |  |  | 0
5.1.22 | Caixa de embutir piso 100x200x50mm com tampa em latão polido | 1 | unid. |  |  | 0
5.1.23 | Timer p/ KIT ATM | 1 | unid. |  |  | 0
5.1.24 | Cabo tipo PP 3x1,5mm2 | 20 | m |  |  | 0
5.1.25 | Caixa de comando 500x400x170mm c/ acessórios - (CD-Timer) | 1 | unid. |  |  | 0
5.1.26 | Eletrocalha lisa 150x100mm | 42 | m |  |  | 0
5.1.27 | Eletrocalha lisa 100x100mm | 26 | m |  |  | 0
5.1.28 | Tampa para eletrocalha 150mm | 42 | m |  |  | 0
5.1.29 | Tampa para eletrocalha 100mm | 26 | m |  |  | 0
5.1.30 | Divisor interno para eletrocalha 100mm | 42 | m |  |  | 0
5.1.31 | Suporte suspensão para eletrocalha 150x100mm | 30 | unid. |  |  | 0
5.1.32 | Suporte suspensão para eletrocalha 100x100mm | 18 | unid. |  |  | 0
5.1.33 | Curva horizontal para eletrocalha 150x100mm | 2 | unid. |  |  | 0
5.1.34 | Curva horizontal para eletrocalha 100x100mm | 1 | unid. |  |  | 0
5.1.35 | Curva vertical para eletrocalha 150x100mm | 1 | unid. |  |  | 0
5.1.36 | Curva vertical para eletrocalha 100x100mm | 1 | unid. |  |  | 0
5.1.37 | Acessórios tipo "T" para eletrocalha 150 x 100mm | 2 | unid. |  |  | 0
5.1.38 | Acessórios tipo "T" para eletrocalha 100 x 100mm | 1 | unid. |  |  | 0
5.1.39 | Emenda interna tipo "U" p/ eletrocalha 150x100mm | 14 | unid. |  |  | 0
5.1.40 | Emenda interna tipo "U" p/ eletrocalha 100x100mm | 9 | unid. |  |  | 0
5.1.41 | Terminal de fechamento p/ eletrocalha 150x100mm | 2 | unid. |  |  | 0
5.1.42 | Terminal de fechamento p/ eletrocalha 100x100mm | 2 | unid. |  |  | 0
5.1.43 | Derivação lateral de eletrocalha/eletroduto | 24 | unid. |  |  | 0
5.1.44 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalhas | 300 | cj |  |  | 0
5.1.45 | Vergalhão rosca total 1/4" | 100 | m |  |  | 0
5.1.46 | Chumbador rosca interna 1/4" | 55 | unid. |  |  | 0
5.1.47 | Cabo tipo PP 8x1,0mm2 | 25 | m |  |  | 0
5.2 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS/TELEFONE:
5.2.1 | Porta Equipamento Dutotec, Ref. DT.63440.10 com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.20 (PRETO), mais dois RJ.45 Ref. QM 99040.00 – Cat. 6 ou similar. | 8 | unid. |  |  | 0
5.2.2 | Porta Equipamento Dutotec, Ref. DT.63450.10 com UM(1) bloco c/RJ.45 Cat.6 Ref. DT.99530.00OU similar. | 7 | unid. |  |  | 0
5.2.3 | Porta Equipamento Dutotec, Ref. DT.63450.10 com DOIS bloco c/RJ.45 Cat.6 Ref. DT.99530.00OU similar. | 8 | unid. |  |  | 0
5.2.4 | Espelho de caixa condulete com tomada uma tomada RJ.45 cat. 6. | 1 | unid. |  |  | 0
5.2.5 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 9 | unid. |  |  | 0
5.2.6 | Cabo UTP categoria 6 - Cabo Multilan 4 pares / 24AWG UTP cat.6 (LSZH) | 700 | m |  |  | 0
5.2.7 | Cabo telefônico tipo CIT-10 pares | 35 | m |  |  | 0
5.2.8 | Rack 19" tamanho 24U com uma bandeija, 11 organizadores de cabos e 144 conjuntos de parafuso porca gaiola - Completo | 1 | unid. |  |  | 0
5.2.9 | Rack 19" tamanho 16U (Operadoras) com três bandeijas de apoio, um organizador de cabos e 126 conjuntos de parafuso e porca gaiola - Completo | 1 | unid. |  |  | 0
5.2.10 | Patch Painel 24 portas p/ Rack 19" - Categoria 6 (Estações de Trabalho) | 2 | unid. |  |  | 0
5.2.11 | Patch Cord 2,5m (Estações de Trabalho) -Categoria 6 | 24 | unid. |  |  | 0
5.2.12 | Patch Cord 1,0m (Rack) - Categoria 6 | 24 | unid. |  |  | 0
5.2.13 | Patch-cord com dois conectores RJ45-cat. 6 nas duas pontas, certificado, para interligação entre rack do Banco e caixa QDS/RDY/MDR | 1 | unid. |  |  | 0
5.2.14 | Plug (macho) RJ45 cat. 6 para sistema de alarme com conectorização/teste | 2 | unid. |  |  | 0
5.2.15 | Régua com 8 tomadas c/ angulação 45° para Rack 19" | 4 | unid. |  |  | 0
5.2.16 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 4 | unid. |  |  | 0
6. | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS:
6.1 | Eletroduto ferro ø 50mm. | 30 | m |  |  | 0
6.2 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm. | 15 | m |  |  | 0
6.3 | Caixa metálica com tampa 300x300x150mm | 3 | unid. |  |  | 0
6.4 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diâmetro ø 50mm. | 2 | unid. |  |  | 0
6.5 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 3 | unid. |  |  | 0
6.6. | Adaptador para canaleta de alumínio 73x25mm e eletroduto - 3x1" | 2 | unid. |  |  | 0
6.7 | Canaleta alumínio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - Pintada | 6 | m |  |  | 0
6.8 | Porta Equipamento Dutotec, para canaleta de alumínio p/ três blocos sendo um bloco c/ RJ.45 cat. 6 e mais dois blocos cegos. | 1 | unid. |  |  | 0
6.9 | Porta Equipamento Dutotec, para canaleta de alumínio p/ três blocos sendo dois blocos c/ RJ.45 cat.6 e mais um bloco cego. | 1 | unid. |  |  | 0
6.10 | Porta Equipamento Dutotec, para canaleta de alumínio p/ três blocos sendo tres blocos c/ RJ.45, cat. 6. | 1 | unid. |  |  | 0
6.11 | Espelho de caixa condulete com tomada uma tomada RJ.45 cat. 6. | 2 | unid. |  |  | 0
6.12 | Cabo UTP categoria 6 - Cabo Multilan 4 pares / 24AWG UTP cat.6 (LSZH) | 400 | m |  |  | 0
6.13 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" - Categoria 6 (Estações de Trabalho) | 1 | unid. |  |  | 0
6.14 | Voice Panel 50 portas p/ Rack 19" (Ramais Central) | 1 | unid. |  |  | 0
6.15 | Cabo CIT 50/10 pares (Entrada Linhas) | 35 | m |  |  | 0
6.16 | Patch Cord 1,0m (Rack) - Cor Verde | 15 | un |  |  | 0
6.17 | Protetor de Surto p/ entrada das linhas | 10 | unid. |  |  | 0
6.18 | Caixa 4x4" de embutir com espelho de pvc | 2 | unid. |  |  | 0
6.19 | Caixa de distribuição padrão Concessionária
6.19.1 | - N.º4 (600x600x120mm) - Sobepor | 1 | unid. |  |  | 0
6.20 | Caixa de piso em alvenaria 0,60x0,60x0,40m com tampa de ferro - tipo R1 | 2 | unid. |  |  | 0
6.21 | Eletrod. PVC rigido 2" - 50mm | 50 | m |  |  | 0
6.22 | Conjunto de isoladores e fixadores para ancoragem dos cabos de telecomunicação | 1 | unid. |  |  | 0
7. | INSTALAÇÕES ÁREA SISTEMA DE ALARME E CFTV
7.1 | INFRAESTRUTURA
7.1.1 | Caixa tipo condulete com tampa cega:
7.1.1.1 | - ø 25mm. | 35 | unid. |  |  | 0
7.1.1.2 | - ø 32mm. | 4 | unid. |  |  | 0
7.2 | Eletroduto de Ferro Galvanizado leve médio:
7.2.1 | - ø 25mm. | 54 | m |  |  | 0
7.2.2 | - ø 32mm. | 6 | m |  |  | 0
7.3 | Eletroduto Flexível com alma de aço revestimento PVC - Sealtube - 3/4 a 1" | 20 | m |  |  | 0
7.4 | Conectores tipo Box Reto de Alumínio para Sealtube 3/4" a 1" | 15 | pç |  |  | 0
7.5 | Canaleta de Alumínio Dutotec "X" 53x15mm, com pintura eletrostática branca. Ref. DX 10001.02 ou equivalente | 20 | m |  |  | 0
7.6 | Tampa para canaleta de Alumínio Dutotec "X" 53mm pintura eletrostática branca. Ref. DX 10000.02 ou equivalente | 20 | m |  |  | 0
7.7 | Adaptador para canaleta de aluminio "X" 53x15mm e eletroduto c/ bucha de redução e tampão | 14 | pç |  |  | 0
7.8 | Espelho de caixa condulete com tomada uma tomada RJ.45 cat. 6. | 15 | unid. |  |  | 0
7.2 | INSTALAÇÕES ALARME
7.2.1 | Porta Equipamento Dutotec, "X" Ref. DX.18844.00 p/ tres blocos com, UM bloco com furo central, mais dois blocos cegos ou similar | 6 | unid. |  |  | 0
7.2.2 | Cabo para alarme CCI de 10 vias na cor branca em PVC, condutores de bitola 0,5mm2 em cobre eletrolítico estanhados, isolação PVC cores sólidas. | 1000 | m |  |  | 0
7.2.3 | Patch-cord Cat. 6 - AZUL 2,5 metros, com conectores RJ-45 Cat. 6 nas duas extremidades para interligação do Rack de ATIVOS à caixa RDY/MDR | 2 | pç |  |  | 0
7.2.4 | Quadro METÁLICO de Comando de Sobrepor para Central de Alarme - 600x500x200mm tipo CS - CAIXA ALARME | 1 | unid. |  |  | 0
7.2.5 | Caixa Plástica de Sobrepor c/tampa de 400x300X200mm tipo CPS (para Módulo de Rede do Alarme - QDM/RDY - 400x300x200mm -(Gprs e IP) | 1 | unid. |  |  | 0
7.2.6 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH (Não Halogenado) - Categoria 6 - Ligação Geradores de Névoa com a Central de Alarme | 45 | m |  |  | 0
7.3 | INSTALAÇÕES CFTV
7.3.1 | Rack para HUB tamanho 12U x 600mm c/ 1 bandeja / IP20 - um organizador de cabos e 64 conjuntos de parafuso e porca gaiola (Completo conf. memorial) | 1 | pç |  |  | 0
7.3.2 | Organizadores de Cabos, para fixação em Rack padrão 19polegadas | 3 | pç |  |  | 0
7.3.3 | Cabo UTP categoria 6 - Cabo Multilan 4 pares / 24AWG UTP cat.6 (LSZH) | 500 | m |  |  | 0
7.3.4 | Patch Panel Categoria 6 CARREGADO, com24 portas | 1 | unid. |  |  | 0
7.3.5 | Conector fêmea, categoria 6 - padrão Keystone e/ou similar | 15 | unid. |  |  | 0
7.3.6 | Régua com 8 tomadas para fixação em racks ou gabinetes padrão 19 polegadas | 1 | unid. |  |  | 0
8. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
8.1 | Desmobilização da agência existente com desmontagem de infraestrutura elétrica de eletrodutos/canaletas dutotec, Quadros Elétricos, CD-Timer, Luminárias, Banco de Capacitor, Caixas e Chave Reversora. Embalar com plastibolha e identificar todo o material. Acondicionados adequadamente para serem transportados e entregues em nosso depósito na BAGERGS,(Av. Getúlio Vargas, 8.201 - Canoas/RS). | 24 | h |  |  | 0
8.2 | Desmobilização da agência existente com desmontagem de infraestrutura de Automação de elétrica estabilizada, cabos elétricos de 2,5mm² a 16mm². Deverão ensacar em separado os cabos elétricos . Acondicionados adequadamente para serem transportados e entregues em nosso depósito na BAGERGS,(Av. Getúlio Vargas, 8.201 - Canoas/RS). | 24 | h |  |  | 0
8.3 | Desmobilização da agência existente com desmontagem de infraestrutura de Automação, da Rede Estruturada de Cabos de rede lógica UTP cat 5e. Todos os cabos da rede estruturada acima do forro em eletrodutos ou em eletrocalhas deverão ser retirados. Deverão ensacar em separado os cabos de Rede UTP. Acondicionados adequadamente para serem transportados e entregues em nosso depósito na BAGERGS,(Av. Getúlio Vargas, 8.201 - Canoas/RS). | 24 | h |  |  | 0
8.4 | Hora técnica de eletricista para identificação Geral rede elétrica/lógica/telefônica (Quadros/Tomadas/Cabos/Rack/Patch Panel/Etc) | 40 | h | x,xx |  | 0
8.5 | Certificação/Homologação cabeamento estruturado (Lógica/Telefone/CFTV) | 56 | unid. | x,xx |  | 0
8.6 | Asbuilts das Instalações Elet./Log./Telef./Alarme/CFTV | 48 | h | x,xx |  | 0
| SUBTOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | 0 | 0
III | INSTALAÇÕES MECÂNICAS
1 | EQUIPAMENTOS
1.1 | VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO, COM ELEMENTO ACÚSTICO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO, ROLAMENTO DE ESFERAS DE LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE, CORPO MOTOR DESMONTÁVEL, MOTOR DE 02 VELOCIDADES. REF.: MODELO TD-SILENT-800/200 DA SOLER & PALAU OU EQUIVALENTE. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE TIMER PROGRAMÁVEL. | 1 | pç |  |  | 0
1.2 | EXAUSTOR AXIAL EM CHAPA DE AÇO, DIÂMETRO 300mm, ROTAÇÃO 1.150 RPM, RUÍDO 58 dB(A), ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, EQUIPADO COM TELA DE PROTEÇÃO EXTERNA. REF.: MODELO E30 M6 DA VENTISILVA OU EQUIVALENTE. ACIONAMENTO POR CONTROLE E TERMOSTATO INSTALADO NO AMBIENTE. | 1 | PÇ |  |  | 0
1.3 | MINIVENTILADOR AXIAL, FABRICADO EM POLIPROPILENO, COMPORTA ANTI-RETORNO, ROLAMENTO DE ESFERAS BLINDADO E PROTETOR TÉRMICO. REF.: SILENT-300 PLUS DA SOLER & PALAU OU EQUIVALENTE. ACIONAMENTO POR SENSOR DE PRESENÇA (MESMO DA ILUMINAÇÃO) COM RETARDO DE DESLIGAMENTO. | 1 | pç |  |  | 0
1.4 | SISTEMA VRF - UNIDADE CONDENSADORA DO TIPO MINI-VRF, FLUIDO REFRIGERANTE R-410A, CICLO REVERSO (QUENTE/FRIO), DESCARGA HORIZONTAL CAPACIDADE NOMINAL 10 HP (95500 Btu/h). REF.: LINHA VRV FIT DA DAIKIN OU EQUIVALENTE. | 1 | cj |  |  | 0
1.5 | Unidade evaporadora VRF tipo Cassete 2.5 HP com painel decorativo | 2 | PÇ |  |  | 0
1.6 | Unidade evaporadora VRF tipo Hi-wall 1.0 HP | 4 | pç |  |  | 0
1.7 | Unidade evaporadora VRF tipo Dutado (built in) 2.5 HP | 1 | pç |  |  | 0
1.8 | Suporte metálico para sustentação das condensadoras | 2 | pç |  |  | 0
1.9 | Calço amortecedor de vibração construído em neoprene (50x50x15mm) | 4 | pç |  |  | 0
1.10 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, cabos, etc) para instalação e montagem | 1 | cj |  |  | 0
2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE COMANDO
2.1 | Eletroduto galvanizado tipo leve ø1/2" | 115 | m |  |  | 0
2.2 | Cabo PP 3 x 2,5mm² | 15 | m |  |  | 0
2.3 | Cabo blindado 2 x 1,00mm² | 50 | m |  |  | 0
2.4 | Cabo para alimentação elétrica das unidades condicionadoras (complemento) 4 x 4,00mm² | 5 | m |  |  | 0
2.5 | Controle remoto sem fio para unidade evaporadora VRF cassete | 2 | pç |  | x,xx | 0
2.6 | Controle remoto sem fio para unidade evaporadora VRF hi-wall | 4 | pç |  | x,xx | 0
2.7 | Controle remoto de navegação com fio, com display, programação horária/semanal, ajuste de funções. | 1 | pç |  |  | 0
2.8 | Timer com programação horária/semanal | 1 | pç |  |  | 0
2.9 | Termostato de ambiente On/OFF, com dial e tecla liga/desliga | 1 | pç |  |  | 0
2.10 | Acessórios diversos (cabos, borneira, contatoras, conduletes, fio diversos) para instalação e montagem | 1 | cj |  |  | 0
3 | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR
3.1 | Duto em chapa de aço galvanizado, com acessórios bitola n. 26 | 20 | m2 |  |  | 0
3.2 | Duto em chapa de aço galvanizado, com acessórios bitola n. 24 | 3 | m2 |  |  | 0
3.3 | Duto construído em painel sanduíche dm chapas de alumínio gofrado com enchimento em polipropileno (MPU), com espessura mínima 20mm. Incluído todos acessórios para execução e fixação (fita, cola, cantoneiras, perfis, disco, reforço, parafusos, selante, baionetas, pinos, abraçadeiras, etc). | 5 | m2 |  |  | 0
3.4 | Duto circular em PVC, linha leve ø150mm | 8 | m |  |  | 0
3.5 | Tomada de ar exterior equipada com veneziana metálica, tela de proteção 500x300mm com registro | 1 | pç |  |  | 0
3.6 | Difusor de 4 vias Tamanho 1 equipado com registro de vazão | 3 | pç |  |  | 0
3.7 | Difusor de 4 vias Tamanho 2 equipado com registro de vazão | 2 | pç |  |  | 0
3.8 | Veneziana indevassável em alumínio, aletas em "V" 500x500mm com dupla moldura | 2 | pç |  |  | 0
3.9 | Grelha do tipo rotacore, construída em alumínio 800x300mm com moldura e registro de vazão | 2 | pç |  |  | 0
3.10 | Caixa de filtragem tamanho ø200mm equipada com elemento filtrante classe G4 | 1 | pç |  |  | 0
3.11 | Junta flexível atenuadora de vibrações fabricada em lona de vinil reforçada e chapa galvanizada | 4 | m |  |  | 0
3.12 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, abraçadeiras, fita adesiva, cola, etc) para instalação e montagem | 1 | cj |  |  | 0
4 | REDE FRIGORÍGENA
4.1 | Cano de cobre ø1/4, esp. parede 0,79mm incluindo curvas e acessórios | 10 | m |  |  | 0
4.2 | Cano de cobre ø3/8, esp. parede 0,79mm incluindo curvas e acessórios | 35 | m |  |  | 0
4.3 | Cano de cobre ø1/2, esp. parede 0,79mm incluindo curvas e acessórios | 10 | m |  |  | 0
4.4 | Cano de cobre ø5/8, esp. parede 0,79mm incluindo curvas e acessórios | 25 | m |  |  | 0
4.5 | Cano de cobre ø3/4, esp. parede 1,58mm incluindo curvas e acessórios | 6 | m |  |  | 0
4.6 | Cano de cobre ø7/8, esp. parede 1,58mm incluindo curvas e acessórios | 5 | m |  |  | 0
4.7 | Isolamento Borracha Elastomérica ø1/4 espessura crescente, 19 a 26 mm | 10 | m |  |  | 0
4.8 | Isolamento Borracha Elastomérica ø3/8 espessura crescente, 19 a 26 mm | 35 | m |  |  | 0
4.9 | Isolamento Borracha Elastomérica ø1/2 espessura crescente, 19 a 26 mm | 10 | m |  |  | 0
4.10 | Isolamento Borracha Elastomérica ø5/8 espessura crescente, 19 a 26 mm | 25 | m |  |  | 0
4.11 | Isolamento Borracha Elastomérica ø3/4 espessura crescente, 19 a 26 mm | 6 | m |  |  | 0
4.12 | Isolamento Borracha Elastomérica ø7/8 espessura crescente, 19 a 26 mm | 5 | m |  |  | 0
4.13 | Junta de derivação em forma de "Y" para tubulações (multikit/refnet) (Ref: KHRP26A22T) | 5 | pç |  |  | 0
4.14 | Junta de derivação em forma de "Y" para tubulações (multikit/refnet) (Ref: KHRP26A33T) | 1 | pç |  |  | 0
4.15 | Carga adicional de gás refrigerante R410a | 2 | kg |  |  | 0
4.16 | Solda foscoper | 3 | kg |  |  | 0
4.17 | Cano PVC marrom para ligação dos drenos dos condicionadores aos pontos de ralo ø25mm | 15 | m |  |  | 0
4.18 | Cano PVC marrom para ligação dos drenos dos condicionadores aos pontos de ralo ø32mm | 10 | m |  |  | 0
4.19 | Isolamento térmico para tubulação de dreno ø25mm | 15 | m |  |  | 0
4.20 | Isolamento térmico para tubulação de dreno ø32mm | 10 | m |  |  | 0
4.21 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, abraçadeiras, cola, fitas, etc) para instalação e montagem | 1 | cj |  |  | 0
5. | CORTINA METÁLICA AUTOMATIZADA
5.1 | Fornecimento e Instalação de cortina metálica (porta de enrolar) com interface para automação, conforme especificações do "Memorial para Fornecimento e Instalação de Cortinas Metálicas com Interface para Automação - Versão 9.20 ", medidas e instalação conforme projeto. | 10 | m² |  |  | 0
5.2 | Reforço estrutural com pilarete metálico nas laterais da cortina, dimensão 100x100mm, h=3,00m | 2 | unid. |  |  | 0
6. | PORTA DETECTORA DE METAIS
6.1 | Porta detectora de metais, modelo cilindrico 80cm, sistema de detecção bobina central, caixa de passagem com vidros curvos laminados de segurança, espessura de 10mm, estrutura na cor branca, conforme memorial tecnico descritivo e leiaute em anexo. | 1 | unid. |  |  | 0
| SUBTOTAL INSTALAÇÕES MECÂNICAS |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0

## BDI
PLANILHA DETALHAMENTO CÁLCULO BDI
| DESPESAS INDIRETAS |  | Valores limites conforme Acórdão 2622/2013 TCU
1 | AC - Administração central | 3.5% | Administração Central: de 3% à 5,5%
2 | SG - Seguro e Garantias | 0.9% | Seguros + Garantia: de 0,8% à 1%
3 | R - Riscos | 1.26% | Riscos: de 0,97% a 1,27%
Despesas Financeiras: de 0,59% a 1,39%
4 | L - Lucro | 7% | Lucros: de 6,16% à 8,96%
BDI CALCULADO: de 20,34% à 25,00%
5 | I - Impostos | 8.65%
5.1 | PIS | 3%
5.2 | COFINS | 0.65%
5.3 | ISS (cfe. Legislação municipal) | 3%
5.4 | CPRB - Contrib. Prev. Sobre Rec. Bruta | 2%
Itens em que podem ocorrer variações:
6 | DF - Despesas Financeiras | 1% | COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. PIS - Programa de Integração Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. ISS - Pode ser isento, ou variar até 5%, conforme legislação municipal.
| BDI Calculado | 25%
FÓRMULA ADOTADA
BDI =( (1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) - 1) x 100
(1- I)

## Cronograma Físico Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS, MECÂNICAS E HIDROSSÁNITÁRIAS NO PA PINHAL DA SERRA
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: AV. SÃO JOSÉ, 1252 - PINHAL DA SERRA/RS
| DESCRIÇÃO |  | TOTAL DO GRUPO | TRINTA DIAS | SESSENTA DIAS | OITENTA DIAS | NOVENTA DIAS
I | OBRAS CIVIS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | % | #DIV/0! | 40 | 30 | 20 | 10
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | % | #DIV/0! | 40 | 30 | 20 | 10
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | REMANEJAMENTO / REMOÇÃO | % | #DIV/0! | 5 | 5 | 5 | 85
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO | % | #DIV/0! |  | 50 | 50
|  | R$ | 0 |  | 0 | 0
5 | REVESTIMENTOS / ACABAMENTOS | % | #DIV/0! |  | 50 | 50
|  | R$ | 0 |  | 0 | 0
6 | DIVISÓRIAS / PAINÉIS / FORROS | % | #DIV/0! | 35 | 30 | 30 | 5
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | MARCENARIA / MOBILIÁRIO | % | #DIV/0! | 15 | 15 | 30 | 40
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | SERRALHERIA | % | #DIV/0! | 35 | 30 | 30 | 5
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | FERRAGENS | % | #DIV/0! | 35 | 30 | 15 | 20
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | VIDRAÇARIA | % | #DIV/0! |  | 50 | 40 | 10
|  | R$ | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | PINTURA | % | #DIV/0! |  | 50 | 40 | 10
|  | R$ | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | % | #DIV/0! | 100
|  | R$ | 0 | 0
13 | INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO | % | #DIV/0! |  |  | 90 | 10
|  | R$ | 0 |  |  | 0 | 0
14 | ACESSÓRIOS / LOUÇAS / METAIS PARA SANITÁRIOS / COZINHA | % | #DIV/0! |  |  | 75 | 25
|  | R$ | 0 |  |  | 0 | 0
15 | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA E INTERNA | % | #DIV/0! |  | 50 | 50
|  | R$ | 0 |  | 0 | 0
16 | ACESSIBILIDADE | % | #DIV/0! |  | 50 | 50
|  | R$ | 0 |  | 0 | 0
17 | DIVERSOS | % | #DIV/0! |  | 50 | 50
|  | R$ | 0 |  | 0 | 0
18 | LIMPEZA E VISTORIA FINAL | % | #DIV/0! | 25 | 25 | 25 | 25
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1 | ENTRADA DE ENERGIA E MEDIÇÃO | % | #DIV/0! |  |  |  | 100
|  | R$ | 0 |  |  |  | 0
2 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO - ILUMINAÇÃO/TOMADAS/AR CONDICIONADO | % | #DIV/0! | 30 | 30 | 30 | 10
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PONTOS DE ILUMINAÇÃO/TOMADAS/AR CONDICIONADO | % | #DIV/0! | 40 | 40 | 10 | 10
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | % | #DIV/0! | 25 | 25 | 40 | 10
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | INSTALAÇÕES AUTOMAÇÃO - ELÉTRICA E SINAL | % | #DIV/0! | 25 | 25 | 40 | 5
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS | % | #DIV/0! | 25 | 25 | 45 | 5
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | INSTALAÇÕES PARA SISTEMA DE ALARME E CFTV | % | #DIV/0! | 20 | 40 | 40
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | % | #DIV/0! |  |  | 10 | 90
|  | R$ | 0 |  |  | 0 | 0
III | INSTALAÇÕES MECÂNICAS
1 | EQUIPAMENTOS | % | #DIV/0! | 50 | 35 | 15
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE COMANDO | % | #DIV/0! | 20 | 50 | 30
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR | % | #DIV/0! | 25 | 50 | 25
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
4 | REDE FRIGORÍGENA | % | #DIV/0! | 20 | 50 | 30
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
5 | CORTINA METÁLICA AUTOMATIZADA | % | #DIV/0! |  |  | 100
|  | R$ | 0 |  |  | 0
6 | PORTA DETECTORA DE METAIS | % | #DIV/0! |  |  | 100
|  | R$ | 0 |  |  | 0
TOTAL GERAL |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  | 100% |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL GERAL COM BDI |  | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Cronograma Físico
CRONOGRAMA FÍSICO
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS, MECÂNICAS E HIDROSSÁNITÁRIAS NO PA PINHAL DA SERRA
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: AV. SÃO JOSÉ, 1252 - PINHAL DA SERRA/RS
| DESCRIÇÃO |  | TOTAL DO GRUPO | TRINTA DIAS | SESSENTA DIAS | OITENTA DIAS | NOVENTA DIAS
I | OBRAS CIVIS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | % | #DIV/0! | 40 | 30 | 20 | 10
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | % | #DIV/0! | 40 | 30 | 20 | 10
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | REMANEJAMENTO / REMOÇÃO | % | #DIV/0! | 5 | 5 | 5 | 85
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO | % | #DIV/0! |  | 50 | 50
[5 empty] | 0 | 0
5 | REVESTIMENTOS / ACABAMENTOS | % | #DIV/0! |  | 50 | 50
[5 empty] | 0 | 0
6 | DIVISÓRIAS / PAINÉIS / FORROS | % | #DIV/0! | 35 | 30 | 30 | 5
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | MARCENARIA / MOBILIÁRIO | % | #DIV/0! | 15 | 15 | 30 | 40
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | SERRALHERIA | % | #DIV/0! | 35 | 30 | 30 | 5
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | FERRAGENS | % | #DIV/0! | 35 | 30 | 15 | 20
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | VIDRAÇARIA | % | #DIV/0! |  | 50 | 40 | 10
[5 empty] | 0 | 0 | 0
11 | PINTURA | % | #DIV/0! |  | 50 | 40 | 10
[5 empty] | 0 | 0 | 0
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | % | #DIV/0! | 100
0
13 | INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO | % | #DIV/0! |  |  | 90 | 10
[6 empty] | 0 | 0
14 | ACESSÓRIOS / LOUÇAS / METAIS PARA SANITÁRIOS / COZINHA | % | #DIV/0! |  |  | 75 | 25
[6 empty] | 0 | 0
15 | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA E INTERNA | % | #DIV/0! |  | 50 | 50
[5 empty] | 0 | 0
16 | ACESSIBILIDADE | % | #DIV/0! |  | 50 | 50
[5 empty] | 0 | 0
17 | DIVERSOS | % | #DIV/0! |  | 50 | 50
[5 empty] | 0 | 0
18 | LIMPEZA E VISTORIA FINAL | % | #DIV/0! | 25 | 25 | 25 | 25
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
II | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1 | ENTRADA DE ENERGIA E MEDIÇÃO | % | #DIV/0! |  |  |  | 100
0
2 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO - ILUMINAÇÃO/TOMADAS/AR CONDICIONADO | % | #DIV/0! | 30 | 30 | 30 | 10
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PONTOS DE ILUMINAÇÃO/TOMADAS/AR CONDICIONADO | % | #DIV/0! | 40 | 40 | 10 | 10
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | % | #DIV/0! | 25 | 25 | 40 | 10
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | INSTALAÇÕES AUTOMAÇÃO - ELÉTRICA E SINAL | % | #DIV/0! | 25 | 25 | 40 | 5
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS | % | #DIV/0! | 25 | 25 | 45 | 5
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | INSTALAÇÕES PARA SISTEMA DE ALARME E CFTV | % | #DIV/0! | 20 | 40 | 40
|  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | % | #DIV/0! |  |  | 10 | 90
[6 empty] | 0 | 0
III | INSTALAÇÕES MECÂNICAS
1 | EQUIPAMENTOS | % | #DIV/0! | 50 | 35 | 15
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE COMANDO | % | #DIV/0! | 20 | 50 | 30
|  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR | % | #DIV/0! | 25 | 50 | 25
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | REDE FRIGORÍGENA | % | #DIV/0! | 20 | 50 | 30
|  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | CORTINA METÁLICA AUTOMATIZADA | % | #DIV/0! |  |  | 100
0
6 | PORTA DETECTORA DE METAIS | % | #DIV/0! |  |  | 100
0
PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  | 100% |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!