## Medição
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
1 - OBJETO: OBRAS CIVIS E INFRAESTRUTURA DE MANUTENÇÃO NA AGÊNCIA RESTINGA.
2 - ENDEREÇO: Av. João Antonio Silveira, 2015 - Porto Alegre/RS
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TOTAL DO LOTE | MÊS 01 | MÊS 02
I | OBRAS CIVIS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | % | #DIV/0! | 70% | 30%
|  | R$ |  | 0 | 0
2 | ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS | % | #DIV/0! | 30% | 70%
|  | R$ |  | 0 | 0
3 | PISO | % | #DIV/0! | 40% | 60%
|  | R$ |  | 0 | 0
4 | PINTURA | % | #DIV/0! | 30% | 70%
|  | R$ |  | 0 | 0
5 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA | % | #DIV/0! | 20% | 80%
|  | R$ |  | 0 | 0
6 | DIVERSOS | % | #DIV/0! | 20% | 80%
|  | R$ |  | 0 | 0
II | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1 | PONTOS LÓGICOS PARA TV CORPORATIVA | % | #DIV/0! | 80% | 20%
|  | R$ |  | 0 | 0
2 | INFRAESTRUTURA PLATAFORMA 2º PAVIMENTO | % | #DIV/0! | 80% | 20%
|  | R$ |  | 0 | 0
3 | INFRAESTRUTURA PARA TROCA DE RACKS | % | #DIV/0! | 80% | 20%
|  | R$ |  | 0 | 0
4 | INFRAESTRUTURA PARA ATMs | % | #DIV/0! | 60% | 40%
|  | R$ |  | 0 | 0
5 | PONTOS DE ILUMINAÇÃO /TOMADAS e AR CONDICIONADO | % | #DIV/0! | 20% | 80%
|  | R$ |  | 0 | 0
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO | % | #DIV/0! | 20% | 80%
|  | R$ |  | 0 | 0
VALOR ACUMULADO |  | R$ | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!