## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS | [7 empty] | CC ( ) TP ( ) CP( )
1. OBJETO: OBRAS DE RECUPERAÇÃO E RESTAURO DE PRÉDIO TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DA AG. CACHOEIRA DO SUL. | [29 empty] | 0
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Rua Sete de Setembro, 1560, esquina com a Rua Getúlio Vargas, Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul./RS | [7 empty] | BDI |  | 25%
3. PRAZO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: 365 dias corridos
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: Conforme Termo de Referência. | [7 empty] | ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI-RS SET/2020 |  | 113.2%
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Cronograma Físico-Financeiro
6. ANEXOS: Plantas, detalhamentos e memoriais serão disponibilizados em mídia portátil pela Unidade de Licitações.
Item | Descrição dos Serviços | R$ TOTAL | % do TOTAL | PARCELA 1 |  | PARCELA 2 |  | PARCELA 3 |  | PARCELA 4 |  | PARCELA 5 |  | PARCELA 6 |  | PARCELA 7 |  | PARCELA 8 |  | PARCELA 9 |  | PARCELA 10 |  | PARCELA 11 |  | PARCELA 12 |  | TOTAL
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1. | DESPESAS ADMINISTRATIVAS
1.1 | EQUIPE DE OBRA
1.1.1 | Arquiteto - Especializado em Restauro (80h/mês) | 0 | #DIV/0! | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 100% | 0 | 0
1.1.2 | Conservador Restaurador (80h/mês) | 0 | #DIV/0! | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 100% | 0 | 0
1.1.3 | Engenheiro Estrutural (40h/mês) | 0 | #DIV/0! | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 100% | 0 | 0
1.1.4 | Mestre de Obras - Especializado em Restauro | 0 | #DIV/0! | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 100% | 0 | 0
1.1.5 | Técnico de segurança do trabalho | 0 | #DIV/0! | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 100% | 0 | 0
1.2 | DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
1.2.1 | RRT Arquiteto Responsável técnico - Execução | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 | [22 empty] | 100% | 0 | 0
1.2.2 | Licença municipal de construção | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 | [22 empty] | 100% | 0 | 0
1.2.3 | Cópias e Plotagens | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 | [22 empty] | 100% | 0 | 0
1.2.4 | Seguro de responsabilidade civil | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 | [22 empty] | 100% | 0 | 0
1.2.5 | Relatório mensal com registro gráfico das intervenções e registro fotográfico | 0 | #DIV/0! | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0% | 8.333% | 0 | 100% | 0 | 0
1.2.6 | Projeto para Plano de Manejo de Tráfego e Desvio para Pedestres - com ART | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 | [22 empty] | 100% | 0 | 0
1.3 | DESPESAS COM SEGURANÇA
1.3.1 | Equipamentos de proteção individual | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 | [22 empty] | 100% | 0 | 0
1.3.2 | Programas regulamentares saúde e segurança (PPRA/PCMSO/PCA/LTCAT/PCMAT) | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 | [22 empty] | 100% | 0 | 0
| SUBTOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
2. | INSTALAÇÃO DE OBRA
2.1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
2.1.1 | Tapume com telha de aço galvanizado e estrutura de madeira h=2,20 m | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 | [22 empty] | 100% | 0 | 0
2.1.2 | Portão com telha de aço galvanizado e estrutura de madeira, 1,50 x 2,20 m | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 | [22 empty] | 100% | 0 | 0
2.1.3 | Placa de obra 3 x 2 m | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 | [22 empty] | 100% | 0 | 0
2.1.4 | Extintores de incêndio 12kg PQS ABC | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 | [22 empty] | 100% | 0 | 0
2.1.5 | Placa sinalizadora extintor | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 | [22 empty] | 100% | 0 | 0
2.1.6 | Placa sinalizadora proibido fumar | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 | [22 empty] | 100% | 0 | 0
2.1.7 | Escritório/Depósito de madeira com cobertura em telha fibrocimento, 3 x 3 m | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 | [22 empty] | 100% | 0 | 0
2.1.8 | Refeitório com mobiliário de madeira com cobertura em telha fibrocimento, 3 x 3 m | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 | [22 empty] | 100% | 0 | 0
2.1.9 | Vestiário com mobiliário de madeira com cobertura em telha fibrocimento, 3 x 3 m | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 | [22 empty] | 100% | 0 | 0
2.1.10 | Telheiro de madeira com cobertura em telha fibrocimento, 3 x 9 m | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 | [22 empty] | 100% | 0 | 0
2.2 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
2.2.1 | Locação de betoneira 400 litros com motor elétrico - 1 unidade | 0 | #DIV/0! | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0% | 8.333% | 0 | 100% | 0 | 0
2.2.2 | Locação de serra circular de bancada com motor elétrico - 1 unidade | 0 | #DIV/0! | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0% | 8.333% | 0 | 100% | 0 | 0
2.2.3 | Locação de lavajato - 1 unidade | 0 | #DIV/0! | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0% | 8.333% | 0 | 100% | 0 | 0
2.3 | ANDAIME FACHADEIRO
2.3.1 | Locação de andaimes fachadeiros completo, 3 montagens/desmontagens - com projeto e ART | 0 | #DIV/0! | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0% | 8.333% | 0 | 100% | 0 | 0
2.3.2 | Locação guincho de coluna com motor elétrico e torre, 4 montagens/desmontagens - com projeto e ART | 0 | #DIV/0! | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0% | 8.333% | 0 | 100% | 0 | 0
| SUBTOTAL INSTALAÇAO DA OBRA | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
3. | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA
3.1 | Instalação da betoneira | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 | [22 empty] | 100% | 0 | 0
3.2 | Instalação da serra circular | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 | [22 empty] | 100% | 0 | 0
3.3 | Disjuntor Tripolar 40A | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 | [22 empty] | 100% | 0 | 0
3.4 | Disjuntor Bipolar 30A | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 | [22 empty] | 100% | 0 | 0
3.5 | Disjuntor Monopolar 15A | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 | [22 empty] | 100% | 0 | 0
3.6 | Quadro de Distribuição Trifásico | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 | [22 empty] | 100% | 0 | 0
3.7 | Tomada Industrial | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 | [22 empty] | 100% | 0 | 0
3.8 | Cabo flexível 750V 10mm2 | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 | [22 empty] | 100% | 0 | 0
| SUBTOTAL INSTALAÇÕES PROVISÓRIA DE ENERGIA | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
4. | LOGÍSTICA
4.1 | Limpeza permanente da obra | 0 | #DIV/0! | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0% | 8.333% | 0 | 100% | 0 | 0
4.2 | Transporte horizontal de materiais diversos e entulhos | 0 | #DIV/0! | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0% | 8.333% | 0 | 100% | 0 | 0
4.3 | Locação de caçamba para armazenamento de resíduos inertes de obra | 0 | #DIV/0! | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0% | 8.333% | 0 | 100% | 0 | 0
4.4 | Transporte e frete de materiais e equipamentos | 0 | #DIV/0! | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0% | 8.333% | 0 | 100% | 0 | 0
| SUBTOTAL LOGÍSTICA | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
5. | SERVIÇOS INICIAIS
5.1 | Preparação de cal extinta em obra (cal virgem e água) | 0 | #DIV/0! | 50% | 0 | [10 empty] | 50% | 0 | [10 empty] | 100% | 0 | 0
5.2 | Preparação e envasamento de argamassa cal e areia 1:2 | 0 | #DIV/0! | 4% | 0 | 8% | 0 | 8% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 8% | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 | 0
5.3 | Preparação e envasamento de argamassa cimento, cal e areia 1:2:8 | 0 | #DIV/0! | 4% | 0 | 8% | 0 | 8% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 8% | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 | 0
5.4 | Colmatação de fissuras | 0 | #DIV/0! | 4% | 0 | 8% | 0 | 8% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 8% | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 | 0
| SUBTOTAL SERVIÇOS INICIAIS | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
6. | INTERVENÇÕES PAREDES - PRÉDIO ORIGINAL
6.1 | PLATIBANDA
6.1.1 | Proteção do telhado compensado 12mm e lona 150 | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 | [22 empty] | 100% | 0 | 0
6.1.2 | Lavagem a jato de baixa pressão | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 | [22 empty] | 100% | 0 | 0
6.1.3 | Remoção pintura com removedor químico | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 | [22 empty] | 100% | 0 | 0
6.1.4 | Remoção controlada da argamassa de revestimento | 0 | #DIV/0! | 50% | 0 | 50% | 0 | [20 empty] | 100% | 0 | 0
6.1.5 | Escarificação das trincas, preenchimento e nivelamento | 0 | #DIV/0! | 20% | 0 | 60% | 0 | 20% | 0 | [18 empty] | 100% | 0 | 0
6.1.6 | Execução de revestimento liso novo | 0 | #DIV/0! | 20% | 0 | 60% | 0 | 20% | 0 | [18 empty] | 100% | 0 | 0
6.1.7 | Execução de revestimento do capeamento (topo) com argamassa de cimento, cal e areia 1:2:8 | 0 | #DIV/0! | 20% | 0 | 60% | 0 | 20% | 0 | [18 empty] | 100% | 0 | 0
6.1.8 | Impermeabilização com resina acrílica e véu de poliéster | 0 | #DIV/0! | 20% | 0 | 60% | 0 | 20% | 0 | [18 empty] | 100% | 0 | 0
6.1.9 | Remoção controlada do revestimento das molduras | 0 | #DIV/0! | 20% | 0 | 60% | 0 | 20% | 0 | [18 empty] | 100% | 0 | 0
6.1.10 | Fabricação molde | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 | [22 empty] | 100% | 0 | 0
6.1.11 | Execução revestimento moldura | 0 | #DIV/0! |  |  | 100% | 0 | [20 empty] | 100% | 0 | 0
6.1.12 | Pintura com silicatos (fundo + duas demãos) | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 50% | 0 | 50% | 0 | [16 empty] | 100% | 0 | 0
6.2 | CIMALHAS
6.2.1 | Lavagem a jato de baixa pressão | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 | [22 empty] | 100% | 0 | 0
6.2.2 | Remoção pintura com removedor químico | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 | [22 empty] | 100% | 0 | 0
6.2.3 | Remoção do capeamento argamassa de revestimento | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 | [22 empty] | 100% | 0 | 0
6.2.4 | Escarificação das trincas, preenchimento e nivelamento | 0 | #DIV/0! |  |  | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 | [16 empty] | 100% | 0 | 0
6.2.5 | Execução de revestimento com argamassa de cimento, cal e areia 1:2:8 | 0 | #DIV/0! |  |  | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 | [16 empty] | 100% | 0 | 0
6.2.6 | Impermeabilização com resina acrílica e véu de poliéster | 0 | #DIV/0! |  |  | 30% | 0 | 60% | 0 | 10% | 0 | [16 empty] | 100% | 0 | 0
6.2.7 | Remoção controlada do revestimento das molduras | 0 | #DIV/0! |  |  | 30% | 0 | 60% | 0 | 10% | 0 | [16 empty] | 100% | 0 | 0
6.2.8 | Fabricação molde | 0 | #DIV/0! |  |  | 100% | 0 | [20 empty] | 100% | 0 | 0
6.2.9 | Execução revestimento moldura | 0 | #DIV/0! |  |  | 30% | 0 | 60% | 0 | 10% | 0 | [16 empty] | 100% | 0 | 0
6.2.10 | Pintura com silicatos (fundo + duas demãos) | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 40% | 0 | 60% | 0 | [16 empty] | 100% | 0 | 0
6.3 | PLANOS GERAIS
6.3.1 | Lavagem a jato de baixa pressão | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 | [22 empty] | 100% | 0 | 0
6.3.2 | Remoção pintura com removedor químico | 0 | #DIV/0! |  |  | 30% | 0 | 40% | 0 | 30% | 0 | [16 empty] | 100% | 0 | 0
6.3.3 | Remoção controlada da argamassa de revestimento | 0 | #DIV/0! |  |  | 30% | 0 | 40% | 0 | 30% | 0 | [16 empty] | 100% | 0 | 0
6.3.4 | Escarificação das trincas, preenchimento e nivelamento | 0 | #DIV/0! |  |  | 30% | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | [16 empty] | 100% | 0 | 0
6.3.5 | Reintegração de revestimento | 0 | #DIV/0! |  |  | 20% | 0 | 40% | 0 | 30% | 0 | 10% | 0 | [14 empty] | 100% | 0 | 0
6.3.6 | Execução de revestimento liso novo | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 40% | 0 | 50% | 0 | 10% | 0 | [14 empty] | 100% | 0 | 0
6.3.7 | Correção de arestas | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 40% | 0 | 50% | 0 | 10% | 0 | [14 empty] | 100% | 0 | 0
6.3.8 | Fabricação molde | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 0 | [18 empty] | 100% | 0 | 0
6.3.9 | Reintegração de revestimento das molduras e ornamentos | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 30% | 0 | 50% | 0 | 20% | 0 | [14 empty] | 100% | 0 | 0
6.3.10 | Pintura com silicatos (fundo + duas demãos) | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 20% | 0 | 30% | 0 | 50% | 0 | [14 empty] | 100% | 0 | 0
6.4 | EMBASAMENTO
6.4.1 | Lavagem a jato de baixa pressão | 0 | #DIV/0! |  |  | 100% | 0 | [20 empty] | 100% | 0 | 0
6.4.2 | Remoção pintura com removedor químico | 0 | #DIV/0! |  |  | 100% | 0 | [20 empty] | 100% | 0 | 0
6.4.3 | Remoção controlada da argamassa de revestimento | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 20% | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | [14 empty] | 100% | 0 | 0
6.4.4 | Escarificação das trincas, preenchimento e nivelamento | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 20% | 0 | 20% | 0 | 60% | 0 | [14 empty] | 100% | 0 | 0
6.4.5 | Reintegração de revestimento | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 20% | 0 | 50% | 0 | 30% | 0 | [14 empty] | 100% | 0 | 0
6.4.6 | Execução de revestimento liso novo | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 20% | 0 | 50% | 0 | 30% | 0 | [14 empty] | 100% | 0 | 0
6.4.7 | Correção de arestas | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 20% | 0 | 50% | 0 | 30% | 0 | [14 empty] | 100% | 0 | 0
6.4.8 | Fabricação molde | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 0 | [18 empty] | 100% | 0 | 0
6.4.9 | Pintura com silicatos (fundo + duas demãos) | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 20% | 0 | 80% | 0 | [14 empty] | 100% | 0 | 0
0
6.5 | COLUNAS | [28 empty] | 0
6.5.1 | Lavagem a jato de baixa pressão | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 | [22 empty] | 100% | 0 | 0
6.5.2 | Remoção pintura com removedor químico | 0 | #DIV/0! |  |  | 100% | 0 | [20 empty] | 100% | 0 | 0
6.5.3 | Remoção controlada da argamassa de revestimento | 0 | #DIV/0! |  |  | 100% | 0 | [20 empty] | 100% | 0 | 0
6.5.4 | Escarificação das trincas, preenchimento e nivelamento | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 0 | [18 empty] | 100% | 0 | 0
6.5.5 | Reintegração de revestimento em curva | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 0 | [18 empty] | 100% | 0 | 0
6.5.6 | Reintegração de revestimento do capitel | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 0 | [18 empty] | 100% | 0 | 0
6.5.7 | Fabricação molde | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 0 | [18 empty] | 100% | 0 | 0
6.5.8 | Recuperação das molduras da base | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 0 | [18 empty] | 100% | 0 | 0
6.5.9 | Pintura com silicatos (fundo + duas demãos) | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 30% | 0 | 70% | 0 | [14 empty] | 100% | 0 | 0
6.6 | ELEMENTO ESCULTORIO
6.6.1 | Limpeza manual | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 | [22 empty] | 100% | 0 | 0
6.6.2 | Remoção camada pictórica | 0 | #DIV/0! |  |  | 60% | 0 | 40% | 0 | [18 empty] | 100% | 0 | 0
6.6.3 | Escarificação das trincas, preenchimento e nivelamento | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 40% | 0 | 60% | 0 | [16 empty] | 100% | 0 | 0
6.6.4 | Recomposição da volumetria | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 40% | 0 | 60% | 0 | [16 empty] | 100% | 0 | 0
6.6.5 | Fabricação molde | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 0 | [18 empty] | 100% | 0 | 0
6.6.6 | Pintura com silicatos (fundo + duas demãos) | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 20% | 0 | 80% | 0 | [14 empty] | 100% | 0 | 0
| SUBTOTAL INTERVENÇÕES PAREDES - PRÉDIO ORIGINAL | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
7. | INTERVENÇÕES PAREDES - PRÉDIO AMPLIADO
7.1 | PLATIBANDA
7.1.1 | Lavagem a jato de baixa pressão | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 100% | 0 | [12 empty] | 100% | 0 | 0
7.1.2 | Remoção pintura com removedor químico | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 100% | 0 | [12 empty] | 100% | 0 | 0
7.1.3 | Remoção controlada da argamassa de revestimento | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 50% | 0 | 50% | 0 | [10 empty] | 100% | 0 | 0
7.1.4 | Escarificação das trincas, preenchimento e nivelamento | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 20% | 0 | 60% | 0 | 20% | 0 | [8 empty] | 100% | 0 | 0
7.1.5 | Execução de revestimento liso novo | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 20% | 0 | 60% | 0 | 20% | 0 | [8 empty] | 100% | 0 | 0
7.1.6 | Execução de revestimento do capeamento (topo) com argamassa de cimento, cal e areia 1:2:8 | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 20% | 0 | 60% | 0 | 20% | 0 | [8 empty] | 100% | 0 | 0
7.1.7 | Impermeabilização com resina acrílica e véu de poliéster | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 20% | 0 | 60% | 0 | 20% | 0 | [8 empty] | 100% | 0 | 0
7.1.8 | Remoção controlada do revestimento das molduras | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 20% | 0 | 60% | 0 | 20% | 0 | [8 empty] | 100% | 0 | 0
7.1.9 | Fabricação molde | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 100% | 0 | [12 empty] | 100% | 0 | 0
7.1.10 | Execução revestimento moldura | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 100% | 0 | [10 empty] | 100% | 0 | 0
7.1.11 | Pintura com silicatos (fundo + duas demãos) | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 50% | 0 | 50% | 0 | [6 empty] | 100% | 0 | 0
0
7.2 | CIMALHAS | [28 empty] | 0
7.2.1 | Lavagem a jato de baixa pressão | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 100% | 0 | [12 empty] | 100% | 0 | 0
7.2.2 | Remoção pintura com removedor químico | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 100% | 0 | [12 empty] | 100% | 0 | 0
7.2.3 | Remoção do capeamento argamassa de revestimento | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 20% | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | [8 empty] | 100% | 0 | 0
7.2.4 | Escarificação das trincas, preenchimento e nivelamento | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 20% | 0 | 20% | 0 | 60% | 0 | [8 empty] | 100% | 0 | 0
7.2.5 | Execução de revestimento com argamassa de cimento, cal e areia 1:2:8 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 30% | 0 | 70% | 0 | [8 empty] | 100% | 0 | 0
7.2.6 | Impermeabilização com resina acrílica e véu de poliéster | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 20% | 0 | 50% | 0 | 30% | 0 | [6 empty] | 100% | 0 | 0
7.2.7 | Remoção controlada do revestimento das molduras | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 20% | 0 | 50% | 0 | 30% | 0 | [6 empty] | 100% | 0 | 0
7.2.8 | Fabricação molde | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 100% | 0 | [10 empty] | 100% | 0 | 0
7.2.9 | Execução revestimento moldura | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 100% | 0 | 0
7.2.10 | Pintura com silicatos (fundo + duas demãos) | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 40% | 0 | 60% | 0 | [6 empty] | 100% | 0 | 0
0
7.3 | PLANOS GERAIS | [28 empty] | 0
7.3.1 | Lavagem a jato de baixa pressão | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 100% | 0 | [12 empty] | 100% | 0 | 0
7.3.2 | Remoção pintura com removedor químico | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 30% | 0 | 40% | 0 | 30% | 0 | [6 empty] | 100% | 0 | 0
7.3.3 | Remoção controlada da argamassa de revestimento | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 30% | 0 | 40% | 0 | 30% | 0 | [6 empty] | 100% | 0 | 0
7.3.4 | Escarificação das trincas, preenchimento e nivelamento | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 30% | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | [6 empty] | 100% | 0 | 0
7.3.5 | Reintegração de revestimento | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 20% | 0 | 40% | 0 | 30% | 0 | 10% | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 | 0
7.3.6 | Execução de revestimento liso novo | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 40% | 0 | 50% | 0 | 10% | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 | 0
7.3.7 | Correção de arestas | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 40% | 0 | 50% | 0 | 10% | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 | 0
7.3.8 | Fabricação molde | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 100% | 0 | 0
7.3.9 | Reintegração de revestimento das molduras e ornamentos | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 30% | 0 | 50% | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 | 0
7.3.10 | Pintura com silicatos (fundo + duas demãos) | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 20% | 0 | 30% | 0 | 50% | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 | 0
7.4 | EMBASAMENTO
7.4.1 | Lavagem a jato de baixa pressão | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 100% | 0 | [12 empty] | 100% | 0 | 0
7.4.2 | Remoção pintura com removedor químico | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 100% | 0 | [12 empty] | 100% | 0 | 0
7.4.3 | Remoção controlada da argamassa de revestimento | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 20% | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | [6 empty] | 100% | 0 | 0
7.4.4 | Escarificação das trincas, preenchimento e nivelamento | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 20% | 0 | 20% | 0 | 60% | 0 | [6 empty] | 100% | 0 | 0
7.4.5 | Reintegração de revestimento | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 20% | 0 | 50% | 0 | 30% | 0 | [6 empty] | 100% | 0 | 0
7.4.6 | Execução de revestimento liso novo | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 20% | 0 | 50% | 0 | 30% | 0 | [6 empty] | 100% | 0 | 0
7.4.7 | Correção de arestas | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 20% | 0 | 50% | 0 | 30% | 0 | [6 empty] | 100% | 0 | 0
7.4.8 | Fabricação molde | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 100% | 0 | [10 empty] | 100% | 0 | 0
7.4.9 | Pintura com silicatos (fundo + duas demãos) | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 40% | 0 | 60% | 0 | [6 empty] | 100% | 0 | 0
0
| SUBTOTAL INTERVENÇÕES PAREDES - PRÉDIO AMPLIADO | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
8. | COBERTURAS
8.1 | COBERTURA PRÉDIO ORIGINAL
8.1.1 | Lavagem a jato de baixa pressão e desencrustração (telhas) | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 | [22 empty] | 100% | 0 | 0
8.1.2 | Remoção calhas, rufos e acessórios | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 | [22 empty] | 100% | 0 | 0
8.1.3 | Remoção tubos de queda pluviais | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 | [22 empty] | 100% | 0 | 0
8.1.4 | Revisão, limpeza, conserto e tratamento madeiramento | 0 | #DIV/0! |  |  | 100% | 0 | [20 empty] | 100% | 0 | 0
8.1.5 | Imunização e descupinização madeiramento | 0 | #DIV/0! |  |  | 100% | 0 | [20 empty] | 100% | 0 | 0
8.1.6 | Substituição de telhas francesas | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 0 | [18 empty] | 100% | 0 | 0
8.1.7 | Calhas de platibanda em chapa galvanizada corte 70, chapa n°24 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 0 | [18 empty] | 100% | 0 | 0
8.1.8 | Calhas de água furtada em chapa galvanizada corte 50, chapa n°24 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 0 | [18 empty] | 100% | 0 | 0
8.1.9 | Rufos em chapa galvanizada corte 30, chapa n°24 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 0 | [18 empty] | 100% | 0 | 0
8.1.10 | Bocais chapa galvanizada chapa n°24 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 0 | [18 empty] | 100% | 0 | 0
8.1.11 | Tubos de queda chapa galvanizada chapa n°24 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 0 | [18 empty] | 100% | 0 | 0
8.2 | COBERTURA PRÉDIO AMPLIAÇÃO
8.2.1 | Remoção calhas, rufos e acessórios | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 100% | 0 | [12 empty] | 100% | 0 | 0
8.2.2 | Remoção tubos de queda pluviais | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 100% | 0 | [12 empty] | 100% | 0 | 0
8.2.3 | Remoçao cobertura de telha fibrocimento/amianto | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 100% | 0 | [10 empty] | 100% | 0 | 0
8.2.4 | Deposição e descarte de telhas de fribrocimento/amianto (tipo D) | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 100% | 0 | [10 empty] | 100% | 0 | 0
8.2.5 | Revisão, limpeza, conserto e tratamento madeiramento | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 100% | 0 | 0
8.2.6 | Imunização e descupinização madeiramento | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 100% | 0 | 0
8.2.7 | Calhas de platibanda em chapa galvanizada corte 70, chapa n°24 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 100% | 0 | 0
8.2.8 | Rufos em chapa galvanizada corte 30, chapa n°24 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 100% | 0 | 0
8.2.9 | Bocais chapa galvanizada chapa n°24 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 100% | 0 | 0
8.2.10 | Tubos de queda chapa galvanizada chapa n°24 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 100% | 0 | 0
0
8.3 | NOVA COBERTURA TELHA METÁLICA | [28 empty] | 0
8.3.1 | Telha metálica termoacústica trapezoidal e=30mm | 0 | #DIV/0! | [20 empty] | 60% | 0 | 40% | 0 |  | 0 | 0
8.3.2 | Capeamentos em chapa metálica | 0 | #DIV/0! | [20 empty] | 20% | 0 | 80% | 0 | 100% | 0 | 0
8.4 | LAJES SUPERIORES
8.4.1 | Remoção do capeamento argamassa de revestimento | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 100% | 0 | [6 empty] | 100% | 0 | 0
8.4.2 | Escarificação das trincas, preenchimento e nivelamento | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 100% | 0 | [6 empty] | 100% | 0 | 0
8.4.3 | Execução de revestimento com argamassa de cimento, cal e areia 1:2:8 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 100% | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 | 0
8.4.4 | Impermeabilização com resina acrílica e véu de poliéster | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 100% | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 | 0
8.4.5 | Pintura com silicatos (fundo + duas demãos) | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 100% | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 | 0
8.5 | CÚPULA METÁLICA
8.5.1 | Desmontagem e remontagem do gradil | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 100% | 0 | [16 empty] | 100% | 0 | 0
8.5.2 | Remoção pintura com removedor químico (gradil) | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 100% | 0 | [16 empty] | 100% | 0 | 0
8.5.3 | Tratamento corrosão e fundo anti corrosivo (gradil) | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 100% | 0 | [16 empty] | 100% | 0 | 0
8.5.4 | Pintura com tinta esmalte sintético 2 demãos (gradil) | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 100% | 0 | [16 empty] | 100% | 0 | 0
8.5.5 | Desmontagem e remontagem telhado metálico | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | 100% | 0 | [14 empty] | 100% | 0 | 0
8.5.6 | Remoção pintura com removedor químico (telhado) | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | 100% | 0 | [14 empty] | 100% | 0 | 0
8.5.7 | Tratamento corrosão e fundo anti corrosivo (telhado) | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | 100% | 0 | [14 empty] | 100% | 0 | 0
8.5.8 | Pintura com tinta esmalte sintético 2 demãos (telhado) | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | 100% | 0 | [14 empty] | 100% | 0 | 0
8.5.9 | Subcobertura com chapa de alumínio | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | 100% | 0 | [14 empty] | 100% | 0 | 0
| SUBTOTAL COBERTURA | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
9. | PISOS TERRAÇOS/PASSARELA
9.1 | Remoçao dos pisos existentes e argamassas colante | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 100% | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 | 0
9.2 | Substituição dos ralos | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 100% | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 | 0
9.3 | Execução de revestimento com argamassa de cimento, cal e areia 1:2:8 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 100% | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 | 0
9.4 | Impermeabilização com resina acrílica e véu de poliéster (e rodapé) | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 100% | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 | 0
9.5 | Execução piso de ladrilho hidráulico | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 100% | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 | 0
9.6 | Execução rodapé de ladrilho hidráulico | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 100% | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 | 0
0
| SUBTOTAL TERRAÇOS | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
10. | ESQUADRIAS
10.1 | MADEIRAS
10.1.1 | Remoção pintura com removedor químico (esquadrias) | 0 | #DIV/0! | 8% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 8% | 0 | [6 empty] | 100% | 0 | 0
10.1.2 | Restauro da madeira | 0 | #DIV/0! | 8% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 8% | 0 | [6 empty] | 100% | 0 | 0
10.1.3 | Hidratação, Imunização e descupinização madeiramento | 0 | #DIV/0! | 8% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 8% | 0 | [6 empty] | 100% | 0 | 0
10.1.4 | Substituição de vidros | 0 | #DIV/0! | 8% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 8% | 0 | [6 empty] | 100% | 0 | 0
10.1.5 | Pintura com tinta esmalte sintético 2 demãos + fundo nivelador | 0 | #DIV/0! | 8% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 8% | 0 | [6 empty] | 100% | 0 | 0
10.2 | GRADES
10.2.1 | Remoção pintura com removedor químico (metal) | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 30% | 0 | 50% | 0 | 20% | 0 | [6 empty] | 100% | 0 | 0
10.2.2 | Tratamento corrosão e fundo anti corrosivo (metal) | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 30% | 0 | 50% | 0 | 20% | 0 | [6 empty] | 100% | 0 | 0
10.2.3 | Pintura com tinta esmalte sintético 2 demãos (metal) | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 30% | 0 | 50% | 0 | 20% | 0 | [6 empty] | 100% | 0 | 0
| SUBTOTAL ESQUADRIAS | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
11. | GRADIS/GUARDA-CORPOS
11.1 | Remoção pintura com removedor químico (metal) | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 30% | 0 | 50% | 0 | 20% | 0 | 100% | 0 | 0
11.2 | Tratamento corrosão e fundo anti corrosivo (metal) | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 30% | 0 | 50% | 0 | 20% | 0 | 100% | 0 | 0
11.3 | Pintura com tinta esmalte sintético 2 demãos (metal) | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 30% | 0 | 50% | 0 | 20% | 0 | 100% | 0 | 0
11.4 | Remoção pintura com removedor químico (corrimão) | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 30% | 0 | 50% | 0 | 20% | 0 | 100% | 0 | 0
11.5 | Reparos na madeira (corrimão) | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 30% | 0 | 50% | 0 | 20% | 0 | 100% | 0 | 0
11.6 | Hidratação, Imunização e descupinização madeiramento (corrimão) | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 30% | 0 | 50% | 0 | 20% | 0 | 100% | 0 | 0
11.7 | Pintura com tinta esmalte sintético 2 demãos + fundo nivelador (corrimão) | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 30% | 0 | 50% | 0 | 20% | 0 | 100% | 0 | 0
| SUBTOTAL ESQUADRIAS | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
12. | DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA FINAL
12.1 | Desmontagem dos barracões | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 100% | 0 | 100% | 0 | 0
12.2 | Desmontagem dos tapumes | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 100% | 0 | 100% | 0 | 0
12.3 | Limpeza final da obra | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 100% | 0 | 100% | 0 | 0
0
| SUBTOTAL DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA FINAL | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| TOTAL FINAL | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0