## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CIVIL, MECÂNICO, ELÉTRICO E LÓGICO - AG NOVA ESPERANÇA DO SUL/RS
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Rua Garibaldi, 1459 - Nova Esperança do Sul/RS | [6 empty] | BDI | 25%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 60 dias corridos |  |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI-RS ABR/2021 (%) |  |  | 111.2%
4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Após aceite do objeto contratado, até o dia 15 do mês subsequente à apresentação da nota fiscal correspondente. | [6 empty] | Data | 2022-03-01
PROPONENTE
NOME: |  |  |  |  | CNPJ:
ENDEREÇO: |  | TELEFONE: |  |  | EMAIL:
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) S/BDI | ETAPAS (SESSENTA DIAS)
|  |  | 1ª |  | 2ª |  | 3ª
I | OBRAS CIVIS |  |  | Valor | % | Valor | % | Valor
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
2 |  |  | 40 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | 100
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
4 |  |  | 20 | 0 | 60 | 0 | 20 | 0 | 100
3 | REMOÇÃO
6 |  |  | 60 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100
4 | REVESTIMENTOS / ACABAMENTOS / SANCA EM GESSO / ALVENARIA
8 |  |  | 20 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 100
5 | PINTURA
10 |  |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 100
6 | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA E INTERNA
12 |  |  | 10 | 0 | 20 | 0 | 70 | 0 | 100
7 | DIVERSOS / DIVISÓRIA
14 |  |  | 20 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 100
8 | LIMPEZA E VISTORIA FINAL
16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
II | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA
1 | REMANEJO DE INFRAESTRUTURA NOBREAK PARA NOVO LOCAL
|  |  | 60 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100
2 | INFRAESTRUTURA PARA ORGANIZAR O RACK DE ATIVOS E INSTALAR RACK OPERADORAS
|  |  | 40 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100
3 | CABEAMENTO ESTRUTURADO, INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E LÓGICA PARA MESAS ATENDIMENTO E TROCA DE PORTA EQUIPAMENTOS
|  |  | 40 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100
4 | INFRAESTRUTURA EXAUSTOR, ILUMINAÇÃO E AR CONDICIONADO
|  |  | 20 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 100
5 | TROCA DE PORTAEQUIPAMENTOS DOS ATMs
|  |  | 20 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 100
6 | CORTINA AUTOMATIZADA
|  |  | 20 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 100
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
|  |  | 20 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 100
III | INSTALAÇÕES MECÂNICAS
1 | AR CONDICIONADO
|  |  | 40 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100
2 | VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO
|  |  | 40 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100
3 | CORTINA METÁLICA
|  |  | 40 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100
TOTAL GERAL |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
TOTAL GERAL COM BDI |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0