## SALAS - DACON.SP
1. OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL E DE INFRAESTRUTURA - SALAS NO ED. DACON, 6º ANDAR - FASE II |  |  |  | BDI |  | 25%
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Av. Cidade Jardim, 400 - Conjuntos 64, 65, 66 - São Paulo/SP |  |  |  | Enc. Sociais SINAPI-RS JAN/2020 |  | 110.6%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 45 (quarenta e cinco) dias corridos |  |  |  | DATA DA PROPOSTA
PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: |  | CNPJ: |  |  | FONE:
ENDEREÇO: |  | EMAIL:
PROPOSTA
LOTE | ÚNICO
ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
|  |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
I | OBRAS CIVIS
1. | Serviços preliminares
1.1 | Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil com ART/RRT. | 1 | un | x,xx |  | 0
1.2 | Demolições
1.2.1 | Retirada e embalagem de divisórias duplas, em alumínio de vidro, para entrega ao proprietário. | 16 | m² | x,xx |  | 0
1.2.2 | Retirada da porta de acesso com marco para inversão de sentido de abertura. | 2 | m² | x,xx |  | 0
1.2.3 | Remoção de carpete e raspagem da cola no contrapiso. | 120 | m² | x,xx |  | 0
1.2.4 | Retirada parcial de forro de gesso em nivel existente, para instalação de infraestrutura elétrica e instalação de alçapões. | 20 | m² | x,xx |  | 0
1.2.5 | Retirada do piso cerâmico dos sanitários, copa e rodapés dos balcões. | 20 | m² | x,xx |  | 0
1.2.6 | Demolição manual do sóculo da copa h 14cm, na área da bancada. | 6 | m² | x,xx |  | 0
1.2.7 | Abertura de rasgos no contrapiso para passagem de eletrodutos nas salas de reuniões e recepção, com enchimento. | 35 | m |  |  | 0
1.2.8 | Retirada de filete em granito para passagem de dutos utilizando serra de disco diamantada. | 10 | m | x,xx |  | 0
1.2.9 | Abertura pontual de piso de mármore travertino, para instalação de caixa de piso, utilizando serra de disco diamantada. | 1 | m | x,xx |  | 0
1.2.10 | Retirada e descarte balcões da copa. | 3 | un | x,xx |  | 0
1.2.11 | Retirada e descarte de tampos em granito da copa. | 3 | un | x,xx |  | 0
1.2.12 | Retirada e descarte de metais e louças dos sanitários. | 10 | un | x,xx |  | 0
1.2.13 | Retirada manual da cuba dos sanitários com reaproveitamento da bancada de mármore travertino e descarte de cubas. | 5 | un | x,xx |  | 0
1.2.14 | Montagem e desmontagem de instalações provisórias de hidráulica, esgoto e elétrica para a copa. | 1 | conj |  |  | 0
2. | Forros
2.1 | Forro em gesso acartonado com perfis | 20 | m² |  |  | 0
2.2 | Alçapões de gesso acartonado 60 x 120 cm. | 4 | un |  |  | 0
3. | Revestimento de piso
3.1 | Leito de regularização para pavimentação colada, com argamassa reguladora ref. quartzolit ou equivalente. | 20 | m² |  |  | 0
3.2 | Emulsão prévia para regularização de piso de carpete em placas, composta de cimento e cola branca. | 120 | m² |  |  | 0
3.3 | Piso vinílico, 20cm x 120 cm, espessura total 5mm, referência steamed oak, linha Allura Flex - Forbo, ou equivalente. Aprovar amostra com a Engenharia. | 140 | m² |  |  | 0
3.4 | Fornecimento e instalação de piso em porcelanato ref. Travertino Eliane, Portobello ou equivalente. Aprovar amostra com a Engenharia. | 22 | m² |  |  | 0
3.5 | Soleira de mármore travertino | 1 | m² |  |  | 0
3.6 | Filete de granito, largura 14cm x 8,50 m | 1 | m² |  |  | 0
4. | Paredes, painéis e divisórias
4.1 | Rodapés
4.1.1 | Rodapé em madeira h= 10 cm para instalação em paredes curvas. | 90 | m |  |  | 0
4.2 | Divisórias em alumínio anodizado preto, com vidro temperado para o hall. | 5 | m² |  |  | 0
4.3 | Parede em gesso acartonado para a sala de reuniões | 8 | m² |  |  | 0
4.4 | Painéis simples em gesso acartonado, com estrutura para fechamento de alvenaria. | 60 | m² |  |  | 0
4.5 | Pastilha de vidro metalizada ref. Eliane ou Portobello. Aprovar amostra na Engenharia. | 15 | m² |  |  | 0
4.6 | Móvel painel em mdf amadeirado para as salas de reuniões, conforme projeto. | 26 | m² |  |  | 0
5. | Esquadrias
5.1 | Revisão geral das ferragens e mecanismos das esquadrias em madeira, com fornecimento das peças de reposição. | 7 | conj. |  |  | 0
5.2 | Preparar e lixar, com lixa fina a superfície das portas com a recuperação de falhas e perfurações com massa plástica em bisnaga pigmentada ref. Mazza Montana. | 18 | m² |  |  | 0
5.3 | Porta de abrir em vidro temperado para acesso, dimensões, 110x210cm, completa, com ferragens pretas. | 2 | un |  |  | 0
5.4 | Porta de abrir em vidro temperado para o acesso aos gabinetes, dimensões, 80x210cm, com ferragens pretas. | 1 | un |  |  | 0
5.5 | Porta de abrir em madeira laminada para o acesso à sala de reuniões, dimensões, 80x210cm, com ferragens pretas. | 1 | un |  |  | 0
5.6 | Marco em inox para porta de acesso, com requadro para porta interna de vidro temperado. | 1 | un |  |  | 0
5.7 | Mola de piso para porta de vidro temperado ref. dorma. | 2 | un |  |  | 0
6. | Pintura
6.1 | Massa em gesso para reparos após a retirada da infraestrutura elétrica aparente. | 50 | m² |  |  | 0
6.2 | Pintura Acrílica acetinado, cor ref. Suvinil, C147, tapete de juta, com emassamento - paredes internas. | 200 | m² |  |  | 0
6.3 | Pintura Acrílica fosco, cor ref. Suvinil, C379, galho seco, com emassamento - paredes internas. | 150 | m² |  |  | 0
6.4 | Pintura acrílica de parede azul com 100% de recobrimento para recepção | 18 | m² |  |  | 0
6.5 | Pintura acrílica, com emassamento, cor ocre na circulação do condomínio. | 10 | m² |  |  | 0
6.6 | Kit teste Acrílica acetinado, cor ref. Suvinil, C379, galho seco e ocre | 3 | un |  |  | 0
6.7 | Pintura PVA sem emassamento, cor branca - forro de gesso e lajes internas. | 250 | m² |  |  | 0
6.8 | Pintura Verniz poliuretano pigmentado fosco sobre madeira. | 37 | m² |  |  | 0
7. | Persianas
7.1 | Persiana rolô em tecido translúcido, tela solar, 3%, cor branca iguais às existentes, instaladas lado a lado. | 20 | m² |  |  | 0
7.2 | Instalação de persiana rolô em tecido translúcido, tela solar, 3%, cor branca iguais às existentes, instaladas lado a lado fornecidas pelo banco. | 10 | m² | x,xx |  | 0
8. | Instalações hidráulicas e de esgoto para os sanitários
8.1 | Fornecimento e instalação de bacia sanitária na cor biscuit ref. Vogue Plus Deca ou similar, anel de vedação e acessórios para instalação. | 5 | un |  |  | 0
8.2 | Fornecimento e instalação de cuba de sobrepor oval cor branca sob bancada em granito, válvula e acessórios para instalação. | 5 | un |  |  | 0
9. | Acessórios sanitários e copa
9.1 | Conjunto de três canoplas cromadas para registro ref. Deca | 5 | un |  |  | 0
9.2 | Torneira de mesa cromada, com acionamento sob pressão, para lavatório com fechamento automático e acessórios para instalação. | 5 | conj. |  |  | 0
9.3 | Kit reparo válvula ref. hydra | 5 | conj. |  |  | 0
9.4 | Acabamento de válvula de descarga cromada ref. Hydra | 5 | conj. |  |  | 0
9.5 | Assento rígido para vaso sanitário ref. incepa, cor biscuit. | 5 | conj. |  |  | 0
9.6 | Espelho cristal e=6mm dimensões conforme projeto aplicado com fita dupla face. | 20 | m² |  |  | 0
10. | Mobiliário
10.1 | Fornecimento de balcão em mdf amadeirado, com gaveteiro, conforme projeto. | 1 | conj. |  |  | 0
10.2 | Fornecimento de armário aéreo, em mdf amadeirado, conforme projeto. | 1 | conj. |  |  | 0
10.3 | Fornecimento de bancada em granito, com cuba em inox, conforme projeto. | 1 | conj. |  |  | 0
10.4 | Fornecimento de bancada em granito para refeições, conforme projeto. | 1 | conj. |  |  | 0
10.5 | Fornecimento de nicho aéreo com iluminação, em fita de LED, conforme projeto. | 2 | conj. |  |  | 0
10.6 | Fornecimento de cadeiras para bancada da copa ref. Allegra, altura do assento 66cm. Aprovar cores com a engenharia. | 2 | un |  | x,xx | 0
10.7 | Fornecimento de painel em alumínio perfurado para revestimento do porta do quadro de elétrica e bancada. | 5 | m² |  |  | 0
10.8 | Fornecimento de porta em mdf para o quadro de elétrica. | 2 | un |  | x,xx | 0
10.9 | Balcão para café, conforme projeto. | 1 | un |  | x,xx | 0
10.10 | Adequação de balcões com retirada de corrediças e instalação de prateleiras. | 16 | conj. |  |  | 0
10.11 | Instalação de TV fornecida pelo Banco. | 2 | un | x,xx |  | 0
11. | Programação visual e elementos decorativos
11.1 | Película, com o logo dos dados, sobre vidro temperado fumê. | 5 | m² |  |  | 0
11.2 | Película vinílica, com o logo dos dados, sobre gesso acartonado. | 15 | m² |  |  | 0
11.3 | Papel de parede efeito 3d, sobre gesso acartonado, para as salas de reunião. | 25 | m² |  |  | 0
11.4 | Letreiro Banrisul recepção em aço inoxidável retro-iluminado conforme padrão do Banco. | 1 | un |  |  | 0
11.5 | Placa de inox para identificação elevador - Banrisul instalada com fita. | 3 | un |  |  | 0
11.6 | Placa inox + acrílico identificação Banrisul l:50cm h:35cm instalada com fita. | 1 | un |  |  | 0
11.7 | Placa inox identificação das salas, sanitários e copa. | 18 | un |  |  | 0
11.8 | Remanejo e instalação de Logo dos cubos em prata 70cm x 70cm fornecidos pelo Banco. | 2 | un |  |  | 0
12. | Complementos diversos
12.1 | Lixeiras
12.1.1 | Lixeiras de funcionário em PVC diâmetro 25cm - altura 30cm - cor preta. | 4 | un |  | x,xx | 0
12.1.2 | Lixeira em inox com tampa vai e vem para salas de espera e circulação - Capacidade para 11l. | 4 | un |  | x,xx | 0
12.2 | Folhagem Palmeira rafis altura mínima: 1,00m com vaso para cachepot, material para plantio de folhagem: argila expandida, terra vegetal e lascas de cascas de árvore. | 2 | un |  |  | 0
12.3 | Cachepots em inox diâmetro de 50 cm, com rodízios | 2 | un |  | x,xx | 0
12.4 | Organização e montagem geral do leiaute - conforme leiaute fornecido. | 1 | conj | x,xx |  | 0
13. | Limpeza
13.1 | Limpeza permanente da obra. | 250 | m² |  |  | 0
13.2 | Limpeza final da obra. | 250 | m² |  |  | 0
13.3 | Remoção de entulho ensacado. | 12 | m³ |  |  | 0
13.4 | Carga manual, transporte de conteiners e destinação dos residuos de caliças de obra, metal (ferro e alumínio), vidro, madeira, cerâmicas, gesso, etc, produzidos pela construção civil (atentar para a legislação local e memorial descritivo). | 12 | m³ |  |  | 0
14. | Prevenção contra incêndio
14.1 | Extintores
14.1.1 | Extintor de incêndio PQS-ABC 04 Kg - com suportes e placas de identificação. | 2 | un |  |  | 0
14.1.2 | Extintor de incêndio CO2- gás carbonico 6Kg- com suportes e placas de identificação. | 1 | un |  |  | 0
14.2 | Placas de Sinalização
14.2.1 | Placa advertência "PROIBIDO FUMAR" fotoluminescente- 15x20cm. | 4 | un |  |  | 0
14.2.2 | Placa fotoluminescente de balizamento de saída direita, esquerda, saída. | 6 | un |  |  | 0
14.3 | Detectores de Fumaça
14.3.1 | Kit detectores óptico de fumaça com módulo de endereçamento infraestrutura elétrica ligado aos damais existentes. | 6 | un |  |  | 0
14.3.2 | Cabo blindado 4 vias (2x0,75mm²/2x1,5mm²). | 50 | m |  |  | 0
15. | As built
15.1 | As-Built do projeto arquitetônico e PPCI | 1 | conj. |  |  | 0
| SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
II | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA
1. | Pontos de luz /tomadas na copa
1.1 | Minidisjuntor JNG 20A - Para circuitos elétricos comum dos pontos da Copa. Utilizar disjuntores reservas existentes no QGBT. Circuitos EC13 e EC33 de 20A. | 2 | un | x,xx |  | 0
1.2 | Condutor unipolar flexível livre de halogêneo , antichama isolação p/ 750V - seção 4,0mm² - Ponto das tomadas da copa. | 60 | m |  |  | 0
1.3 | Luminária de embutir para 2 lâmpadas tubulares LED T8 de 18W (4000K)/Branco Neutro/2100Lúmens, com corpo em chapa de aço tratada e pintada pelo sistema eletrostatico a pó híbrido branco. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido. Modelo LE 800/14A da Intral ou rigorosamente equivalente. Para instalação em forro de Gesso acartonado. | 10 | un |  |  | 0
1.4 | Luminária de embutir para 2 lâmpadas tubulares LED T8 de 9W (4000K)/Branco Neutro/1050Lúmens, com corpo em chapa de aço tratada e pintada pelo sistema eletrostatico a pó híbrido branco. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido. Modelo LE 800/7A da Intral ou rigorosamente equivalente. Para instalação em forro de Gesso acartonado. | 8 | un |  |  | 0
1.5 | Cabo livre de halogêneo - antichama- tipo PP 3x1,5mm²/750V - Ligação das luminárias. | 40 | m |  |  | 0
1.6 | Plug Macho e fêmea novo padrão - ligação luminárias. | 18 | cj |  |  | 0
1.7 | Interruptor 10A redondo de embutir tipo bolinha com acabamentos para instalação em móvel de madeira, para controle da iluminação da logo/dados. Referência Margirius. | 3 | un. |  |  | 0
1.8 | Conjunto de Bastidor, Espelho branco para 03 posições p/tres blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.20 (PRETO), mais um bloco RJ45 fêmea para instalação em painel de madeira para ponto de TV nas salas de reuniões. | 4 | un. |  |  | 0
1.9 | Espelho cego 4x2"/4x4" de pvc branco de encaixe, sem parafusos tipo Modular Iriel Talari. | 20 | un |  |  | 0
1.10 | Espelho de pvc branco 4x2" (100x50mm) sem parafusos, tipo Modular Iriel Talari e com:
1.10.1 | - 01 interruptor simples +2 blocos cegos. | 30 | un |  |  | 0
1.10.2 | - 01 interruptor simples de embutir + 01 tomada 20A + 01 bloco cego. | 4 | un |  |  | 0
1.10.3 | - 02 (duas) tomada 20A novo padrão brasileiro + 01 bloco cego - Utilizar na copa. | 4 | un |  |  | 0
1.10.4 | - 01 tomada fêmea RJ45 + 02 blocos cegos - Para Rede WI-FI a ser fixada no forro. | 2 | un |  |  | 0
1.11 | Remanejo de ponto elétrico de tomada de embutir no forro e Módulo Autonomo 115/220V com 80 Led´s, autonomia 4 horas, bateria 6V-4.5Ah, gabinete em metal, pintura epoxi ( LEITOSO) | 2 | un | x,xx |  | 0
| SUBTOTAL ELÉTRICO |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Instalações de automação (elétricas e sinal)
2.1 | Instalações elétricas sala 1 advogados e apoio ASJUR
2.1.1 | Condutor unipolar flexível livre de halogêneo , antichama isolaçao p/ 750V :
2.1.1.1 | - seção 2,5mm² | 60 | m |  |  | 0
2.1.1.2 | - seção 4,0mm² - Ponto da nova impressora laser da sala do Apoio da Asjur. | 90 | m |  |  | 0
2.1.2 | Disjuntores Monopolar/4,5kA, Curva "B" - 20A SIEMENS 5SL1- Para circuito das impressoras laser. | 1 | un |  |  | 0
2.1.3 | Eletroduto ferro galvanizado semi pesado diametro 25 mm. | 6 | m |  |  | 0
2.1.4 | Saída horizontal eletrocalha para eletrodutos1" | 2 | un |  |  | 0
2.1.5 | Conjunto de bucha e arruela de alumínio de 1". | 2 | un |  |  | 0
2.1.6 | Suporte Dutotec branco Ref. DT.64444.10 p/tres blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.20 (PRETO), mais um bloco cego Ref. QM 99200.00 ou similar. | 3 | un. |  |  | 0
2.1.7 | Suporte Dutotec branco Ref. DT.64444.10 p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99231.20 (VERMELHA), mais um bloco cego Ref. QM 99200.00 ou similar. Para instalação do ponto elétrico da impressora laser. | 1 | un. |  |  | 0
2.1.8 | Suporte branco para canaleta de aluminio p/tres blocos sendo dois blocos c/RJ.45 e mais um bloco cego. Para instalação do ponto lógico e telefônico da impressora laser. | 1 | un |  |  | 0
2.1.9 | Suporte branco para canaleta de aluminio p/tres blocos sendo dois blocos c/RJ.45 e mais um bloco cego. | 2 | un |  |  | 0
2.1.10 | Suporte branco para canaleta de aluminio p/tres blocos sendo três blocos c/RJ.45 Fêmea. | 2 | un |  |  | 0
2.1.11 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 4 | un |  |  | 0
2.1.12 | Canaleta aluminio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe -Branca | 6 | m |  |  | 0
2.1.13 | Caixa de aluminio 100x100x50mm branca específica de canaleta de aluminio -73x25mm. Para utilização na parede entre Apoio Asjur e sala 1 Advogados. | 2 | un |  |  | 0
2.1.14 | Curva horizontal 90º metálica branca especifica de canaleta de aluminio 73x25mm. | 1 | un |  |  | 0
2.1.15 | Tampa terminal ABS Branca para canaleta de aluminio 73x25mm. Para instalação do ponto lógico e telefônico da impressora laser. | 1 | un |  |  | 0
2.1.16 | Adaptador 3x1" para conexão canaleta de aluminio 73x25mm e eletroduto de ferro 1". | 1 | un |  |  | 0
2.1.17 | Desmontagem e deslocamento de canaleta dutotec branca, fiação elétrica, cabos de rede UTP existentes na sala de apoio Asjur. Deslocar canaleta dutotec da ilha de 04 mesas para o fundo da sala e retornar pela parede. | 1 | cj | x,xx |  | 0
2.1.18 | Desinstalação de 02 cabos de rede UTP existentes na sala de reuniões 2. Desenfiar os cabos até o Rack. | 60 | m | x,xx |  | 0
2.1.19 | Cabo UTP categoria 5e - Cabo Multilan 4 pares / 24AWG UTP cat.5e (LSZH) | 620 | m |  |  | 0
2.1.20 | Eletroduto flexível sealtube com alma de aço de 3/4" . Utilização para instalação de Video Porteiro. | 10 | m |  |  | 0
2.1.21 | Conector macho fixo para Eletroduto flexível sealtube com alma de aço de 3/4" . Utilização para instalação de Video Porteiro. | 2 | un |  |  | 0
2.1.22 | Saída horizontal eletrocalha para eletrodutos 3/4" | 4 | un |  |  | 0
2.1.23 | Video porteiro com câmera Intelbras IV 7000 HS. A ser instalado na porta de acesso do Hall 2 e ilha de 04 mesas do Apoio da Asjur. | 1 | un |  |  | 0
2.1.24 | Fechadura Eletroímã com Sensor FS150 12V Automatiza - Kit Elite com sensor. Para utilização na porta de acesso do Hall 2. | 1 | un |  |  | 0
2.2 | Instalações elétricas sala espera para balcão e logo
2.2.1 | Caixa 4x4" de embutir de PVC. Para interligação da Caixa 4x4 na parede com caixa SQR Dutotec no piso. | 1 | un |  |  | 0
2.2.2 | Eletroduto de PVC Rígido - diâmetro 20mm (3/4). Para interligação da Caixa 4x4 na parede com caixa SQR Dutotec no piso. | 6 | m |  |  | 0
2.2.3 | Caixa Square rotation, modelo SQR, com adaptador para 05 (cinco) tomadas (RJ-45) e 05 (cinco) tomadas de In. 20A / 250V (padrão brasileiro), tampa tipo janela e adaptador para eletrodutos. Com duas tomadas RJ45 Cat.5e e duas tomadas elétricas pretas de 20 A DT.99230.20 (PRETO), | 1 | un |  |  | 0
2.2.4 | Cabo unipolar tipo flexivel, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5 mm2. | 66 | m |  |  | 0
2.2.5 | Caixa de aluminio 100x100x50mm branca específica de canaleta de aluminio -73x25mm. Para utilização na parede entre ponto da impressora do Apoio da Asjur e ponto para Logo na Sala de Espera e no final da canaleta da sala de espera para ponto em caixa de piso para balcão. | 2 | un |  |  | 0
2.2.6 | Cabo UTP categoria 5e - Cabo Multilan 4 pares / 24AWG UTP cat.5e (LSZH) | 90 | m |  |  | 0
2.3 | Instalações elétricas sala de reuniões 1 e hall 2
2.3.1 | Caixa 4x4" de embutir de PVC. Para interligação da Caixa 4x4 na parede com caixa SQR Dutotec no piso. | 1 | un |  |  | 0
2.3.2 | Eletroduto de PVC Rígido - diâmetro 20mm (3/4). Para interligação da Caixa 4x4 na parede com caixa SQR Dutotec no piso. | 6 | m |  |  | 0
2.3.3 | Caixa Square rotation, modelo SQR, com adaptador para 05 (cinco) tomadas (RJ-45) e 05 (cinco) tomadas de In. 20A / 250V (padrão brasileiro), tampa tipo janela e adaptador para eletrodutos. Com duas tomadas RJ45 Cat.5e e duas tomadas elétricas pretas de 20 A DT.99230.20 (PRETO). Para ponto de piso da mesa de reunião. | 1 | un |  |  | 0
2.3.4 | Condutor unipolar flexível livre de halogêneo , antichama isolaçao p/ 750V :
2.3.4.1 | - seção 2,5mm² | 36 | m |  |  | 0
2.3.4.2 | - seção 4,0mm² - Ponto da nova impressora laser da sala do Apoio da Asjur. | 75 | m |  |  | 0
2.3.5 | Cabo livre de halogêneo - antichama- tipo PP 3x1,5mm²/750V - Ligação das tomadas até conjunto de tomadas nas mesas. | 3 | m |  |  | 0
2.3.6 | Plug Macho 20A/250V novo padrão - ligação extensões | 2 | un. |  |  | 0
2.3.7 | Conector Fêmea RJ45 para instalação na Mesa de Reunião. Ligação através de Patch Cord de 3m com 01 RJ 45 Macho em uma das pontas. | 4 | un. |  |  | 0
2.3.8 | Cabo UTP cat. 5e (isolamento baixa emissão de gases) LSZH para elaboração de patch cord azul 3,0 mts para interligação entre ponto da caixa de piso e RJ45 Fêmea nas caixas da Mesa de Reunião com 1 RJ45 macho na ponta e com anilha oval grip de poliamida da Hellermann com as identificações de "PLXX" e "PTXX" nas duas pontas. | 4 | un |  |  | 0
2.3.9 | Disjuntores Monopolar/4,5kA, Curva "B" - 20A SIEMENS 5SL1- Para circuito das impressoras laser. Instalar no CD Bipartido da Automação. | 1 | un |  |  | 0
2.3.10 | Eletroduto ferro galvanizado semi pesado diametro 25 mm. Para interligação acima do forro entre a eletrocalha e descida de canaleta dutotec do ponto da impressora. | 6 | m |  |  | 0
2.3.11 | Saída horizontal eletrocalha para eletrodutos1" | 2 | un |  |  | 0
2.3.12 | Conjunto de bucha e arruela de alumínio de 1". | 2 | un |  |  | 0
2.3.13 | Adaptador 3x1" para conexão canaleta de aluminio 73x25mm e eletroduto de ferro 1". Para uso na descida do ponto da Impressora Laser. | 1 | un |  |  | 0
2.3.14 | Canaleta aluminio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe -Branca. Para ponto da impressora laser e acesso a caixa de piso pela parede. | 6 | m |  |  | 0
2.3.15 | Caixa de aluminio 100x100x50mm branca específica de canaleta de aluminio -73x25mm. Para utilização na parede na descida da dutotec da impressora e espera para letreiro no Hall 2 e no final da canaleta da sala de reunião para ponto em caixa de piso. | 2 | un |  |  | 0
2.3.16 | Curva vertical 90º metálica branca especifica de canaleta de aluminio 73x25mm. | 1 | un |  |  | 0
2.3.17 | Cabo UTP categoria 5e - Cabo Multilan 4 pares / 24AWG UTP cat.5e (LSZH) | 170 | m |  |  | 0
2.3.18 | Suporte Dutotec branco Ref. DT.64444.10 p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99231.20 (VERMELHA), mais um bloco cego Ref. QM 99200.00 ou similar. Para instalação do ponto elétrico da impressora laser. | 1 | un. |  |  | 0
2.3.19 | Suporte branco para canaleta de aluminio p/tres blocos sendo dois blocos c/RJ.45 e mais um bloco cego. Para instalação do ponto lógico e telefônico da impressora laser. | 1 | un |  |  | 0
2.3.20 | Tampa terminal ABS Branca para canaleta de aluminio 73x25mm. Para instalação do ponto lógico e telefônico da impressora laser. | 1 | un |  |  | 0
2.4 | Instalações elétricas sala de reuniões 2
2.4.1 | Caixa 4x4" de embutir de PVC. Para interligação da Caixa 4x4 na parede com caixa SQR Dutotec no piso. | 1 | un |  |  | 0
2.4.2 | Eletroduto de PVC Rígido - diâmetro 20mm (3/4). Para interligação da Caixa 4x4 na parede com caixa SQR Dutotec no piso. | 6 | m |  |  | 0
2.4.3 | Caixa Square rotation, modelo SQR, com adaptador para 05 (cinco) tomadas (RJ-45) e 05 (cinco) tomadas de In. 20A / 250V (padrão brasileiro), tampa tipo janela e adaptador para eletrodutos. Com duas tomadas RJ45 Cat.5e e duas tomadas elétricas pretas de 20 A DT.99230.20 (PRETO). Para ponto de piso da mesa de reunião. | 1 | un |  |  | 0
2.4.4 | Condutor unipolar flexível livre de halogêneo , antichama isolaçao p/ 750V - seção 2,5mm² | 30 | m |  |  | 0
2.4.5 | Cabo livre de halogêneo - antichama- tipo PP 3x1,5mm²/750V - Ligação das tomadas até conjunto de tomadas nas mesas. | 6 | m |  |  | 0
2.4.6 | Plug Macho 20A/250V novo padrão - ligação extensões | 2 | un. |  |  | 0
2.4.7 | Conector Fêmea RJ45 para instalação na Mesa de Reunião. Ligação através de Patch Cord de 3m com 01 RJ 45 Macho em uma das pontas. | 4 | un. |  |  | 0
2.4.8 | Cabo UTP cat. 5e (isolamento baixa emissão de gases) LSZH para elaboração de patch cord azul 3,0 mts para interligação entre ponto da caixa de piso e RJ45 Fêmea nas caixas da Mesa de Reunião com 1 RJ45 macho na ponta e com anilha oval grip de poliamida da Hellermann com as identificações de "PLXX" e "PTXX" nas duas pontas. | 4 | un |  |  | 0
2.4.9 | Canaleta aluminio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe -Branca. Para acesso a caixa de piso pela parede. | 6 | m |  |  | 0
2.4.10 | Caixa de aluminio 100x100x50mm branca específica de canaleta de aluminio -73x25mm. Para utilização na parede e interligação ao ponto da caixa de piso. | 1 | un |  |  | 0
2.4.11 | Curva vertical 90º metálica branca especifica de canaleta de aluminio 73x25mm. | 1 | un |  |  | 0
2.4.12 | Cabo UTP categoria 5e - Cabo Multilan 4 pares / 24AWG UTP cat.5e (LSZH) | 120 | m |  |  | 0
2.4.13 | Tampa terminal ABS Branca para canaleta de aluminio 73x25mm. Para utilização na ponta final da canaleta dutotec da parede e interligação ao ponto da caixa de piso. | 1 | un |  |  | 0
2.4.14 | Desmontagem de canaleta dutotec branca, fiação elétrica, cabos de rede UTP existentes junto a esquadria de alumínio preta. Pontos de rede deverão ser desenfiados até o Rack. | 1 | cj | x,xx |  | 0
2.4.15 | Desmontagem de canaleta dutotec branca, fiação elétrica, cabos de rede UTP existentes junto a parede da ilha de 04 mesas do Apoio da Asjur. Desmontagem de 04 pontos telefônicos e de 02 pontos de rede deverão ser desenfiados até o Rack . | 1 | cj | x,xx |  | 0
2.4.16 | Remanejo de cabos de rede UTP existentes junto a esquadria de alumínio preta para pontos da caixa de piso da mesa de reuniões 2. | 1 | cj | x,xx |  | 0
2.4.17 | Patch Cord 2,5m (Estações de Trabalho - cor verde) | 1 | un |  |  | 0
2.4.18 | Patch Cord 1,0m (Rack) - Cor Verde | 1 | un |  |  | 0
2.4.19 | Patch Cord 2,5m (Estações de Trabalho) - Azul | 3 | un |  |  | 0
2.4.20 | Patch Cord 1,0m (Rack) - Azul | 3 | un |  |  | 0
| SUBTOTAL AUTOMAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0
II | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
1 | Asbuilts das Instalações Eletrica estabilizada, elétrica comum, Lógica, telefônica e de Alarme. | 40 | h | x,xx |  | 0
2 | Certificação do Cabeamento Estruturado - Categoria 5e | 24 | un |  |  | 0
3 | Hora técnica de eletricista para desmontagem de canaleta dutotec branca, suportes, fiação elétrica, cabos de rede UTP existentes em esquadria de alumínio na Sala de Reuniões 2. | 20 | h | x,xx |  | 0
4 | Hora técnica de eletricista para remontagem de fiação elétrica, cabos de rede UTP embutidas na parede de madeira existente para o ponto da TV na sala de Reuniões 2. | 30 | h | x,xx |  | 0
5 | Hora técnica de eletricista para desmontagem e remanejo de 10 luminárias de embutir de 2x18W e 2x9W existentes e a serem definidas. | 20 | h | x,xx |  | 0
6 | Hora técnica de eletricista para identificação Geral rede elétrica/lógica/telefônica (Quadros/Tomadas/Cabos/Rack/Pacth Panel/Etc) | 60 | h | x,xx |  | 0
4 | Hora técnica para abertura e recomposição do piso para instalação da infraestruturada elétrica e lógica | 30 | h | x,xx |  | 0
5 | Desmontagem e remanejo de luminárias de embutir de 2x18W e 2x9W existentes e a serem definidas. | 10 | un | x,xx |  | 0
| SUBTOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL ITENS DE ELÉTRICA |  |  | 0 | 0 | 0
IV | INST. MECÂNICAS
1. | Manutenção preventiva e corretiva em sistema de ar condicionado e limpeza na rede de dutos no Jurídico SP
1.1 | Ar condicionado
1.1.1 | Executar manutenção preventiva/corretiva em condicionador de ar tipo fancoil modelo de embutir sobre o forro, substituição de filtros de ar e correias | 5 | un |  |  | 0
1.1.2 | Executar manutenção preventiva/corretiva em condicionador de ar tipo fancolete modelo k7 hidrônico, substituição de filtros de ar | 1 | un |  |  | 0
1.1.3 | Executar serviço de limpeza e higienização de rede de dutos de ar com elaboração de laudo de conformidade para microparticulados e emissão de ART | 60 | m |  |  | 0
| SUBTOTAL JURÍDICO |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Execução inspeção e regulagem em dampers na rede de dutos na agência São Paulo
2.1 | Rede de dutos
2.1.1 | Executar inspeção e regulagem em dampers na rede de dutos | 4 | un | x,xx |  | 0
2.1.2 | Andaime interno locação por dia - 3 dias | 7 | m |  |  | 0
| SUBTOTAL AG. SÃO PAULO |  |  | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL GERAL INSTALAÇÕES MECÂNICAS |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0
| Administração Local - 3% |  |  | x,xx | 0 | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0

## BDI
PLANILHA DETALHAMENTO CÁLCULO BDI
| DESPESAS INDIRETAS |  | Valores limites conforme Acórdão 2622/2013 TCU
1 | AC - Administração central | 3.5% | Administração Central: de 3% à 5,5%
2 | SG - Seguro e Garantias | 0.9% | Seguros + Garantia: de 0,8% à 1%
3 | R - Riscos | 1.26% | Riscos: de 0,97% a 1,27%
Despesas Financeiras: de 0,59% a 1,39%
4 | L - Lucro | 7% | Lucros: de 6,16% à 8,96%
BDI CALCULADO: de 20,34% à 25,00%
5 | I - Impostos | 8.65%
5.1 | PIS | 3%
5.2 | COFINS | 0.65%
5.3 | ISS (cfe. Legislação municipal) | 3%
5.4 | CPRB - Contrib. Prev. Sobre Rec. Bruta | 2%
Itens em que podem ocorrer variações:
6 | DF - Despesas Financeiras | 1% | COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. PIS - Programa de Integração Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. ISS - Pode ser isento, ou variar até 5%, conforme legislação municipal.
| BDI Calculado | 25%
FÓRMULA ADOTADA
BDI =( (1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) - 1) x 100
(1- I)

## Cronograma Físico Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
1. OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL E DE INFRAESTRUTURA - SALAS NO ED. DACON, 6º ANDAR - FASE II
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Av. Cidade Jardim, 400 - Conjuntos 64, 65, 66 - São Paulo/SP
| DESCRIÇÃO |  | TOTAL DO GRUPO | QUINZE DIAS | TRINTA DIAS | QUARENTA E CINCO DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS, DEMOLIÇÕES E RESÍDUOS | % | #DIV/0! | 100
|  | R$ | 0 | 0
2 | FORRO | % | #DIV/0! | 50 | 50
|  | R$ | 0 | 0 | 0
3 | PAVIMENTAÇÕES | % | #DIV/0! | 33 | 33 | 34
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PAREDES, DIVISÓRIAS E ESQUADRIAS | % | #DIV/0! | 50 | 25 | 25
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PINTURA | % | #DIV/0! |  | 50 | 50
|  | R$ | 0 |  | 0 | 0
6 | SANITÁRIOS E INSTALAÇÕES | % | #DIV/0! | 33 | 33 | 34
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
7 | PERSIANAS, MOBILIÁRIO, LIMPEZA | % | #DIV/0! |  | 50 | 50
|  | R$ | 0 |  | 0 | 0
8 | PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - AS BUILT | % | #DIV/0! |  | 100
|  | R$ | 0 |  | 0
9 | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA | % | #DIV/0! | 33 | 33 | 34
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
10 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - JURÍDICO | % | #DIV/0! | 50 | 50
|  | R$ | 0 | 0 | 0
11 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - AGÊNCIA SÃO PAULO | % | #DIV/0! | 50 | 50
|  | R$ | 0 | 0 | 0
VALOR PARCIAL |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  |  | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ADMINISTRAÇÃO 3% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL COM BDI |  | 25% | 0 | 0 | 0 | 0

## Cronograma Físico
CRONOGRAMA FÍSICO
1. OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL E DE INFRAESTRUTURA - SALAS NO ED. DACON, 6º ANDAR - FASE II
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Av. Cidade Jardim, 400 - Conjuntos 64, 65, 66 - São Paulo/SP
| DESCRIÇÃO |  | TOTAL DO GRUPO | QUINZE DIAS | TRINTA DIAS | QUARENTA E CINCO DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS, DEMOLIÇÕES E RESÍDUOS | % | #DIV/0! | 100
0
2 | FORRO | % | #DIV/0! | 50 | 50
|  |  |  | 0 | 0
3 | PAVIMENTAÇÕES | % | #DIV/0! | 33 | 33 | 34
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | PAREDES, DIVISÓRIAS E ESQUADRIAS | % | #DIV/0! | 50 | 25 | 25
|  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | PINTURA | % | #DIV/0! |  | 50 | 50
[5 empty] | 0 | 0
6 | SANITÁRIOS E INSTALAÇÕES | % | #DIV/0! | 33 | 33 | 34
|  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | PERSIANAS, MOBILIÁRIO, LIMPEZA | % | #DIV/0! |  | 50 | 50
[5 empty] | 0 | 0
8 | PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - AS BUILT | % | #DIV/0! |  | 100
0
9 | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA | % | #DIV/0! | 33 | 33 | 34
|  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - JURÍDICO | % | #DIV/0! | 50 | 50
|  |  |  | 0 | 0
11 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - AGÊNCIA SÃO PAULO | % | #DIV/0! | 50 | 50
|  |  |  | 0 | 0
PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!