## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS | [5 empty] | CC ( ) TP ( ) CP( )
1. OBJETO: Obras civis, instalações elétricas, lógicas e mecânicas para a AGÊNCIA GRAMADO (RS)
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: R. Me. Verônica, 113 - Gramado (RS) | [5 empty] | BDI |  | 25%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 120 dias | [5 empty] | ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI-RS OUT/2018 (%) |  | 112.7%
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: Confome TR
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme serviço medido, após fiscalização e aceite, será efetuado o pagamento à contratada, até o dia 15 do mês subsequente à entrega da nota fiscal/fatura correspondente | [5 empty] | Data: |  | 2019-09-10
PROPONENTE
NOME: | [5 empty] | TELEFONE:
EMAIL: | [5 empty] | CAU/CREA:
Item | Discriminação dos serviços |  | Valor (R$) | ETAPAS (CENTO E VINTE DIAS)
|  |  |  | 1ª |  | 2ª |  | 3ª
|  |  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor
I | OBRAS CIVIS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2 |  |  |  | 33 |  | 33 |  | 34
2 | DEMOLIÇÕES/RETIRADAS/DESMONTAGENS
4 |  |  |  | 33 |  | 33 |  | 34
3 | ESTRUTURA
[6 empty] | 60 |  | 40
4 | SERRALHARIA
|  |  |  | 50 |  |  |  | 50
5 | PAREDES
|  |  |  | 33 |  | 33 |  | 34
6 | REVESTIMENTOS
5 |  |  |  | 33 |  | 33 |  | 34
7 | PISO
3 |  |  |  | 33 |  | 33 |  | 34
8 | FORRO
3 |  |  |  | 50 |  | 50
9 | PINTURA
|  |  |  | 33 |  | 33 |  | 34
10 | ELEMENTOS DIVISÓRIOS
3 |  |  |  | 50 |  | 50
11 | ESQUADRIAS
6 |  |  |  | 33 |  | 33 |  | 34
12 | PROGRAMAÇÃO VISUAL
6 | [7 empty] | 100
13 | SALA DE AUTOATENDIMENTO
9 | [5 empty] | 60 |  | 40
14 | MOBILIÁRIO
|  |  |  | 33 |  | 33 |  | 34
15 | REDE HIDROSSANITÁRIA
|  |  |  | 40 |  | 40 |  | 20
16 | SANITÁRIO ACESSÍVEL
100
17 | SANITÁRIOS
|  |  |  | 33 |  | 33 |  | 34
18 | DIVERSOS
|  |  |  | 33 |  | 33 |  | 34
III | INST. ELETRICAS
1 | MONTAGEM DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E CABOS ELÉTRICOS
|  |  |  | 33 |  | 33 |  | 34
2 | PONTOS DE ILUMINAÇÃO/TOMADAS e AR CONDICIONADO
|  |  |  | 33 |  | 33 |  | 34
3 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO
|  |  |  | 33 |  | 33 |  | 34
4 | INSTALAÇÃO DE AUTOMAÇÃO (ELÉTRICAS E SINAL)
|  |  |  | 33 |  | 33 |  | 34
5 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS
|  |  |  | 33 |  | 33 |  | 34
6 | PROGRAMAÇÃO VISUAL E PÓRTICO
|  |  |  | 33 |  | 33 |  | 34
7 | INSTALAÇÕES ALARME
|  |  |  | 33 |  | 33 |  | 34
8 | INSTALAÇÕES CFTV
|  |  |  | 33 |  | 33 |  | 34
9 | PSPCI
|  |  |  | 33 |  | 33 |  | 34
10 | ALARME DE INCÊNDIO CONVENCIONAL
|  |  |  | 33 |  | 33 |  | 34
11 | SPDA
|  |  |  | 33 |  | 33 |  | 34
12 | CONTROLE DE PORTAS
|  |  |  | 33 |  | 33 |  | 34
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
|  |  |  | 33 |  | 33 |  | 34
TOTAL |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | % | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Observações:
1 - BDI = | 25%