## Medição
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
1- OBJETIVO: MANUTENÇÃO NA AG. CANDIOTA
2 - CLIENTE: BANRISUL
3 - ENDEREÇO: Rua Assis Freitas, 205 - Candiota/RS.
| DESCRIÇÃO |  | TOTAL DO GRUPO | MÊS 01 | MÊS 02
I | OBRAS CIVIS
1. | DIVISOR DE SIGILO CAIXAS | % | #DIV/0! |  | 100
|  | R$ |  |  | 0
2. | DIVISOR DE AMBIENTES | % | #DIV/0! |  | 100
|  | R$ |  |  | 0
3. | ACESSIBILIDADE | % | #DIV/0! | 70 | 30
|  | R$ |  | 0 | 0
4. | FORRO | % | #DIV/0! | 60 | 40
|  | R$ |  | 0 | 0
5. | REVESTIMENTO | % | #DIV/0! | 50 | 50
|  | R$ |  | 0 | 0
6. | SINALIZAÇÃO | % | #DIV/0! |  | 100
|  | R$ |  |  | 0
7. | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA | % | #DIV/0! |  | 100
|  | R$ |  |  | 0
8. | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA | % | #DIV/0! |  | 100
|  | R$ |  |  | 0
9. | PORTA CARTAZES | % | #DIV/0! |  | 100
|  | R$ |  |  | 0
10. | PINTURA INTERNA | % | #DIV/0! | 60 | 40
|  | R$ |  | 0 | 0
11. | TELHADO | % | #DIV/0! | 60 | 40
|  | R$ |  | 0 | 0
II | INSTALAÇÕES MECÂNICAS
1 | PORTA DE AÇO DE ENROLAR (CORTINA METÁLICA) | % | #DIV/0! |  | 100
|  | R$ |  |  | 0
III | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1 | INFRAESTRUTURA PARA RACK OPERADORAS E RACK DOS ATIVOS | % | #DIV/0! | 50 | 50
|  | R$ |  | 0 | 0
2 | CORTINA AUTOMATIZADA | % | #DIV/0! | 50 | 50
|  | R$ |  | 0 | 0
3 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | % | #DIV/0! | 50 | 50
|  | R$ |  | 0 | 0
4 | INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME PARA GERADORES DE NÉVOA SAA E SALA COFRE | % | #DIV/0! | 50 | 50
|  | R$ |  | 0 | 0
5. | MÓVEL DIVISOR DE SIGILO E PONTO PARA DISPENSADOR DE SENHAS | % | #DIV/0! | 50 | 50
|  | R$ |  | 0 | 0
6. | INFRAESTRUTURA PARA PONTOS DO MÓVEL DO FACILITADOR | % | #DIV/0! | 50 | 50
|  | R$ |  | 0 | 0
7. | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS | % | #DIV/0! | 50 | 50
|  | R$ |  | 0 | 0
8. | INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ALARME E CFTV | % | #DIV/0! | 50 | 50
|  | R$ |  | 0 | 0
9. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | % | #DIV/0! |  | 100
|  | R$ |  |  | 0
VALOR PARCIAL |  | R$ | 0 | 0 | 0
VALOR ACUMULADO (COM BDI 25%) |  | R$ | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!