## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NO CPD II DO BANRISUL
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: RUA SIQUEIRA CAMPOS 736, 4º ANDAR- PORTO ALEGRE – RS |  |  |  | BDI | [5 empty] | 25%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 120 dias corridos |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI-RS JAN/2020 (%) | [5 empty] | 110.6%
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: Conforme TR
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme TR |  |  |  | Data
PROPONENTE
NOME: |  |  |  |  | CNPJ:
ENDEREÇO: |  | TELEFONE: |  |  | EMAIL:
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) S/BDI | ETAPAS (CENTO E VINTE DIAS)
|  |  | 1ª |  | 2ª |  | 3ª |  | 4ª
|  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
I | INSTALAÇÕES MECÂNICAS
1 | INSTALAÇÃO DE LINHAS DE COBRE, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COMANDO
|  |  | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
2 | DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TIPO SELF E SPLIT EXISTENTES
|  |  |  | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
3 | INSTALAÇÃO DOS NOVOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO(SUPORTE EVAPORADORA, AJUSTE DA REDE DE DUTOS, COMPLEMENTO DE FLUÍDO, INTERLIGAÇÃO AO MFC E ACESSÓRIOS
|  |  |  | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100
4 | DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO SELF EXISTENTES
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 100
5 | INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE DESARME DOS VENTILADORES EM CASO DE FALHA DOS COMPRESSORES
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 100
TOTAL |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
TOTAL COM BDI |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Observações:
1 - BDI = | 25%