## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICAS PARA TROCA DE LEIAUTE DA AGÊNCIA TUBARÃO
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: AV. RODOVALHO, 56 SALA 02 - TUBARÃO/SC | [5 empty] | BDI |  | 25%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Conforme TR | [5 empty] | ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI-RS JAN/2020 (%) |  | 110.6%
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: Conforme TR
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme TR | [5 empty] | Data
PROPONENTE
NOME: |  |  |  |  | CNPJ:
ENDEREÇO: |  | TELEFONE: |  |  | EMAIL:
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) S/BDI | ETAPAS (NOVENTA DIAS)
|  |  | 1ª |  | 2ª |  | 3º
|  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor
I | OBRAS CIVIS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 4565
2 |  |  | 33 | 1506.45 | 33 | 1506.45 | 34 | 1552.1 | 100
2 | DEMOLIÇÕES E DESMOBILIZAÇÕES | 2358
4 |  |  | 100 | 2358 |  | 0 |  | 0 | 100
3 | PISOS | 6235.82
5.4 |  |  | 75 | 4676.865 | 25 | 1558.955 |  | 0 | 100
4 | ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICOS | 24825.72
7.2 |  |  | 33 | 8192.4876 | 33 | 8192.4876 | 34 | 8440.7448 | 100
5 | INTERIORES | 1097.5
9 |  |  | 10 | 109.75 | 80 | 878 | 10 | 109.75 | 100
6 | PAREDES DE GESSO ACARTONADO | 18690
10.8 |  |  |  | 0 | 50 | 9345 | 50 | 9345 | 100
7 | FORRO | 3632
-7 |  |  |  | 0 | 50 | 1816 | 50 | 1816 | 100
8 | REVESTIMENTOS | 689.2
-7 |  |  | 100 | 689.2 |  |  |  | 0 | 100
9 | PINTURA | 40319.4
3 |  |  |  | 0 | 70 | 28223.58 | 30 | 12095.82 | 100
10 | PROGRAMAÇÃO VISUAL | 5380.5
3 |  |  |  | 0 | 50 | 2690.25 | 50 | 2690.25 | 100
11 | ACESSIBILIDADE | 630
-17 |  |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 630 | 100
12 | MOBILIÁRIO | 1176
-27 |  |  | 33 | 388.08 | 33 | 388.08 | 34 | 399.84 | 100
13 | COMPLEMENTOS SANITÁRIOS | 2595.48
|  |  | 30 | 778.644 | 70 | 1816.836 |  | 0 | 100
14 | DIVERSOS | 4659
|  |  | 33 | 1537.47 | 33 | 1537.47 | 34 | 1584.06 | 100
II | INST. MECÂNICAS
1 | AR CONDICIONADO | 2842
|  |  | 100 | 2842 |  | 0 |  | 0 | 100
2 | CORTINA METÁLICA | 23475
|  |  |  | 0 | 80 | 18780 | 20 | 4695 | 100
III | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA
1 | INFRAESTRUTURA PLATAFORMA e TMCs TÉRREO elétrica/lógica/telefonia | 17814.8
|  |  | 70 | 12470.36 | 30 | 5344.44 |  | 0 | 100
2 | INFRAESTRUTURA PARA REMANEJO DE ATMS E ILUMINAÇÃO TÉRREO | 6110.8
|  |  |  | 0 | 100 | 6110.8 |  | 0 | 100
3 | REMANEJO MESA ANTESSALA COFRE E PONTOS CAFÉ/ÁGUA TÉRREO | 2550
|  |  |  | 0 | 50 | 1275 | 50 | 1275 | 100
4 | PONTO LÓGICO NOBREAK E INTERLIGAÇÃO COMANDO CD TIMER/CENTRAL DE ALARME | 10805.69
|  |  | 33 | 3565.8777 | 33 | 3565.8777 | 34 | 3673.9346 | 100
5 | INFRAESTRUTURA PLATAFORMA 2 PAV elétrica/lógica/telefonia | 1249.9
|  |  | 70 | 874.93 | 30 | 374.97 |  | 0 | 100
6 | INFRAESTRUTURA TV CORPORATIVA PLATAFORMA elétrica/lógica | 1920.2
|  |  |  | 0 | 100 | 1920.2 |  |  | 100
7 | COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME | 12275.6
|  |  | 33 | 4050.948 | 33 | 4050.948 | 34 | 4173.704 | 100
8 | COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (Fazer toda a infra nova paralela a existente) | 18101.9
|  |  | 50 | 9050.95 | 50 | 9050.95 |  | 0 | 100
9 | CORTINA AUTOMATIZADA | 2933.4
|  |  |  | 0 | 50 | 1466.7 | 50 | 1466.7 | 100
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO | 2354
|  |  | 33 | 776.82 | 33 | 776.82 | 34 | 800.36 | 100
TOTAL |  | 219286.91 |  | 53868.8323 |  | 110669.8143 |  | 54748.2634
|  | 100% | 24.57% |  | 50.47% |  | 24.97%
TOTAL COM BDI |  | 274108.63 |  | 67336.04 |  | 138337.26 |  | 68435.32
Observações:
1 - BDI = | 25%