## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICAS |  |  |  | BDI |  | 25%
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Rua Siqueira Campos, 883, sobreloja – Porto Alegre/RS. |  |  |  | Enc. Sociais SINAPI-RS MARÇO/20 |  | 110.6%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 45 (quarenta e cinco) dias corridos |  |  |  | DATA DA PROPOSTA
PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: |  | CNPJ: |  |  | FONE:
ENDEREÇO: |  | EMAIL:
LOTE | ÚNICO
ITENS | DESCRIÇÃO |  |  | MEDIÇÃO |  | % CUSTO TOTAL
|  |  |  | 1ª | 2ª
I | OBRAS CIVIS
1 | Serviços Preliminares |  | % | 70% | 30% | #DIV/0!
|  |  | R$ | 0 | 0
2 | Piso |  | % | 40% | 60% | #DIV/0!
|  |  | R$ | 0 | 0
3 | Forro |  | % | 20% | 80% | #DIV/0!
|  |  | R$ | 0 | 0
4 | Alvenaria |  | % | 80% | 20% | #DIV/0!
|  |  | R$ | 0 | 0
5 | Instalações hidrossanitárias |  | % | 70% | 30% | #DIV/0!
|  |  | R$ | 0 | 0
6 | Divisórias leves |  | % | 20% | 80% | #DIV/0!
|  |  | R$ | 0 | 0
7 | Esquadrias e ferragens |  | % | 30% | 70% | #DIV/0!
|  |  | R$ | 0 | 0
8 | Pintura |  | % | 50% | 50% | #DIV/0!
|  |  | R$ | 0 | 0
9 | Complementos/ Diversos |  | % | 30% | 70% | #DIV/0!
|  |  | R$ | 0 | 0
II | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA
1 | Infraestrutura para Iluminação e Rede Elétrica Comum |  | % | 50% | 50% | #DIV/0!
|  |  | R$ | 0 | 0
2 | Infraestrutura para Conexões a Rede Estabilizada (CD-ESTAB) |  | % | 50% | 50% | #DIV/0!
|  |  | R$ | 0 | 0
3 | Infraestrutura para Lógica e Telefonia |  | % | 50% | 50% | #DIV/0!
|  |  | R$ | 0 | 0
4 | Infraestrutura da rede WI-FI e Interligação do rack´s de comunicação da sobreloja com o térreo |  | % | 50% | 50% | #DIV/0!
|  |  | R$ | 0 | 0
III | INSTALAÇÕES MECÂNICAS
1 | Fornecimento e instalação de condicionadores |  | % | 50% | 50% | #DIV/0!
|  |  | R$ | 0 | 0
2 | Fornecimento e instalação de sistema de renovação de ar |  | % | 50% | 50% | #DIV/0!
|  |  | R$ | 0 | 0
3 | Fornecimento e instalação do sistema de distribuição de ar |  | % | 50% | 50% | #DIV/0!
|  |  | R$ | 0 | 0
4 | Instalações diversas |  | % | 50% | 50% | #DIV/0!
|  |  | R$ | 0 | 0
|  |  | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | R$ | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0