## Planilha de Orçamento
PLANILHA DE ORÇAMENTO
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICA, LÓGICA E MECÂNICA PARA AGÊNCIA GRAMADO |  |  |  | BDI |  | 25%
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: RUA ME. VERÔNICA, 113 - GRAMADO - RS |  |  |  | Enc. Sociais SINAPI-RS JAN/2020 |  | 110.6%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 120 DIAS |  |  |  | DATA DA PROPOSTA
PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: |  | CNPJ: |  |  | FONE:
ENDEREÇO: |  | EMAIL:
PROPOSTA
LOTE | ÚNICO
ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UN. | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
|  |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
I | OBRAS CIVIS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Instalações Provisórias
1.1.1 | Placa da Obra | 1 | m² |  |  | 0
1.1.2 | Instalações de tapumes da obra com porta de acesso e reaproveitamentos | 266 | m² |  |  | 0
1.2 | Admistração Local
1.2.1 | Administração local de obra (5% do custo da obra, considerando prazo e porte da obra - Segundo o Acórdão TCU nº 2622/2013, que estabelece valor médio de 6,23%) | 1 | un | x,xx |  | 0
1.2.1 | Engenheiro ou Arquiteto Junior com encargos complementares | 2 | mês |  |  | 0
1.2.3 | Mestre de Obras, com encargos complementares | 4 | mês |  |  | 0
1.3 | As Built
1.3.1 | As Built do Projeto Civil, Elétrico, Ar Condicionado | 40 | h |  |  | 0
2 | Demolições/Retiradas/Desmontagens
2.1 | Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil | 640 | m² | x,xx |  | 0
2.2 | Transporte de conteiners para destinação dos residuos de caliças de obra, metal (ferro e alumínio), vidro, madeira, cerâmicas, gesso, etc, produzidos pela construção civil (atentar para a legislação local e memorial descritivo) | 70 | m³ | x,xx |  | 0
2.3 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação até 40mm | 83 | m |  |  | 0
2.4 | Rasgos em contrapiso para passagem de tubulação até 40mm | 43 | m |  |  | 0
2.5 | Rasgos em contrapiso para passagem de tubulação acima de 75mm | 15 | m |  |  | 0
2.6 | Demolição de piso do estacionamento | 235 | m² |  |  | 0
2.7 | Retirada de cobertura vegetal pátio interno existente | 68 | m² |  |  | 0
2.8 | Retirada com reinstalação de cancela existente | 1 | un |  |  | 0
2.9 | Demolição de paredes em alvenaria | 36 | m² |  |  | 0
2.10 | Demolição de telhado Cancha de bocha | 83 | m² |  |  | 0
2.11 | Retirada de cercamento e portão telado existente | 35 | m² |  |  | 0
2.12 | Demolição piso da calçada em basalto natural serrado | 256 | m² |  |  | 0
2.13 | Retirar toldos junto das esquadrias no pátio interno; | 4 | un |  |  | 0
2.14 | Demolição de esquadria em alumínio Padrão Banrisul | 63 | m² |  |  | 0
2.15 | Retirar PGDM sem reaproveitamento | 1 | un |  |  | 0
2.16 | Retirar esquadria e porta de acesso a Agência | 20 | m² |  |  | 0
2.17 | Retirar divisórias ATM's | 7 | un |  |  | 0
2.18 | Retirar divisórias navais | 47 | m² |  |  | 0
2.19 | Demolição do piso podotátil interno | 4 | m² | x,xx |  | 0
2.20 | Demolição das louças sanitárias de todos os sanitários | 39 | un |  |  | 0
2.21 | Demolição dos metais e acessórios de todos sanitários | 35 | un |  |  | 0
2.22 | Demolição de revestimento cerâmico de todos sanitários | 430 | m² |  |  | 0
2.23 | Demolição de piso cerâmico de todos sanitários | 90 | m² |  |  | 0
2.24 | Demolição das instalações hidrossanitárias (hidráulica e esgoto) de todos os Sanitários (exceto tubo de queda, tubo de ventilação e colunas de água frias existente) | 40 | h |  |  | 0
2.25 | Retirar parcialmente piso em madeira junto ao Acesso com reaproveitamento | 7 | m² |  |  | 0
2.26 | Retirada parcial das divisórias em madeira | 22 | m² |  |  | 0
2.27 | Demolição do forro em gesso dos sanitários do pavimento térreo | 35 | m² |  |  | 0
2.28 | Demolição de portas internas em madeira | 16 | un |  |  | 0
3 | Estrutura
3.1 | Fundação em pedra contínua para área do estacionamento e jardim | 2 | m³ |  |  | 0
3.2 | Viga em concreto para área do estacionamento | 1 | m³ |  |  | 0
4 | Serralheria
4.1 | Grade em aço com fundo antiferruginoso | 40 | m² |  |  | 0
4.2 | Porta de acesso em ferro com fundo antiferruginoso no pátio interno | 2 | un |  |  | 0
4.3 | Guarda-corpo em aço inox na área do estacionamento | 14 | m |  |  | 0
5 | Paredes
5.1 | Alvenaria com tijolo furado | 12 | m² |  |  | 0
5.2 | Parede em gesso acartonado | 140 | m² |  |  | 0
6 | Revestimentos
6.1 | Execução de reboco em geral das paredes existentes e a executar recuperação de rasgos para passagem de tubulação e fissuras existentes | 110 | m² |  |  | 0
6.2 | Revestimento porcelanato 60x60cm na cor areia ref. Portinari ou similar | 272 | m² |  |  | 0
6.3 | Revestimento em pedra basalto 10x10cm | 12 | m² |  |  | 0
6.4 | Emassamento com massa corrida nas paredes de gesso acartonado | 280 | m² |  |  | 0
6.5 | Emassamento com massa corrida no forro em gesso acartonado | 90 | m² |  |  | 0
7 | Piso
7.1 | Piso porcelanato 60x60cm na cor areia ref. Portinari ou similar | 90 | m² |  |  | 0
7.2 | Elemento tátil 25x25cm tipo alerta com acabamento inox | 28 | un |  |  | 0
7.3 | Elemento tátil 25x25cm tipo direcional com acabamento inox | 90 | un |  |  | 0
7.4 | Piso Podotátil 25x25cm tipo alerta em concreto acabamento amarelo | 86 | un |  |  | 0
7.5 | Piso Podotátil 25x25cm direcional em concreto acabamento amarelo | 348 | un |  |  | 0
7.6 | Pedra basalto guilhotinado, 40x40cm, padrão Prefeitura Municipal Gramado | 52 | m² |  |  | 0
7.7 | Pedra basalto guilhotinado, 15x45cm, padrão Prefeitura Municipal Gramado | 49 | m² |  |  | 0
7.8 | Pedra basalto guilhotinado, 50x50cm, padrão Prefeitura Municipal Gramado | 100 | m² |  |  | 0
7.9 | Pedra basalto cor ferrugem, 10x10cm, padrão Prefeitura Municipal Gramado | 16 | m² |  |  | 0
7.10 | Pedra Ferro Preta, 10x10cm, padrão Prefeitura Municipal Gramado | 4 | m² |  |  | 0
7.11 | Complementação piso em madeira idêntica à existente | 7 | m² |  |  | 0
7.12 | Soleira em granito itaúnas | 7 | m |  |  | 0
7.13 | Complementação rodapé em madeira idêntica à existente | 83 | m |  |  | 0
7.14 | Brita nº 1 | 19 | m³ |  |  | 0
7.15 | Bloco de concreto drenante 38x38x8cm para estacionamento | 235 | m² |  |  | 0
7.16 | Bloco de concreto intertravado 10x20x8cm para estacionamento | 57 | m² |  |  | 0
8 | Forro
8.1 | Forro em gesso acartonado | 35 | m² |  |  | 0
9 | Pintura
9.1 | Tinta acrílica na cor branca sobre parede de alvenaria com revestimento em reboco | 1082 | m² |  |  | 0
9.2 | Tinta acrílica na cor azul sobre parede de alvenaria com revestimento em reboco | 67 | m² |  |  | 0
9.3 | Tinta PVA na cor branca sobre parede em gesso acartonado com emassamento | 280 | m² |  |  | 0
9.4 | Tinta PVA na cor branca sobre forro em gesso acartonado com emassamento | 90 | m² |  |  | 0
9.5 | Tinta esmalte sintético branco para portas em madeira | 17 | m² |  |  | 0
9.6 | Tinta esmalte sintético cinza platina para recuperação das esquadrias existentes | 320 | m² |  |  | 0
9.7 | Tinta esmalte sintético branco para metal com fundo antiferruginoso | 220 | m² |  |  | 0
9.8 | Stain impregnante transparente acetinado para superfícies em madeira | 30 | m² |  |  | 0
9.9 | Stain impregnante tonalidade ipê acetinado para superfícies em madeira | 457 | m² |  |  | 0
9.10 | Tinta PVA na cor branca, aplicação de duas demãos, sobre tapume de madeira | 450 | m² |  |  | 0
9.11 | Tinta acrílica para pisos nas cores amarela, branca e azul, aplicação de duas demãos, sobre piso em concreto na área do estacionamento | 13 | m² |  |  | 0
10 | Elementos Divisórios
10.1 | Porta TS estrutural com ferragens completas na cor branca e perfis na cor prata, instalada nas divisórias sanitárias | 15 | un |  |  | 0
11 | Esquadrias
11.1 | Recuperação de 15% das esquadrias em madeira existentes com subtituição total dos perfis danificados, lixamento e aplicação de fundo preparador | 48 | m² |  |  | 0
11.2 | Esquadria em alumínio com pintura eletrostática branca com porta (PAL 110) e grade tubular junto à PGDM acesso:
11.2.1 | Caixilharia de alumínio com pintura eletrostática branca, perfil série 30 | 27 | m² |  |  | 0
11.2.2 | Porta 110x210cm alumínio com pintura eletrostática branca, perfil série 30 | 1 | un |  |  | 0
11.2.3 | Grade em alumínio com pintura eletrostática branca perfil tubular horizontal 1/2"x1" - a ser acoplada à esquadria de alumínio, h=210cm, espaçamento a cada 12cm | 15 | m² |  |  | 0
11.2.4 | Vidro laminado 6mm incolor parte superior da esquadria (acima 210cm) | 8 | m² |  |  | 0
11.2.5 | Vidro laminado 8mm incolor parte inferior da divisória (h= até 2,10m) | 15 | m² |  |  | 0
11.2.6 | Passa objetos em acrílico, conforme padrão Banrisul | 1 | un |  |  | 0
11.3 | Divisor de ambiente padrão Banrisul (120x180cm): | 4 | un
11.3.1 | Esquadria em alumínio L.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 graus | 15 | m² |  |  | 0
11.3.2 | Vidro incolor 6mm | 15 | m² |  |  | 0
11.3.3 | Filme venetian 10mm x 4mm combinado com jateado 50% parte superior para divisor de sigilo | 15 | m² |  |  | 0
11.4 | Porta semioca em madeira 90x210cm com ferragens completas (3 dobradiças e fechadura tipo cilindro) | 1 | un |  |  | 0
11.5 | Porta semioca em madeira 80x210cm com ferragens completas (3 dobradiças e fechadura tipo cilindro) | 3 | un |  |  | 0
11.6 | Porta metálica em grade 90x210cm com dobradiças tipo gonzo e fechadura tetrachave | 1 | un |  |  | 0
11.7 | Porta ref. PVT110 em vidro temperado (110x210cm) com ferragens: fechadura central e de piso, mola de piso, puxador tipo alça e fecho eletromagnético padrão | 2 | un |  |  | 0
11.8 | Película Antivandalismo da 3M | 19 | m² |  |  | 0
11.9 | Vidro Temperado e=10mm, junto ao acesso, conforme projeto | 14 | m² |  |  | 0
12 | Programação Visual
12.1 | Adesivos:
12.1.1 | A1LP - Adesivo padrão Banrisul Logo | 4 | un |  |  | 0
12.1.2 | A2H AT1 - Horário de Atendimento (confirmar horários com a Engenharia) | 1 | un |  |  | 0
12.1.3 | A2H SAA1 - Horário de Autoatendimento (confirmar horários com a Engenharia) | 1 | un |  |  | 0
12.1.4 | A2PO - Passa Objetos | 1 | un |  |  | 0
12.1.5 | A3SIA - Simbolo Acessibilidade Universal | 3 | un |  |  | 0
12.1.6 | A4SIACG - Simbolo Acessibilidade Universal Cão Guia | 2 | un |  |  | 0
12.2 | Placas Suspensas:
12.2.1 | PS1 - Autoatendimento | 1 | un |  |  | 0
12.2.2 | PS2 - Caixas | 1 | un |  |  | 0
12.2.3 | PS4 - Atendimento Preferencial | 2 | un |  |  | 0
12.2.4 | PS5 - Atendimento Pessoa Física | 1 | un |  |  | 0
12.2.5 | PS6 - Atendimento Empresarial | 1 | un |  |  | 0
12.2.6 | PS7 - Atendimento Negócios | 1 | un |  |  | 0
12.2.7 | PS10-GG - Gerente Geral | 1 | un |  |  | 0
12.2.8 | PS11-GA - Gerente Adjunto | 1 | un |  |  | 0
12.3 | Placas de Porta:
12.3.1 | PP1 - Privativo para funcionários | 2 | un |  |  | 0
12.3.2 | PP5 - Arquivo | 1 | un |  |  | 0
12.3.3 | PP6 - Copa | 2 | un |  |  | 0
12.3.4 | PP7 - Sanitário Masculino e Feminino | 3 | un |  |  | 0
12.3.5 | PP8 - Sanitário Masculino | 4 | un |  |  | 0
12.3.6 | PP9 - Sanitário Feminino | 4 | un |  |  | 0
12.3.7 | PP10 - Sanitário PNE | 1 | un |  |  | 0
12.4 | Placas Formatos Especiais:
12.4.1 | PP13 - Senha | 1 | un |  |  | 0
12.4.2 | PP14 - Pressione para sair | 1 | un |  |  | 0
12.4.3 | PP15 - Agência e horário (confirmar horários com a Engenharia) | 1 | un |  |  | 0
12.4.4 | PP16 - Braile Unissex | 3 | un |  |  | 0
12.4.5 | PP17 - Braile Sanitário Masculino | 4 | un |  |  | 0
12.4.6 | PP18 - Braile Sanitário Feminino | 4 | un |  |  | 0
12.5 | Porta Cartaz:
12.5.1 | PC TARIFA - Porta Cartaz tipo tarifa | 2 | un |  |  | 0
12.5.2 | PC MKT - Porta Cartaz tipo marketing | 8 | un |  |  | 0
12.5.3 | PC INFORMA - Porta Cartaz tipo informa | 12 | un |  |  | 0
12.6 | MP - Mesa Acessível:
12.6.1 | Tampo para mesa acessível conforme padrão Banrisul | 1 | un |  |  | 0
12.6.2 | Totem para mesa acessível padrão Banrisul | 1 | un |  |  | 0
12.7 | Capa assentos preferenciais | 19 | un |  | x,xx | 0
12.8 | Limpeza das testeiras existentes | 2 | un |  |  | 0
12.9 | Recuperação de sinalização externa, padrão Prefeitura Municipal de Gramado, com placa em madeira 90x60cm e logotipia em acrílico, conforme projeto | 1 | un |  |  | 0
13 | Sala de Autoatendimento
13.1 | Mascara padrão novo para máquinas de autoatendimento com tampões | 7 | un |  |  | 0
13.2 | PÓRTICO complemento em "L" em chapa galvanizada com pintura automotiva azul ref. PANTONE 300C | 1 | un |  |  | 0
13.3 | PÓRTICO com legenda BANRISUL ELETRÔNICO conforme padrão. | 1 | un |  |  | 0
14 | Mobiliário
14.1 | Divisor de Sigilo Padrão Banrisul (conforme detalhamento específico):
14.1.1 | Esquadria em alumínio L.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 graus e intervalos de topo conforme projeto para divisor de sigilo caixas | 7 | m² |  |  | 0
14.1.2 | Vidro incolor 6mm | 7 | m² |  |  | 0
14.1.3 | Filme venetian 10mm x 4mm combinado c/ jateado 50% parte superior para divisor de sigilo | 7 | m² |  |  | 0
14.1.4 | Armário em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de alumínio (CT026) parafusos de inox, conforme detalhamento | 1 | un |  |  | 0
15 | Rede Hidrossanitária
15.1 | Tubulação para Rede hidrossanitária - esgoto:
15.1.1 | Tubulação de esgoto em PVC Ø40mm | 36 | m |  |  | 0
15.1.2 | Tubulação de esgoto em PVC Ø50mm | 65 | m |  |  | 0
15.1.3 | Tubulação de esgoto em PVC Ø75mm | 2 | m |  |  | 0
15.1.4 | Tubulação de esgoto em PVC Ø100mm | 33 | m |  |  | 0
15.1.5 | Curva 90 esgoto em PVC Ø40mm | 30 | un |  |  | 0
15.1.6 | Curva 45 esgoto em PVC Ø40mm | 19 | un |  |  | 0
15.1.7 | Curva 90 esgoto em PVC Ø50mm | 22 | un |  |  | 0
15.1.8 | Curva 45 esgoto em PVC Ø50mm | 16 | un |  |  | 0
15.1.9 | Curva 90 esgoto em PVC Ø75mm | 1 | un |  |  | 0
15.1.10 | Curva 90 esgoto em PVC Ø100mm | 16 | un |  |  | 0
15.1.11 | Curva 45 esgoto em PVC Ø100mm | 11 | un |  |  | 0
15.1.12 | "T" esgoto em PVC Ø50mm | 14 | un |  |  | 0
15.1.13 | Redução esgoto em PVC Ø75/50mm | 1 | un |  |  | 0
15.1.14 | Redução excêntrica esgoto em PVC Ø100/50mm | 1 | un |  |  | 0
15.1.15 | Junção esgoto em PVC Ø40mm | 1 | un |  |  | 0
15.1.16 | Junção esgoto em PVC Ø50mm | 20 | un |  |  | 0
15.1.17 | Junção esgoto em PVC Ø50-100mm | 13 | un |  |  | 0
15.1.18 | Junção esgoto em PVC Ø100mm | 12 | un |  |  | 0
15.1.19 | Ralo sifonado 150mm ref. Tigre ou similar | 6 | un |  |  | 0
15.2 | Tubulação para Rede hidrossanitária - água
15.2.1 | Tubulação de água reforçada e conexões em PVC Ø25mm | 100 | m |  |  | 0
16 | Sanitário Acessível
16.1 | Chapa em aço inox aplicada na base inferior da porta em madeira do sanitário PNE em ambas as faces | 1 | m² |  |  | 0
16.2 | Barras em aço inox sanitário PNE:
16.2.1 | barras em aço inox com 40cm | 3 | un |  |  | 0
16.2.2 | barras em aço inox com 70cm | 1 | un |  |  | 0
16.2.3 | barras em aço inox com 80cm | 2 | un |  |  | 0
16.3 | Torneira de mesa cromada para lavatório com fechamento automático linha conforto c/alavanca e acessórios para instalação | 1 | un |  |  | 0
16.4 | Dispenser para papel higiênico em rolo | 1 | un |  |  | 0
16.5 | Dispenser para sabonete em espuma | 1 | un |  |  | 0
16.6 | Dispenser para toalhas de mão interfolhadas | 1 | un |  |  | 0
16.7 | Bacia sanitária na cor branca linha conforto com caixa acoplada ref. Vogue Plus P515.17 mais CDC.01F.17 e acessórios | 1 | un |  |  | 0
16.8 | Lavatório de canto com mesa cor branca e acessórios | 1 | un |  |  | 0
16.9 | Sifão para lavatório cromado ref. Deca ou similar | 1 | un |  |  | 0
16.10 | Espelho cristal e=4mm, instalados sobre base em MDF e=8mm | 1 | m² |  |  | 0
17 | Sanitários
17.1 | Tampo em granito itaúnas 2cm espessura com bordas arredondadas | 10 | m² |  |  | 0
17.2 | Rodameio em granito itaúnas e=2cm e h=7cm | 39 | m |  |  | 0
17.3 | Divisórias de proteção dos mictórios em granito itaúnas, com ferragens para instalação | 2 | m² |  |  | 0
17.4 | Acabamento para registro de gaveta e pressão Izy Deca ou similar | 3 | un |  |  | 0
17.5 | Torneira de uso geral cromada | 5 | un |  |  | 0
17.6 | Lavatório com coluna branco ref. Deca ou similar | 2 | un |  |  | 0
17.7 | Torneira de mesa cromada para lavatório com fechamento automático e acessórios para instalação | 15 | un |  |  | 0
17.8 | Sifão para lavatório cromado ref. Deca ou similar | 13 | un |  |  | 0
17.9 | Dispenser para papel higiênico em rolo | 15 | un |  |  | 0
17.10 | Dispenser para sabonete em espuma | 11 | un |  |  | 0
17.11 | Dispenser para toalhas de mão interfolhadas | 9 | un |  |  | 0
17.12 | Espelho cristal e=4mm, instalados sobre base em MDF e=8mm | 10 | m² |  |  | 0
17.13 | Bacia sanitária na cor branca com caixa acoplada ref. Vogue Plus Deca ou similar e acessórios | 15 | un |  |  | 0
17.14 | Cuba de embutir oval cor branca sob bancada em granito e acessórios | 13 | un |  |  | 0
17.15 | Mictório na cor branca com sifão integrado e acessórios para instalação | 7 | un |  |  | 0
18 | Diversos
18.1 | Montagem do Leiautes provisórios e definitivo conforme projeto | 3 | un |  |  | 0
18.2 | Reinstalação cancela existente remanejada | 1 | un |  |  | 0
18.3 | Fornecimento e instalação de PGDM | 1 | un |  |  | 0
18.4 | Conjunto de folhagem (palmeira ráfis, hmax=120cm) e vaso (na cor cinza gelo), montado, com acabamento sobre a terra em pedras brancas ou cascas pinus | 5 | un |  |  | 0
18.5 | Cachepô em aço inox Ø40cm h=33cm com rodízios | 5 | un |  | x,xx | 0
18.6 | Manutenção nas persianas verticais tipo Blackout existentes a permanecer | 122 | m² |  |  | 0
18.7 | Persianas verticais tipo Blackout, com giro 180º das lâminas de 90mm, trilhos de alumínio anodizado, comandos em nylon e PVC e carrinhos em polipropileno nas dimensões indicadas em planta | 13 | m² |  |  | 0
18.8 | Lixeiras:
18.8.1 | Lixeira para funcionários - 11L | 18 | un |  | x,xx | 0
18.8.2 | Cesto alto ø23,5cm - 20L | 3 | un |  | x,xx | 0
18.8.3 | Lixeira em inox com tampa vai e vem - 11L | 16 | un |  | x,xx | 0
18.8.4 | Lixeira PEMD ø40 - 52L | 7 | un |  | x,xx | 0
18.8.5 | Lixeiras recicláveis ø30cm - 47L | 3 | un |  | x,xx | 0
18.9 | Paisagismo:
18.9.1 | Poda de árvores pátio interno - atentar para solicitação do serviço junto aos órgãos municipais; | 5 | un |  |  | 0
18.9.2 | Terra preta adubada | 3 | m³ |  |  | 0
18.9.3 | Plantação de vegetação tipo arbusto junto ao novo estacionamento | 30 | un |  |  | 0
18.9.4 | Manutenção do jardim externo existente | 426 | m² |  |  | 0
18.10 | Limpeza:
18.10.1 | Limpeza Permanente da Obra | 630 | m² |  |  | 0
18.10.2 | Limpeza Final da Obra | 630 | m² |  |  | 0
| SUBTOTAL OBRAS CIVIS: |  |  | 0 | 0 | 0
II | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:
1 | Montagem Quadros de Distribuição e Cabos Elétricos:
1.1 | Mini Disjuntores Termomagnéticos de 1x16A, 5 kA em 220/380V, com fixações e terminais para cabos. Ref. Siemens 5SL1, Eletromar-Hager MV/MW. | 36 | un |  |  | 0
1.2 | Disjuntores Termomagnéticos Caixa Moldada de 3x50A -10kA em 220/380V com fixações e terminais para cabos. Ref. Siemens 3VF22, Weg DWB/DW, Eletromar-Hager CAH | 1 | un |  |  | 0
1.3 | Readequação dos quadros elétricos existentes a permanecer CD-Tomadas e CD-Iluminação, incluindo instalação dos novos circuitos e componentes, retirada dos circuitos não utilizados, revisão geral com reapertos, recuperação de pintura, substituição de componentes defeituosos ou sub-dimensionados, identificações de todos circuitos com etiquetas de acrílico, conforme projetos e memoriais descritivos. | 2 | un |  |  | 0
1.4 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX, ATOX ou similar. | 5000 | un |  |  | 0
1.5 | Cabo de cobre unipolar #4,0mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX, ATOX ou similar | 900 | m |  |  | 0
1.6 | Cabo de cobre unipolar #10,0mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX, ATOX ou similar. | 80 | m |  |  | 0
1.7 | Dispositivo Interruptor DR Bipolar 2x25A Bipolar sensibilidade 30mA. Ref. Siemens ou equivalente. | 10 | un |  |  | 0
1.8 | Dispositivo Interruptor DR Bipolar 2x25A Bipolar sensibilidade 300mA. Ref. Siemens ou equivalente. | 1 | un |  |  | 0
1.9 | Caixa de alvenaria argamassada com tampa de concreto e drenagem c/brita no fundo, com dimensões internas de 400x400x600mm. | 7 | un |  |  | 0
2 | Pontos de Iluminação/Tomadas e Ar Condicionado
2.1 | Luminária de alumínio cilíndrica de SOBREPOR em forro mineral/gesso PAINEL LED, 18W slim, 4000K branco neutro, diâmetro 29cm, Brilia modelo 433041 ou similar. | 6 | un |  |  | 0
2.2 | Refletor de sobrepor completa c/lâmpada LED- 18W para Iluminação externa. | 6 | un |  |  | 0
2.3 | Luminária Balizadora tipo Tartaruga (uso ecterno) de alumínio com globo de vidro com uma lâmpada BULBO LED 7W 4000K branco neutro, soquete E-27. | 8 | un |  |  | 0
2.4 | Cabo de cobre PP Cordplast 3x#1,5mm² HF (Não Halogenado) 70°C 450/750V AFITOX/AFUMEX ou similar. | 50 | m |  |  | 0
2.5 | Cabo de cobre PP Cordplast 3x1,0mm² HF (Não Halogenado) 70°C 450/750V AFITOX/AFUMEX ou similar (Módulos de Ilum Emerg). | 30 | m |  |  | 0
2.6 | Caixa embutir PAREDE 100x50x50mm (2x4") | 20 | un |  |  | 0
2.7 | Condulete alumínio ø 3/4" c/ tampa. | 75 | un |  |  | 0
2.8 | Condulete alumínio ø 1" c/tampa. | 70 | un |  |  | 0
2.9 | Condulete alumínio ø 2" c/tampa. | 4 | un |  |  | 0
2.10 | Espelho de PVC para caixa de 4x2" (100x50mm) ou para condulete de Alumínio com:
2.10.1 | - tomada 1x2P+T 20A/250V NBR 14136 (azul). | 40 | un |  |  | 0
2.10.2 | - tomada 2x2P+T 20A/250V NBR 14136 (azul). | 3 | un |  |  | 0
2.10.3 | - interruptor uma tecla 15A. | 4 | un |  |  | 0
2.11 | Relé foto-elétrico completo com base, 600VA - 220V/127V. | 2 | un |  |  | 0
2.12 | Suporte porta equipamentos MARROM ref. DT64440.00 DUTOTEC ou similar, para canaleta de aluminio p/tres blocos com, UMA tomada tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (AZUL), mais dois blocos cegos Ref. DT 99430.00 ou similar | 11 | un |  |  | 0
2.13 | Suporte porta equipamentos MARROM ref. DT64440.00 DUTOTEC ou similar, para canaleta de aluminio para DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (AZUL), mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar. | 22 | un |  |  | 0
2.14 | Suporte porta equipamentos MARROM ref. DT64440.00 DUTOTEC ou similar, para canaleta de aluminio para UMA tomada tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (VERMELHA), mais dois blocos cego Ref. DT 99430.00 ou similar. | 5 | un |  |  | 0
2.15 | Suporte Dutotec Ref. DT.64.140.00 com um interruptor Universal 10A cor branca, ou equivalente. | 18 | un |  |  | 0
2.16 | Eletroduto de Ferro Galvanizado Eletrolítico Médio Pesado:
2.16.1 | - ø 20mm. 3/4" - parede 1,20mm. | 260 | m |  |  | 0
2.16.2 | - ø 25mm. 1" - parede 1,20mm. | 150 | m |  |  | 0
2.16.3 | - ø 50mm. 2"- parede 2,00mm. | 20 | m |  |  | 0
2.17 | Eletroduto de PVC rigido roscável diametro 20mm (3/4"). | 6 | m |  |  | 0
2.18 | Eletroduto de PVC rigido roscável diametro 25mm (1"). | 6 | m |  |  | 0
2.19 | Eletroduto Flexível com alma de aço revestimento PVC - Sealtube - 3/4 a 1". | 10 | m |  |  | 0
2.20 | Conector Reto de alumínio para Sealtube 3/4" a 1", Dutotec ou Similar. | 10 | un |  |  | 0
2.21 | Eletroduto Flexível com alma de aço revestimento PVC - Sealtube - 1/2 " (descida máscara). | 6 | m |  |  | 0
2.22 | Conector Reto de alumínio para Sealtube 1/2", Dutotec ou Similar. | 4 | un |  |  | 0
2.23 | Eletroduto de PVC flexível corrugado reforçado cor laranja (1") (Tigreflex ou similar). | 70 | m |  |  | 0
2.24 | Eletrocalha lisa/perfurada 100x100mm chapa 20 AWG. | 95 | m |  |  | 0
2.25 | Tampa para eletrocalha 100mm. | 95 | m |  |  | 0
2.26 | Suporte suspensão para eletrocalha 100x100mm. | 32 | un |  |  | 0
2.27 | Curva Horizontal 90° p/ eletrocalha 100x100mm. | 6 | un |  |  | 0
2.28 | Curva Vertical descida p/ eletrocalha 100x100mm. | 4 | un |  |  | 0
2.29 | Te Horizontal p/ eletrocalha 100x100mm. | 2 | un |  |  | 0
2.30 | Flange p/quadro p/eletrocalha 100x100mm. | 4 | m |  |  | 0
2.31 | Bucha de Nylon S8 com parafuso cabeça sextavada e arruela lisa p/fixação de eletrocalha (2). | 100 | un |  |  | 0
2.32 | Cantoneira ZZ (1). | 50 | un |  |  | 0
2.33 | Vergalhão rosca total 1/4" p/fixação de eletrocalha (1,5). | 30 | m |  |  | 0
2.34 | Porcas sextavada e arruelas lisa p/fixação de eletrocalhas (4). | 100 | cj |  |  | 0
2.35 | Mini Contactor Tripolar WEG, Siemens ou similar 3xNA 18 A (Iluminação). | 2 | un |  |  | 0
2.36 | Mini Contactor Tripolar WEG, Siemens ou similar 3xNA 25 A (Ar SAA). | 1 | un |  |  | 0
2.37 | Fita Isolante preta rolo 10 m. | 20 | un |  | x.xx | 0
2.38 | Fita Autofusão rolo 10m. | 10 | un |  | x.xx | 0
2.39 | Soda Estanho fio com fluxo 1,5mm (% Sn X Pb ) 40x60, rolo com 500g. | 3 | un |  | x.xx | 0
3 | Instalações de Iluminação
3.1 | Descarte das lâmpadas fluorescentes conforme legislação vigente, incluindo documentações, licenças, taxas e certificados de reutilização, descarte, descaracterização, descontaminação e reciclagem das lâmpadas fluorescentes, após a destinação final dos resíduos. | 303 | un |  |  | 0
3.2 | Readequação de luminária existente com 1 lâmpadas fluorescentes 32W para utilização de lâmpadas Tubo Led de 18W, 1200mm. Com instalação de soquetes G-13 e abraçadeiras de nylon brancas, retirada de reatores, substituição de fiações internas e conexão ao circuito existente. | 191 | un |  |  | 0
3.3 | Readequação de luminária existente com 2 lâmpadas fluorescentes 32W para utilização de lâmpadas Tubo Led de 18W, 1200mm. Com instalação de soquetes G-13 e abraçadeiras de nylon brancas, retirada de reatores, substituição de fiações internas e conexão ao circuito existente. | 56 | un |  |  | 0
3.4 | Lâmpada tubular LED T8, com difusor em policarbonato leitoso anti-ofuscamento, 18W (1200mm/2.100lm), 4000K branco neutro, IRC>80, FP 0,95, IP 40, 25.000h, ângulo de abertura de 125°, cabeçeira em policarbonato branco anti-uv e anti-chamas, 127/220V, base G-13, modelo TUBO LED HF BL-168 HF 18W da INTRAL, OSRAM, PHILIPS ou equivalente. | 303 | un |  |  | 0
3.5 | Suporte soquete G-13 para lâmpadas T8 em policarbonato com tratamento anti-uv, tipo engate rápido com rotor de segurança, contatos em bronze fosforoso, anti-vibratório, marca LALUX modelo T5 (www.targetiluminação.com.br), LUMIN G13 (www.ginawa.com), ou equivalente. | 606 | un |  |  | 0
3.6 | Abraçadeira de NYLON T-8 e parafuso auto atarraxante para lâmpadas fixação lâmpadas tubulares LED | 606 | un |  |  | 0
3.7 | Medição da intensidade luminosa com luxímetro após a instalação do novo sistema de iluminação LED COM luxímetro led | 303 | un | x.xx |  | 0
3.8 | Instalações de Iluminação/Sinalização de Emergência
3.8.1 | Módulo Autonomo de emergência com 2 FAROLETES de 32 led's, 1200 lm, 127/220V, bateria 12V-7Ah, autonomia 12 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 8 | un |  |  | 0
3.8.2 | Módulo Autonomo de emergência com indicador de SAÍDA, 500 lm, 127/220V, com 80 led's, bateria 6V-4.5Ah, autonomia 4 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 22 | un |  |  | 0
3.8.3 | Módulo Autonomo de emergência com indicador de SAÍDA DE EMERGÊNCIA, 500 lm, 127/220V, com 80 led's, bateria 6V-4.5Ah, autonomia 4 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 3 | un |  |  | 0
3.8.4 | Módulo Autonomo de ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, 500 lm, 127/220V, com 80 led's, difusor LEITOSO, bateria 6V-4.5Ah, autonomia 4 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 24 | un |  |  | 0
4 | Instalações de Automação (Elétrica e Sinal)
4.1 | Instalaçãoes Elétricas
4.1.1 | Quadro metálico de sobrepor em chapa de aço e pintura a pó cor cinza RAL 9002 com tampa e contra-tampa metálicas articuladas por dobradiças, com fecho rápido e aterramento na caixa, tampa e contra-tampa. Placa de montagem cor laranja RAL 2004. Canaletas plásticas com tampa internas para organização dos cabos. Espaço para disjuntor geral termomagnético tripolar caixa moldada e disjuntores parciais tipos mini-disjuntores e demais componentes. Barramentos de cobre eletrolítico recobertos por material isolante termocontrátil, sendo os principais tipo barras paralelas trifásicas para 200A /18 kA, e secundários para 100A, mais barramento de neutro e de terra com capacidade de corrente mínima de 3 A/mm². Com porta documentos e identificações conforme memorial. Dimensões: 750x750x220mm (AxLxP) - CD-ESTAB. | 1 | un |  |  | 0
4.1.2 | Acessórios para montagem, fixação, identificação dos quadros e componentes | 1 | un |  |  | 0
4.1.3 | Caixa para Módulo Automação tipo Quadro de Comando de sobrepor em chapa de aço e pintura a pó cor cinza RAL 9002, com tampa metálica articulada por dobradiças, com fecho rápido e aterramento na caixa e tampa. Com placa de montagem cor laranja RAL 2004. Com canaletas recorte plásticas com tampa internas para organização dos cabos. Com barramentos de cobre eletrolítico de neutro e de terra com capacidade de corrente mínima de 3 A/mm².om porta documentos e identificações conforme memorial. Dimensões de 500x400x170mm (AxLxP) - CD Timer. | 1 | un |  |  | 0
4.1.4 | Conector borne de passagem SAK e trilho DIN 35mm, para cabos até #2,5mm² (CD-TIMER). | 10 | un |  |  | 0
4.1.5 | Acessórios para montagem, fixação, identificação dos quadros e componentes. | 1 | un |  |  | 0
4.1.6 | Conjunto 4 Supressores para sobretensão DPS, 18 kA Nominais, Classe II, 400 Joules, engate em trilho DIN (CD-ESTAB). | 1 | un |  |  | 0
4.1.7 | Disjuntor termomagnético monopolar, tipo mini-disjuntor - 1x25 A - Curva C, 18kA/220V, IEC-974-2. | 3 | un |  |  | 0
4.1.8 | Cabo de cobre unipolar flexível # 10,0mm² HF (Não Halogenado), 90°C 0,6/1kV AFUMEX, AFITOX ou similar. | 5 | m |  |  | 0
4.1.9 | Canaleta de alumínio Dutotec de 73x45mm pintura eletrostática cor Marrom/Branco, ou equivalente. | 135 | m |  |  | 0
4.1.10 | Canaleta de alumínio Dutotec de 73x25mm pintura eletrostática cor Marrom/Branco, ou equivalente. | 92 | m |  |  | 0
4.1.11 | Tampa para Canaleta de alumínio Dutotec de 73mm pintura eletrostática cor Marrom/Branco, ou equivalente. | 227 | m |  |  | 0
4.1.12 | Adaptador derivação saída eletrodutos para Canaleta de Alumínio de 73x25 ou 45mm. | 39 | un |  |  | 0
4.1.13 | Caixa 100x100 tipo X branca para canaleta de Alumínio de 73x25 ou 45mm cor Marrom/Branco. | 45 | un |  |  | 0
4.1.14 | Curva 90 graus cor Marrom/Branco para canaleta de Alumínio de 73x25 ou 45mm. | 2 | un |  |  | 0
4.2 | Pontos para Transmissão de Dados
4.2.1 | Pontos de Piso:
4.2.1.1 | Canaleta em alumínio extrurado abaluado 53x14mm com septo divisor e tampa, em pintura a pó na cor MARROM, Duto Slim Dutotec ou equivalente | 34 | m |  |  | 0
4.2.1.2 | Suporte Adaptador para porta equipamentos standars para Duto SLIM cor MARROM, ef.: DS-19127 DUTOTEC ou similar | 42 | un |  |  | 0
4.2.1.3 | Tampa terminal para DUTO SLIM ref DS-19525 DUTOTEC ou similar | 21 | un |  |  | 0
4.2.1.4 | Curva vertical interna 90° para DUTO SLIM ref. DS-19490 DUTOTEC ou similar | 21 | un |  |  | 0
4.2.1.5 | Suporte porta equipamentos marrom ref. DT64440.00 DUTOTEC ou similar, para canaleta de aluminio para três blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A (PRETA), mais um bloco cego. | 21 | un |  |  | 0
4.2.1.6 | Suporte porta equipamentos marrom ref. DT64440.00 DUTOTEC ou similar, para canaleta de aluminio para três blocos com, DOIS blocos c/RJ.45 Cat5e, mais um bloco cego. | 21 | un |  |  | 0
4.2.1.7 | Patch-cord AZUL 2,5m com plug RJ45 Cat 5e na extremidade | 21 | un |  |  | 0
4.2.1.8 | Patch-cord VERDE 2,5m com plug RJ45 Cat 5e na extremidade | 21 | un |  |  | 0
4.2.1.9 | Cabo de força 2,5m PP 3 x #1,5mm2 com plug macho 10A na extremidade | 21 | un |  |  | 0
4.2.1.10 | Spiraltube helicoidal cor branco 1/2" (organização cabos nas paredes, mesas e cashes) | 40 | m |  |  | 0
4.2.2 | Suporte porta equipamentos MARROM ref. DT64440.00 DUTOTEC ou similar, para canaleta de aluminio p/tres blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A (PRETA), mais um bloco cego. | 45 | un |  |  | 0
4.2.3 | Suporte porta equipamentos MARROM ref. DT64440.00 DUTOTEC ou similar, para canaleta de aluminio p/tres blocos com, UMA tomadas tipo bloco NBR.20A (PRETA), mais um bloco cego. | 7 | un |  |  | 0
4.2.4 | Suporte porta equipamentos MARROM ref. DT64440.00 DUTOTEC ou similar, para canaleta de aluminio p/tres blocos com, UM bloco c/RJ.45 Cat 5e, mais dois blocos cegos. | 11 | un |  |  | 0
4.2.5 | Suporte porta equipamentos MARROM ref. DT64440.00 DUTOTEC ou similar, para canaleta de aluminio p/tres blocos com, DOIS blocos c/RJ.45 Cat5e, mais um bloco cego. | 17 | un |  |  | 0
4.2.6 | Suporte porta equipamentos MARROM ref. DT64440.00 DUTOTEC ou similar, para canaleta de aluminio p/tres blocos com, TRÊS blocos c/RJ.45 Cat5e . | 1 | un |  |  | 0
4.2.7 | Plug Macho RJ45 Cat 5e | 2 | un |  |  | 0
4.2.8 | Cabo de força PP 3x#1,5mm2 com plug 3 pinos | 1 | un |  |  | 0
4.2.9 | Espelho de PVC para caixa de 4x2" (100x50mm) ou para condulete de Alumínio com:
4.2.9.1 | - tomada 1xP+T 20A/250V NBR 14136 (PRETA) | 8 | un |  |  | 0
4.2.9.2 | - 1 tomada RJ-45 Cat.5e | 9 | un |  |  | 0
4.2.10 | Espelho de Alumínio para condulete 1" para tomadas RJ-45 Cat 6 (CFTV). | 15 | un |  |  | 0
4.2.11 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH para rede Lógica (Não Halogenado) - Categoria 5e. | 1800 | m |  |  | 0
4.2.12 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado de parede com porta de vidro temperado transparente, cor cinza RAL 7032, com 104 conjuntos parafuso/porca gaiola, com chave, próprio para cabeamento estruturado de 24 Us, medindo 118x58x67cm (ALP), tipo Gabinete Cabling Elite Black Box fixado na parede a 0,40m do piso, profundidade mínima interna livre de 60cm (Rack Ativos ). | 1 | un |  |  | 0
4.2.13 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado de parede com porta de vidro temperado transparente, cor cinza RAL 7032, com 64 conjuntos parafuso/porca gaiola, com chave, próprio para cabeamento estruturado de 16 Us, medindo 78x58x67cm (ALP), tipo Gabinete Cabling Elite Black Box fixado na parede a 0,40m do piso, profundidade mínima interna livre de 60cm (Rack Operadoras). | 1 | un |  |  | 0
4.2.14 | Bloco de inserção engate rápido com corte M10 LSA Plus com bastidor metálico completo fixado no Rack Operadoras com parafusos/porcas-gaiola. | 1 | un |  |  | 0
4.2.15 | Bandeja fixa para rack 19"x 470mm profundidade, instalada. | 5 | un |  |  | 0
4.2.16 | Patch Panel 24 portas c/ RJ-45 Cat 5e p/ Rack 19" (Cab. Estruturado-LÓGICA). | 3 | un |  |  | 0
4.2.17 | Guia de cabos 1 U para racks de 19" instalado (organizador horizontal). | 11 | un |  |  | 0
4.2.18 | Régua de 19" com 8 tomadas 2P+T 20A (45 graus). | 4 | un |  |  | 0
4.2.19 | Adapter Cable 2,5m (Estações de Trabalho, Impr, ATMs) - Cor Azul com Cover. | 30 | un |  |  | 0
4.2.20 | Patch Cord 1,5m (Lógica) - Cor Azul. | 60 | un |  |  | 0
4.2.21 | Patch Cord UTP Cat5e Azul, 4m com plugues RJ45 entre RACK ATIVOS e QDM/RDY. | 1 | un |  |  | 0
4.2.22 | Patch Cords UTP Cat5e identificados "CP1, CP2, ...", 2m com plugues RJ45 nas duas pontas ligação entre Equipamentos OPERADORAS e ATIVOS BANCO. | 6 | un |  |  | 0
4.2.23 | Abraçadeiras de Velcro 16mm Hellerman ou similar para amarração cabos e patch-cords (20 unidades). | 4 | cj |  |  | 0
4.2.24 | Certificação pontos lógicos Cat.5e com relatório. | 60 | un |  |  | 0
5 | Instalações Telefônicas
5.1 | Patch Panel 24 portas com RJ-45 Cat 5e p/ Rack 19" (Cab. Estruturado-TELEFONES). | 2 | un |  |  | 0
5.2 | Voice Panel 30 portas com RJ-45 Cat 5e p/ Rack 19" (Rack - RAMAIS Central Telefônica). | 1 | un |  |  | 0
5.3 | Guia de cabos 1 U para racks de 19" instalado (organizador horizontal). | 2 | un |  |  | 0
5.4 | Patch Cord 1,5m (Ramais) - Cor VERDE. | 40 | un |  |  | 0
5.5 | Patch Cord 1,5m (Linhas) - Cor CINZA. | 10 | un |  |  | 0
5.6 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH para Telefonia (Não Halogenado) - Categoria 5e. | 1200 | m |  |  | 0
5.7 | Certificação pontos telefônicos Cat.5e com relatório. | 40 | un |  |  | 0
5.8 | Cabo CIT-50-10 pares (DGENTRADA<->RACK OP). | 30 | m |  |  | 0
5.9 | Bloco de inserção engate rápido com corte M10 LSA Plus com bastidor metálico completo. | 4 | un |  |  | 0
5.10 | Barra de terra para Bloco M10. | 2 | un |  |  | 0
5.11 | Bloco de proteção para centelhadores tripolares a gás 10 pares. | 2 | un |  |  | 0
5.12 | Centelhador tripolar 230-5 A/5 kA. | 20 | un |  |  | 0
5.13 | Cabos UTP identificados "L1" E "L2" , para ligação Central Telefonica ao DG3 (folgas 1,5m no DG e 2m no RACK ATIVOS. | 10 | m |  |  | 0
5.14 | Cabo coaxial preto 75 Ohms na cor preta, RF 75 0,4/25, 2 metros, com conector tipo mini BNC reto com solda e conector tipo mini BNC fêmea angular com rosca interna e solda para comunicação do link E1 das Operadoras com a Central Telefônica. | 2 | un |  |  | 0
5.15 | Certificação pontos telefônicos Cat.5e com relatório. | 40 | un |  |  | 0
6 | Programação Visual e Pórtico
6.1 | KIT ATM, composto por: Kit de Suportes de fixação para porta de alumínio, placa metálica na cor do pórtico para fechamento do buraco da leitora, eletroímã 150 Kgf com sensor, fonte de alimentação com carregador flutuante de bateria, botoeira de acionamento Amarela (NA - interna), botoeira de acionamento Preta (NF - interno) - Retirar botoeira amarela superior e instalar botoeira preta em série com a chave pacri. | 1 | un |  |  | 0
6.2 | Bateria selada 12V 7Ah. | 1 | un |  |  | 0
6.3 | Cilindro contato elétrico Chave Pacri - segredos iguais com segredo 3212 padrão Banrisul" | 1 | un |  |  | 0
6.4 | Fechadura auxiliar para perfil de alumínio Papaiz com tetra chave a ser instalada na parte de baixo da porta do KIT ATM. | 1 | un |  |  | 0
7 | Instalações de Alarme
7.1 | Suporte BRANCO Ref. DT.66844.10 DUTOTEC ou similar p/tres blocos com, UM bloco com furo central, mais dois blocos cegos Ref. DT 99430.00 ou similar | 1 | un |  |  | 0
7.2 | 2 Cabos CCI-50-10 vias (QDM/RDY<->ALARME) | 30 | m |  |  | 0
7.3 | 1 Cabo CCI-50-10 vias (CD-TIMER<->ALARME) | 40 | m |  |  | 0
7.4 | 1 Cabo CIT-50-5 pares (DG4<->ALARME) | 40 | m |  |  | 0
7.5 | Cabo para alarme CCI de 10 vias na cor branca em PVC, condutores de bitola 0,5mm2 em cobre eletrolítico estanhados, isolação PVC cores sólidas. | 150 | m |  |  | 0
7.6 | Caixa para CENTRAL DE ALARME tipo Quadro de Comando de sobrepor em chapa de aço e pintura a pó cor cinza RAL 9002 com tampa metálica articulada por dobradiças, com fecho rápido e aterramento na caixa e tampa. Com placa de montagem cor laranja RAL 2004. Com canaletas recorte plásticas com tampa internas para organização dos cabos. Com barramentos de cobre eletrolítico de neutro e de terra com capacidade de corrente mínima de 3 A/mm². Instalação h=1,50m do piso (eixo). Dimensões de 600x500x200mm (AxLxP) - CAIXA ALARME. | 1 | un |  |  | 0
7.7 | Módulo de Rede do Alarme - Caixa para CAIXA ALARME tipo Quadro de Comando de sobrepor em chapa de aço e pintura a pó cor cinza RAL 9002 com tampa metálica articulada por dobradiças, com fecho rápido e aterramento na caixa e tampa. Com placa de montagem cor laranja RAL 2004. Com canaletas recorte plásticas com tampa internas para organização dos cabos. Com barramentos de cobre eletrolítico de neutro e de terra com capacidade de corrente mínima de 3 A/mm2. Instalação h=1,50m do piso (eixo). Dimensões de 400x300x200mm (AxLxP) - CD QDMRDY. | 1 | un |  |  | 0
7.8 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH (Não Halogenado) - Categoria 6 - Ligação Geradores de Névoa com a Central de Alarme (2 cabos para cada GN) | 70 | m |  |  | 0
8 | Instalações de CFTV
8.1 | Rack de Segurança, conforme item 6.1 do Memorial Descritivo. | 1 | un |  |  | 0
8.2 | Organizadores de Cabos, conforme item 6.2 do Memorial Descritivo. | 2 | un |  |  | 0
8.3 | Cabo U/UTP categoria 6 LSZH, conforme item 6.3 do Memorial Descritivo. | 500 | m |  |  | 0
8.4 | Patch Panel Categoria 6 CARREGADO, com24 portas, conforme item 6.4 do Memorial Descritivo. | 1 | un |  |  | 0
8.5 | Conector Categoria 6 Keystone conforme item 6.5 do Memorial Descritivo. | 17 | un |  |  | 0
8.6 | Régua de Tomadas fixação em racks ou gabinetes padrão 19 polegadas, conforme item 6.6 do Memorial Descritivo. | 1 | un |  |  | 0
8.7 | Certificação pontos lógicos Cat.6 com relatório, , conforme item 5.3 do Memorial Descritivo. | 17 | un |  |  | 0
9 | PSPCI
9.1 | Placa sinalizadora fotoluminescente "PROIBIDO FUMAR". | 13 | un |  |  | 0
9.2 | Placa sinalizadora fotoluminescente "RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO". | 10 | un |  |  | 0
9.3 | Placa sinalizadora fotoluminescente "EXTINTOR DE INCÊNDIO". | 18 | un |  |  | 0
9.4 | Placa sinalizadora fotoluminescente "NÚMERO DO PAVIMENTO". | 3 | un |  |  | 0
9.5 | Placa sinalizadora fotoluminescente "ROTA DE FUGA EM ESCADA". | 6 | un |  |  | 0
9.6 | Extintor de incêncio PQS ABC 2A:20B:C 4kg. | 12 | un |  |  | 0
9.7 | Extintor de incêncio CO2 5B:C 6kg. | 4 | un |  |  | 0
9.8 | Fixação dos extintores de incêndio conforme indicação em planta. | 16 | un |  |  | 0
9.9 | Abrigo metálico uso externo para extintor 4kg tipo caixa para extintor de incêndio em chapa de aço carbono com pintura eletrostática a pó cor vermelha com ventilação lateral e vidro frontal estilhaçante com adesivo "EM CASO DE INCENDIO QUEBRE O VIDRO" | 1 | un |  |  | 0
9.10 | Kit saída de emergênic composto por caixa porta-chave tipo quebre o vidro, com acionamento, sirene strobo acústica, fonte de alimentação chaveada 24 VDC / 127/220V, modelo KIT-SE padrão Banrisul, instalada sobre caixa de passagem termoplástica de 150X150X68mm | 2 | un |  |  | 0
10 | Alarme de Incêncio Convencional
10.1 | Placa sinalizadora fotoluminescente "ACIONADOR MANUAL" de alarme de incêndio | 5 | un |  |  | 0
10.2 | Placa sinalizadora fotoluminescente "AVISADOR" de alarme de incêndio | 5 | un |  |  | 0
10.3 | Central de alarme de incêndio tipo convencional supervisionada com fonte, carregador e flutuador de baterias, 6 laços, 24 VDC, 127/220VAC, autonomia de 24 horas em supervisão e 15 min em alarme, proteção por fusíveis de ação rápida 20ag, com baterias, de acordo com a NBR 17.240-2010. | 1 | un |  |  | 0
10.4 | Acionador manual de alarme de incêndio convencional (botoneira) instalado a h=1,30m (eixo), compatível com a central de detecção de alarme JUNO-NET-EN54-3 laços da GLOBAL FIRE modelo GFE-MCPE-C. | 5 | un |  |  | 0
10.5 | Sirene áudio-visual convencional bitonal com leds de alto brilho na cor vermelha, 24 VDC, 110 dB e flash strobe de 8000mcd; | 5 | un |  |  | 0
10.6 | Cabo de cobre blindado para central de alarme convencional, blindagem em fita de poliester-alumínio, fio dreno, PVC 105°C, 4 vias #0,75mm2 (preto/branco/azul/vermelho), isolação 600V, capa anti-chama cor vermelho segurança (Laços) | 400 | m |  |  | 0
10.7 | Pintura da tubulação de alarme e detecção de incêndio com tinta esmalte cor vermelha | 40 | m |  |  | 0
11 | SPDA
11.1 | Barra Chata de Alumínio 7/8" X 1/8" (70mm²) X 3m - Sistemas de Captação e Descidas) - TEL 771, da Termotécnica ou similar. | 165 | un |  |  | 0
11.2 | Cobo de Cobre Nú 50mm² (7 FIOS NBR 6524) - Sistema de Aterramento e Anel de Aterramento enterradp no solo - TEL 5750, da Termotécnica ou similar. | 190 | m |  |  | 0
11.3 | Cobo de Cobre Nú 16mm² (7 FIOS NBR 6524) - Sistema de Equipotencialização - TEL 5716, da Termotécnica ou similar. | 30 | m |  |  | 0
11.4 | Minicaptor vertical em barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" (70mm2) e altura de 300mm (TEL-940), da Termotécnica ou similar. | 18 | un |  |  | 0
11.5 | Conector minigar em latão estanhado p/ vergalhão-haste até ø10 mm e cabos 16-50mm² - (TEL-583), da termotécnica ou similar. | 30 | un |  |  | 0
11.6 | Conector Fixador Universal de latão estanhado para junção Barra com cabo de cobre, e ligação das partes metálicas da cobertura com o SPDA TEL 5024 (#16 a #70mm2). | 25 | un |  |  | 0
11.7 | Suporte guia GELCAM base plana/curva p/ barra de 7/8"X1/8" (base+tampa) altura 50mm, diâmetro 44mm, com tampa e parafusos inox. | 495 | un |  |  | 0
11.8 | Fixador suportes Gelcam (Adesivos componentes A+B) (1 kg para 50un ). | 10 | kg |  |  | 0
11.9 | Silicone 310 gramas (tubo). | 10 | un |  |  | 0
11.10 | Eletroduto PVC rígidoroscável Ø1” x 3m. | 10 | un |  |  | 0
11.11 | Abraçadeira de alumínio p/ eletroduto 1"x7/8"x1/8". | 30 | un |  |  | 0
11.12 | Bucha de Nylon S8. | 150 | un |  |  | 0
11.13 | Parafuso Autoatarrachante Inox M8 X 45mm (fixação barras) | 150 | un |  |  | 0
11.14 | Arruela Lisa Inox DN 1/4" - TEL 5303 (Fixação Barras), da Termotécnica ou similar. | 150 | un |  |  | 0
11.15 | Arruela Lisa Aba Larga Inox DN 5mm - TEL 5305 (Alinhamento Barras), da Termotécnica ou similar. | 50 | un |  |  | 0
11.16 | Haste de aço cobreado alta camada Ø3/4"x 3000mm enterrada no solo a 0,50m - TEL 5823, da Termotécnica ou similar. | 10 | un |  |  | 0
11.17 | Caixa de inspeção de solo de aterramento em polipropileno diâmetro 300mm comprimento 400mm com tampa reforçada de ferro fundido com escotilha TEL-505 e TEL-536, e base de concreto, da Termotécnica ou similar. | 10 | un |  |  | 0
11.18 | Caixa de Inspeção Suspensa em Polipropileno anti-UV e antichamas, com bocal 1" 123x158x87mm TEL-541, ou similar , contendo placa de advertência com dizeres "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO" e "Mantenha distância de segurança superior a 3 metros" | 10 | un |  |  | 0
11.19 | Pintura e preparação das barras de alumínio das descidas com tinta esmalte cor da superfície adjacente, incluindo base Supergalvite. | 150 | m |  |  | 0
11.20 | Abertura de calçamento e escavação de vala no solo de 0,60m de profundidade e 0,20m largura com abertura, instalação ds cabos do Anel de Aterramento, fechamento, compactação do solo e recomposiçãodo piso/solo, calçadas. | 150 | m |  |  | 0
11.21 | Execução de infraestrutura para conexão do cabo de equalização do aterramento (cabo de aço cobreado nú de #70mm2) entre o BEP (CUP) e o aterramento do SPDA e o Aterramento do No-break. | 1 | un |  |  | 0
11.22 | Montagem/desmontagens de andaimes | 1 | un |  |  | 0
11.23 | Caixa de Equipotencialização 6:1 com barramento e terminais de pressão, dimensões 180x150x90mm - TEL 902 - Equalização BEP. | 1 | un |  |  | 0
11.24 | DPS classe I, Nível de Proteção III, Iimp=20kA (10/350us), Up < 2,5 kV, Uc = 275V, Icc= 20kA (3 FASES), modelo MPR-150 da MMT Eletro Eletrônica Ltda,, ou similar. | 3 | un |  |  | 0
11.25 | DPS classe I, Nível de Proteção III, Iimp=50kA (10/350us), Up < 2,5 kV, Uc = 275V, Icc= 20kA, (NEUTRO), modelo MPR-150 da MMT Eletro Eletrônica Ltda, ou similar. | 1 | un |  |  | 0
11.26 | Cabo de cobre flex #25mm2 isolam HF (Halogen Free) 0,6/1kV | 5 | m |  |  | 0
11.27 | Fusíveis NH-00 gG 63A com base. | 3 | un |  |  | 0
11.28 | Base para fusível NH-00. | 3 | un |  |  | 0
11.29 | Trilho din 35mm. | 1 | m |  |  | 0
11.30 | DPS classe iII, Nível de Proteção II, Inominal=15kA (8/20us), Up < 1,0 kV, Uc = 275V, Icc= 10kA, modelo MPS-40 da MMT Eletro Eletrônica Ltda, ou similar. | 4 | un |  |  | 0
11.31 | Disjuntor Termomagnético 1 x 20A, curva C, 10kA. | 3 | un |  |  | 0
11.32 | Cabo de cobre flex #10mm2 isolam HF (Halogen Free) 0,6/1 kV. | 2 | m |  |  | 0
11.33 | Atualização do projeto AS-Built, Medição do Aterramento e Continuidade comLaudo Técnico e ART de profissional habilitado. | 1 | un |  |  | 0
11.34 | Limpeza e verificação final. | 1 | un |  |  | 0
12 | Controle de Portas
12.1 | Fechadura Digital modelo FR 320 Intelbras ou similar | 3 | un |  |  | 0
12.2 | Mola de retorno para porta até 80 kg | 3 | un |  |  | 0
12.3 | Treinamento do Controle de Acesso. | 1 | un | x,xx |  | 0
13 | Serviços Complementares Elétrica/Automação/Telefônico
13.1 | Verificação e certificação final das instalações - chek list. | 1 | un |  |  | 0
| SUBTOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: |  |  | 0 | 0 | 0
III | INSTALAÇÕES MECANICAS:
1 | Fornecimento e instalção de condicionadores de ar
1.1 | Condiciondador de ar dividido tipo splitão 15TR - evaporadora modelo montagem vertical com descarga superior, aquecimento por resistências elétricas 2 x 9.0kW, kit controlador termostato programavel com display de 6 digitos, filtros G4, com opcionais banco de capacitores para correção do fator de potência, valvulas de serviço, visor de liquido, rele proteção inversão/falta de fases - condensadora (1fixo + 1inverter) ciclo frio, fluido refrigerante R410A , ventilador axial com descarga na vertical - 380V - trifásico Ref.: Mod. Ecosplit 40MX/38EVC- Carrier ou equivalente | 2 | un |  |  | 0
1.2 | Conjunto condicionador de ar 36.000Btu/h, evaporadora modelo built-in com controle remoto sem fio, condensadora com ventilação axial de descarga vertical/horizontal, ciclo reverso, fluido refrigerante R410A, compressor scroll, 220V /1F Ref.: Mod. Sky Air - Daikin ou equivalente | 2 | un |  |  | 0
1.3 | Duto construído em painel sanduíche em chapas de alumínio gofrado com enchimento em polipropileno (MPU), com espessura mínima 20mm. Incluído todos acessórios para execução e fixação (fita, cola, cantoneiras, perfis, disco, reforço, parafusos, selante, baionetas, pinos, abraçadeiras, etc). | 6 | m² |  |  | 0
1.4 | Grelha de insuflamento 650x150mm dupla deflexão em aluminio cor natural | 2 | un |  |  | 0
1.5 | Grelha de retorno 650x150mm aletas fixas 45° em aluminio cor natural | 2 | un |  |  | 0
1.6 | Tubos de cobre linha sucção p/ splitão esp. 1,4mm - tempera dura - bitola cfe espeficações do fabricante | 150 | kg |  |  | 0
1.7 | Tubos de cobre linha liquido p/ splitão esp. 0,79mm - tempera dura - bitola cfe espeficações do fabricante | 30 | kg |  |  | 0
1.8 | Tubos de cobre linha sucção p/ split system Mod. built-in esp. 1,4mm -tempera dura - bitola cfe espeficações do fabricante | 30 | kg |  |  | 0
1.9 | Tubos de cobre linha liquido p/ split system Mod. built-in esp. 0,79mm -tempera dura - bitola cfe espeficações do fabricante | 8 | kg |  |  | 0
1.10 | Isolamento em tubos de borracha elastomérica bitola cfe diametro das linhas de cobre e drenagem | 300 | m |  |  | 0
1.11 | Fluido refrigerante R410A - botija de 11 kg | 4 | un |  |  | 0
1.12 | Calços de borracha tipo neopreme carga 200kg | 32 | un |  |  | 0
1.13 | Eletrocalha e acessórios perfurada 200x100mm chapa 20 AWG. | 20 | m |  |  | 0
1.14 | Acessórios diversos (abraçadeiras, parafusos, porcas, arruelas, tirantes, arrebites, fita PVC, cola, etc) | 1 | cj |  |  | 0
1.15 | Suporte industrializado para condensadora tipo mão francesa | 2 | par |  |  | 0
1.16 | Executar limpeza especializada da rede dutos de insuflamento do pavimento térreo com análise de particulados, emissão de laudo e recolhimento de ART | 80 | m | x,xx |  | 0
2 | Infraestrutura elétrica e comando
2.1 | Timer programável Bivolt COEL RSTS20 | 2 | un |  |  | 0
2.2 | Contator tripolar de 220V, 25A de corrente com 5,5kW. Ref. WEG CWM25-00-30220 ou de equivalente técnico semelhante. | 2 | un |  |  | 0
2.3 | Caixa de comando 500x400x170mm c/ acessórios - Instalação de timers e contatores | 1 | un |  |  | 0
2.4 | Minidisjuntor tripolar de corrente nominal de 32A, com capacidade de interruun ão de corrente 4,5kA, 220/380V, curva C, com fixação por parafusos ou trilho DIN 35x7,5mm. Ref. SIEMENS 5SL3 332-7MB ou de modelo equivalente. | 2 | un |  |  | 0
2.5 | Minidisjuntor monopolar de corrente nominal de 20A, com capacidade de interruun ão de corrente 4,5kA, 220/380V, curva C, com fixação por parafusos ou trilho DIN 35x7,5mm. Ref. SIEMENS 5SL3 120-7 MB ou de modelo equivalente. | 2 | un |  |  | 0
2.6 | Quadro elétrico metálico com tampa com dimensões 300x300x100mm. Ref. Tigre, Tramontina ou equivalente. | 1 | un |  |  | 0
2.7 | Cabo de fios sólidos de cobre eletrolítico tipo PP 5x4,0mm² , seção circular, livre de halogêneo, antichama, com tensão nominal de 450/750V. de Ref. Cabo Múltiplo Conduspar PP, Prysmian Group ou equivalente. | 80 | m |  |  | 0
2.8 | Cabo de fios sólidos de cobre eletrolítico tipo PP 5x2,5mm² , seção circular, livre de halogêneo, antichama, com tensão nominal de 450/750V. de Ref. Cabo Múltiplo Conduspar PP, Prysmian Group ou equivalente. | 50 | m |  |  | 0
2.9 | Caixa tipo condulete com tampa cega com diâmetro de 3/4". Ref. Tigre, Tramontina ou equivalente. | 25 | un |  |  | 0
2.10 | Caixa tipo condulete com tampa cega com diâmetro de 1". Ref. Tigre, Tramontina ou equivalente. | 20 | un |  |  | 0
2.11 | Eletroduto de ferro tipo pesado, diâmetro de ø 3/4", rígidos de aço, acabamento galvanizado eletrolítico. Ref.: Tigre, Elecon ou equivalente | 45 | m |  |  | 0
2.12 | Eletroduto de ferro tipo pesado, diâmetro de ø 1", rígidos de aço, acabamento galvanizado eletrolítico. Ref.: Tigre, Elecon ou equivalente | 40 | m |  |  | 0
3 | Adequações e obras civis
3.1 | Execução de forro em gesso acartonado | 5 | m² |  |  | 0
3.2 | Tubo PVC rígido soldavel 3/4" linha hidráulica | 30 | m |  |  | 0
3.3 | Execução de contrapiso base em concreto armado sobre terreno (1,2x4,5x0,2)m³ | 5.5 | m² |  |  | 0
3.4 | Estrutura metálica em aço carbono perfil "I" 12 x 5 1/4 (W 410x67) | 260 | kg |  |  | 0
3.5 | Executar furações diâmetro 15cm em alvenaria com acabamento e pintura no padrão existente para passagem das linhas de gás | 2 | un |  |  | 0
3.6 | Remoção e colocação de forro modular existente de madeira | 15 | m² | x,xx |  | 0
3.7 | Abertura de vão (15x15)cm para passagens de linhas de refrigeração com recomposição da esquadria c/vidro em madeira e grade existente | 1 | m² |  |  | 0
4 | Desinstalação e transporte condicionadores existentes
4.1 | Condicionador de ar 10TR condensação a agua modelo self vertical com descarga superior (considerar logistica horizoltal / vertical com entrega, devidamente acondicionado em caixotes de madeira - palates - na Bagergs em Canoas - RS) | 2 | un | x,xx |  | 0
4.2 | Executar serviço de seccionamento e tamponamento das linhas hidráulicas de condensação - eliminar ramais/ trechos dentro da sala de máquinas | 1 | un |  |  | 0
| SUBTOTAL INSTALAÇÕES MECÂNICAS: |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0

## BDI
PLANILHA DETALHAMENTO CÁLCULO BDI
| DESPESAS INDIRETAS |  | Valores limites conforme Acórdão 2622/2013 TCU
1 | AC - Administração central | 3.5% | Administração Central: de 3% à 5,5%
2 | SG - Seguro e Garantias | 0.9% | Seguros + Garantia: de 0,8% à 1%
3 | R - Riscos | 1.26% | Riscos: de 0,97% a 1,27%
Despesas Financeiras: de 0,59% a 1,39%
4 | L - Lucro | 7% | Lucros: de 6,16% à 8,96%
BDI CALCULADO: de 20,34% à 25,00%
5 | I - Impostos | 8.65%
5.1 | PIS | 3%
5.2 | COFINS | 0.65%
5.3 | ISS (cfe. Legislação municipal) | 3%
5.4 | CPRB - Contrib. Prev. Sobre Rec. Bruta | 2%
Itens em que podem ocorrer variações:
6 | DF - Despesas Financeiras | 1% | COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. PIS - Programa de Integração Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. ISS - Pode ser isento, ou variar até 5%, conforme legislação municipal.
| BDI Calculado | 25%
FÓRMULA ADOTADA
BDI =( (1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) - 1) x 100
(1- I)