## Cronograma GMG (Sem Valor)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO BANRISUL
Item | Descrição | 1º Etapa | 2º Etapa | 3º Etapa | 4º Etapa | Total do item com BDI (R$)
|  | Estimativa CONTRATANTE | Estimativa CONTRATANTE | Estimativa CONTRATANTE | Estimativa CONTRATANTE
|  | (R$) | (R$) | (R$) | (R$)
1.1 | GRUPOS MOTO-GERADORES (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)
| 2 GRUPOS MOTO-GERADORES 1250kVA (PRIME) - 480VCA TRIFÁSICO, INCLUINDO PRÉ START-UP, TESTES EM FÁBRICA, SEGUROS, FRETE DA FÁBRICA E ENCARGOS ALFANDEGÁRIOS. | 82% do Total do Item com BDI | 15% do Total do Item com BDI | 3% do Total do Item com BDI |  | Valor Total do Item 1.1 da Planilha de Orçamentos
1.2 | SISTEMA DE VENTILAÇÃO (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)
| VENTILADOR DE EXAUSTÃO AXIAL TAMANHO E DIFUSOR DE AR - ATENUADOR DE RUÍDO. | 67% do Total do Item com BDI | 30% do Total do Item com BDI | 3% do Total do Item com BDI |  | Valor Total do Item 1.2 da Planilha de Orçamentos
1.3 | SISTEMA DE ATENUAÇÃO ACÚSTICA (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)
| ATENUADORES DE RUÍDO, SOUNDTAPS, PORTAS ACÚSTICAS, PORTAS VENEZIANAS ACÚSTICAS FOLHAS. | 67% do Total do Item com BDI | 30% do Total do Item com BDI | 3% do Total do Item com BDI |  | Valor Total do Item 1.3 da Planilha de Orçamentos
1.4 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM ATENDIMENTO DE CHAMADOS) NO SISTEMA DE GRUPOS MOTO GERADOR INSTALADO. |  |  |  | 100% do Total do Item com BDI | Valor Total do Item 1.4 da Planilha de Orçamentos
TOTAL |  | Valor Total pago ao fim da 1º Etapa | Valor Total pago ao fim da 2º Etapa | Valor Total pago ao fim da 3º Etapa | Valor Total a ser pago como Manutenção Preventiva pelo período de 24 meses. | Valor Total do Processo
Os pagamentos à CONTRATADA obedecerão às etapas de medição, respeitando os percentuais de desembolso dos itens por etapa conforme Cronograma Físico-Financeiro apresentado na tabela acima.
As etapas serão consideradas concluídas somente após:
1º Etapa: Recebimento e Vistoria dos Grupos Moto-Geradores, Sistema de Exaustão e Sistema de Tratamento Acústico realizado pela CONTRATANTE e GERENCIADORA após recebimento dos equipamentos na obra do Novo Data Center.
ᵒ A Etapa deve ser finalizada em no máximo 195 dias após o início da vigência do contrato (Considerando: 15 dias - apresentação do cronograma próprio detalhado e projeto executivo; 5 dias para aprovação pelo CONTRATANTE; 130 dias para fabricação, testes testemunhais, emissão dos relatórios de teste pela CONTRATADA e aceite do relatório por parte do CONTRATANTE; 45 dias para transporte, desembaraço alfandegário e entrega diretamente na obra).
2º Etapa: Ativação de todos os equipamentos (Start-Up), incluindo prazo de comunicação da conclusão da obra, sendo 90 dias para instalação e 5 dias para comunicação.
3º Etapa: Participação do Comissionamento (testes integrados) e recebimento definitivo da obra pela CONTRATANTE, que terá o prazo de até 60 dias.
4º Etapa: Prestação dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva pela CONTRATANTE.
ᵒ A Etapa de Manutenção Preventiva e Corretiva possui prazo de 24 meses, período de garantia dos equipamentos e o desembolso será linear mensal referente às manutenções preventivas e corretivas.
Note on A20: THIAGO RIONALDO DA SILVA: Ajustado, confirmar.
Note on A21: THIAGO RIONALDO DA SILVA: Ajustado, confirmar.
Note on A23: THIAGO RIONALDO DA SILVA: Ajustado, confirmar.