## Planilha de Orçamentos
PLANILHA DE ORÇAMENTO
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICA, LÓGICA E MECÂNICA PARA REFORMA DA AG. ALPESTRE |  |  |  | BDI |  | 25%
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº62 ALPESTRE/RS |  |  |  | Enc. Sociais SINAPI-RS JUN/2022 |  | 111.2%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 150 DIAS |  |  |  | DATA DA PROPOSTA
PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: |  | CNPJ: |  |  | FONE:
ENDEREÇO: |  | EMAIL:
PROPOSTA
LOTE | ÚNICO
ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
|  |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
I | OBRAS CIVIS
1. | Serviços iniciais
1.1 | Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil | 1 | un | x,xx |  | 0
1.2 | Destinação e descarte de resíduos | 9 | carga | x,xx |  | 0
1.3 | Levantamento Técnico e Laudo Técnico de Integridade Estrutural - assinado por profissional habilitado com RRT/ART | 1 | un | x,xx |  | 0
1.4 | Elaboração de Laudo Técnico de Acessibilidade - conforme modelo - assinado por profissional habilitado com RRT/ART | 1 | un | x,xx |  | 0
1.5 | Projeto Executivo de Reforço Estrutural para área de intervenção, contendo plantas de projeto, memória de cálculo, memoriais descritivos, ART, RRT, planilha orçamentária completa, cronograma físico-financeiro de obras e aprovação de projetos junto a administração do órgão local | 1 | un | x,xx |  | 0
1.6 | Execução de reforço estrutural em concreto armado - para carga de 04 equipamentos de 1200kg cada - conforme projeto item 1.5 | 1 | un | x,xx |  | 0
1.7 | Engenheiro ou Arquiteto Junior com encargos complementares 4h semanais | 64 | hr | x,xx |  | 0
2. | Desmobilização, remanejo, demolição
2.1 | Retirada, transporte e entrega no BAGERGS em Canoas/RS: testeira 371x71cm da fachada da agência atual | 2 | un |  |  | 0
2.2 | Retirada, transporte e entrega no BAGERGS em Canoas/RS: pórtico eletrônico agência atual | 1 | un |  |  | 0
2.3 | Retirada, transporte e entrega no BAGERGS em Canoas/RS: Complementos da testeira da agência atual | 4 | un |  |  | 0
2.4 | Retirada e descarte da máscara da SAA agência atual (remover os adesivos do Banco, antes do descarte) | 18 | m² |  |  | 0
2.5 | Desinstalar, desmonstar, embalar, entregar no BAGERGS em Canoas/RS: da porta giratória existente da agência atual (por empresa homologada pelo fabricante) | 1 | un |  |  | 0
2.6 | Remoção sem aproveitamento esquadrias metálicas das fachadas e fundos conforme indicação em proejeto | 155 | m² | x,xx |  | 0
2.7 | Remoção e descarte sem aproveitamento, de grade de aço nas esquadrias das fachadas | 82 | m² | x,xx |  | 0
2.8 | Remoção mastros fachada principal | 3 | un | x,xx |  | 0
2.9 | Demolição de alvenaria | 68 | m² | x,xx |  | 0
2.10 | Demolição de forro fibra mineral modulado | 450 | m² | x,xx |  | 0
2.11 | Remoção de azulejos das paredes e portas internas dos sanitários | 210 | m² | x,xx |  | 0
2.12 | Remoção de louças sanitárias e metais | 12 | un | x,xx |  | 0
2.13 | Remoção piso existente conforme indicado em projeto (basalto, taco madeira, cerâmica) | 117 | m² | x,xx |  | 0
2.14 | Remoção piso basalto (abastecimento) | 20 | m² | x,xx |  | 0
2.15 | Remoção piso tátil colado no basalto do atendimento | 5 | m² | x,xx |  | 0
2.16 | Retirada e descarte divisória leve e grades (SAA) | 60 | m² | x,xx |  | 0
2.17 | Retirada e descarte divisória leve e divisores de sigilo (Atendimento) (retirar adesivos) | 64 | m² | x,xx |  | 0
2.18 | Demolição de estrutura de concreto localizado na cobertura do prédio junto ao reservatório | 10 | m² | x,xx |  | 0
2.19 | Remoção das lajotas cerâmicas existentes na laje de cobertura do prédio junto ao reservatório | 32 | m² | x,xx |  | 0
2.20 | Demolição piso tátil externo (passeio, rampa) | 6 | m² | x,xx |  | 0
2.21 | Transporte de conteiners para destinação e descarte dos resíduos de caliças, ferro, tijolos, madeiras, alumínio, cerâmicas. (Com execeção de cargas especiais, gesso,isopor,contaminados,vidros etc), produzidos pela construção civil | 10 | carga | x,xx |  | 0
3. | Forro
3.1 | Forro acústico de Fibra Mineral Removível, modulação 625x1250x13mm, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por perfis rígidos - ref. Armstrong, Encore | 495 | m² |  |  | 0
3.2 | Forro de gesso acartonado fixo, com perfis em aço galvanizado, e=12,50mm, colocado | 12 | m² |  |  | 0
4. | Cobertura
4.1 | Recuperaçào de telhado de fibrocimento existente, considerando troca de telhas. | 150 | m² |  |  | 0
4.2 | Revisão e troca parcial de calhas | 50 | ml |  |  | 0
4.3 | Revisão e troca total de algeroz | 205 | ml |  |  | 0
4.4 | Revisão e troca total de rufos | 205 | m |  |  | 0
4.5 | Instalação de lã de vidro 50mm para isolamento termo acústico, fixado nos perfis metálicos do telhado, rente as telhas de fibrocimento. Ref. Rollisol ou equivalente | 515 | m² |  |  | 0
5. | Piso
5.1 | Porcelanato 60x60cm, retificado, antederrapante, PEI 5, junta 1mm alinhada nos dois sentidos, consultar cor e especificação com a Unidade de Engenharia | 120 | m² |  |  | 0
5.2 | Recomposição do piso de basalto cerrado igual e com modulação igual ao existente no locais necessários (salão/abastecimento) | 70 | m² |  |  | 0
5.3 | Nivelamento e regularização de piso da laje de cobertura e cobertura do reservatório, esp. 2cm | 32 | m² |  |  | 0
5.4 | Aplicação de manta de impermeabilização na laje de cobertura e cobertura do reservatório | 32 | m² |  |  | 0
5.5 | Execução de proteção mecânica, 3cm na laje de cobertura e cobetura do reservatório | 32 | m² |  |  | 0
5.6 | Elemento podotátil em poliuretano interno de alerta colado (módulos de 25x25cm) - cor amarelo | 6 | m² |  |  | 0
5.7 | Elemento podotátil em poliuretano interno direcional colado (módulos 25x25cm) - cor amarelo | 5 | m² |  |  | 0
5.8 | Placa cimento amarelo alerta 40,0cm x40,0cm - EXTERNO | 5 | m² |  |  | 0
5.9 | Recomposiçao do piso, guarda-corpo das escadas na fachada lateral (acesso associação e pátio interno) | 65 | m² |  |  | 0
5.10 | Rodapé em basalto igual ao piso existente, h=7cm | 47 | m |  |  | 0
5.11 | Rodapé em porcelanato, igual ao piso porcelanato, h=10cm 10x60cm | 97 | m |  |  | 0
6. | Paredes
6.1 | Alvenaria com tijolos maciços aparentes 5x10x20cm, e=20cm, com argamassa traço 1:2:8 | 16 | m² |  |  | 0
6.2 | Sanca cortineiro em gesso acartonado h=20cm | 25 | m² |  | x,xx | 0
6.3 | Gesso acartonado duas faces, uma chapa cada lado, 12cm de espessura | 150 | m² |  |  | 0
7. | Revestimentos
7.1 | Reboco para parede interna e externa, com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, traço 1:1:6, e=5mm | 32 | m² |  |  | 0
7.2 | Recuperação de reboco em paredes com infiltração | 20 | m² |  |  | 0
7.3 | Azulejo 30x45cm com juntas alinhadas nos dois sentidos de 3mm, Forma Slim Branco Acetinado Eliane ou equivalente. (copa) | 40 | m² |  |  | 0
7.4 | Massa acrílica sobre paredes de gesso, parede de alvenaria e cortineiro | 374 | m² |  |  | 0
7.5 | Aplicação de selador (parede gesso acartonado e cortineiro) (02 demãos) | 415 | m² |  |  | 0
8. | Esquadria Elementos Metálicos
8.1 | Madeira:
8.1.1 | Porta de madeira semi-oca, medindo 80x210 com ferragens completas, com marco de madeira maciça, guarnição, com pintura eletrostática na cor branco fosco | 8 | un |  |  | 0
8.1.2 | Porta de madeira semi-oca, medindo 90x210 com ferragens completas, com marco de madeira maciça, guarnição, com pintura eletrostática na cor branco fosco | 4 | un |  |  | 0
8.1.3 | Porta sanitária Neocom System modelo Alcoplac 600x165mm, cor bege, ou equivalente | 4 | un |  |  | 0
8.2 | Ferragens:
8.2.1 | Mola hidráulica aérea Nº 3 - DORMA ou similar - cor prata - retaguarda, retaguarda cash's, controle de acesso | 3 | un |  |  | 0
8.3 | Alumínio:
8.3.1 | EA-01 Caixilharia fixa em alumínio pintura eletrostática linha branca Grade em alumínio linha branca perfil tubular horizontal 1/2" x 1" - a ser acoplada à esquadria de alumínio, espaçamento a cada 12cm na SAA | 15 | m² |  |  | 0
8.3.2 | EA-02 Caixilharia fixa em alumínio pintura eletrostática linha branca, Grade em alumínio linha branca perfil tubular horizontal 1/2" x 1" - a ser acoplada à esquadria de alumínio, espaçamento a cada 12cm na SAA | 28 | m² |  |  | 0
8.3.3 | Duas portas de alumínio com pintura eletrostática linha branca, grade de alumínio perfil tubular horizontal 1/2"x1", 80/210cm, com ferragens e maçaneta do tipo alavanca (EA02) | 4 | m² |  |  | 0
8.3.4 | EA-03 Caixilharia fixa em alumínio pintura eletrostática linha brancaGrade em alumínio linha branca perfil tubular horizontal 1/2" x 1" - a ser acoplada à esquadria de alumínio, espaçamento a cada 12cm na SAA | 11 | m² |  |  | 0
8.3.5 | Uma porta de alumínio com pintura eletrostática linha branca, grade de alumínio perfil tubular horizontal 1/2"x1", 110/210cm, com ferragens e maçaneta do tipo alavanca (EA03) | 3 | m² |  |  | 0
8.3.6 | EA-04 Caixilharia fixa em alumínio pintura eletrostática linha branca | 8 | m² |  |  | 0
8.3.7 | EA-05 Caixilharia fixa em alumínio pintura eletrostática linha branca. | 12 | m² |  |  | 0
8.3.8 | Uma porta de alumínio com pintura eletrostática linha branca, sem grade, 80/210cm, com ferragens e maçaneta do tipo alavanca (EA05) | 2 | m² |  |  | 0
8.3.9 | EA-06/07/08/09/10/11/12/15 Caixilharia fixa em alumínio pintura eletrostática linha branca Grade em alumínio linha branca perfil tubular horizontal 1/2" x 1" - duas folhas de correr, conforme modelo e modulação das existentes, a ser instalada nas fachadas. | 90 | m² |  |  | 0
8.3.10 | EA-13/14/17 Caixilharia fixa em alumínio pintura eletrostática linha branca Grade em alumínio linha branca perfil tubular horizontal 1/2" x 1" - duas folhas de correr, conforme modelo e modulação das existentes, a ser instalada nas fachadas. | 9 | m² |  |  | 0
8.3.11 | EA-16 Caixilharia fixa em alumínio pintura eletrostática linha branca Grade em alumínio linha branca perfil tubular horizontal 1/2" x 1" - incluindo duas portas, conforme modelo e modulação daa existente, a ser instalada na fachada. | 12 | m² |  |  | 0
8.3.12 | Porta de vidro temperado 10mm, duas folhas, 110x210cm, com ferragens e puxadores (acesso principal) | 5 | m² |  |  | 0
8.3.13 | Passa objeto de acrílico conforme padrão do Banco | 1 | un |  |  | 0
8.3.14 | Máscara Metálica Padrão Banrisul no autoatendimento. Instalado conforme projeto | 4 | un |  |  | 0
8.4 | Aço:
8.4.1 | Chapa de proteção inox para porta e guarnição 90x40cm | 4 | un |  |  | 0
9. | Vidraçaria
9.1 | Vidro comum 4mm incolor parte superior da esquadria (h=acima de 210cm) | 36 | m² |  |  | 0
9.2 | Vidro comum 6mm incolor parte inferior da divisória da SAA (h= até 2,10m) | 60 | m² |  |  | 0
9.3 | Película antivandalismo, transparente, modelo Safety SH140 da 3M ou similar (esquadrias da fachada indicadas em projeto) | 82 | m² |  |  | 0
9.4 | Vidro comum 4mm incolor nas esquadrias de alumínio das fachadas sem grade | 35 | m² |  |  | 0
9.5 | Vidro comum 6mm incolor nas esquadrias de alumínio das fachadas sem grade | 82 | m² |  |  | 0
10 | Pintura
10.1 | Tinta acrílica fosca na cor branco sobre paredes internas e externas de alvenaria e gesso acartonado, cortineiro . (02 demãos) | 905 | m² |  |  | 0
10.2 | Tinta acrílica fosca na cor pantone 300c paredes externa (fachada principal) (02 demãos) | 15 | m² |  |  | 0
10.3 | Tinta esmalte sem cheiro, na cor cinza claro sobre grade de ferro (portas de ferro da peça-forte, grads janelas sanitário e cozinha) duas demãos | 60 | m² |  |  | 0
10.4 | Tinta com acabamento epoxi, na cor branco fosco, nas paredes internas dos sanitários SPNE (2 demãos) | 42 | m² |  |  | 0
10.5 | Tinta esmalte sem cheiro, na cor cinza claro sobre marquise metálica (duas demãos, face interna e externa) corrimãos de escadas externas, grade lateral (duas demãos) | 185 | m² |  |  | 0
11. | Acessórios e Metais Sanitários
11.1 | Saboneteira para refil transparente JOEFEL AC 81 ou equivalente | 4 | un |  |  | 0
11.2 | Porta-papel higiênico em rolo transparente JOEFEL AE 52 ou equivalente | 6 | un |  |  | 0
11.3 | Toalheiro interfolhas transparente JOEFEL AH 34 ou equivalente | 4 | un |  |  | 0
11.4 | Espelhos cristal para sanitários 50x90cm e 3mm de espessura, com moldura em perfil de alumínio | 6 | un |  |  | 0
12. | Programação Visual
12.1 | Programação Visual Externa
12.1.1 | Fornecer e instalar,Testeira T4 - 370, medindo 370X71X17cm, em chapa galvanizada vazada, com logomarca em acrílico termomoldada, conforme projeto e memorial descritivo padrão do Banco. INSTALADO | 2 | un |  | x,xx | 0
12.1.2 | Cubo caixa -fachada retro iluminado - 65,0cm x 60,0cm modelo novo. INSTALADO | 1 | un |  | x,xx | 0
12.1.3 | PÓRTICO BE - ATM 40x210 conforme padrão. INSTALADO | 1 | un |  | x,xx | 0
12.1.4 | KIT ATM (AUTOMATIZA) Banrisul composto por: | 1 | un |  |  | 0
- 1 eletroímã 150 kgf. com sensor
- 1 fonte de alimentação com carregador flutuante de bateria
- 1 placa ATM padrão Banrisul
- 1 kit de suportes de fixação para porta de alumínio
- 2 botões de acionamento (internos)
- 1 adesivo de orientação: "Após 22hs pressione o botão para sair"
Bateria selada 12V 7Ah
Cilindro contato elétrico 510 Pacri
12.2 | Programação Visual Interna
12.2.1 | Adesivos: Adesivo para vidros, em três camadas (branco - cinza - branco), com logo em cores padrão, dupla-face, resistente a raios UV. Medidas 120x10cm. Verso no lado colante conforme arquivos fornecidos. Importante: confirmar com a Engenharia os horários a serem impressos para agência em específico. INSTALADO
12.2.1.1 | A1LP-LOGO PADRÃO | 32 | un |  | x,xx | 0
12.2.1.2 | A2AT2-HORÁRIO AGÊNCIA | 1 | un |  | x,xx | 0
12.2.1.3 | A2SAA2-HORÁRIO AUTOATENDIMENTO | 1 | un |  | x,xx | 0
12.2.1.4 | A3SIA-ACESSIBILIDADE UNIVERSAL | 3 | un |  | x,xx | 0
12.2.1.5 | A4SIACG-CÃO GUIA | 3 | un |  | x,xx | 0
12.2.1.6 | A2PO-PASSA OBJETOS | 1 | un |  | x,xx | 0
12.2.2 | PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVADAS - Placas de acrílicos sobrepostas (branca translúcida e azul Pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas à porta por fita dupla-face, conforme projeto. INSTALADO
12.2.2.1 | PP1 - PRIVATIVO DOS FUNCIONÁRIOS | 2 | un |  | x,xx | 0
12.2.2.2 | PP3 - NO BREAK | 1 | un |  | x,xx | 0
12.2.2.3 | PP5 - ARQUIVO | 1 | un |  | x,xx | 0
12.2.2.4 | PP6 - COPA | 1 | un |  | x,xx | 0
12.2.2.5 | PP8 - WC MASCULINO | 1 | un |  | x,xx | 0
12.2.2.6 | PP9 - WC FEMININO | 1 | un |  | x,xx | 0
12.2.2.7 | PP11 - MASC - PNE | 1 | un |  | x,xx | 0
12.2.2.8 | PP12 - FEM - PNE | 1 | un |  | x,xx | 0
12.2.3 | PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVADAS - Placas de acrílicos sobrepostas (branca translúcida e azul Pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas ao forro com tirantes metálicos, conforme projeto.INSTALADO
12.2.3.1 | PS1 - AUTOATENDIMENTO | 1 | un |  | x,xx | 0
12.2.3.2 | PS2 - CAIXAS | 1 | un |  | x,xx | 0
12.2.3.3 | PS5 - ATENDIMENTO PESSOA FÍSICA | 2 | un |  | x,xx | 0
12.2.3.4 | PS7 - NEGÓCIOS PESSOA FÍSICA | 1 | un |  | x,xx | 0
12.2.3.5 | PS10 - GERÊNCIA GERAL | 1 | un |  | x,xx | 0
12.2.3.6 | PS11 - GERÊNCIA ADJUNTO | 1 | un |  | x,xx | 0
12.2.4 | PLACAS EM ACRÍLICO - Placa de acrílico cristal jateado, com texto em braile em ABS e=0,8mm, presas ao pórtico Banrisul Eletrônico através de rebite, conforme projeto. INSTALADO
12.2.4.1 | PP14 - INSTRUÇÕES PARA SAIR | 1 | un |  | x,xx | 0
12.2.4.2 | PP15 - HORÁRIO EM BRAILE | 1 | un |  | x,xx | 0
12.2.4.3 | PP17 - WC PNE BRAILE | 2 | un |  | x,xx | 0
12.2.4.4 | PP18 - WC PNE BRAILE | 2 | un |  | x,xx | 0
12.2.4.5 | Porta cartaz - Fornecer e Instalar conforme projeto:
12.2.4.6 | PC INFORMA - com dimensão 48,5x33,5cm em acrílico com fixação e acabamentos, conforme detalhe em anexo | 14 | un |  | x,xx | 0
12.2.4.7 | PC TARIFAS - dimensão 54x74cm em acrílico com fixação e acabamentos, conforme detalhe anexo | 8 | un |  | x,xx | 0
13. | Interiores
13.1 | Divisórias e Painéis
13.1.1 | Divisor de sigilo caixas - modelo padrão Banrisul:
13.1.1.1 | Divisor de sigilo em alumínio anodizado branco, fechamento em vidro 6mm | 2.5 | m² |  |  | 0
13.1.1.2 | Vidro incolor 6mm (divisor de sigilo) | 2.5 | m² |  |  | 0
13.1.2 | Fornecimento e instalação de armario em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de aluminio (CT-026) parafussos de inox conforme projeto. | 1 | un |  | x,xx | 0
13.1.3 | Divisor de Ambientes H=180cm - conforme modelo padrão Banrisul:
13.1.3.1 | Esquadria em aluminio l.30 (30001) Estruturada em tubos de aluminio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 graus e intervalos de topo conforme projeto para divisor de ambientes. | 9 | m² |  |  | 0
13.1.3.2 | Vidro incolor 6mm (divisor de ambientes) | 9 | m² |  |  | 0
13.1.4 | Película lisa e intercalada ( tipo venetian) 12mm brancox6mm vazado conforme detalhamento, nos divisores de ambientes e divisores de sigilo | 12 | m² |  |  | 0
14. | Diversos
14.1 | Organização de leiaute para execução da obra e reorganização após término de obra (arredamento de móveis) | 400 | m² | x,xx |  | 0
14.2 | Instalações provisórias considerando tapumes, divisórias, instalações hidráulicas | 400 | m² |  |  | 0
14.3 | Mesa em MDF laminado, fixada na parede, sob medida, na cor bege, 50x140cm | 1 | un |  |  | 0
14.4 | Ármário aéreo de cozinha, em MDF laminado, na cor bege, 03 portas | 1 | un |  | x,xx | 0
14.5 | Balcão inferior, em MDF laminado, na cor bege, 03 portas, com tampo inox e pia 40x35cm | 1 | un |  | x,xx | 0
14.6 | Conjunto de folhagem (palmeira ráfis, hmax=120cm) e vaso (na cor cinza gelo), montado, com acabamento sobre a terra em pedras brancas ou cascas pinus | 3 | un |  | x,xx | 0
14.7 | Cachepô em aço inox Ø40cm h=33cm com rodízios | 3 | un |  | x,xx | 0
14.8 | Persianas verticais 100% PVC isento de chumbo, blackout, cor BRANCA, giro de 180º das lâminas de 90mm de largura; trilhos de alumínio anodizado, comandos em nylon e PVC e carrinhos de polipropileno, h=3,40m nas esquadrias indicadas no projetos executivo. | 63 | m² |  |  | 0
14.9 | Serviço de recomposição dos canteiros de jardim exitentes nas fachadas (vegetação similar a existente) | 20 | m² |  |  | 0
14.10 | Limpeza permanente da obra | 500 | m² | x,xx |  | 0
14.11 | Limpeza final da obra | 500 | m² | x,xx |  | 0
15. | Instalações hidrossanitárias
15.1 | Aparelhos sanitários
15.1.1 | Tanque médio, 30L, sem coluna, louça, modelo Deca TQ.02.17, cor branco gelo, com sifão cromado,incluindo instalações e acabamentos | 1 | un |  |  | 0
15.1.2 | Bacia sanitária ref. Deca Vogue Plus, cor branco gelo, incluindo instalações e acabamentos | 4 | un |  |  | 0
15.1.3 | Assento sanitário para Bacia Vogue Plus Deca, na cor Branco | 4 | un |  |  | 0
15.1.4 | Mictório individual de louça Deca | 2 | un |  |  | 0
15.1.5 | Cuba embutida ref. Deca, oval L37.17 cor branco gelo, com acabamentos para ralo compatível, com sifão cromado | 4 | un |  |  | 0
15.1.6 | Bacia sanitária convencional com saída de esgoto horizontal, cor branco gelo (PPNE), incluindo instalações e acabamentos | 2 | un |  |  | 0
15.1.7 | Assento sanitário compatível com Bacia sanitária de saída horizontal, na cor Branco (PPNE) | 2 | un |  |  | 0
15.1.8 | Lavatório suspenso master de canto com mesa, ref. Deca L76.17, ou equivalente com acabamento de ralo compatível, com sifão cromado | 2 | un |  |  | 0
15.2 | METAIS SANITÁRIOS
15.2.1 | Torneira para pia da copa, móvel - Deca Flex 1167.C20 ou equivalente | 1 | un |  |  | 0
15.2.2 | Torneria de parede, para tanque modelo Deca Link 1153 ou equivalente | 1 | un |  |  | 0
15.2.3 | Valvula de descarga Hydra Duo Eco Deca, completa, ou equivalente | 4 | un |  |  | 0
15.2.4 | Válvula de descarga Hydra max Eco confort com adaptação para sanitários SPNE | 2 | un |  |  | 0
15.2.5 | Válvula de Descarga para Mictório Cromada Decamatic Deca, completa, ou equivalente | 2 | un |  |  | 0
15.2.6 | Torneira Deca cromada Decamatic Eco 1173 ou equivalente | 6 | un |  |  | 0
15.2.7 | Acabamento de registro gaveta 25mm | 2 | un |  |  | 0
15.2.8 | Acabamento de registro gaveta 3/4" | 5 | un |  |  | 0
15.2.9 | Tampa para ralo 15x15 cromada | 5 | un |  |  | 0
15.2.10 | Tampa para caixa sifonada cromada redonda Ø25cm cromada | 1 | un |  |  | 0
15.3 | Rede água fria
15.3.1 | Tubo Soldável NBR 5648 3,00m - 25mm | 45 | m |  |  | 0
15.3.2 | Tubo Soldável NBR 5648 3,00m - 20mm | 39 | m |  |  | 0
15.3.3 | Joelho Soldável 90º - 25mm | 10 | un |  |  | 0
15.3.4 | Joelho Soldável 90º - 20mm | 10 | un |  |  | 0
15.3.5 | Registro de Gaveta Base 3/4" | 5 | un |  |  | 0
15.3.6 | Registro de Gaveta Base 25mm | 2 | un |  |  | 0
15.3.7 | Luva Sold. 25 mm | 15 | un |  |  | 0
15.3.8 | Joelho Soldável 90º - 20mm | 10 | un |  |  | 0
15.3.9 | Tee 90 SD LLR BCH LT 25mmx3/4" | 4 | un |  |  | 0
15.4 | Rede de esgoto
15.4.1 | Tubo Esgoto Prim Tigre BV 3m - 50mm | 40 | m |  |  | 0
15.4.2 | Tubo Esgoto Prim Tigre BV 3m - 100mm | 30 | m |  |  | 0
15.4.3 | Tubo Esgoto Sec Tigre PB 3m - 40mm | 15 | m |  |  | 0
15.4.4 | Joelho Esg. Secundário 90º- 40mm | 2 | un |  |  | 0
15.4.5 | Joelho Esgoto 90º- 50mm | 2 | un |  |  | 0
15.4.6 | Joelho Esgoto 90º- 100mm | 2 | un |  |  | 0
15.4.7 | Joelho Esg. Secundário 45º- 40mm | 5 | un |  |  | 0
15.4.8 | Joelho Esgoto 45º- 50mm | 6 | un |  |  | 0
15.4.9 | Joelho Esgoto 45º- 100mm | 4 | un |  |  | 0
15.4.10 | Junção Simples Esgoto 100x100mm | 3 | un |  |  | 0
15.4.11 | Junção Simples Esgoto 50X50mm | 3 | un |  |  | 0
15.4.12 | Junção Simples Esgoto 100X50mm | 3 | un |  |  | 0
15.4.13 | Redução Excentr. Esgoto 100x50mm | 5 | un |  |  | 0
15.4.14 | Curva 90 - 100mm curta p/ esgoto | 4 | un |  |  | 0
15.4.15 | CX. Sif. p/TPA Red BR 250X172X50 132 | 1 | un |  |  | 0
15.4.16 | Luva Simples Esgoto 50mm | 10 | un |  |  | 0
15.4.17 | Luva Simples Esgoto 100mm | 6 | un |  |  | 0
15.4.18 | Tee curto para Esgoto 50X50mm | 4 | un |  |  | 0
15.4.19 | Tee curto para Esgoto 100X100mm | 2 | un |  |  | 0
15.5 | Diversos
15.5.1 | Execução de drenos na lajes de cobertura e laje do reservatório | 4 | un |  |  | 0
16. | Proteção Contra Incêndio
16.1 | Extintores
16.1.1 | Caixa de abrigo para extintor com visor e adesivo 75x30x25cm (interna) | 2 | un |  |  | 0
16.1.2 | Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS) 6KG, classe 2A: 20BC fornecimento e colocação | 7 | un |  |  | 0
16.2 | Placas de Sinalização
16.2.1 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *30 x 30* cm (sinalização dos extintores) | 7 | un |  | x,xx | 0
16.2.2 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, redonda Ø 25cm (proibido fumar) | 6 | un |  | x,xx | 0
| SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
II | INSTALAÇÕES MECÂNICAS
1 | Rede Frigorígena, Drenos e Acessórios
1.1 | Cano de cobre ø3/8", esp. parede 0,79mm | 30 | m |  |  | 0
1.2 | Cano de cobre ø5/8", esp. parede 1,58mm | 22 | m |  |  | 0
1.3 | Cano de cobre ø3/4", esp. parede 1,58mm | 30 | m |  |  | 0
1.4 | Cano de cobre ø1", esp. parede 1,58mm | 22 | m |  |  | 0
1.5 | Isolamento Borracha Elastomérica ø3/8", espessura crescente, 19 a 26 mm | 30 | m |  |  | 0
1.6 | Isolamento Borracha Elastomérica ø5/8", espessura crescente, 19 a 26 mm | 22 | m |  |  | 0
1.7 | Isolamento Borracha Elastomérica ø3/4", espessura crescente, 19 a 26 mm | 30 | m |  |  | 0
1.8 | Isolamento Borracha Elastomérica ø1", espessura crescente, 19 a 26 mm | 22 | m |  |  | 0
1.9 | Carga adicional de gás refrigerante R-410A | 11 | kg |  |  | 0
1.10 | Solda foscoper | 5 | kg |  |  | 0
1.11 | Cano PVC marrom, ø25mm, para ligação dos drenos dos condicionadores aos pontos de ralo | 20 | m |  |  | 0
1.12 | Isolamento térmico para tubulação de dreno, ø25mm | 20 | m |  |  | 0
1.13 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, abraçadeiras, drenos, etc) para instalação e montagem | 1 | un |  |  | 0
2. | Interligações Elétricas e de Comando
2.1 | Eletroduto flexível, ø1/2" | 25 | m |  |  | 0
2.2 | Cabo PP 2 x 2,5mm² | 25 | m |  |  | 0
2.3 | Cabo blindado, 2 x 0,75mm² | 10 | m |  |  | 0
2.4 | Cabo para alimentação elétrica das unidades condicionadoras | 15 | m |  |  | 0
2.5 | Interligação elétrica e de comando entre unidades evaporadoras e condensadoras | 52 | m |  |  | 0
2.6 | Termostato de ambiente On/OFF, com dial e tecla liga/desliga | 1 | pç |  |  | 0
2.7 | Timer com programação horária/semanal | 1 | pç |  |  | 0
2.8 | Controle remoto com fio para unidade modular splitão | 2 | pç |  |  | 0
2.9 | Acessórios diversos (cabos, borneira, contatoras, conduletes) para instalação e montagem | 1 | un |  |  | 0
3. | Sistema de distribuição de ar
3.1 | Duto em chapa de aço galvanizado, bitola n. 26, com acessórios. | 5 | m2 |  |  | 0
3.2 | Duto construído em painel sanduíche dm chapas de alumínio gofrado com enchimento em polipropileno (MPU), com espessura mínima 20mm. Incluído todos acessórios para execução e fixação (fita, cola, cantoneiras, perfis, disco, reforço, parafusos, selante, baionetas, pinos, abraçadeiras, etc). | 260 | m2 |  |  | 0
3.3 | Duto circular em PVC, linha leve, ø150mm | 26 | m |  |  | 0
3.4 | Duto circular em PVC, linha leve, ø300mm | 10 | m |  |  | 0
3.5 | Duto circular flexível com isolamento térmico/acústico, ø10" | 36 | m |  |  | 0
3.6 | Colarinho rosqueável em chapa de aço, ø10", sem registro | 16 | pç |  |  | 0
3.7 | Difusor de 4 vias, equipado com caixa plenum registro borboleta. Tamanho 5, bocal ø250mm (fornecido na cor branca) | 16 | pç |  |  | 0
3.8 | Difusor de 4 vias, equipado com registro. Tamanho 5 (fornecido na cor branca) | 4 | pç |  |  | 0
3.9 | Veneziana indevassável em alumínio, aletas em "V", com dupla moldura, 500x500mm (fornecido na cor branca) | 2 | pç |  |  | 0
3.10 | Tomada de ar exterior equipada com veneziana metálica, filtro G4, tela de proteção e registro, 500x500mm. Executar grade de segurança. | 1 | pç |  |  | 0
3.11 | Grelha tipo rotacore, com moldura, equipada com registro de lâminas opostas, 800x300mm. (fornecido na cor branca) | 5 | pç |  |  | 0
3.12 | Grelha tipo rotacore, com moldura, equipada com registro de lâminas opostas, tamanho externo 500x500mm. (fornecido na cor branca) | 11 | pç |  |  | 0
3.13 | Grelha de descarga de ar fabricada em plástico, ø300mm | 1 | pç |  |  | 0
3.14 | Grelha de descarga de ar fabricada em plástico, ø150mm | 1 | pç |  |  | 0
3.15 | Damper de regulagem de vazão com lâminas convergentes, 500x350mm | 1 | pç |  |  | 0
3.16 | Damper de regulagem de vazão com lâminas convergentes, 800x350mm | 2 | pç |  |  | 0
3.17 | Damper anti-retorno, 1300x220mm | 2 | pç |  |  | 0
3.18 | Junta flexível atenuadora de vibrações fabricada em lona de vinil reforçada e chapa galvanizada | 20 | m |  |  | 0
3.19 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, abraçadeiras, fita adesiva, cola, etc) para instalação e montagem | 1 | un |  |  | 0
4. | Equipamentos de Ar Condicionado, de Ventilação e Acessórios
4.1 | VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO, DE BAIXO RUÍDO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO, ROLAMENTO DE ESFERAS DE LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE, CORPO MOTOR DESMONTÁVEL. REF.: MODELO TD-MIXVENT-4000/355 DA SOLER & PALAU OU EQUIVALENTE. | 1 | un |  |  | 0
4.2 | VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO, COM ELEMENTO ACÚSTICO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO, ROLAMENTO DE ESFERAS DE LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE, CORPO MOTOR DESMONTÁVEL, MOTOR DE 02 VELOCIDADES. REF.: MODELO TD-SILENT-2000/315 DA SOLER & PALAU OU EQUIVALENTE. | 1 | un |  |  | 0
4.3 | MINIVENTILADOR AXIAL, FABRICADO EM POLIPROPILENO, COMPORTA ANTI-RETORNO, ROLAMENTO DE ESFERAS BLINDADO E PROTETOR TÉRMICO. ACIONAMENTO EM PARALELO COM A ILUMINAÇÃO. REF.: SILENT-300 PLUS DA SOLER & PALAU OU EQUIVALENTE. | 3 | un |  |  | 0
4.4 | Unidade condicionadora do tipo split dutado INVERTER, capacidade nominal de 60000Btu/h, 380V-3F-60Hz, quente/frio, equipado com controle e filtro G4. (fornecimento e instalação) | 1 | un |  |  | 0
4.5 | Unidade condicionadora do tipo splitão INVERTER, capacidade nominal de 10,0TR, 380V-3F-60Hz. Evaporadora (modulos trocador+ventilador)+ Condensadora (descarga vertical). Equipado bateria de resistências para aquecimento, kit de filtragem, controle e todos acessórios. (fornecimento e instalação) | 2 | un |  |  | 0
4.6 | Suporte metálico para sustentação das condensadoras | 2 | pç |  |  | 0
4.7 | Calço amortecedor de vibração construído em neoprene | 24 | pç |  |  | 0
4.8 | Retirada/desinstalação dos equipamentos, dutos, grelhas, difusores, isolamentos, tubulações e todos os componentes referentes ao sistema de climatização existente, bem como seus acessórios. | 40 | h |  |  | 0
4.9 | Remoção de entulho e correto descarte dos dutos, grelhas, difusores, isolamentos, tubulações e todos os componentes referentes ao sistema de climatização existente, bem como seus acessórios. | 25 | m3 |  |  | 0
4.10 | Embalagem e transporte de equipamentos removidos e entrega na BAGERGS (Canoas-RS). | 422 | km |  | x,xx | 0
4.11 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, cabos, etc) para instalação e montagem | 1 | un |  |  | 0
5. | PORTA DE AÇO DE ENROLAR (CORTINA METÁLICA)
5.1 | Fornecimento e Instalação de cortina metálica (porta de enrolar) com interface para automação, conforme especificações do "Memorial para Fornecimento e Instalação de Cortinas Metálicas com Interface para Automação – ver. 9.19". - dimensões da porta: 3,35 m x 3,35 m (largura x altura) | 12 | m² |  |  | 0
5.2 | Reforço estrutural com pilarete metálico nas laterais da cortina, dimensão 100x100mm, h=3,75m | 2 | un |  |  | 0
5.3 | Fechamento da caixa da cortina metálica em chapa ACM na cor branca | 4 | m² |  |  | 0
6. | PORTA DETECTORA DE METAIS PGDM
6.1 | Retirada e descarte para ser recolhida pelo Banco porta giratória existente | 1 | un | x,xx |  | 0
6.2 | Porta detectora de metais, modelo cilindrico 80cm, sistema de detecção bobina central, caixa de passagem com vidros curvos laminados de segurança, espessura de 10mm, estrutura na cor branca, conforme memorial tecnico descritivo e leiaute em anexo. | 1 | un |  |  | 0
| SUBTOTAL INSTALAÇÕES MECÂNICAS |  |  | 0 | 0 | 0
III | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA
1. | ENTRADA DE ENERGIA E MEDIÇÃO
1.1 | Disjuntor tripolar 100A, estrut. FI, Icc=35kA | 1 | un |  |  | 0
1.2 | Cabo unipolar rigido, antichama - seção 35mm² / 0,6/1,0kV | 140 | m |  |  | 0
1.3 | Cabo unipolar flexivel seção 25 mm² / 0,6/1,0kV - Aterramento QGBT | 40 | m |  |  | 0
1.4 | Cabo unipolar flexivel seção 16 mm² / 0,6/1,0kV - Aterramento CD-BK | 20 | m |  |  | 0
1.5 | Eletroduto de ferro galvanizado diametro ø 50mm (2") | 6 | m |  |  | 0
1.6 | Eletrod. PVC rigido 2" - 50mm | 25 | m |  |  | 0
1.7 | Curva de PVC 2" | 3 | un |  |  | 0
1.8 | Caixa de piso em alvenaria 0,50x0,50x0,50m com tampa de concreto | 2 | un |  |  | 0
1.9 | Sistema de aterramento medição (cabo cobre nú seção 25 mm² e 16mm² + haste cooperweld ø 19x2400mm c/conector/caixa e tampa - Completo | 3 | cj |  |  | 0
1.10 | Instalação de fechadura com cadeado padrão concessionária junto a tampa da caixa de medição | 1 | cj |  |  | 0
2. | MONTAGEM DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO - ILUMINAÇÃO / TOMADAS E AC
2.1 | Quadro de Força de EMBUTIR montado em caixa de comando com dimensões minimas de 750x500x150mm, com barramento DIN de FNT p/ 250A, placa de montagem - QGBT completo para 24 elementos (18 + 6) | 1 | un |  |  | 0
2.2 | Quadro de Força de EMBUTIR montado em caixa de comando com dimensões minimas de 750x500x150mm, com barramento DIN de FNT p/ 150A, placa de montagem - Completo para 36 elementos (CD-1) | 1 | un |  |  | 0
2.3 | Quadro de Força de EMBUTIR montado em caixa de comando com dimensões minimas de 750x500x150mm, com barramento DIN de FNT p/ 150A, placa de montagem - Completo para 36 elementos (CD-1) | 1 | un |  |  | 0
2.4 | Disjuntores Tripolar padrão caixa Moldada 22kA
2.4.1 | - 3x100A (QGBT) | 1 | un |  |  | 0
2.4.2 | - 3x63A (QF-AC.1) | 1 | un |  |  | 0
2.4.3 | - 3x50A (CD-BK) | 1 | un |  |  | 0
2.4.4 | - 3x40A (CD-1) | 1 | un |  |  | 0
2.5 | Disjuntores Tripolar padrão DIN - 4,5kA
2.5.1 | - 3x40A -(CD-1) | 1 | un |  |  | 0
2.5.2 | - 3x20A -(CD-2) | 2 | un |  |  | 0
2.6 | Disjuntores Monopolar DIN - 4,5kA
2.6.1 | - 1x25A | 1 | un |  |  | 0
2.6.2 | - 1x20A | 7 | un |  |  | 0
2.6.3 | - 1x16A | 8 | un |  |  | 0
2.6.4 | - 1x10A | 10 | un |  |  | 0
2.7 | Dispositivo DR tetrapolar 63A sensibilidade 300mA | 1 | un |  |  | 0
2.8 | Dispositivo DR bipolar 25A sensibilidade 30mA | 7 | un |  |  | 0
2.9 | Supressores de Surto com encapsulamento 45kA | 4 | un |  |  | 0
2.10 | Cabo unipolar flexível seção 16mm² / 750V - Afumex - (CD-1/CD-BK) | 100 | m |  |  | 0
2.11 | Caixa de equalização com barramento e conectores bimetálico para sistema de aterramento - Caixa de embutir tipo de comando com dimensões minimas de 30x30x15cm | 1 | un |  |  | 0
3. | PONTOS DE ILUMINAÇÃO /TOMADAS e AR CONDICIONADO
3.1 | Luminária de EMBUTIR em forro mineral 1250x625mm, com aletas e duas lâmpada T8 18W / 2100lumens / 4000K, com corpo em chapa de aço tratada e pintada pelo sistema eletrostpatico a pó híbrido branco. IRC > 80, Alto Fator de Potência, Rendimento minímo de 75%, THD em conformidade com IEC 61000-3-2 - Vida util de 50.000h. Ref.: CAC 01 da LUMICENTER ou equivalente técnico. | 89 | un |  |  | 0
3.2 | Luminária de SOBREPOR, com aletas e duas lâmpada T8 18W / 2100lumens / 4000K, com corpo em chapa de aço tratada e pintada pelo sistema eletrostpatico a pó híbrido branco. IRC > 80, Alto Fator de Potência, Rendimento minímo de 75%, THD em conformidade com IEC 61000-3-2 - Vida util de 50.000h. Ref.: CAC 01 da LUMICENTER ou equivalente técnico. | 2 | un |  |  | 0
3.3 | Luminária de EMBUTIR em forro mineral 650x625mm, com aletas e duas lâmpada T8 9W / 1050lumens / 4000K, com corpo em chapa de aço tratada e pintada pelo sistema eletrostpatico a pó híbrido branco. IRC > 80, Alto Fator de Potência, Rendimento minímo de 75%, THD em conformidade com IEC 61000-3-2 - Vida util de 50.000h. Ref.: CAC 01 da LUMICENTER ou equivalente técnico. | 8 | un |  |  | 0
3.4 | Projetor de uso externo de LED de 100W (4000K), com corpo em chapa de aço tratada e pintada pelo sistema eletrostatico a pó híbrido branco. | 9 | un |  |  | 0
3.5 | Arandela de uso interno com lâmpada PL 23W / 220V - Completa | 2 | un |  |  | 0
3.6 | Condutor unipolar flexível Afumex - isolação 450/750V:
3.6.1 | - seção 2,5mm² | 2800 | m |  |  | 0
3.6.2 | - seção 4,0mm² | 825 | m |  |  | 0
3.6.3 | - seção 6,0mm² | 250 | m |  |  | 0
3.6.4 | - seção 10,0mm² | 100 | m |  |  | 0
3.7 | Espelho de pvc branco 4x2" (100x50mm) com:
3.7.1 | - interruptor simples com tomada. | 2 | un |  |  | 0
3.7.2 | - interruptor simples. | 5 | un |  |  | 0
3.7.3 | - interruptor duplo. | 9 | un |  |  | 0
3.7.4 | - interruptor triplo. | 3 | un |  |  | 0
3.7.5 | - interruptor hotel. | 4 | un |  |  | 0
3.7.6 | - tomada novo padrão brasileiro | 34 | un |  |  | 0
3.8 | Caixa condulete diam. 20mm com:
3.8.1 | - interruptor simples. | 4 | un |  |  | 0
3.8.2 | - interruptor duplo | 2 | un |  |  | 0
3.8.3 | - tomada novo padrão brasileiro 20A | 18 | un |  |  | 0
3.9 | Suporte de canaleta de aluminio com :
3.9.1 | - interruptor hotel. | 1 | un |  |  | 0
3.9.2 | - interruptor duplo | 1 | un |  |  | 0
3.9.3 | - tomada novo padrão brasileiro 20A | 2 | un |  |  | 0
3.10 | Caixa de embutir parede 4x2" | 61 | un |  |  | 0
3.11 | Caixa de embutir parede 4x4" | 7 | un |  |  | 0
3.12 | Caixa tipo condulete com tampa cega:
3.12.1 | - ø 20mm. | 21 | un |  |  | 0
3.12.2 | - ø 25mm. | 9 | un |  |  | 0
3.12.3 | - ø 32mm. | 6 | un |  |  | 0
3.12.4 | - ø 50mm. | 5 | un |  |  | 0
3.13 | Caixa metálica sobrepor 200x200x120mm | 1 | un |  |  | 0
3.14 | Eletroduto de ferro:
3.14.1 | - ø 20mm. | 177 | m |  |  | 0
3.14.2 | - ø 25mm. | 36 | m |  |  | 0
3.14.3 | - ø 32mm. | 18 | m |  |  | 0
3.14.4 | - ø 50mm. | 15 | m |  |  | 0
3.15 | Eletroduto de pvc:
3.15.1 | - ø 20mm. | 45 | m |  |  | 0
3.15.2 | - ø 25mm. | 29 | m |  |  | 0
3.16 | Canaleta aluminio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - Pintada | 18 | m |  |  | 0
3.17 | Adaptador para canaleta Dutotec 73x25mm - 3x1 | 3 | un |  |  | 0
3.18 | Eletrocalha lisa 150x100mm | 20 | m |  |  | 0
3.19 | Eletrocalha lisa 100x100mm | 15 | m |  |  | 0
3.20 | Tampa para eletrocalha 150mm | 20 | m |  |  | 0
3.21 | Tampa para eletrocalha 100mm | 15 | m |  |  | 0
3.22 | Divisor interno para eletrocalha 100mm | 20 | m |  |  | 0
3.23 | Suporte suspensão para eletrocalha 150x100mm | 15 | un |  |  | 0
3.24 | Suporte suspensão para eletrocalha 100x100mm | 18 | un |  |  | 0
3.25 | Curva vertical descida para eletrocalha 150x100mm | 2 | un |  |  | 0
3.26 | Acessório "T" para eletrocalha 150x100mm | 2 | un |  |  | 0
3.27 | Acessório "T" para eletrocalha 100x100mm | 1 | un |  |  | 0
3.28 | Emenda interna tipo "U" p/ eletrocalha 150x100mm | 10 | un |  |  | 0
3.29 | Emenda interna tipo "U" p/ eletrocalha 100x100mm | 13 | un |  |  | 0
3.30 | Terminal de fechamento p/ eletrocalha 150x100mm | 1 | un |  |  | 0
3.31 | Terminal de fechamento p/ eletrocalha 100x100mm | 1 | un |  |  | 0
3.32 | Redução concentrica de 150mm para 100mm | 1 | un |  |  | 0
3.33 | Derivação lateral de eletrocalha para perfilado | 18 | un |  |  | 0
3.34 | Perfilado 38x38mm chapa 14 | 220 | m |  |  | 0
3.35 | Suporte longo p/perfilado 38x38mm | 150 | un |  |  | 0
3.36 | Base c/ 4 furos fixação externa p/perfilado 38x38mm | 28 | un |  |  | 0
3.37 | Emendas Internas ("I", "L") para perfilado 38x38mm | 45 | un |  |  | 0
3.38 | Emendas "T" para perfilado 38x38mm | 12 | un |  |  | 0
3.39 | Emendas "X" para perfilado 38x38mm | 8 | un |  |  | 0
3.40 | Derivação lateral de perfilado para eletroduto | 53 | un |  |  | 0
3.41 | Caixa de perfilado com tomada 2P+T | 9 | un |  |  | 0
3.42 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalhas | 800 | cj |  |  | 0
3.43 | Vergalhão rosca total 1/4" | 350 | m |  |  | 0
3.44 | Chumbador rosca interna 1/4" | 185 | un |  |  | 0
3.45 | Cabo flexível PP 3x1,5mm² - Ligação das luminárias. | 200 | m |  |  | 0
3.46 | Plug Macho e fêmea novo padrão - ligação luminárias | 99 | cj |  |  | 0
3.47 | Prensa cabo de seção 2,5mm² | 99 | cj |  |  | 0
3.48 | Sensor de Presença 400W / 220V - com regulagem de pulso | 5 | un |  |  | 0
3.49 | Timer p/ iluminação interna/externa/AC | 3 | un |  |  | 0
3.50 | Contactora tripolar 220V/25 A | 3 | un |  |  | 0
3.51 | Capacitor 2,0kVAr trifásico | 1 | un |  |  | 0
3.52 | Conjunto de sistema de sinalizador AUDIO VISUAL composto de Sirene e Botoeria | 1 | m |  |  | 0
3.53 | Remanejamento de sistema de sinalização AUDIO VISUAL existente no sanitário PNE | 1 | m |  |  | 0
4. | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
4.1 | Módulo Autonomo de emergência com dois farois de 32 Led´s cada com bateria 12V-7Ah c/ suporte metalico p/ fixação da bateria | 10 | un |  |  | 0
4.2 | Módulo Autonomo com indicador de saída 115/220V com 80 Led´s, autonomia 4 horas, bateria 6V-4.5Ah, gabinete em metal, pintura epoxi (Indicação de : SAIDA e SAIDA EMERGÊNCIA) | 7 | un |  |  | 0
5 | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO (ELÉTRICAS E SINAL)
5.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.1.1 | Condutor unipolar flexível Afumex:
5.1.1.1 | - seção 2,5mm² | 2700 | m |  |  | 0
5.1.2 | Cabo unipolar flexível seção 16mm² / 750V - Afumex | 100 | m |  |  | 0
5.1.3 | Cabo unipolar flexível seção 25,0mm² / 750V - Afumex - (Baterias/Nobreak) | 20 | m |  |  | 0
5.1.4 | Centro de distribuição montado em caixa tipo de comando de uso aparente para 42 elementos no barramento principal + disjuntor geral e espaço para DR´s | 1 | un |  |  | 0
5.1.5 | Centro de distribuição de uso aparente para 16 elementos com barramentos (CD-BK). | 1 | un |  |  | 0
5.1.6 | Disjuntor monopolar/4,5kA.
5.1.6.1 | -1x10A | 1 | un |  |  | 0
5.1.6.2 | -1x16A | 19 | un |  |  | 0
5.1.6.3 | - 1x20A | 5 | un |  |  | 0
5.1.7 | Disjuntor triplolar / 4,5kA.
5.1.7.1 | - 3x50A - CD-BK | 4 | un |  |  | 0
5.1.7.2 | - 3x16A - Banco Capacitores | 1 | un |  |  | 0
5.1.8 | Dispositivo DR bipolar 25A sensibilidade 30mA | 6 | un |  |  | 0
5.1.9 | Eletroduto ferro diametro 25 mm. | 81 | m |  |  | 0
5.1.10 | Eletroduto pvc diametro 25 mm. | 45 | m |  |  | 0
5.1.11 | Caixa 4x4" de embutir com espelho de pvc | 8 | un |  |  | 0
5.1.12 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 6 | un |  |  | 0
5.1.13 | Caixa de saida condulete diam. 25 mm com tampa e com:
5.1.13.1 | - 02 (duas) tomadas novo padrão brasileiro | 2 | un |  |  | 0
5.1.14 | Adaptador 3x1" para conexão canaleta de aluminio 73x25mm e eletroduto de ferro | 3 | un |  |  | 0
5.1.15 | Chave reversora 63A. com 04 câmaras | 1 | un |  |  | 0
5.1.16 | Caixa de pvc para reversora tipo GSP.2 ou similar | 1 | un |  |  | 0
5.1.17 | Canaleta aluminio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe | 115 | m |  |  | 0
5.1.18 | Canaleta aluminio 73x45 dupla c/ tampa de encaixe - Pintada | 21 | m |  |  | 0
5.1.19 | Caixa de aluminio 100x100x50mm específica de canaleta de aluminio | 33 | un |  |  | 0
5.1.20 | Curva 90º metálica especifica de canaleta de aluminio
5.1.20.1 | -73x25mm | 12 | un |  |  | 0
5.1.20.2 | -73x45mm | 4 | un |  |  | 0
5.1.21 | Acessório tipo flange p/ conexão CD/Eletrocalha e aluminio | 14 | un |  |  | 0
5.1.22 | Porta Equipamento Dutotec, Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (PRETA), mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar. | 26 | un |  |  | 0
5.1.23 | Porta Equipamento Dutotec, Ref. DT.63440.10 p/tres blocos, sendo UM bloco c/ UMA tomada NBR.20A Ref. DT.99231.00 (Vermelha), mais dois bloco cegos Ref. DT 99430.00 | 4 | un |  |  | 0
5.1.24 | Porta Equipamento Dutotec, Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99232.00 (AZUL), mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar. | 14 | un |  |  | 0
5.1.25 | Caixa Square rotation, modelo SQR, com adaptador para 05 (cinco) tomadas (RJ-45) e 05 (cinco) tomadas de In. 20A / 250V (padrão brasileiro), tampa tipo janela e adaptador para eletrodutos.e duas tomadas RJ45 Cat. 6 e duas tomadas elétricas pretas de 20 A DT.99230.20 (PRETO), | 13 | un |  |  | 0
5.1.26 | Caixa de embutir piso 100x200x50mm com tampa em latão polido | 1 | un |  |  | 0
5.1.27 | Timer p/ KIT ATM | 1 | un |  |  | 0
5.1.28 | Cabo tipo PP 3x1,5mm2 | 30 | m |  |  | 0
5.1.29 | Caixa de comando 480x380x170mm c/ acessórios - (CD-Timer) | 1 | un |  |  | 0
5.1.30 | Eletrocalha lisa 200x100mm | 60 | m |  |  | 0
5.1.31 | Eletrocalha lisa 100x100mm | 60 | m |  |  | 0
5.1.32 | Tampa para eletrocalha 200mm | 60 | m |  |  | 0
5.1.33 | Tampa para eletrocalha 100mm | 60 | m |  |  | 0
5.1.34 | Divisor interno para eletrocalha 100mm | 60 | m |  |  | 0
5.1.35 | Suporte suspensão para eletrocalha 200x100mm | 40 | un |  |  | 0
5.1.36 | Suporte suspensão para eletrocalha 100x100mm | 40 | un |  |  | 0
5.1.37 | Curva horizontal para eletrocalha 200x100mm | 4 | un |  |  | 0
5.1.38 | Curva horizontal para eletrocalha 100x100mm | 4 | un |  |  | 0
5.1.39 | Curva vertical para eletrocalha 200x100mm | 2 | un |  |  | 0
5.1.40 | Curva vertical para eletrocalha 100x100mm | 1 | un |  |  | 0
5.1.41 | Acessorios tipo "T" para eletrocalha 200 x 100mm | 2 | un |  |  | 0
5.1.42 | Acessorios tipo "T" para eletrocalha 100 x 100mm | 1 | un |  |  | 0
5.1.43 | Emenda interna tipo "U" p/ eletrocalha 200x100mm | 21 | un |  |  | 0
5.1.44 | Emenda interna tipo "U" p/ eletrocalha 100x100mm | 21 | un |  |  | 0
5.1.45 | Terminal de fechamento p/ eletrocalha 200x100mm | 2 | un |  |  | 0
5.1.46 | Terminal de fechamento p/ eletrocalha 100x100mm | 2 | un |  |  | 0
5.1.47 | Redução concentrica de 200mm para 100mm | 1 | un |  |  | 0
5.1.48 | Derivação lateral de eletrocalha/eletroduto | 28 | un |  |  | 0
5.1.49 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalhas | 600 | cj |  |  | 0
5.1.50 | Vergalhão rosca total 1/4" | 180 | m |  |  | 0
5.1.51 | Chumbador rosca interna 1/4" | 90 | un |  |  | 0
5.1.52 | Cabo tipo PP 8x1,0mm2 | 30 | m |  |  | 0
5.2 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS/TELEFONE:
5.2.1 | Porta Equipamento Ref. DT.63440.10 com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.20 (PRETO), mais dois RJ.45 Ref. QM 99040.00 – Cat. 6 ou similar | 2 | un |  |  | 0
5.2.2 | Porta Equipamento Dutotec, Ref. DT.63440.10 com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99231.20 (VERMELHA), mais dois RJ.45 Ref. QM 99040.00 – Cat. 6 ou similar | 1 | un |  |  | 0
5.2.3 | Porta Equipamento Dutotec, Ref. DT.63450.10 com UM(1) bloco c/RJ.45 Cat.6 Ref. DT.99530.00OU similar. | 6 | un |  |  | 0
5.2.4 | Porta Equipamento Dutotec, Ref. DT.63450.10 com DOIS bloco c/RJ.45 Cat.6 Ref. DT.99530.00OU similar. | 12 | un |  |  | 0
5.2.5 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 9 | un |  |  | 0
5.2.6 | Cabo UTP categoria 6 - Cabo Multilan 4 pares / 24AWG UTP cat.6 (LSZH) | 2300 | m |  |  | 0
5.2.7 | Cabo telefônico tipo CIT-10 pares | 35 | m |  |  | 0
5.2.8 | Rack 19" tamanho 24U com uma bandeija, 11 organizadores de cabos e 144 conjuntos de parafuso porca gaiola - Completo | 1 | un |  |  | 0
5.2.9 | Rack 19" tamanho 20U (Operadoras) com quatro bandeijas de apoio, um organizador de cabos e 126 conjuntos de parafuso e porca gaiola - Completo | 1 | un |  |  | 0
5.2.10 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" - Categoria 6 (Estações de Trabalho) | 2 | un |  |  | 0
5.2.11 | Patch Cord 2,5m (Estações de Trabalho) -Categoria 6 | 34 | un |  |  | 0
5.2.12 | Patch Cord 1,0m (Rack) - Categoria 6 | 34 | un |  |  | 0
5.2.13 | Patch-cord com dois conectores RJ45-cat. 6 nas duas pontas, certificado, para interligação entre rack do Banco e caixa QDS/RDY/MDR | 1 | un |  |  | 0
5.2.14 | Plug (macho) RJ45 cat. 6 para sistema de alarme com conectorização/teste | 2 | un |  |  | 0
5.2.15 | Régua com 8 tomadas c/ angulação 45° para Rack 19" | 4 | un |  |  | 0
5.2.16 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 5 | un |  |  | 0
6 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS:
6.1 | Eletroduto ferro ø 50mm. | 55 | m |  |  | 0
6.2 | Eletroduto ferro diametro 25 mm. | 15 | m |  |  | 0
6.3 | Caixa metálica com tampa 300x300x150mm | 8 | un |  |  | 0
6.4 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 4 | un |  |  | 0
6.5 | Adaptador para canaleta de aluminio 73x25mm e eletroduto - 3x1" | 2 | un |  |  | 0
6.6 | Canaleta aluminio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - Pintada | 6 | m |  |  | 0
6.7 | Porta Equipamento Dutotec, para canaleta de aluminio p/tres blocos sendo um bloco c/RJ.45 cat. 6 e mais dois blocos cegos. | 1 | un |  |  | 0
6.8 | Porta Equipamento Dutotec, para canaleta de aluminio p/tres blocos sendo dois blocos c/RJ.45 cat.6 e mais um bloco cego. | 1 | un |  |  | 0
6.9 | Porta Equipamento Dutotec, para canaleta de aluminio p/tres blocos sendo tres blocos c/RJ.45, cat. 6. | 1 | un |  |  | 0
6.10 | Espelho de caixa condulete com tomada uma tomada RJ.45 cat. 6. | 2 | un |  |  | 0
6.11 | Cabo UTP categoria 6 - Cabo Multilan 4 pares / 24AWG UTP cat.6 (LSZH) | 1000 | m |  |  | 0
6.12 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" - Categoria 6 (Estações de Trabalho) | 1 | un |  |  | 0
6.13 | Voice Panel 50 portas p/ Rack 19" (Ramais Central) | 1 | un |  |  | 0
6.14 | Cabo CIT 50/10 pares (Entrada Linhas) | 35 | m |  |  | 0
6.15 | Patch Cord 1,0m (Rack) - Cor Verde | 17 | un |  |  | 0
6.16 | Protetor de Surto p/ entrada das linhas | 10 | un |  |  | 0
6.17 | Caixa 4x4" de embutir com espelho de pvc | 2 | un |  |  | 0
6.18 | Caixa de distribuição padrão Concessionária
6.18.1 | - N.º4 (600x600x120mm) - Sobepor | 1 | un |  |  | 0
6.19 | Cabo CTP-APL 20 pares (Entrada externa) | 40 | m |  |  | 0
6.20 | Acessórios internos p/ montagem DG´s | 10 | un |  |  | 0
6.21 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 4 | un |  |  | 0
6.22 | Eletrod. PVC rigido 2" - 50mm | 28 | m |  |  | 0
6.23 | Caixa de piso em alvenaria 0,60x0,60x0,40m com tampa de ferro - tipo R1 | 2 | un |  |  | 0
6.24 | Abertura e recomposição do piso/calçada | 30 | m |  |  | 0
7 | INSTALAÇÕES ÁREA SISTEMA DE ALARME E CFTV
7.1 | INFRAESTRUTURA
7.1.1 | Caixa tipo condulete com tampa cega:
7.1.1.1 | - ø 25mm. | 63 | un |  |  | 0
7.1.1.2 | - ø 32mm. | 6 | un |  |  | 0
7.1.2 | Eletroduto de Ferro Galvanizado leve médio:
7.1.2.1 | - ø 25mm. | 69 | m |  |  | 0
7.1.2.2 | - ø 32mm. | 9 | m |  |  | 0
7.1.3 | Eletroduto Flexível com alma de aço revestimento PVC - Sealtube - 3/4 a 1" | 15 | m |  |  | 0
7.1.4 | Conectores tipo Box Reto de Alumínio para Sealtube 3/4" a 1" | 63 | pç |  |  | 0
7.1.5 | Canaleta de Alumínio Dutotec de 73x25mm pintura eletrostática branca, ou equivalente | 24 | m |  |  | 0
7.1.6 | Tampa para canaleta de Alumínio Dutotec de 73mm pintura eletrostática branca, ou equivalente | 24 | m |  |  | 0
7.1.7 | Adaptador para canaleta de aluminio 73x25mm e eletroduto - 3x1" | 9 | pç |  |  | 0
7.1.8 | Espelho de Alumínio para condulete 1" para tomadas RJ-45 Cat. 6 (CFTV) | 14 | un. |  |  | 0
7.2 | INSTALAÇÕES ALARME
7.2.1 | Porta Equipamento Dutotec, Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, UM bloco com furo central, mais dois blocos cegos Ref. DT 99430.00 ou similar | 6 | un. |  |  | 0
7.2.2 | Cabo CIT-50-5 pares (ALARME) | 25 | m |  |  | 0
7.2.3 | Cabo para alarme CCI de 10 vias na cor branca em PVC, condutores de bitola 0,5mm2 em cobre eletrolítico estanhados, isolação PVC cores sólidas. | 1900 | m |  |  | 0
7.2.4 | Patch-cord Cat. 6 - AZUL 2,5 metros, com conectores RJ-45 Cat. 6 nas duas extremidades para interligação do Rack de ATIVOS à caixa RDY/MDR | 2 | pç |  |  | 0
7.2.5 | Quadro METÁLICO de Comando de Sobrepor para Central de Alarme - 600x500x200mm tipo CS - CAIXA ALARME | 1 | un |  |  | 0
7.2.6 | Caixa Plástica de Sobrepor c/tampa de 400x300X200mm tipo CPS (para Módulo de Rede do Alarme - QDM/RDY - 400x300x200mm -(Gprs e IP) | 1 | un |  |  | 0
7.2.7 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH (Não Halogenado) - Categoria 6 - Ligação Geradores de Névoa com a Central de Alarme | 45 | m |  |  | 0
7.3 | INSTALAÇÕES CFTV
7.3.1 | Rack para HUB tamanho 12U x 600mm c/ 1 bandeija / IP20 - um organizador de cabos e 64 conjuntos de parafuso e porca gaiola (Completo conf. memorial) | 1 | pç |  |  | 0
7.3.2 | Organizadores de Cabos, para fixação em Rack padrão 19polegadas | 3 | pç |  |  | 0
7.3.3 | Cabo UTP categoria 6 - Cabo Multilan 4 pares / 24AWG UTP cat.6 (LSZH) | 500 | m |  |  | 0
7.3.4 | Patch Panel Categoria 6 CARREGADO, com24 portas | 1 | un. |  |  | 0
7.3.5 | Conector fêmea, categoria 6 - padrão Keystone e/ou similar | 14 | un. |  |  | 0
7.3.6 | Régua com 8 tomadas para fixação em racks ou gabinetes padrão 19 polegadas | 1 | un. |  |  | 0
7.3.7 | Certificação pontos lógicos Categoria 6 com emissão de relatório | 14 | un. | x,xx |  | 0
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
8.1 | Hora técnica para desinstalação e reinstalação conforme o novo leiaute do Sistema de Senhas (Display/Monitor) e TV´s existentes na agência atual | 15 | h | x,xx |  | 0
8.2 | Execução de instalações provisórias de iluminação, tomadas, rede lógica, alarme e cftv para adequação do leiaute provisório conforme as etapas da obra. | 1 | cj |  |  | 0
8.3 | Asbuilts das Instalações Elet./Log./Telef./Alarme/CFTV | 12 | h | x,xx |  | 0
8.4 | Hora técnica de eletricista para desmontagem e acondicionamento da infra-estrutura elétrica existente na agência (Luminárias/Eletrodutos/Caixas/Quadros/QGBT/Etc, que não serão reutilizada na obra e entrega no depósito do Banrisul ) | 82 | h | x,xx |  | 0
8.5 | Hora técnica de eletricista para identificação Geral rede elétrica/lógica/telefônica (Quadros/Tomadas/Cabos/Rack/Pacth Panel/Etc) | 40 | h | x,xx |  | 0
8.6 | Certificação/Homologação cabeamento estruturado (Lógica/Telefone/CFTV) | 60 | un. | x,xx |  | 0
| SUBTOTAL INFRAESTRUTURA ELÉTRICA |  |  | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0

## Cronograma Físico
CRONOGRAMA FÍSICO
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS, MECÂNICAS E HIDROSSANITÁRIAS NA AGÊNCIA DE ALPESTRE
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 62 - Alpestre/RS
| DESCRIÇÃO |  | TOTAL DO GRUPO | TRINTA DIAS | SESSENTA DIAS | NOVENTA DIAS | CENTO E VINTE DIAS | CENTO E CINQUENTA DIAS
OBRAS CIVIS
1 | SERVIÇOS INICIAIS, DEMOLIÇÕES E RESÍDUOS | % | #DIV/0! | 30 | 30 | 20 | 10 | 10
2 | DESMOBILIZAÇÃO | % | #DIV/0! | 30 | 30 | 20 | 10 | 10
3 | FORRO | % | #DIV/0! |  | 30 | 30 | 20 | 20
4 | COBERTURA | % | #DIV/0! | 40 | 40 | 20
5 | PISO | % | #DIV/0! |  | 40 | 40 | 10 | 10
6 | PAREDES | % | #DIV/0! | 30 | 30 | 20 | 10
7 | REVESTIMENTOS | % | #DIV/0! |  | 30 | 40 | 20 | 10
8 | ESQUADRIAS/ELEMENTOS METÁLICOS | % | #DIV/0! | 30 | 30 | 20 | 10 | 10
9 | VIDRAÇARIA | % | #DIV/0! | 20 | 20 | 30 | 20 | 10
10 | PINTURA | % | #DIV/0! |  | 10 | 30 | 30 | 30
11 | ACESSÓRIOS E METÁIS SANITÁRIOS | % | #DIV/0! |  | 20 | 20 | 40 | 20
12 | PROGRAMAÇÃO VISUAL | % | #DIV/0! |  |  | 30 | 30 | 40
13 | INTERIORES | % | #DIV/0! |  | 20 | 20 | 40 | 20
14 | DIVERSOS | % | #DIV/0! | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | % | #DIV/0! | 25 | 20 | 20 | 20 | 20
16 | PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS | % | #DIV/0! |  |  | 30 | 30 | 40
INSTALAÇÕES MECÂNICAS
1 | REDE FRIGORÍGENA, DRENOS E ACESSÓRIOS | % | #DIV/0! | 10 | 25 | 25 | 30 | 10
2 | INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS E DE COMANDO | % | #DIV/0! |  | 10 | 40 | 40 | 10
3 | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR | % | #DIV/0! | 10 | 20 | 30 | 30 | 10
4 | EQUIPAMENTOS | % | #DIV/0! |  | 20 | 25 | 25 | 30
5 | PORTA DE AÇO DE ENROLAR (CORTINA METÁLICA) | % | #DIV/0! |  | 20 | 25 | 25 | 30
6 | PORTA DETECTORA DE METÁIS | % | #DIV/0! |  | 30 | 30 | 20 | 20
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1 | ENTRADA DE ENERGIA E MEDIÇÃO | % | #DIV/0! |  | 20 | 20 | 50 | 10
2 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO - ILUMINAÇÃO/TOMADAS/AR CONDICIONADO | % | #DIV/0! | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
3 | PONTOS DE ILUMINAÇÃO/TOMADAS/AR CONDICIONADO | % | #DIV/0! | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
4 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | % | #DIV/0! |  | 20 | 20 | 30 | 30
5 | INSTALAÇÕES AUTOMAÇÃO - ELÉTRICA E SINAL | % | #DIV/0! | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
6 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS | % | #DIV/0! | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
7 | INSTALAÇÕES PARA SISTEMA DE ALARME E CFTV | % | #DIV/0! | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | % | #DIV/0! | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  |  | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 99 | #DIV/0! | #DIV/0!

## Cronograma Físico Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS, MECÂNICAS E HIDROSSÁNITÁRIAS NA AGÊNCIA DE ALPESTRE
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 62 - ALPESTRE/RS.
| DESCRIÇÃO |  | TOTAL DO GRUPO | TRINTA DIAS | SESSENTA DIAS | NOVENTA DIAS | CENTO E VINTE DIAS | CENTO E CINQUENTA DIAS
I | OBRAS CIVIS
1 | SERVIÇOS INICIAIS, DEMOLIÇÕES E RESÍDUOS | % | #DIV/0! | 30 | 30 | 20 | 10 | 10
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DESMOBILIZAÇÃO | % | #DIV/0! | 30 | 30 | 20 | 10 | 10
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | FORRO | % | #DIV/0! | 0 | 30 | 30 | 20 | 20
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | COBERTURA | % | #DIV/0! | 40 | 40 | 20 | 0 | 0
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PISO | % | #DIV/0! | 0 | 40 | 40 | 10 | 10
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PAREDES | % | #DIV/0! | 30 | 30 | 20 | 10 | 10
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | REVESTIMENTOS | % | #DIV/0! |  | 30 | 40 | 20 | 10
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ESQUADRIAS/ELEMENTOS METÁLICOS | % | #DIV/0! | 25 | 25 | 20 | 20 | 10
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | VIDRAÇARIA | % | #DIV/0! | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PINTURA | % | #DIV/0! |  | 10 | 30 | 30 | 30
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ACESSÓRIOS E METAIS SANITÁRIOS | % | #DIV/0! |  | 20 | 20 | 40 | 20
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | PROGRAMAÇÃO VISUAL | % | #DIV/0! |  |  | 30 | 30 | 40
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | INTERIORES | % | #DIV/0! |  | 20 | 20 | 40 | 20
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | DIVERSOS | % | #DIV/0! | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | % | #DIV/0! | 20 | 25 | 25 | 20 | 10
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS | % | #DIV/0! | 0 | 0 | 30 | 30 | 40
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | INSTALAÇÕES MECÂNICAS
1 | REDE FRIGORÍGENA, DRENOS E ACESSÓRIOS | % | #DIV/0! | 10 | 25 | 25 | 30 | 10
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS E DE COMANDO | % | #DIV/0! |  | 10 | 40 | 40 | 10
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR | % | #DIV/0! | 10 | 20 | 30 | 30 | 10
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | EQUIPAMENTOS | % | #DIV/0! | 0 | 20 | 25 | 25 | 30
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PORTA DE AÇO DE ENROLAR (CORTINA METÁLICA) | % | #DIV/0! | 0 | 20 | 25 | 25 | 30
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PORTA DETECTORA DE METÁIS | % | #DIV/0! | 0 | 30 | 30 | 20 | 20
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1 | ENTRADA DE ENERGIA E MEDIÇÃO | % | #DIV/0! | 0 | 20 | 20 | 50 | 10
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO - ILUMINAÇÃO/TOMADAS/AR CONDICIONADO | % | #DIV/0! | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PONTOS DE ILUMINAÇÃO/TOMADAS/AR CONDICIONADO | % | #DIV/0! | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | % | #DIV/0! | 0 | 20 | 20 | 30 | 30
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | INSTALAÇÕES AUTOMAÇÃO - ELÉTRICA E SINAL | % | #DIV/0! | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS | % | #DIV/0! | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | INSTALAÇÕES PARA SISTEMA DE ALARME E CFTV | % | #DIV/0! | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | % | #DIV/0! | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  |  | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL GERAL COM BDI |  | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BDI
PLANILHA DETALHAMENTO CÁLCULO BDI
| DESPESAS INDIRETAS |  | Valores limites conforme Acórdão 2622/2013 TCU
1 | AC - Administração central | 3.5% | Administração Central: de 3% à 5,5%
2 | SG - Seguro e Garantias | 0.9% | Seguros + Garantia: de 0,8% à 1%
3 | R - Riscos | 1.26% | Riscos: de 0,97% a 1,27%
Despesas Financeiras: de 0,59% a 1,39%
4 | L - Lucro | 7% | Lucros: de 6,16% à 8,96%
BDI CALCULADO: de 20,34% à 25,00%
5 | I - Impostos | 8.65%
5.1 | PIS | 3%
5.2 | COFINS | 0.65%
5.3 | ISS (cfe. Legislação municipal) | 3%
5.4 | CPRB - Contrib. Prev. Sobre Rec. Bruta | 2%
Itens em que podem ocorrer variações:
6 | DF - Despesas Financeiras | 1% | COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. PIS - Programa de Integração Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. ISS - Pode ser isento, ou variar até 5%, conforme legislação municipal.
| BDI Calculado | 25%
FÓRMULA ADOTADA
BDI =( (1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) - 1) x 100
(1- I)