## Projetos
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO - ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES (HIDROSSANITÁRIO/ MECÂNICO/ ELÉTRICO/ LÓGICO/ TELEFONIA/CFTV/REDE WIFI/ PPCI), COORDENAÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROJETOS E DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA AMBIENTES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL: 3º; 5º E 6º ANDARES.
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ ENTREGA: Entrega na Rua General Câmara, 156, 4º andar, Porto Alegre/ RS
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 186 dias corridos a partir da vigência do contrato.
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: Vistoria local em horário de expediente, agendado com 48h de antecedência.
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O valor acordado para o projeto executivo, com aceite definitivo, será pago até o 4º dia útil da 2ª semana do mês subsequente.
6. ANEXO: memoriais.
PROPONENTE
NOME: |  |  | Nº CAU/ CREA:
E-MAIL/FONE: |  |  | CNPJ:
ITEM | DESCRIÇÃO |  | QUANT | UNID | PREÇO TOTAL
1 |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO - ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES (HIDROSSANITÁRIO/ MECÂNICO/ ELÉTRICO/ LÓGICO/ TELEFONIA/SEGURANÇA/PPCI), COORDENAÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROJETOS E DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA AMBIENTES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL: 3º; 5º E 6º ANDARES.
| 1.1 | Projeto Executivo para o 3º pavimento. Área estimada em 2300m² | 1 | conj.
| 1.2 | Projeto Executivo para o 5º pavimento. Área estimada em 1650m² | 1 | conj.
| 1.3 | Projeto Executivo para o 6º pavimento. Área estimada em 1500m² | 1 | conj.
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/ COMPOSIÇÃO DE CADA PROJETO EXECUTIVO
| a. | LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO E LEIAUTE DEFINITIVO: Proceder levantamento técnico no local de dimensões e do desenho do espaço interno. Apresentar em planta baixa cotada com todas amarrações em plano horizontal entre alvenarias, divisórias, pilares e demais elementos edificados. Apresentar em cortes cotados as amarrações em plano vertical entre piso, forro, esquadrias e demais elementos edificados. Conciliar as informações do levantamento com a concepção de leiaute fornecido pelo Banco para elaborar do leiaute definitivo. O levantamento deve apresentar quadro de áreas (totais e úteis), planta baixa mobiliada (leiaute existente), planta baixa cotada, corte de levantamento transversal, corte de levantamento longitudinal, planta de forro e planta baixa mobiliada do leiaute definitivo. Apresentar relatório fotográfico.
LEVANTAMENTOS COMPLEMENTARES (HIDROSSANITÁRIO/ MECÂNICO/ ELÉTRICO/ LÓGICO/ TELEFONIA/SEGURANÇA/ PPCI): Proceder levantamento técnico no local de informações, dimensões e medições conforme memoriais de projeto específicos por área. Apresentar em planta baixa os registros, devidamente identificados e locados. Apresentar relatório fotográfico.
| b. | PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO:
O projeto arquitetônico executivo deve apresentar planta baixa com indicações a demolir, planta baixa com indicações a construir, planta baixa de paginação de piso, planta baixa cotada, planta de teto refletido. Todas as plantas devem apresentar legenda dos padrões de desenho e comunicação adotados.
O projeto arquitetônico executivo deve detalhar, em plantas baixas parciais, cada sessão do pavimento, por ambientes: unidade (setor de trabalho), recepção, circulações horizontais, sanitários e demais necessários conforme projeto. Detalhar, no mínimo, 02 elevações de cada planta baixa parcial, necessárias à execução do projeto.
O projeto arquitetônico executivo deve apresentar todo detalhamento necessário à execução do projeto proposto. Os detalhamentos devem ser identificados na planta baixa e apresentados em conjuntos de vista frontal, lateral e superior, cotados e comentados (linhas de chamada e observações).
O projeto deve atender legislação e normas técnicas vigentes e relacionadas a projeto e edificação. O projeto deverá ser apresentado conforme orientações da NBR6492/1994, seguindo orientações dos memoriais em anexo. O projeto implica utilização de piso elevado e deverá apresentar solução arquitetônica para compatibilização do piso elevado com as cotas de nível de áreas de uso comum (sanitários por exemplo) e de circulações verticais (acesso aos elevadores e escadas), ressaltada NBR9050 - Acessibiliade. Os padrões utilizados no projeto arquitetônico devem ser compatíveis e de viável execução.
| c. | PROJETO AR CONDICIONADO/PLANILHA ORÇAMENTÁRIA/MEMORIAL DESCRITIVO:Elaborar estudo técnico, a partir dos projetos arquitetônico fornecido para determinação das soluções a adotar em sistema de ar condicionado (refrigeração e aquecimento), em consonância com estes projetos. Executar o cálculo de carga térmica de cada ambiente ou setor, para determinar e quantificar os componentes do sistema de ar condicionado como um todo e definir a setorização mais adequada. Elaborar memorial descritivo com as especificações dos equipamentos, acessórios e materiais, e todos os parâmetros envolvidos de forma a permitir a correta orçamentação do sistema projetado, bem como sua execução. Não poderá ser especificado marca e/ou modelo dos equipamentos. Porém para os materiais complementares, como tipo de isolamento e outros, não há restrições. Será fornecido planilha padrão, memorial descritivo padrão e leiaute aprovado. Quando o leiaute indicar, proceder com projeto e especificações para ventilação mecância e exaustão em sanitários e nobreaks. Deverá ser fornecido juntamente com o projeto do ar condicionado, o memorial de cálculo detalhado do sistema de distribuição do ar e da carga térmica.
| d. | PROJETO HIDROSSANITÁRIO: O projeto deve atender legislação e normas técnicas vigentes e relacionadas a instalações hidrossanitárias. O projeto hidrossanitário, para cada pavimento, deve contemplar levantamento minucioso conforme subitem 1.1, distribuição e instalação de rede de água fria e coleta de água servida (drenos de aparelhos de refrigeração, lavatórios, vasos sanitários, ralos e outros). Identificar os ramais verticais de distribuição/entrada de água do condomínio no pavimento. Identificar os ramais verticais de coleta de água cloacal e de pluvial do condomínio no pavimento. Proceder com projeto hidrossanitário conforme memoriais descritivos em anexo.
O projeto hidrossanitário deve apresentar planta baixa de cada pavimento contendo a indicação das tubulações quanto a comprimentos, materiais e diâmetros; com localização precisa dos aparelhos sanitários, ponto de consumo e de coleta; indicação de conexões (tê, joelho, curva, etc); localização dos ramais de distribuição/ entrada de água e dos ramais coletores de águá servida e outras informações necessárias à execução e funcionamento do sistema de abastecimento de água fria e de coleta de água.
O projeto hidrossanitário deve apresentar detalhamentos em perspectiva isométrica, das instalações de água fria nos bebedouros (purificadores de água), nas máquinas de café, nos banheiros, nas copa/cozinhas, nas lavanderias e demais dependências que necessitam de abastecimento e de coleta de água indicando diâmetros, cotas (altura de abastecimento) em relação ao nível do piso acabado, conexões, válvulas, registros e outros elementos.
| e. | PROJETO ELÉTRICO/AUTOMAÇÃO/SEGURANÇA/PLANILHA ORÇAMENTÁRIA/MEMORIAIS DESCRITIVOS: PROJETO ELÉTRICO: QGBT/CDs, iluminação, pontos de força AC e tomadas comuns em geral; PROJETO DE AUTOMAÇÃO: elétrico estabilizado, rede lógica, rede WIFI e pontos de fonia; PROJETO DE SEGURANÇA: pontos DE CFTV e controle de acesso.
| f. | PROJETO de PPCI (Plano de Prevenção Contra Incêndio): O projeto deve atender legislação e normas técnicas vigentes e relacionadas a PPCI. O projeto deverá ser compatibilizado ao PPCI do condomínio Ed. Banrisul, o qual a empresa contratada deverá buscar informações e concordância junto à empresa responsável por este projeto no condomínio. O projeto contempla demais documentações necessárias à compatibilização dos Planos e execução de intervenções acordadas.
| g. | MEMORIAIS DESCRITIVOS POR ESPECIALIDADE: Coordenar e cruzar dados de todos projetos do contrato. Apresentar memoriais descritivos individuais por especialidade, conforme modelo padrão.
| h. | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ÚNICA: Coordenar e cruzar dados de todos projetos do contrato. Apresentar planilha orçamentária única, conforme modelo de planilha padrão, apresentando subtotais por especialidade.
| i. | RESPONSABILIDADE TÉCNICA: Fornecer ART ou RRT para cada projeto pelo profissional com habilitação comprovada e aceita no processo.
|  | TOTAL ITEM I |  |  | 0