## Planilha de Orçamentos
PLANILHA DE ORÇAMENTO
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICAS PARA TROCA DE LOCAL DA AG. ESTAÇÃO |  |  |  | BDI |  | 25%
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: AV. LIDO TAGLIARI Nº1022 ESTAÇÃO/RS |  |  |  | Enc. Sociais SINAPI-RS OUT/2020 |  | 111.1%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 90 DIAS |  |  |  | DATA DA PROPOSTA
PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: |  | CNPJ: |  |  | FONE:
ENDEREÇO: |  | EMAIL:
PROPOSTA
LOTE | ÚNICO
ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
|  |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
I | OBRAS CIVIS
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
1.1 | Administração da obra direta no local - 3% do custo total da obra | 1 | un | x,xx |  | 0
1.2 | Atualização de projetos/"As built" | 1 | un | x,xx |  | 0
1.3 | Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil | 1 | un | x,xx |  | 0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | Transporte de conteiners para destinação e descarte dos resíduos de caliças, ferro, vidro, madeiras, alumínio, cerâmicas, gesso, etc, produzidos pela construção civil (atentar para observações e orientações no memorial descritivo) | 5 | m³ |  |  | 0
2.2 | Destinação de resíduos com entrega de Manifesto de Transporte de Resíduos e o Recibo de Destinação de Resíduos por empresa licenciada (atentar para observações e orientações no memorial descritivo) | 5 | m³ | x,xx |  | 0
3 | DEMOLIÇÃO
3.1 | Rasgo em alvenaria para embutimento de instalações - largura 10cm | 30 | m |  |  | 0
3.2 | Rasgo em contrapiso para embutimento de instalações - largura 10cm | 30 | m |  |  | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | Porcelanato 60x60cm, retificado, antederrapante, PEI 5, junta 1mm alinhada nos dois sentidos, consultar cor e especificação com a Unidade de Engenharia | 260 | m² |  |  | 0
4.2 | Elemento podotátil em poliuretano interno de alerta colado (módulos de 25x25cm) - cor cinza | 34 | un |  |  | 0
4.3 | Elemento podotátil em poliéster interno direcional colado (módulos 25x25cm) - cor cinza | 37 | un |  |  | 0
4.4 | Placa cimento amarelo alerta 25,0cm x25,0cm - EXTERNO | 6 | un |  |  | 0
4.5 | Placa cimento amarelo direcional 25,0cm x25,0cm - EXTERNO | 6 | un |  |  | 0
4.6 | Rodapé em poliestireno, na cor branco, h=7cm | 130 | m |  |  | 0
5 | REVESTIMENTOS
5.1 | Massa acrílica sobre paredes de gesso e cortineiro | 53 | m² |  |  | 0
5.2 | Aplicação de selador (parede gesso acartonado e cortineiro) (02 demãos) | 53 | m² |  |  | 0
6 | DIVISÓRIAS / PAINÉIS / FORROS
6.1 | Cortineiro com chapas de gesso acartonado | 5 | m² |  |  | 0
6.2 | Gesso acartonado duas faces, uma chapa cada lado, 12cm de espessura | 23 | m² |  |  | 0
6.3 | Sanca cortineiro em gesso acartonado | 4 | m² |  |  | 0
6.4 | Forro acústico de Fibra Mineral Removível, modulação 625x1250x13mm, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por perfis rígidos - ref. Armstrong, Encore | 300 | m² |  |  | 0
7 | CARPINTARIA / MARCENARIA / MOBILIÁRIO
7.1 | Madeira
7.1.1 | Porta de madeira semi-oca, medindo 80x210 com ferragens completas, com marco de madeira maciça, com pintura eletrostática na cor branco fosco | 1 | un |  |  | 0
7.2 | Ferragens
7.2.1 | Mola hidráulica aérea Nº 3 - DORMA ou similar - cor prata - retaguarda, retaguarda cash's, controle de acesso | 7 | un |  |  | 0
7.3 | Armário aéreo de MDF com revestimento em laminado melamínico branco, l:2,80m - a:1,00m - p: 0,35m, composto por armário, 2 portas acima da geladeira, 3 portas, acima da pia, nicho microondas sem portas e armárioa com 2 portas acima do microondas. | 1 | un |  |  | 0
7.4 | Balcão de MDF com revestimento em laminado melamínico branco, l:2,20m - a:1,00m - p: 0,35m, composto por balcão com 3 portas e gaveteiro de 3 gavetas. | 1 | un |  |  | 0
7.5 | Fornecimento e instalação de armario em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de aluminio (CT-026) parafussos de inox conforme projeto. | 1 | un |  |  | 0
8 | SERRALHARIA
8.1 | Alumínio
8.1.1 | Caixilharia fixa em alumínio pintura eletrostática linha branca | 29 | m² |  |  | 0
8.1.2 | Grade em alumínio linha branca perfil tubular horizontal 1/2" x 1" - a ser acoplada à esquadria de alumínio, incluindo portas, h=210cm, espaçamento a cada 12cm na SAA | 24 | m² |  |  | 0
8.1.3 | Porta 110x210cm de alumínio linha branca, perfil série 30, com ferragens, com 02 fechaduras tetrachave e fechadura normal com bloqueio para o lado externo | 1 | un |  |  | 0
8.2 | Passa objeto de acrílico conforme padrão do Banco | 1 | un |  |  | 0
8.3 | Máscara padrão novo para máquinas de autoatendimento com tampões 60X80CM | 3 | un |  |  | 0
8.4 | Aço
8.4.1 | Grade interna de ferro chumbada na alvenaria (parede, piso, laje, pilar), com barras redondas verticais de diâmetro 5/8'' a cada 8 cm e barras chatas transversais bitola 1.1/2x5/16" a cada 60cm. Fundo antiferruginoso tipo zarcão e pintura esmalte sintético acetinado na cor CINZA (ou no padrão existente), conforme projeto. A empresa deverá fornecer um dossiê de instalação, com imagens ilustrativas de todas as etapas de execução da grade. Medidas devem ser conferidas no local. | 29 | m² |  |  | 0
8.4.2 | Esquadria em ferro blindada, seguindo padrão NBR 15000/2005 resistente ao nível balístico II-A, com pintura na cor branco, instalada na guarita | 2 | m² |  |  | 0
9 | VIDRAÇARIA
9.1 | Vidro laminado duplo 3x3mm incolor parte superior da esquadria (h=acima de 210cm) | 11 | m² |  |  | 0
9.2 | Vidro laminado duplo 5mm incolor parte inferior da divisória da SAA (h= até 2,10m) | 18 | m² |  |  | 0
9.3 | Vidro Multilaminado incolor espessura 32mm (6+6+6+6+6mm) com película do tipo polivinilbutiral, resistente no mínimo a nível balístico II-A, conforme tabela disponível na norma ABNT - NBR 15000/2005, fixados através de perfis metálicos chumbados na alvenaria. | 2 | m² |  |  | 0
10 | PINTURA
10.1 | Tinta acrílica fosca na cor branco sobre paredes internas de alvenaria e gesso acartonado, cortineiro . (02 demãos) | 695 | m² |  |  | 0
10.2 | Tinta acrílica fosca na cor pantone 300c paredes externa (fachada principal) (02 demãos) | 9 | m² |  |  | 0
10.3 | Tinta acrílica fosca na cor prata, referência cor prata c161 SUVINIL, parede interna plataforma (02 demãos) | 80 | m² |  |  | 0
10.4 | Tinta esmalte sem cheiro, na cor cinza sobre grade de ferro ( esquadrias da fachada frontal) | 19 | m² |  |  | 0
10.5 | Massa acrílica sobre paredes de gesso e cortineiro | 53 | m² |  |  | 0
10.6 | Aplicação de selador (parede gesso acartonado e cortineiro) (02 demãos) | 53 | m² |  |  | 0
11 | ACESSÓRIOS / LOUÇAS / METAIS PARA SANITÁRIOS / COZINHA
11.1 | Saboneteira para refil transparente JOEFEL AC 81 ou equivalente | 4 | un |  |  | 0
11.2 | Porta-papel higiênico em rolo transparente JOEFEL AE 52 ou equivalente | 6 | un |  |  | 0
11.3 | Toalheiro interfolhas transparente JOEFEL AH 34 ou equivalente | 4 | un |  |  | 0
11.4 | Espelhos cristal para sanitários 50x90cm e 3mm de espessura, com moldura em perfil de alumínio | 6 | un |  |  | 0
11.5 | Bacia sanitária de louça com caixa acoplada branca, com assento e acessórios - ref. Deca, linha Conforto Vogue Plus P515.17 (PCD) | 2 | un |  |  | 0
11.6 | Bacia sanitária de louça com caixa acoplada, branca, com assento e acessórios - ref. Deca, linha Vogue Plus P505.17 | 4 | un |  |  | 0
11.7 | Lavatório de louça branca, completo, com coluna suspensa, incluindo engate em malha de aço e sifão - ref. Deca, linha Vogue Plus - L51.17 | 2 | un |  |  | 0
11.8 | Bancada em granito cinza andorinha 2cm espessura com bordas arredondadas e saia, completo, com espelhos, suportes e furação para lixeira Tampo em Granito Cinza Andorinha 155x50cm, completo, com espelhos, suportes e furação para lixeira - Sanitário Masculino | 1 | m2 |  |  | 0
11.9 | Bancada em granito cinza andorinha 2cm espessura com bordas arredondadas e saia, completo, com espelhos, suportes e furação para lixeira Tampo em Granito Cinza Andorinha 155x50cm, completo, com espelhos, suportes e furação para lixeira - Sanitário Feminino | 1 | m2 |  |  | 0
11.10 | Lavatório oval de louça branca, sobrepor, incluindo engate em malha de aço e sifão - ref. Deca, linha Vogue Plus - L61.17 | 4 | un |  |  | 0
11.11 | Tanque de louça com coluna, 600x500x330mm, capacidade 40l - ref. Deca, TQ03.17, com acessórios e sifão. | 1 | un |  |  | 0
11.12 | Torneira bica móvel de parede, cromada, para tanque – ref, Deca, Targa, C40, 1168 | 1 | un |  |  | 0
11.13 | Torneira de mesa baixa, com fechamento automático para lavatório - ref. Decamatic Eco 1173C | 4 | un |  |  | 0
11.14 | Torneira de mesa baixa, com acionamento por alavanca e fechamento automático para lavatório - ref. Decamatic Eco 1173C Conforto | 2 | un |  |  | 0
11.15 | Placa de impacto em chapa em aço inox aplicada na base inferior da porta em madeira do sanitário PNE em ambas as faces | 2 | un |  |  | 0
11.16 | Fornecimento e instalação de barras em aço inox com 40cm, diâmetro 40mm. | 6 | un |  |  | 0
11.17 | Fornecimento e instalação de barras em aço inox com 70cm, diâmetro 40mm. | 2 | un |  |  | 0
11.18 | Fornecimento e instalação de barras em aço inox com 80cm, diâmetro 40mm. | 4 | un |  |  | 0
11.19 | Bancada de granito cinza andorinha, e=20mm para pia de 2,25m x 0,60m e para balcão, mais bordas e espelho | 2 | m2 |  |  | 0
11.20 | Cuba inox 56cm x 34cm para pia da cozinha | 1 | un |  |  | 0
11.21 | Sifão flexível para pia | 2 | un |  |  | 0
11.22 | Torneira bica móvel de mesa alta, cromada, para pia de cozinha - ref, Deca, Targa, C40, 1167 | 1 | un |  |  | 0
11.23 | Instalação filtro na copa | 1 | un |  |  | 0
12 | PROGRAMAÇÃO VISUAL
12.1 | Programação Visual Externa
12.1.1 | Fornecer e instalar,Testeira T4 - 370, medindo 370X71X17cm, em chapa galvanizada vazada, com logomarca em acrílico termomoldada, conforme projeto e memorial descritivo padrão do Banco | 1 | un |  |  | 0
12.1.2 | Estrutura de alumínio para fixação da testeira no painel em ACM | 4 | un |  |  | 0
12.1.3 | Fechamento frontal da fachada em chapa tipo ACM na cor cinza com estrutura de fixação em aço | 12 | m² |  |  | 0
12.1.4 | Cubo caixa -fachada retro iluminado - 65,0cm x 60,0cm modelo novo | 1 | un |  |  | 0
12.1.5 | PÓRTICO BE - ATM 40x210 conforme padrão. | 1 | un |  |  | 0
12.1.6 | KIT ATM (AUTOMATIZA) Banrisul composto por: | 1 | un |  |  | 0
- 1 eletroímã 150 kgf. com sensor
- 1 fonte de alimentação com carregador flutuante de bateria
- 1 placa ATM padrão Banrisul
- 1 kit de suportes de fixação para porta de alumínio
- 2 botões de acionamento (internos)
- 1 adesivo de orientação: "Após 22hs pressione o botão para sair"
Bateria selada 12V 7Ah
Cilindro contato elétrico 510 Pacri
12.1.7 | Fornecer e instalar,Bandeira B2 - 135, medindo 135X45X15cm, em chapa galvanizada vazada, com logomarca em acrílico termomoldada, conforme projeto e memorial descritivo padrão do Banco | 1 | un |  |  | 0
12.2 | Programação Visual Interna
12.2.1 | Adesivos: Adesivo para vidros, em três camadas (branco - cinza - branco), com logo em cores padrão, dupla-face, resistente a raios UV. Medidas 120x10cm. Verso no lado colante conforme arquivos fornecidos. Importante: confirmar com a Engenharia os horários a serem impressos para agência em específico.
12.2.1.1 | A1LP-LOGO PADRÃO | 7 | un |  |  | 0
12.2.1.2 | A2AT2-HORÁRIO AGÊNCIA | 1 | un |  |  | 0
12.2.1.3 | A2SAA2-HORÁRIO AUTOATENDIMENTO | 1 | un |  |  | 0
12.2.1.4 | A3SIA-ACESSIBILIDADE UNIVERSAL | 2 | un |  |  | 0
12.2.1.5 | A4SIACG-CÃO GUIA | 2 | un |  |  | 0
12.2.1.6 | A2PO-PASSA OBJETOS | 1 | un |  |  | 0
12.2.2 | PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVADAS - Placas de acrílicos sobrepostas (branca translúcida e azul Pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas à porta por fita dupla-face, conforme projeto.
12.2.2.1 | PP1 - PRIVATIVO DOS FUNCIONÁRIOS | 1 | un |  |  | 0
12.2.2.2 | PP3 - NO BREAK | 1 | un |  |  | 0
12.2.2.3 | PP5 - ARQUIVO | 1 | un |  |  | 0
12.2.2.4 | PP6 - COPA | 1 | un |  |  | 0
12.2.2.5 | PP8 - WC MASCULINO | 1 | un |  |  | 0
12.2.2.6 | PP9 - WC FEMININO | 1 | un |  |  | 0
12.2.2.7 | PP11 - MASC - PNE | 1 | un |  |  | 0
12.2.2.8 | PP12 - FEM - PNE | 1 | un |  |  | 0
12.2.3 | PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVADAS - Placas de acrílicos sobrepostas (branca translúcida e azul Pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas ao forro com tirantes metálicos, conforme projeto.
12.2.3.1 | PS2 - CAIXAS | 1 | un |  |  | 0
12.2.3.2 | PS5 - ATENDIMENTO PESSOA FÍSICA | 2 | un |  |  | 0
12.2.3.3 | PS7 - NEGÓCIOS PESSOA FÍSICA | 1 | un |  |  | 0
12.2.3.4 | PS10 - GERÊNCIA GERAL | 1 | un |  |  | 0
12.2.3.5 | PS11 - GERÊNCIA ADJUNTO | 1 | un |  |  | 0
12.2.4 | PLACAS EM ACRÍLICO - Placa de acrílico cristal jateado, com texto em braile em ABS e=0,8mm, presas ao pórtico Banrisul Eletrônico através de rebite, conforme projeto.
12.2.4.1 | PP14 - INSTRUÇÕES PARA SAIR | 1 | un |  |  | 0
12.2.4.2 | PP15 - HORÁRIO EM BRAILE | 1 | un |  |  | 0
12.2.4.3 | PP16 - WC PNE BRAILE | 2 | un |  |  | 0
12.2.4.4 | Porta cartaz - Fornecer e Instalar conforme projeto:
12.2.4.5 | PC INFORMA - com dimensão 48,5x33,5cm em acrílico com fixação e acabamentos, conforme detalhe em anexo | 12 | un |  |  | 0
12.2.4.6 | PC TARIFAS - dimensão 54x74cm em acrílico com fixação e acabamentos, conforme detalhe anexo | 6 | un |  |  | 0
13 | INTERIORES
13.1 | Divisórias e Painéis
13.1.1 | Divisor de sigilo caixas - modelo padrão Banrisul:
13.1.1.1 | Divisor de sigilo em alumínio anodizado branco, fechamento em vidro 6mm | 3 | m² |  |  | 0
13.1.1.2 | Vidro incolor 6mm (divisor de sigilo) | 3 | m² |  |  | 0
13.1.3 | Divisor de Ambientes H=180cm - conforme modelo padrão Banrisul:
13.1.3.1 | Esquadria em aluminio l.30 (30001) Estruturada em tubos de aluminio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 graus e intervalos de topo conforme projeto para divisor de ambientes. | 9 | m² |  |  | 0
13.1.3.2 | Vidro incolor 6mm (divisor de ambientes) | 9 | m² |  |  | 0
13.1.4 | Película lisa e intercalada ( tipo venetian) 12mm brancox6mm vazado conforme detalhamento, nos divisores de ambientes e divisores de sigilo | 12 | m² |  |  | 0
13.1.5 | Biombos em vidro liso transparente 4mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m. Inclui: fornecimento, montagem, película tipo venetian, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme detalhe. | 11 | un |  |  | 0
14 | DIVERSOS
14.1 | Organização de leiaute para execução da obra e reorganização após término de obra (arredamento de móveis) | 290 | m² | x,xx |  | 0
14.2 | Lixeira com tampa basculante - PVC - d=18,5cm - 7,8 litros | 6 | un |  |  | 0
14.3 | Lixeira para funcionários em PVC d=23,5cm - 11 litros | 14 | un |  |  | 0
14.4 | Lixeiras recicláveis com tampa basculante d=30cm - PVC - 47 litros | 2 | un |  |  | 0
14.5 | Conjunto de folhagem (palmeira ráfis, hmax=120cm) e vaso (na cor cinza gelo), montado, com acabamento sobre a terra em pedras brancas ou cascas pinus | 3 | un |  |  | 0
14.6 | Cachepô em aço inox Ø40cm h=33cm com rodízios | 3 | un |  |  | 0
14.7 | Persianas verticais 100% PVC isento de chumbo, blackout, cor PLATINA, giro de 180º das lâminas de 90mm de largura; trilhos de alumínio anodizado, comandos em nylon e PVC e carrinhos de polipropileno, h=2,20m nas esquadrias indicadas no projetos executivo. | 20 | m² |  |  | 0
14.8 | Limpeza permanente da obra | 290 | m² |  |  | 0
14.9 | Limpeza final da obra | 290 | m² |  |  | 0
15 | PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
15.1 | Extintores
15.1.1 | Caixa de abrigo para extintor com visor e adesivo 75x30x25cm (interna) | 1 | un |  |  | 0
15.1.2 | Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS) 6KG, classe 2A: 20BC fornecimento e colocação | 6 | un |  |  | 0
15.2 | Placas de Sinalização
15.2.1 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *30 x 30* cm (sinalização dos extintores) | 6 | un |  |  | 0
15.2.2 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, redonda Ø 25cm (proibido fumar) | 4 | un |  |  | 0
| SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
II | INSTALAÇÕES MECÂNICAS
1 | Rede Frigorígena, Drenos e Acessórios
1.1 | Cano de cobre ø1/4", esp. parede 0,79mm | 25 | m |  |  | 0
1.2 | Cano de cobre ø3/8", esp. parede 0,79mm | 105 | m |  |  | 0
1.3 | Cano de cobre ø5/8", esp. parede 1,58mm | 85 | m |  |  | 0
1.4 | Cano de cobre ø3/4", esp. parede 1,58mm | 5 | m |  |  | 0
1.5 | Isolamento Borracha Elastomérica ø1/4", espessura crescente, 19 a 26 mm | 1 | m |  |  | 0
1.6 | Isolamento Borracha Elastomérica ø3/8", espessura crescente, 19 a 26 mm | 105 | m |  |  | 0
1.7 | Isolamento Borracha Elastomérica ø5/8", espessura crescente, 19 a 26 mm | 85 | m |  |  | 0
1.8 | Isolamento Borracha Elastomérica ø3/4", espessura crescente, 19 a 26 mm | 1 | m |  |  | 0
1.9 | Carga adicional de gás refrigerante R-410A | 11 | kg |  |  | 0
1.10 | Solda foscoper | 8 | kg |  |  | 0
1.11 | Cano PVC marrom, ø25mm, para ligação dos drenos dos condicionadores aos pontos de ralo | 15 | m |  |  | 0
1.12 | Cano PVC marrom, ø32mm, para ligação dos drenos dos condicionadores aos pontos de ralo | 25 | m |  |  | 0
1.13 | Isolamento térmico para tubulação de dreno, ø25mm | 15 | m |  |  | 0
1.14 | Isolamento térmico para tubulação de dreno, ø32mm | 25 | m |  |  | 0
1.15 | Caixa plástica de passagem para split hi-wall | 3 | pç |  |  | 0
1.16 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, abraçadeiras, drenos, etc) para instalação e montagem | 1 | un |  |  | 0
2 | Interligações Elétricas e de Comando
2.1 | Eletroduto flexível, ø1/2" | 15 | m |  |  | 0
2.2 | Cabo PP 3x2,5mm² | 10 | m |  |  | 0
2.3 | Cabo blindado, 2 x 0,75mm² | 15 | m |  |  | 0
2.4 | Cabo para alimentação elétrica das unidades condicionadoras | 40 | m |  |  | 0
2.5 | Interligação elétrica e de comando entre unidades evaporadoras e condensadoras | 95 | m |  |  | 0
2.6 | Termostato de ambiente On/OFF, com dial e tecla liga/desliga | 1 | pç |  |  | 0
2.7 | Timer com programação horária/semanal | 2 | pç |  |  | 0
2.8 | Controle remoto sem fio para unidade evaporadora dutada (built in) + Receptor de sinal | 1 | pç |  |  | 0
2.9 | Chave seletora 3 posições: Aut/Desl/Man | 1 | pç |  |  | 0
2.10 | Caixa de montagem - Quadro de comando 40x30x20cm | 1 | pç |  |  | 0
2.11 | Acessórios diversos (cabos, borneira, contatoras, conduletes) para instalação e montagem | 1 | un |  |  | 0
3 | Sistema de distribuição de ar
3.1 | Duto em chapa de aço galvanizado, bitola n. 22, com acessórios. | 3 | m2 |  |  | 0
3.2 | Duto em chapa de aço galvanizado, bitola n. 24, com acessórios. | 6 | m2 |  |  | 0
3.3 | Duto em chapa de aço galvanizado, bitola n. 26, com acessórios. | 23 | m2 |  |  | 0
3.4 | Isolamento em lã de vidro, espessura 38 mm. | 3 | m2 |  |  | 0
3.5 | Duto circular em PVC, linha leve, ø150mm | 20 | m |  |  | 0
3.6 | Veneziana indevassável em alumínio, aletas em "V", com dupla moldura, 500x500mm (fornecido na cor branca) | 2 | pç |  |  | 0
3.7 | Tomada de ar exterior equipada com veneziana metálica, tela de proteção e registro, 500x500mm. Executar grade de segurança. | 1 | pç |  |  | 0
3.8 | Grelha de descarga de ar fabricada em plástico, ø150mm | 2 | pç |  |  | 0
3.9 | Difusor de 1 via, equipado com registro de lâminas opostas. Tamanho 1 (fornecido na cor branca). | 1 | pç |  |  | 0
3.10 | Difusor de 1 via, equipado com caixa plenum e registro borboleta. Tamanho 1 (fornecido na cor branca). | 1 | pç |  |  | 0
3.11 | Difusor de 2 vias, equipado com registro de lâminas opostas. Tamanho 3 (fornecido na cor branca). | 2 | pç |  |  | 0
3.12 | Grelha de dupla deflexão vertical, equipada com registro de lâminas opostas, tamanho 800x300mm. (fornecido na cor branca) | 3 | pç |  |  | 0
3.13 | Junta flexível atenuadora de vibrações fabricada em lona de vinil reforçada e chapa galvanizada | 5 | m |  |  | 0
3.14 | Caixa de filtragem equipada com elemento filtrante classe G4, tamanho ø250mm | 1 | un |  |  | 0
3.15 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, abraçadeiras, fita adesiva, cola, etc) para instalação e montagem | 1 | un |  |  | 0
4 | Equipamentos de Ar Condicionado, de Ventilação e Acessórios
4.1 | VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO, COM ELEMENTO ACÚSTICO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO, ROLAMENTO DE ESFERAS DE LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE, CORPO MOTOR DESMONTÁVEL, MOTOR DE 02 VELOCIDADES. REF.: MODELO TD-SILENT-1300/250 DA SOLER & PALAU OU EQUIVALENTE. | 1 | un |  |  | 0
4.2 | EXAUSTOR AXIAL EM CHAPA DE AÇO, DIÂMETRO 300mm, ROTAÇÃO 1.150 RPM, RUÍDO 58 dB(A), ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, EQUIPADO COM TELA DE PROTEÇÃO EXTERNA. REF.: MODELO E30 M6 DA VENTISILVA OU EQUIVALENTE. | 1 | un |  |  | 0
4.3 | MINIVENTILADOR AXIAL, FABRICADO EM POLIPROPILENO, COMPORTA ANTI-RETORNO, ROLAMENTO DE ESFERAS BLINDADO E PROTETOR TÉRMICO. REF.: SILENT-300 PLUS DA SOLER & PALAU OU EQUIVALENTE. | 2 | un |  |  | 0
4.4 | CONJUNTO MINISPLIT INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL 24.000 BTU/H, EVAPORADORA MODELO BUILT IN (EMBUTIDO DUTO), QUENTE/FRIO, CONDENSADORA TIPO DESCARGA HORIZONTAL. | 1 | un |  | x,xx | 0
4.5 | CONJUNTO MINISPLIT INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL 30.000 BTU/H, EVAPORADORA MODELO CASSETE, QUENTE/FRIO, CONDENSADORA TIPO DESCARGA HORIZONTAL. ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO SEM FIO. | 4 | un |  | x,xx | 0
4.6 | CONJUNTO MINISPLIT INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL 12.000 BTU/H, EVAPORADORA MODELO HI-WALL, QUENTE/FRIO, CONDENSADORA TIPO DESCARGA HORIZONTAL. ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO SEM FIO. | 3 | un |  | x,xx | 0
4.7 | Instalação de CONDENSADORA split completa (interligações elétricas de força e comando, fiação, eletrodutos, parafusos, acessórios, drenagem, furações e adaptações) | 8 | un | x,xx |  | 0
4.8 | Instalação de EVAPORADORA hi-wall completa (interligações elétricas de força e comando, fiação, eletrodutos, parafusos, acessórios, drenagem, furações e adaptações) | 3 | un | x,xx |  | 0
4.9 | Instalação de EVAPORADORA cassete completa (interligações elétricas de força e comando, fiação, eletrodutos, parafusos, acessórios, drenagem, furações e adaptações) | 4 | un | x,xx |  | 0
4.10 | Instalação de EVAPORADORA dutada (built in) completa (interligações elétricas de força e comando, fiação, eletrodutos, parafusos, acessórios, drenagem, furações e adaptações) | 1 | un | x,xx |  | 0
4.11 | Suporte metálico do tipo mão francesa para condensadora. | 16 | pç |  |  | 0
4.12 | Calço amortecedor de vibração construído em neoprene | 32 | pç |  |  | 0
4.13 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, cabos, etc) para instalação e montagem | 1 | un |  |  | 0
5. | PORTA DE AÇO DE ENROLAR (CORTINA METÁLICA)
5.1 | Fornecimento e Instalação de cortina metálica (porta de enrolar) com interface para automação, conforme especificações do "Memorial para Fornecimento e Instalação de Cortinas Metálicas com Interface para Automação – ver. 9.19". - dimensões da porta: 2,65 m x 3,35 m (largura x altura) | 11 | m² |  |  | 0
5.2 | Reforço estrutural com pilarete metálico nas laterais da cortina, dimensão 100x100mm, h=3,75m | 2 | un |  |  | 0
5.3 | Fechamento interno da caixa da cortina metálica em chapa ACM na cor branca | 3 | m² |  |  | 0
6. | PORTA DETECTORA DE METAIS PGDM
6.1 | Porta detectora de metais, modelo cilindrico 80cm, sistema de detecção bobina central, caixa de passagem com vidros curvos laminados de segurança, espessura de 10mm, estrutura na cor branca, conforme memorial tecnico descritivo e leiaute em anexo. | 1 | un |  |  | 0
| SUBTOTAL INSTALAÇÕES MECÂNICAS |  |  | 0 | 0 | 0
III | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA
1. | ENTRADA DE ENERGIA E MEDIÇÃO
1.1 | Disjuntor tripolar 100A, estrut. FI, Icc=35kA | 1 | un |  |  | 0
1.2 | Cabo unipolar rigido, antichama - seção 35mm² / 0,6/1,0kV | 120 | m |  |  | 0
1.3 | Cabo unipolar flexivel seção 25 mm² / 0,6/1,0kV - Aterramento QGBT | 30 | m |  |  | 0
1.3 | Cabo unipolar flexivel seção 16 mm² / 0,6/1,0kV - Aterramento CD-BK | 40 | m |  |  | 0
1.4 | Eletroduto de ferro galvanizado diametro ø 50mm (2") | 6 | m |  |  | 0
1.5 | Eletrod. PVC rigido 2" - 50mm | 25 | m |  |  | 0
1.6 | Curva de PVC 2" | 3 | un |  |  | 0
1.7 | Caixa de piso em alvenaria 0,50x0,50x0,50m com tampa de concreto | 2 | un |  |  | 0
1.10 | Sistema de aterramento medição (cabo cobre nú seção 25 mm² + haste cooperweld ø 19x2400mm c/conector/caixa e tampa - Completo | 3 | cj |  |  | 0
2. | MONTAGEM DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO - ILUMINAÇÃO / TOMADAS E AC
2.1 | Quadro de Força de EMBUTIR montado em caixa de comando com dimensões minimas de 900x550x150mm, com barramento DIN de FNT p/ 250A, placa de montagem - QGBT completo para 24 elementos (18 + 6) | 1 | un |  |  | 0
2.2 | Quadro de Força de EMBUTIR montado em caixa de comando com dimensões minimas de 900x550x150mm, com barramento DIN de FNT p/ 150A, placa de montagem - Completo para 36 elementos (CD-1) | 1 | un |  |  | 0
2.3 | Disjuntores Tripolar padrão caixa Moldada 22kA
2.3.1 | - 3x100A (QGBT) | 1 | un |  |  | 0
2.3.2 | - 3x50A (CD-1 / CD-BK) | 2 | un |  |  | 0
2.4 | Disjuntores Tripolar padrão DIN - 4,5kA
2.4.1 | - 3x50A -(CD-1) | 1 | un |  |  | 0
2.5 | Disjuntores Monopolar DIN - 4,5kA
2.5.1 | - 1x25A | 1 | un |  |  | 0
2.5.2 | - 1x20A | 6 | un |  |  | 0
2.5.3 | - 1x16A | 8 | un |  |  | 0
2.5.4 | - 1x10A | 6 | un |  |  | 0
2.6 | Dispositivo DR tetrapolar 63A sensibilidade 300mA | 1 | un |  |  | 0
2.7 | Dispositivo DR bipolar 25A sensibilidade 30mA | 7 | un |  |  | 0
2.8 | Supressores de Surto com encapsulamento 45kA | 4 | un |  |  | 0
2.9 | Cabo unipolar flexível seção 16mm² / 750V - Afumex - (CD-1/CD-BK) | 250 | m |  |  | 0
3. | PONTOS DE ILUMINAÇÃO /TOMADAS e AR CONDICIONADO
3.1 | Luminária de EMBUTIR em LED 34W / 3740lumens / 4000K, com corpo em chapa de aço tratada e pintada pelo sistema eletrostpatico a pó híbrido branco. IRC > 80, Alto Fator de Potência, THD em conformidade com IEC 61000-3-2 - Vida util de 50.000h. Ref.: SLE-168 DA iNTRAL ou equivalente técnico. | 54 | un |  |  | 0
3.2 | Luminária de EMBUTIR em LED 34W / 3740lumens / 4000K, com corpo em chapa de aço tratada e pintada pelo sistema eletrostpatico a pó híbrido branco. IRC > 80, Alto Fator de Potência, THD em conformidade com IEC 61000-3-2 - Vida util de 50.000h. Ref.: SLE-168 DA iNTRAL ou equivalente técnico. | 2 | un |  |  | 0
3.3 | Luminária de EMBUTIR em LED 17W / 1870lumens / 4000K, com corpo em chapa de aço tratada e pintada pelo sistema eletrostpatico a pó híbrido branco. IRC > 80, Alto Fator de Potência, THD em conformidade com IEC 61000-3-2 - Vida util de 50.000h. Ref.: SLE-168 DA iNTRAL ou equivalente técnico. | 16 | un |  |  | 0
3.4 | Luminária em LED de uso externo nas dimensões de 30x30cm de LED de 30W (4000K), com corpo em chapa de aço tratada e pintada pelo sistema eletrostatico a pó híbrido branco. | 5 | un |  |  | 0
3.5 | Arandela de uso interno com lâmpada PL 23W / 220V - Completa | 3 | un |  |  | 0
3.6 | Condutor unipolar flexível Afumex:
3.6.1 | - seção 2,5mm² | 2200 | m |  |  | 0
3.6.2 | - seção 4,0mm² | 650 | m |  |  | 0
3.7 | Espelho de pvc branco 4x2" (100x50mm) com:
3.7.1 | - interruptor simples com tomada. | 2 | un |  |  | 0
3.7.2 | - interruptor simples. | 8 | un |  |  | 0
3.7.3 | - interruptor duplo. | 10 | un |  |  | 0
3.7.4 | - interruptor hotel. | 5 | un |  |  | 0
3.7.5 | - tomada novo padrão brasileiro | 47 | un |  |  | 0
3.8 | Caixa condulete diam. 20mm com:
3.8.1 | - interruptor simples. | 1 | un |  |  | 0
3.8.2 | - interruptor duplo | 1 | un |  |  | 0
3.8.3 | - tomada novo padrão brasileiro 20A | 7 | un |  |  | 0
3.9 | Suporte de canaleta de aluminio com :
3.9.1 | - interruptor hotel. | 1 | un |  |  | 0
3.9.2 | - interruptor duplo | 1 | un |  |  | 0
3.9.3 | - tomada novo padrão brasileiro 20A | 2 | un |  |  | 0
3.10 | Caixa de embutir parede 4x2" | 42 | un |  |  | 0
3.11 | Caixa de embutir parede 4x4" | 7 | un |  |  | 0
3.12 | Caixa tipo condulete com tampa cega:
3.12.1 | - ø 20mm. | 21 | un |  |  | 0
3.12.2 | - ø 25mm. | 6 | un |  |  | 0
3.12.3 | - ø 32mm. | 2 | un |  |  | 0
3.12.4 | - ø 50mm. | 1 | un |  |  | 0
3.13 | Caixa metálica sobrepor 200x200x120mm | 1 | un |  |  | 0
3.14 | Eletroduto de ferro:
3.14.1 | - ø 20mm. | 177 | m |  |  | 0
3.14.2 | - ø 25mm. | 36 | m |  |  | 0
3.14.3 | - ø 32mm. | 12 | m |  |  | 0
3.14.4 | - ø 50mm. | 12 | m |  |  | 0
3.15 | Canaleta aluminio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - Pintada | 12 | m |  |  | 0
3.16 | Adaptador para canaleta Dutotec 73x25mm - 3x1 | 3 | un |  |  | 0
3.17 | Eletrocalha lisa 150x100mm | 27 | m |  |  | 0
3.18 | Eletrocalha lisa 100x100mm | 33 | m |  |  | 0
3.19 | Tampa para eletrocalha 150mm | 27 | m |  |  | 0
3.20 | Tampa para eletrocalha 100mm | 33 | m |  |  | 0
3.21 | Divisor interno para eletrocalha 100mm | 27 | m |  |  | 0
3.22 | Suporte suspensão para eletrocalha 150x100mm | 20 | un |  |  | 0
3.23 | Suporte suspensão para eletrocalha 100x100mm | 27 | un |  |  | 0
3.24 | Curva vertical descida para eletrocalha 150x100mm | 2 | un |  |  | 0
3.25 | Acessório "T" para eletrocalha 150x100mm | 2 | un |  |  | 0
3.26 | Acessório "T" para eletrocalha 100x100mm | 27 | un |  |  | 0
3.27 | Emenda interna tipo "U" p/ eletrocalha 150x100mm | 30 | un |  |  | 0
3.28 | Emenda interna tipo "U" p/ eletrocalha 100x100mm | 33 | un |  |  | 0
3.29 | Terminal de fechamento p/ eletrocalha 150x100mm | 1 | un |  |  | 0
3.30 | Terminal de fechamento p/ eletrocalha 100x100mm | 3 | un |  |  | 0
3.31 | Redução concentrica de 150mm para 100mm | 1 | un |  |  | 0
3.32 | Derivação lateral de eletrocalha para perfilado | 18 | un |  |  | 0
3.33 | Perfilado 38x38mm chapa 14 | 132 | m |  |  | 0
3.34 | Suporte longo p/perfilado 38x38mm | 90 | un |  |  | 0
3.35 | Base c/ 4 furos fixação externa p/perfilado 38x38mm | 19 | un |  |  | 0
3.36 | Emendas Internas ("I", "L") para perfilado 38x38mm | 30 | un |  |  | 0
3.37 | Emendas "T" para perfilado 38x38mm | 14 | un |  |  | 0
3.38 | Emendas "X" para perfilado 38x38mm | 2 | un |  |  | 0
3.39 | Derivação lateral de perfilado para eletroduto | 43 | un |  |  | 0
3.40 | Caixa de perfilado com tomada 2P+T | 3 | un |  |  | 0
3.41 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalhas | 400 | cj |  |  | 0
3.42 | Vergalhão rosca total 1/4" | 280 | m |  |  | 0
3.43 | Chumbador rosca interna 1/4" | 185 | un |  |  | 0
3.44 | Cabo flexível PP 3x1,5mm² - Ligação das luminárias. | 180 | m |  |  | 0
3.45 | Plug Macho e fêmea novo padrão - ligação luminárias | 72 | cj |  |  | 0
3.46 | Prensa cabo de seção 2,5mm² | 72 | cj |  |  | 0
3.47 | Sensor de Presença 400W / 220V - com regulagem de pulso | 4 | un |  |  | 0
3.48 | Timer p/ iluminação interna/externa/AC | 3 | un |  |  | 0
3.49 | Contactora tripolar 220V/25 A | 3 | un |  |  | 0
3.50 | Capacitor 2,0kVAr trifásico | 1 | un |  |  | 0
4. | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
4.1 | Módulo Autonomo de emergência com dois farois de 32 Led´s cada com bateria 12V-7Ah c/ suporte metalico p/ fixação da bateria | 10 | un |  |  | 0
4.2 | Módulo Autonomo com indicador de saída 115/220V com 80 Led´s, autonomia 4 horas, bateria 6V-4.5Ah, gabinete em metal, pintura epoxi (Indicação de : SAIDA e SAIDA EMERGÊNCIA) | 6 | un |  |  | 0
5 | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO (ELÉTRICAS E SINAL)
5.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.1.1 | Condutor unipolar flexível Afumex:
5.1.1.1 | - seção 2,5mm² | 2700 | m |  |  | 0
5.1.2 | Cabo unipolar flexível seção 16mm² / 750V - Afumex | 100 | m |  |  | 0
5.1.3 | Cabo unipolar flexível seção 35,0mm² / 750V - Afumex - (Baterias/Nobreak) | 20 | m |  |  | 0
5.1.4 | Centro de distribuição montado em caixa tipo de comando de uso aparente para 42 elementos no barramento principal + disjuntor geral e espaço para DR´s | 1 | un |  |  | 0
5.1.5 | Centro de distribuição de uso aparente para 16 elementos com barramentos (CD-BK). | 1 | un |  |  | 0
5.1.6 | Disjuntor monopolar/4,5kA.
5.1.6.1 | -1x16A | 20 | un |  |  | 0
5.1.6.2 | - 1x20A | 5 | un |  |  | 0
5.1.7 | Disjuntor triplolar / 4,5kA.
5.1.7.1 | - 3x50A - CD-BK | 4 | un |  |  | 0
5.1.7.2 | - 3x16A - Banco Capacitores | 1 | un |  |  | 0
5.1.8 | Dispositivo DR bipolar 25A sensibilidade 30mA | 6 | un |  |  | 0
5.1.9 | Eletroduto ferro diametro 25 mm. | 63 | m |  |  | 0
5.1.10 | Eletroduto pvc diametro 25 mm. | 39 | m |  |  | 0
5.1.11 | Caixa 4x4" de embutir com espelho de pvc | 8 | un |  |  | 0
5.1.12 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 6 | un |  |  | 0
5.1.13 | Caixa de saida condulete diam. 25 mm com tampa e com:
5.1.13.1 | - 02 (duas) tomadas novo padrão brasileiro | 2 | un |  |  | 0
5.1.14 | Adaptador 3x1" para conexão canaleta de aluminio 73x25mm e eletroduto de ferro | 3 | un |  |  | 0
5.1.15 | Chave reversora 63A. com 04 câmaras | 1 | un |  |  | 0
5.1.16 | Caixa de pvc para reversora tipo GSP.2 ou similar | 1 | un |  |  | 0
5.1.17 | Canaleta aluminio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe | 109 | m |  |  | 0
5.1.18 | Canaleta aluminio 73x45 dupla c/ tampa de encaixe - Pintada | 4 | m |  |  | 0
5.1.19 | Caixa de aluminio 100x100x50mm específica de canaleta de aluminio | 38 | un |  |  | 0
5.1.20 | Curva 90º metálica especifica de canaleta de aluminio
5.1.20.1 | -73x25mm | 17 | un |  |  | 0
5.1.20.2 | -73x45mm | 2 | un |  |  | 0
5.1.21 | Acessório tipo flange p/ conexão CD/Eletrocalha e aluminio | 14 | un |  |  | 0
5.1.22 | Porta Equipamentos branco Dutotec Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (PRETA), mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar. | 25 | un |  |  | 0
5.1.23 | Porta Equipamentos branco Ref. DT.63440.10 p/tres blocos, sendo UM bloco c/ UMA tomada NBR.20A Ref. DT.99231.00 (Vermelha), mais dois bloco cegos Ref. DT 99430.00 | 4 | un |  |  | 0
5.1.24 | Porta Equipamentos branco Dutotec Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99232.00 (AZUL), mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar. | 12 | un |  |  | 0
5.1.25 | Caixa Square rotation, modelo SQR, com adaptador para 05 (cinco) tomadas (RJ-45) e 05 (cinco) tomadas de In. 20A / 250V (padrão brasileiro), tampa tipo janela e adaptador para eletrodutos.e duas tomadas RJ45 Cat.53e e duas tomadas elétricas pretas de 20 A DT.99230.20 (PRETO), | 14 | un |  |  | 0
5.1.26 | Caixa de embutir piso 100x200x50mm com tampa em latão polido | 1 | un |  |  | 0
5.1.27 | Timer p/ KIT ATM | 1 | un |  |  | 0
5.1.28 | Cabo tipo PP 3x1,5mm2 | 30 | m |  |  | 0
5.1.29 | Caixa de comando 500x400x170mm c/ acessórios - (CD-Timer) | 1 | un |  |  | 0
5.1.30 | Eletrocalha lisa 200x100mm | 66 | m |  |  | 0
5.1.31 | Eletrocalha lisa 100x100mm | 55 | m |  |  | 0
5.1.32 | Tampa para eletrocalha 200mm | 66 | m |  |  | 0
5.1.33 | Tampa para eletrocalha 100mm | 55 | m |  |  | 0
5.1.34 | Divisor interno para eletrocalha 100mm | 66 | m |  |  | 0
5.1.35 | Suporte suspensão para eletrocalha 200x100mm | 45 | un |  |  | 0
5.1.36 | Suporte suspensão para eletrocalha 100x100mm | 36 | un |  |  | 0
5.1.37 | Curva horizontal para eletrocalha 200x100mm | 4 | un |  |  | 0
5.1.38 | Curva horizontal para eletrocalha 100x100mm | 4 | un |  |  | 0
5.1.39 | Curva vertical para eletrocalha 200x100mm | 2 | un |  |  | 0
5.1.40 | Curva vertical para eletrocalha 100x100mm | 1 | un |  |  | 0
5.1.41 | Acessorios tipo "T" para eletrocalha 200 x 100mm | 2 | un |  |  | 0
5.1.42 | Acessorios tipo "T" para eletrocalha 100 x 100mm | 1 | un |  |  | 0
5.1.43 | Emenda interna tipo "U" p/ eletrocalha 200x100mm | 23 | un |  |  | 0
5.1.44 | Emenda interna tipo "U" p/ eletrocalha 100x100mm | 19 | un |  |  | 0
5.1.45 | Terminal de fechamento p/ eletrocalha 200x100mm | 2 | un |  |  | 0
5.1.46 | Terminal de fechamento p/ eletrocalha 100x100mm | 2 | un |  |  | 0
5.1.47 | Redução concentrica de 200mm para 100mm | 1 | un |  |  | 0
5.1.48 | Derivação lateral de eletrocalha/perfilado para eletroduto | 28 | un |  |  | 0
5.1.49 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalhas | 600 | cj |  |  | 0
5.1.50 | Vergalhão rosca total 1/4" | 180 | m |  |  | 0
5.1.51 | Chumbador rosca interna 1/4" | 90 | un |  |  | 0
5.1.52 | Cabo tipo PP 8x1,0mm2 | 30 | m |  |  | 0
5.2 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS/TELEFONE:
5.2.1 | Porta Equipamento Ref. DT.63440.10 com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.20 (PRETO), mais dois RJ.45 Ref. QM 99040.00 – Cat. 5e ou similar | 2 | un |  |  | 0
5.2.2 | Porta Equipamento Ref. DT.63440.10 com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99231.20 (VERMELHA), mais dois RJ.45 Ref. QM 99040.00 – Cat. 5e ou similar | 1 | un |  |  | 0
5.2.3 | Porta Equipamentos branco Ref. DT.63450.10 com UM(1) bloco c/RJ.45 Cat.5e Ref. DT.99530.00OU similar. | 4 | un |  |  | 0
5.2.4 | Porta Equipamentos branco Ref. DT.63450.10 com DOIS bloco c/RJ.45 Cat.5e Ref. DT.99530.00OU similar. | 10 | un |  |  | 0
5.2.5 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 7 | un |  |  | 0
5.2.6 | Cabo UTP categoria 5e - Cabo Multilan 4 pares / 24AWG UTP cat.5e (LSZH) | 1800 | m |  |  | 0
5.2.7 | Cabo telefônico tipo CIT-10 pares | 35 | m |  |  | 0
5.2.8 | Rack 19" tamanho 24U com uma bandeija, 11 organizadores de cabos e 144 conjuntos de parafuso porca gaiola - Completo | 1 | un |  |  | 0
5.2.9 | Rack 19" tamanho 16U (Operadoras) com três bandeijas, um organizador de cabos e 96 conjuntos de parafuso e porca gaiola - Completo | 1 | un |  |  | 0
5.2.10 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" | 2 | un |  |  | 0
5.2.11 | Patch Cord 2,5m (Estações de Trabalho) | 34 | un |  |  | 0
5.2.12 | Patch Cord 1,0m (Rack) | 34 | un |  |  | 0
5.2.13 | Patch-cord com dois conectores RJ45-cat. 5e nas duas pontas, certificado, para interligação entre rack do Banco e caixa QDS/RDY/MDR | 1 | un |  |  | 0
5.2.14 | Plug (macho) RJ45 cat. 5e para sistema de alarme com conectorização/teste | 2 | un |  |  | 0
5.2.15 | Régua com 8 tomadas c/ angulação 45° para Rack 19" | 4 | un |  |  | 0
5.2.16 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 5 | un |  |  | 0
5.3 | CONTROLE DE ACESSO
5.3.1 | Teclado de senhas conexão TCP/IP - Cadastro para até 30.000 usuários | 6 | un |  |  | 0
5.3.2 | Chave PACRI e caixa de sobrepor para acondicionamento | 6 | un |  |  | 0
5.3.3 | Fonte de alimentação com nobreak e espaço para abrigar bateria de até 63Ah | 5 | un |  |  | 0
5.3.4 | Placa de intertravamento | 5 | un |  |  | 0
5.3.5 | Fechadura de 150Kg com sensor interno de porta + suporte de fixação universal | 5 | un |  |  | 0
5.3.6 | Caixa quebre o vidro de emergência | 6 | un |  |  | 0
5.3.7 | Bateria 40Ah estacionária | 5 | un |  |  | 0
6 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS:
6.1.1 | Eletroduto ferro ø 50mm. | 36 | m |  |  | 0
6.1.2 | Eletroduto ferro diametro 25 mm. | 15 | m |  |  | 0
6.1.3 | Caixa metálica com tampa 300x300x150mm | 5 | un |  |  | 0
6.1.4 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 4 | un |  |  | 0
6.1.5 | Adaptador para canaleta de aluminio 73x25mm e eletroduto - 3x1" | 2 | un |  |  | 0
6.1.6 | Canaleta aluminio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - Pintada | 6 | m |  |  | 0
6.1.7 | Porta Equipamentos branco para canaleta de aluminio p/tres blocos sendo um bloco c/RJ.45 e mais dois blocos cegos. | 1 | un |  |  | 0
6.1.8 | Porta Equipamentos branco para canaleta de aluminio p/tres blocos sendo dois blocos c/RJ.45 e mais um bloco cego. | 1 | un |  |  | 0
6.1.9 | Porta Equipamentos branco para canaleta de aluminio p/tres blocos sendo tres blocos c/RJ.45. | 1 | un |  |  | 0
6.1.10 | Espelho de caixa condulete com tomada uma tomada RJ.45. | 2 | un |  |  | 0
6.1.11 | Cabo UTP cat. 5e. Cabo Multilan 4 pares / 24AWG UTP cat.5e (LSZH) | 800 | m |  |  | 0
6.1.12 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" (Estações de Trabalho) | 1 | un |  |  | 0
6.1.13 | Voice Panel 50 portas p/ Rack 19" (Ramais Central) | 1 | un |  |  | 0
6.1.14 | Cabo CIT 50/10 pares (Entrada Linhas) | 35 | m |  |  | 0
6.1.15 | Patch Cord 1,0m (Rack) - Cor Verde | 17 | un |  |  | 0
6.1.16 | Protetor de Surto p/ entrada das linhas | 10 | un |  |  | 0
6.1.17 | Caixa 4x4" de embutir com espelho de pvc | 2 | un |  |  | 0
6.1.18 | Caixa de distribuição padrão Concessionária
6.1.18.1 | - N.º4 (600x600x120mm) - Embutir | 1 | un |  |  | 0
6.1.19 | Cabo CTP-APL 20 pares (Entrada externa) | 35 | m |  |  | 0
6.1.20 | Acessórios internos p/ montagem DG´s | 10 | un |  |  | 0
6.1.21 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 4 | un |  |  | 0
7 | INSTALAÇÕES ÁREA SISTEMA DE ALARME E CFTV
7.1 | INFRAESTRUTURA
7.1.1 | Caixa tipo condulete com tampa cega:
7.1.1.1 | - ø 25mm. | 48 | un |  |  | 0
7.1.1.2 | - ø 32mm. | 3 | un |  |  | 0
7.1.2 | Eletroduto de Ferro Galvanizado leve médio:
7.1.2.1 | - ø 25mm. | 69 | m |  |  | 0
7.1.2.2 | - ø 32mm. | 9 | m |  |  | 0
7.1.3 | Eletroduto Flexível com alma de aço revestimento PVC - Sealtube - 3/4 a 1" | 15 | m |  |  | 0
7.1.4 | Conectores tipo Box Reto de Alumínio para Sealtube 3/4" a 1" | 48 | pç |  |  | 0
7.1.5 | Canaleta de Alumínio Dutotec de 73x25mm pintura eletrostática branca, ou equivalente | 24 | m |  |  | 0
7.1.6 | Tampa para canaleta de Alumínio Dutotec de 73mm pintura eletrostática branca, ou equivalente | 24 | m |  |  | 0
7.1.7 | Derivação saída eletrodutos p/Canaleta de Alumínio de 73x25 ou 45mm | 9 | pç |  |  | 0
7.1.8 | Espelho de Alumínio para condulete 1" para tomadas RJ-45 Cat. 6 (CFTV) | 14 | un. |  |  | 0
7.2 | INSTALAÇÕES ALARME
7.2.1 | Porta Equipamentos branco Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, UM bloco com furo central, mais dois blocos cegos Ref. DT 99430.00 ou similar | 6 | un. |  |  | 0
7.2.2 | Cabo CIT-50-5 pares (ALARME) | 25 | m |  |  | 0
7.2.3 | Cabo para alarme CCI de 10 vias na cor branca em PVC, condutores de bitola 0,5mm2 em cobre eletrolítico estanhados, isolação PVC cores sólidas. | 1100 | m |  |  | 0
7.2.4 | Patch-cord Cat 5e co AZUL 2,5 metros, com conectores RJ-45 Cat 5E nas duas extremidades para interligação do Rack de ATIVOS à caixa RDY/MDR | 2 | pç |  |  | 0
7.2.5 | Quadro METÁLICO de Comando de Sobrepor para Central de Alarme - 600x500x200mm tipo CS - CAIXA ALARME | 1 | un |  |  | 0
7.2.6 | Caixa Plástica de Sobrepor c/tampa de 400x300X200mm tipo CPS (para Módulo de Rede do Alarme - QDM/RDY - 400x300x200mm -(Gprs e IP) | 1 | un |  |  | 0
7.2.7 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH (Não Halogenado) - Categoria 5e - Ligação Geradores de Névoa com a Central de Alarme | 45 | m |  |  | 0
7.3 | INSTALAÇÕES CFTV
7.3.1 | Rack para HUB tamanho 12U x 600mm c/ 1 bandeija / IP20 - um organizador de cabos e 64 conjuntos de parafuso e porca gaiola (Completo conf. Item 6.1 do memorial) | 1 | pç |  |  | 0
7.3.2 | Organizadores de Cabos, conforme item 6.2 do Memorial Descritivo. | 3 | pç |  |  | 0
7.3.3 | Cabo UTP categoria 6 LSZH, conforme item 6.3 do Memorial Descritivo. | 500 | m |  |  | 0
7.3.4 | Patch Panel Categoria 6 CARREGADO, com24 portas, conforme item 6.4 do Memorial Descritivo. | 1 | un. |  |  | 0
7.3.5 | Conector Categoria 6 Keystone conforme item 6.5 do memorial descritivo | 15 | un. |  |  | 0
7.3.6 | Régua de Tomadas fixação em racks ou gabinetes padrão 19 polegadas, conforme item 6.6 do Memorial Descritivo. | 1 | un. |  |  | 0
7.3.7 | Certificação pontos lógicos Cat.6 com relatório, , conforme item 5.3 do Memorial Descritivo. | 15 | un. | x,xx |  | 0
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
8.1 | Hora técnica para desinstalação e reinstalação conforme o novo leiaute do Sistema de Senhas (Display/Monitor) e TV´s existentes na agência atual | 12 | h | x,xx |  | 0
8.2 | Asbuilts das Instalações Elet./Log./Telef./Alarme/CFTV | 30 | h | x,xx |  | 0
8.3 | Hora técnica de eletricista para desmontagem e acondicionamento da infra-estrutura elétrica existente na agência velha (Luminárias/Eletrodutos/Caixas/Quadros/Etc, que não serão reutilizada na obra e entrega no depósito do Banrisul ) | 72 | h | x,xx |  | 0
8.4 | Hora técnica de eletricista para identificação Geral rede elétrica/lógica/telefônica (Quadros/Tomadas/Cabos/Rack/Pacth Panel/Etc) | 40 | h | x,xx |  | 0
8.5 | Certificação/Homologação cabeamento estruturado (Lógica/Telefone/CFTV) | 60 | un. | x,xx |  | 0
| SUBTOTAL INFRAESTRUTURA ELÉTRICA |  |  | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL GERAL NOVO LOCAL |  |  | 0 | 0 | 0
IV | OBRAS CIVIS - DESMOBILIZAÇÃO
1 | Desinstalação de Programação Visual Externa e Interna
1.1 | Desinstalação, desmontagem, embalagem, identificação e entrega na Bagergs - Av. Getúlio Vargas, 8.201 - Canoas/RS.
1.2 | Testeira 254x54cm da fachada da agência atual | 1 | un |  |  | 0
1.3 | Pórtico eletrônico agência atual | 1 | un | x,xx |  | 0
1.4 | Complementos da testeira da agência atual | 4 | un | x,xx |  | 0
1.6 | Programação visual interna - placas e acessórios | 13 | un | x,xx |  | 0
2 | Desinstalação Divisórias Internas e Mobiliário
2.1 | Desinstalação dos módulos de caixa | 2 | un | x,xx |  | 0
2.2 | Desinstalação, embalagem individualizada, identificação (local de origem, item, número de peças) e entrega na BAGERGS - Av. Getúlio Vargas, 8.201 - Canoas/RS.
2.2.1 | Biombos em alumínio branco com película listrada - 115x140 | 6 | un | x,xx |  | 0
2.2.2 | Passa objetos em acrílico | 1 | un | x,xx |  | 0
3 | Demolição, remanejamento, remoção
3.1 | Retirada descaracterização e descarte de adesivos padrão vidros fachada e SAA com remoção de resíduos de cola | 7 | un | x,xx |  | 0
3.2 | Remoção e descarte de divisórias na sala de auto atendimento e caixas | 48 | m² | x,xx |  | 0
3.3 | Remoção de piso tátil em placas - com limpeza da cola | 20 | m | x,xx |  | 0
3.4 | Descarte de porta cartazes modelo antigo com os acessórios | 2 | conj | x,xx |  | 0
4 | Recomposição
4.1 | Fechamento do vão do Pórtico Banrisul Eletrônico - PÓRTICO BE - ATM, em esquadria de alumínio, vidro, fixação com baguete, medidas aproximadas do vão: 210x40 cm. | 1 | m² |  |  | 0
4.2 | Instalação de fechadura tipo sanduiche após a retirada do kit ATM do pórtico | 1 | un |  |  | 0
5 | Diversos
5.1 | Bobina com 100m de Plástico bolha de 130cm para embalagem dos materiais e equipamentos. | 2 | un |  |  | 0
5.2 | Limpeza final | 170 | m² |  |  | 0
5.3 | Transporte de conteiners para destinação e descarte dos resíduos de caliças, ferro, vidro, madeiras, alumínio, cerâmicas, gesso, etc, produzidos pela construção civil (atentar para observações e orientações no memorial descritivo) | 3 | m³ |  |  | 0
5.4 | Destinação de resíduos com entrega de Manifesto de Transporte de Resíduos e o Recibo de Destinação de Resíduos por empresa licenciada (atentar para observações e orientações no memorial descritivo) | 3 | m³ | x,xx |  | 0
| SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
V | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - DESMOBILIZAÇÃO
1 | Desinstalação e embalagem
1.1 | Desinstalar, desmontar, embalar em plástico bolha e caixotes de madeira, identificar e entregar na BAGERGS em Canoas/RS: da porta giratória existente da agência atual (por empresa homologada pelo fabricante) | 1 | un | x,xx |  | 0
1.2 | Desinstalação de condicionador de ar split tipo piso teto 36.000btu/h (unidade condensadora). Limpar, embalar e entregar na Bagergs Canoas/RS | 3 | un | x,xx |  | 0
1.3 | Desinstalação de condicionador de ar split tipo piso teto 36.000btu/h (unidade evaporadora). Limpar, embalar e entregar na Bagergs Canoas/RS | 3 | un | x,xx |  | 0
| SUBTOTAL INSTALAÇÕES MECÂNICAS - DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0
VI | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DESMOBILIZAÇÃO
1 | DESMOBILIZAÇÃO DE AGÊNCIA
1.1 | Desinstalação de TV corporativa até 55" e suporte articulado. | 2 | un | x,xx |  | 0
1.2 | Desinstalação da dispensadora de senhas e Monitor de senhas. | 1 | un | x,xx |  | 0
1.3 | Desmontagem de leitora de cartões pórtico "Banrisul Eletrônico". Descartar adequadamente o material. | 1 | un |  |  | 0
1.4 | Desmontagem de eletrodutos e caixas petrolets diametro 25mm existentes em paredes de elétrica estabilizada e lógica. Todo o material deverá ser descartado. | 2 | un |  |  | 0
1.5 | Desmontagem de infraestrutura de acessórios dutotec tipo caixa 10x10, curvas horizontal e vertical . Descartar adequadamente todo o material. | 1 | un |  |  | 0
1.6 | Desmontagem e descarte de Rack 10Us. Descartar adequadamente todo o material. | 1 | un |  |  | 0
1.7 | Desmontagem de canaletas de PVC RD70, extensões elétricas com caixa petrolet e 02 tomadas padrão antigo, patch cords. Descartar adequadamente todo o material. | 2 | un |  |  | 0
1.8 | Desmontagem de infraestrutura elétrica e lógica das paredes e piso, como canaletas dutotec (73x25mm + 73x45mm) e porta equipamentos cinzas com 02 tomadas pretas modelo antigo em 1 ou 2 RJ45 Fêmeas ou tomadas RJ11 padrão telebrás. Descartar adequadamento todo o Material | 5 | un |  |  | 0
1.9 | Desmontagem e embalagem com plástico bolha de CD ESTAB DE SOBREPOR de 24 elementos com espaço para geral tripolar de 3x50A, 22 minidisjuntores 5SX1 de 16A a 20A, 07 DRS bipolares 25A/30mA. Embalar com plastibolha e identificar todo o material. Acondicionados adequadamente para serem transportados e entregues em nosso depósito na BAGERGS,(Av. Getúlio Vargas, 8.201 - Canoas/RS). | 1 | un |  |  | 0
1.10 | Desmontagem de infraestrutura elétrica de eletrodutos/canaletas dutotec, CDBK ATLANTA/CEMAR de sobrepor de 18 elementos com geral tripolar de 50A, 02 disjuntores tripolares de 50A, 01 monopolar de 20A, Banco de Capacitor de 2,0kVAR, Caixa e Chave Reversora U4/63V. Embalar com plastibolha e identificar todo o material. Acondicionados adequadamente para serem transportados e entregues em nosso depósito na BAGERGS,(Av. Getúlio Vargas, 8.201 - Canoas/RS). | 1 | un |  |  | 0
1.11 | Desmontagem de cabos alimentadores 10,00mm² da infraestrutura elétrica de eletrodutos/canaletas dutotec do CDBK ATLANTA de sobrepor de 18 elementos até QGBT/CD01. Embalar com plastibolha e identificar todo o material. Acondicionados adequadamente para serem transportados e entregues em nosso depósito na BAGERGS,(Av. Getúlio Vargas, 8.201 - Canoas/RS). | 1 | un |  |  | 0
1.12 | Desmontagem de infraestrutura elétrica de canaletas dutotec, CD TIMER (4 Timers COEL e 03 Contatoras) e acessórios. Todo o material deverá ser descartado adequadamente. | 1 | un |  |  | 0
1.13 | Desmontagem de infraestrutura de Automação de elétrica estabilizada, cabos elétricos de 2,5mm² a 16mm². Deverão ensacar em separado os cabos elétricos . Acondicionados adequadamente para serem transportados e entregues em nosso depósito na BAGERGS,(Av. Getúlio Vargas, 8.201 - Canoas/RS). | 1 | un |  |  | 0
1.14 | Desmontagem de infraestrutura de Automação, da Rede Estruturada de Cabos de rede lógica UTP cat 5e. Todos os cabos da rede estruturada acima do forro em eletrodutos ou em eletrocalhas deverão ser retirados. Deverão ensacar em separado os cabos de Rede UTP. Acondicionados adequadamente para serem transportados e entregues em nosso depósito na BAGERGS,(Av. Getúlio Vargas, 8.201 - Canoas/RS). | 1 | un |  |  | 0
1.15 | Desmontagem de infraestrutura de eletrodutos, refletores HQI/LED com suportes de ferro e desinstalação elétrica dos pontos das Logomarcas. Embalar e acondicionar adequadamente para serem transportados e entregues em nosso depósito na BAGERGS,(Av. Getúlio Vargas, 8.201 - Canoas/RS). | 4 | un |  |  | 0
1.16 | Desmontagem de infraestrutura de canaletas dutotec 73x25mm brancas e desinstalação elétrica e lógica dos módulos de caixa e também deverá soltar os parafusos dos mesmos. Embalar e acondicionar adequadamente para serem transportados e entregues em nosso depósito na BAGERGS,(Av. Getúlio Vargas, 8.201 - Canoas/RS). | 2 | un |  |  | 0
1.17 | Desmontagem de infraestrutura de canaletas dutotec 73x25mm brancas e desinstalação elétrica e lógica do Dispensador/Monitor de Senhas, Suporte e TV Corporativa de 42". Embalar e acondicionar adequadamente para serem transportados e entregues em nosso depósito na BAGERGS,(Av. Getúlio Vargas, 8.201 - Canoas/RS). | 2 | un |  |  | 0
1.18 | Desmontagem de infraestrutura canaletas dutotec 73x25mm brancas e desinstalação elétrica e lógica das máscaras dos ATMs. Embalar e acondicionar adequadamente para serem transportados e entregues em nosso depósito na BAGERGS,(Av. Getúlio Vargas, 8.201 - Canoas/RS). | 3 | un |  |  | 0
| SUBTOTAL INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DESMOBILIZAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL - DESMOBILIZAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL - NOVO LOCAL E DESMOBILIZAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0

## BDI
PLANILHA DETALHAMENTO CÁLCULO BDI
| DESPESAS INDIRETAS |  | Valores limites conforme Acórdão 2622/2013 TCU
1 | AC - Administração central | 3.5% | Administração Central: de 3% à 5,5%
2 | SG - Seguro e Garantias | 0.9% | Seguros + Garantia: de 0,8% à 1%
3 | R - Riscos | 1.26% | Riscos: de 0,97% a 1,27%
Despesas Financeiras: de 0,59% a 1,39%
4 | L - Lucro | 7% | Lucros: de 6,16% à 8,96%
BDI CALCULADO: de 20,34% à 25,00%
5 | I - Impostos | 8.65%
5.1 | PIS | 3%
5.2 | COFINS | 0.65%
5.3 | ISS (cfe. Legislação municipal) | 3%
5.4 | CPRB - Contrib. Prev. Sobre Rec. Bruta | 2%
Itens em que podem ocorrer variações:
6 | DF - Despesas Financeiras | 1% | COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. PIS - Programa de Integração Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. ISS - Pode ser isento, ou variar até 5%, conforme legislação municipal.
| BDI Calculado | 25%
FÓRMULA ADOTADA
BDI =( (1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) - 1) x 100
(1- I)

## Cronograma Físico Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICAS NA AGÊNCIA ESTAÇÃO
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: AV. LIDO TAGLIARI, 1022 - ESTAÇÃO/RS
| DESCRIÇÃO |  | TOTAL DO GRUPO | TRINTA DIAS | SESSENTA DIAS | NOVENTA DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS INICIAIS, DEMOLIÇÕES | % | #DIV/0! | 33 | 33 | 34
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PAVIMENTAÇÕES | % | #DIV/0! | 33 | 33 | 34
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
3 | REVESTIMENTOS | % | #DIV/0! | 100
|  | R$ | 0 | 0
4 | DIVISÓRIAS / PAINÉIS / FORROS | % | #DIV/0! | 20 | 80
|  | R$ | 0 | 0 | 0
5 | CARPINTARIA / MARCENARIA / MOBILIÁRIO | % | #DIV/0! | 33 | 33 | 34
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SERRALHARIA | % | #DIV/0! | 30 | 33 | 34
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
7 | VIDRAÇARIA | % | #DIV/0! |  | 80 | 20
|  | R$ | 0 |  | 0 | 0
8 | PINTURA | % | #DIV/0! |  | 50 | 50
|  | R$ | 0 |  | 0 | 0
9 | ACESSÓRIOS E METAIS SANITÁRIOS | % | #DIV/0! |  | 70 | 30
|  | R$ | 0 |  | 0 | 0
10 | PROGRAMAÇÃO VISUAL | % | #DIV/0! | 5 | 55 | 40
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
11 | INTERIORES | % | #DIV/0! |  | 50 | 50
|  | R$ | 0 |  | 0 | 0
12 | DIVERSOS | % | #DIV/0! | 33 | 33 | 34
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
13 | PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS | % | #DIV/0! | 33 | 33 | 34
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
14 | REDE FRIGORÍGENA, DRENOS E ACESSÓRIOS | % | #DIV/0! |  | 30 | 70
|  | R$ | 0 |  | 0 | 0
15 | INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS E DE COMANDO | % | #DIV/0! |  | 30 | 70
|  | R$ | 0 |  | 0 | 0
16 | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR | % | #DIV/0! |  | 30 | 70
|  | R$ | 0 |  | 0 | 0
17 | EQUIPAMENTOS | % | #DIV/0! | 25 | 25 | 50
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
18 | POTA DE AÇO DE ENROLAR (CORTINA METÁLICA) | % | #DIV/0! | 25 | 25 | 50
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
19 | PORTA DETECTORA DE METAIS | % | #DIV/0! | 25 | 25 | 50
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ENTRADA DE ENERGIA E MEDIÇÃO | % | #DIV/0! | 33 | 33 | 34
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
21 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO - ILUMINAÇÃO/TOMADAS/AR CONDICIONADO | % | #DIV/0! | 33 | 33 | 34
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
22 | PONTOS DE ILUMINAÇÃO/TOMADAS/AR CONDICIONADO | % | #DIV/0! | 33 | 33 | 34
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
23 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | % | #DIV/0! | 33 | 33 | 34
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
24 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SINAL | % | #DIV/0! | 33 | 33 | 34
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
25 | INSTALAÇÕES DADOS/CONTROLE/TELEFÔNICAS | % | #DIV/0! | 33 | 33 | 34
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
26 | INSTALAÇÕES PARA SISTEMA DE ALARME E CFTV | % | #DIV/0! | 33 | 33 | 34
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
27 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | % | #DIV/0! | 33 | 33 | 34
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
28 | DESMOBILIZAÇÃO | % | #DIV/0! |  |  | 100
|  | R$ | 0 |  |  | 0
PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  |  | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL COM BDI |  | 25% | 0 | 0 | 0 | 0

## Cronograma Físico
CRONOGRAMA FÍSICO
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICAS NA AGÊNCIA ESTAÇÃO
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: AV. LIDO TAGLIARI, 1022 - ESTAÇÃO/RS
| DESCRIÇÃO |  | TOTAL DO GRUPO | TRINTA DIAS | SESSENTA DIAS | NOVENTA DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS INICIAIS, DEMOLIÇÕES | % | #DIV/0! | 33 | 33 | 34
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | PAVIMENTAÇÕES | % | #DIV/0! | 33 | 33 | 34
|  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | REVESTIMENTOS | % | #DIV/0! | 100
0
4 | DIVISÓRIAS / PAINÉIS / FORROS | % | #DIV/0! | 20 | 80
|  |  |  | 0 | 0
5 | CARPINTARIA / MARCENARIA / MOBILIÁRIO | % | #DIV/0! | 33 | 33 | 34
|  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | SERRALHARIA | % | #DIV/0! | 30 | 33 | 34
|  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | VIDRAÇARIA | % | #DIV/0! |  | 80 | 20
[5 empty] | 0 | 0
8 | PINTURA | % | #DIV/0! |  | 50 | 50
[5 empty] | 0 | 0
9 | ACESSÓRIOS E METAIS SANITÁRIOS | % | #DIV/0! |  | 70 | 30
[5 empty] | 0 | 0
10 | PROGRAMAÇÃO VISUAL | % | #DIV/0! | 5 | 55 | 40
|  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | INTERIORES | % | #DIV/0! |  | 50 | 50
[5 empty] | 0 | 0
12 | DIVERSOS | % | #DIV/0! | 33 | 33 | 34
|  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS | % | #DIV/0! | 33 | 33 | 34
|  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | REDE FRIGORÍGENA, DRENOS E ACESSÓRIOS | % | #DIV/0! |  | 30 | 70
[5 empty] | 0 | 0
15 | INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS E DE COMANDO | % | #DIV/0! |  | 30 | 70
[5 empty] | 0 | 0
16 | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR | % | #DIV/0! |  | 30 | 70
[5 empty] | 0 | 0
17 | EQUIPAMENTOS | % | #DIV/0! | 25 | 25 | 50
|  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | POTA DE AÇO DE ENROLAR (CORTINA METÁLICA) | % | #DIV/0! | 25 | 25 | 50
|  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | PORTA DETECTORA DE METAIS | % | #DIV/0! | 25 | 25 | 50
|  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | ENTRADA DE ENERGIA E MEDIÇÃO | % | #DIV/0! | 33 | 33 | 34
|  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO - ILUMINAÇÃO/TOMADAS/AR CONDICIONADO | % | #DIV/0! | 33 | 33 | 34
|  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | PONTOS DE ILUMINAÇÃO/TOMADAS/AR CONDICIONADO | % | #DIV/0! | 33 | 33 | 34
|  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | % | #DIV/0! | 33 | 33 | 34
|  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SINAL | % | #DIV/0! | 33 | 33 | 34
|  |  |  | 0 | 0 | 0
25 | INSTALAÇÕES DADOS/CONTROLE/TELEFÔNICAS | % | #DIV/0! | 33 | 33 | 34
|  |  |  | 0 | 0 | 0
26 | INSTALAÇÕES PARA SISTEMA DE ALARME E CFTV | % | #DIV/0! | 33 | 33 | 34
|  |  |  | 0 | 0 | 0
27 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | % | #DIV/0! | 33 | 33 | 34
|  |  |  | 0 | 0 | 0
28 | DESMOBILIZAÇÃO | % | #DIV/0! |  |  | 100
0
PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  |  | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!