## Planilha de Orçamentos
PLANILHA DE ORÇAMENTO
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICAS NA AGÊNCIA SANTA CRUZ DO SUL |  |  |  | BDI |  | 25%
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Rua Marechal Deodoro, 391 - Santa Cruz do Sul/RS |  |  |  | Enc. Sociais SINAPI-RS JAN/2020 |  | 110.6%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 90 dias corridos |  |  |  | DATA DA PROPOSTA
PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: |  | CNPJ: |  |  | FONE:
ENDEREÇO: |  | EMAIL:
PROPOSTA
LOTE | ÚNICO
ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
|  |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
I | OBRAS CIVIS
1. | Serviços preliminares
1.1 | Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil com ART/RRT. | 9 | h | x,xx |  | 0
1.2 | Tapumes de divisórias tipo BP Plus, e=35mm, cor Cristal, completa tipo PN1/PN2 (Painéis Cegos) piso/teto. | 91 | m² |  |  | 0
1.3 | Porta divisória tipo PB Plus cor branca, montantes e rodapés simples, de aço prata natural c/ferragem completa tipo alavanca . | 1 | un |  |  | 0
1.4 | Organização e montagem geral do leiaute provisório, no no Espaço Afinidade, SUREG e Área de Atendimento da Agência - conforme leiaute fornecido. (Equipe 1 dia - 4 ajudantes especializados) | 60 | h |  |  | 0
1.5 | Locação de andaime móvel metálico para ambiente interno h 3,60m | 120 | m² |  | x,xx | 0
2. | Demolições e retiradas
2.1 | Demolição de parede para abertura de porta | 3 | m² | x,xx |  | 0
2.2 | Retirada de divisórias em louro freijó e vidro, para reaproveitamento. | 65 | m² | x,xx |  | 0
2.3 | Retirada das portas de acesso da SUREG, com marco, para reaproveitamento. | 2 | un | x,xx |  | 0
2.4 | Remoção de vidro comum, para reaproveitamento | 16 | m² |  |  | 0
2.5 | Retirada e destinação de carpete da SUREG, para descarte, com raspagem da cola da superfície do piso. | 150 | m² | x,xx |  | 0
2.6 | Retirada de rodapés de madeira para reaproveitamento | 55 | m | x,xx |  | 0
2.7 | Retirada parcial de forro de gesso em nivel existente, para instalação de infraestrutura elétrica e instalação de alçapões. | 80 | m² | x,xx |  | 0
2.8 | Remoção de persianas, para adequação, aproveitamento ou descarte | 30 | m² | x,xx |  | 0
2.9 | Carga manual e transporte de conteiners para destinação e descarte dos resíduos de caliças, ferro, vidro, madeiras, alumínio, cerâmicas, gesso, etc, produzidos pela construção civil (atentar para observações e orientações no memorial descritivo) | 15 | m³ |  |  | 0
2.10 | Destinação de resíduos com entrega de Manifesto de Transporte de Resíduos e o Recibo de Destinação de Resíduos por empresa licenciada (atentar para observações e orientações no memorial descritivo) | 15 | m³ | x,xx |  | 0
3. | Forro
3.1 | Fornecimento e instalação de Forro de gesso liso, em nível, em placas 70x70cm, e=30mm. | 80 | m² |  |  | 0
3.2 | Abertura de alçapão em forro de gesso, d=35cm | 4 | un |  |  | 0
3.3 | Adequação do Cortineiro em Gesso - Afinidade e SUREG | 12 | m |  |  | 0
4. | Revestimento de piso
4.1 | Carpete tipo modular em placas de 50x50cm, linha SYNCOPATION cor PUTTY 3297 ou equivalente. Aprovar amostra com a Engenharia. | 62 | m² |  |  | 0
4.2 | Fita de fixação de carpete, metálica | 12 | m |  |  | 0
4.3 | Piso vinílico área da SUREG, em placas 50cmx50cm - Referência Forbo Allura Flex, 1664, Grafite Wave, espessura 5mm | 150 | m² |  |  | 0
4.4 | Soleira em granito polido idem existente e=25,0cm - Apresentar amostra para aprovação. | 1 | m |  |  | 0
5. | Paredes e Divisórias
5.1 | Execução de parede em gesso acartonado | 95 | m² |  |  | 0
5.2 | Fornecimento e instalação de caixilharia fixa de alumínio anodizado cor bronze, perfil para vidro temperado, piso-forro. | 35 | m² |  |  | 0
5.3 | Película jateada - Espaço Afinidade | 35 | m² |  |  | 0
5.4 | Remanejo e adequação de divisórias em louro freijó - SUREG | 43 | m² |  |  | 0
5.5 | Revestimento de parede em gesso acartonado com reaproveitamento e adequação de divisórias em louro freijó - SUREG | 27 | m² |  |  | 0
6. | Vidro
6.1 | Vidro temperado inclolor fixo com neoprene espessura 8mm | 25 | m² |  |  | 0
6.2 | Vidro incolor 5mm - recomposição divisória em louro freijó | 5 | m² |  |  | 0
7 | Esquadrias
7.1 | Porta dupla de correr 2x90x 210,0cm em madeira com programação visual, automatização e sensor de presença. | 1 | conj |  |  | 0
7.1 | Conjunto automatização das duas portas e sensores de presença. | 1 | conj |  |  | 0
7.3 | Remanejo de porta simples de abrir em madeira | 2 | conj |  |  | 0
7.4 | Marco para porta em madeira 90 x 2,10, com guarnições | 1 | un. |  |  | 0
7.5 | Revisão geral das ferragens e mecanismos das esquadrias em madeira, com fornecimento das peças de reposição. | 2 | conj. |  |  | 0
7.6 | Preparar e lixar, com lixa fina a superfície das portas com a recuperação de falhas e perfurações com massa plástica em bisnaga pigmentada ref. Mazza Montana. | 8 | m² |  |  | 0
8. | Pintura
8.1 | Massa em gesso para reparos após a retirada da infraestrutura elétrica aparente. | 50 | m² |  |  | 0
8.2 | Massa corrida para interiores, 2 demãos | 190 | m² |  |  | 0
8.3 | Pintura acrílica fosco, na cor azul ref. SUVINIL AZUL ROYAL sobre gesso acartonado com massa corrida. | 10 | m² |  |  | 0
8.4 | Pintura acrílica acetinado, na cor branca sobre parede de alvenaria com revestimento em reboco com emassamento. | 50 | m² |  |  | 0
8.5 | Pintura acrílica fosco, na cor ref. SUVINIL Prata C161, sobre parede de alvenaria com revestimento em reboco com emassamento. SUREG | 80 | m² |  |  | 0
8.6 | Pintura acrílica acetinado, na cor branca sobre parede em gesso acartonado com emassamento. | 190 | m² |  |  | 0
8.7 | Pintura PVA na cor branca sobre forro em gesso com emassamento | 220 | m² |  |  | 0
8.8 | Pintura esmalte sintético branco para esquadrias de metal com fundo antiferruginoso | 18 | m² |  |  | 0
8.9 | Pintura Verniz poliuretano inclolor fosco sobre madeira. | 107 | m² |  |  | 0
9. | Rodapés
9.1 | Fornecimento e instalação de rodapé de madeira h 10 cm igual ao existente. | 20 | m |  |  | 0
9.2 | Reinstalação de rodapé | 55 | m | x,xx |  | 0
10. | Painéis
10.1 | Painel removível h=105cm - e+ 4cm instalado junto às paredes com utilizando 2 conjuntos de cunhas e contra cunhas no mínimo. MDF Ref. Rovere Marsalla. | 27 | m² |  |  | 0
10.2 | Painel removível + ripado instalado junto às paredes acima dos painéis biombo, utilizando 2 conjuntos de cunhas e contra cunhas no mínimo. MDF Ref. Rovere Marsalla. | 16 | m² |  |  | 0
10.3 | Painel Móvel TV sala de estar H 3,50m. MDF Ref. Rovere Marsalla. | 11 | m² |  |  | 0
10.4 | Painel removível rodapé de madeira laminada h=40cm e= 4cm. MDF Ref. Rovere Marsalla. | 10 | m |  |  | 0
10.5 | Fechamento horizontal junto às janelas em Tampo de MDF Rovere Marsalla | 1 | m² |  |  | 0
11. | Biombos
11.1 | Biombo em L 303 cm x H 105cm + L 150cm x H 105cm montado com vidro temperado adesivado h=40cm sobre o painel, h TOTAL = 145CM - VIDRO FIXO SOBRE PRESSÃO. MDF Ref. Rovere Marsalla. | 3 | conj |  | x,xx | 0
11.2 | Biombo em L 295 cm x H 105cm + L 150cm x H 105cm montado com vidro temperado adesivado h=40cm sobre o painel, h TOTAL = 145CM - VIDRO FIXO SOBRE PRESSÃO. MDF Ref. Rovere Marsalla. | 3 | conj |  | x,xx | 0
11.3 | Biombo em L 295 cm x H 105cm + L 73cm x H 105cm montadocom vidro temperado adesivado h=40cm sobre o painel, h TOTAL = 145CM - VIDRO FIXO SOBRE PRESSÃO. MDF Ref. Rovere Marsalla. | 1 | conj |  | x,xx | 0
12. | Vidro temperado para biombo
12.1 | Vidro Temperado para biombo 295,5cm x 50,0cm | 3 | pç |  |  | 0
12.1 | Vidro Temperado para biombo 288,5cm x 50,0cm | 4 | pç |  |  | 0
12.2 | Vidro Temperado para biombo - 144,5cm x 50,0cm | 6 | pç |  |  | 0
12.3 | Vidro Temperado para biombo - 71cm x 50,0cm | 1 | pç |  |  | 0
13. | Mobiliário
13.1 | Birô + balcão modelo afinidade | 5 | conj |  | xxx | 0
13.2 | Birô acessível + balcão modelo afinidade | 1 | conj |  | xxx | 0
13.3 | Birô recepção + balcão modelo afinidade | 1 | conj |  | xxx | 0
13.4 | Mesa centro 100,0cm x 100,0cm | 1 | conj |  | xxx | 0
13.5 | Balcão impressora modelo afinidade | 1 | conj |  | xxx | 0
13.6 | Balcão para café, modelo afinidade | 1 | un |  | xxx | 0
13.7 | Armário Baixo | 2 | conj |  | xxx | 0
14. | Programação visual e elementos decorativos
14.1 | Película vinílica sobre gesso acartonado logo dados em tons de cinza | 25 | m² |  |  | 0
14.2 | Adesivos logo para os biombos | 41 | un. |  |  | 0
14.3 | Adesivos logo para as poltronas | 1 | un. |  |  | 0
14.4 | Fornecimento e instalação de placa Banrisul Afinidade externa - aço inoxidável em sanduíche de acrílicos transparente azul Pantone 300C e Pantone 298C. 50cm×55cm. | 1 | un |  |  | 0
14.5 | Fornecimento e instalação de placa Banrisul Afinidade interna junto à entrada - aço inoxidável com acrílico transparente adesivada nas cores padrão. 50cm×55cm. | 1 | un |  |  | 0
14.6 | Logo Banrisul padrão afinidade, vazado, em aço inox, dimensão 60x65cm - Letra caixa Banrisul Afinidade - conforme padrão, com pintura P.U. cor prata fosco (Prata Lunar Volkswagen), Dimensões 75x32cm | 1 | un |  |  | 0
14.7 | Dados vazados em aço inoxidável retroiluminados 70cmx70cm | 1 | un |  |  | 0
14.8 | Tapete azul padrão Banrisul Afinidade (2,50m x 3,00m) Ref. Baltimore Five Star Collection cor 922BB2 acabamento de borda tipo overlock. | 1 | un. |  | x,xx | 0
15. | Persianas
15.1 | Persiana rolô em tecido translúcido, tela solar, 3%, cor branca, instaladas lado a lado. | 12 | m² |  |  | 0
15.2 | Adequação da persiana existente da área da SUREG | 6 | m² |  |  | 0
16. | Complementos diversos
16.1 | Lixeiras de funcionário em PVC diâmetro 25cm - altura 30cm - cor preta. | 7 | un |  | x,xx | 0
16.2 | Lixeira em inox com tampa vai e vem para salas de espera e circulação - Capacidade para 11l. | 2 | un |  | x,xx | 0
16.3 | Conjunto de folhagem (palmeira ráfis, h=120cm) e vaso (na cor cinza gelo), montado, com material para plantio de folhagem: argila expandida, terra vegetal e lascas de cascas de árvore. | 1 | un. |  |  | 0
16.4 | Cachepô em aço inox Ø40cm h=33cm com rodízios | 1 | un. |  | x,xx | 0
16.5 | Instalação de TV fornecida pelo Banco. | 5 | h | x,xx |  | 0
16.6 | Reorganização de leiaute para instalações definitivas, no Espaço Afinidade, SUREG e Área de Atendimento da Agência | 60 | h |  |  | 0
16.7 | As-built (civil e mecânica) | 1 | conj. | x,xx |  | 0
17. | Limpeza
17.1 | Limpeza permanente da obra. | 520 | m² |  |  | 0
17.2 | Limpeza final da obra. | 520 | m² |  |  | 0
17.3 | Limpeza de vidros | 35 | m² |  |  | 0
18. | Prevenção contra incêndio
18.1 | Extintores
18.1.1 | Extintor de incêndio PQS-ABC 04 Kg - com suportes e placas de identificação. | 1 | un |  |  | 0
18.1.2 | Extintor de incêndio CO2- gás carbonico 6Kg- com suportes e placas de identificação. | 1 | un |  |  | 0
18.2 | Placas de Sinalização
18.2.1 | Placa advertência "PROIBIDO FUMAR" fotoluminescente- 15x20cm. | 2 | un |  |  | 0
18.2.2 | Placa fotoluminescente de balizamento de saída direita, esquerda, saída. | 2 | un |  |  | 0
| SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
I | INSTALAÇÕES MECÂNICAS
1 | AR CONDICIONADO
1.1 | Unidade Condensadora Central VRF capacidade 8HP , ciclo reverso, condensação a ar remoto, descarga axial horizontal, 380V 3F 60Hz. Fluido refrigerante R410-A | 1 | un |  |  | 0
1.2 | Unidade evaporadora tipo Cassete 24.000 Btu/h, ciclo reverso 220V/1Ph c/ controle remoto sem fio. | 3 | un |  |  | 0
1.3 | Conjunto junta de derivação em forma de "Y" para tubulações cfe bitola | 4 | un |  |  | 0
1.4 | Cano de cobre ø 3/8", esp. parede 0,79mm | 6 | kg |  |  | 0
1.5 | Cano de cobre ø 5/8", esp. parede 0,79mm | 5 | kg |  |  | 0
1.6 | Cano de cobre ø 3/4", esp. parede 1,58mm | 16 | kg |  |  | 0
1.7 | Isolamento Borracha Elastomérica ø3/8" | 25 | m |  |  | 0
1.8 | Isolamento Borracha Elastomérica ø5/8" | 10 | m |  |  | 0
1.9 | Isolamento Borracha Elastomérica ø3/4" | 20 | m |  |  | 0
1.10 | Válvula de bloqueio para unidades evaporadoras, acionamento manual. | 6 | un |  |  | 0
1.11 | Tubo PVC 32 mm para ligação da drenagem dos condicionadores aos pontos de dreno, termicamente isolado. | 15 | m |  |  | 0
1.12 | Carga de gás refrigerante adicional | 2 | kg |  |  | 0
1.13 | Solda foscoper | 2 | kg |  |  | 0
1.14 | Interligação elétrica de comando entre unidades evaporadoras e condensadoras | 30 | m |  |  | 0
1.15 | Nitrogênio para soldagem da tubulação de cobre | 2 | m³ |  |  | 0
1.16 | Suporte metálico para sustentação da evaporadora | 3 | cj. |  |  | 0
1.17 | Suporte metálico para sustentação da condensadora | 1 | cj. |  |  | 0
1.18 | Calço amortecedor de vibração construído em neoprene | 4 | un |  |  | 0
1.19 | Duto em chapa de aço galvanizada bitola n. 24, com acessórios. Para proteção externa das linhas frigorígenas. | 30 | kg |  |  | 0
1.20 | Fechar hermeticamente difusores deste ambiente, com chapa de aço e manta isolante ou chapa de MPU. | 2 | un |  |  | 0
1.21 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados,parafusos, fita PVC, cabos, cola) para instalação e montagens. | 1 | cj |  |  | 0
| SUBTOTAL INSTALAÇÕES MECÂNICAS |  |  | 0 | 0 | 0
III | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA
1. | Infraestrutura elétrica, lógica e telefonia - Area da Superintendência
1.1 | Duto Slim - (Cinza) | 24 | m |  |  | 0
1.2 | Adaptador porta equipamento para duto SLIM (Branco) | 10 | un |  |  | 0
1.3 | Curva interna 90 graus Slim - outras cores (Cinza) | 10 | un |  |  | 0
1.4 | Caixa de alumínio 100x100x50mm Branca com altura específica para canaleta 73x25mm | 10 | un |  |  | 0
1.5 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5 mm2. | 150 | m |  |  | 0
1.6 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, LSZH na cor azul, ou verde. | 305 | m |  |  | 0
1.7 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 12 | m |  |  | 0
1.8 | Derivação saída 2 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 2 | un |  |  | 0
1.9 | Suporte Dutotec Ref. DT.63440.10 p/dois blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (PRETA), mais dois RJ 45 Fêmea ou similar. Instalar embaixo das mesas. | 10 | un |  |  | 0
1.10 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante fundo branco e letras pretas). | 10 | un |  |  | 0
1.11 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (AZUL) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante fundo branco e letras pretas) para sala CL e Afinidade. | 3 | un |  |  | 0
1.12 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (VERMELHA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante fundo branco e letras pretas) para impressoras. | 2 | un |  |  | 0
1.13 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos sendo dois bloco c/RJ.45 e mais um blocos cego, na cor branca (Identificar com PTxx, PLxx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante fundo branco e letras pretas) para mesa no atendimento, sala CL, Afinidade e impressoras. | 10 | un |  |  | 0
1.14 | Plug tipo Macho novo padrão 10A. | 10 | un |  |  | 0
1.15 | Patch cord verde 2,5 mts para as mesas | 10 | un |  |  | 0
1.16 | Patch cord azul 2,5 mts para as mesas | 10 | un |  |  | 0
1.17 | Spiral tube 1/2" para organizar os cabos nas mesas preto. | 10 | m |  |  | 0
1.18 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² para as extensões elétricas | 25 | m |  |  | 0
1.19 | Patch cord azul 1,0 mts para o Rack | 10 | un |  | x,xx | 0
1.20 | Cabo de força para PC/Micro com plug macho e fêmea novo padrão preto com 3m. | 10 | un |  |  | 0
1.21 | Luminária de EMBUTIR - LED 4x9W, com refletor parabólico e aletas de alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, completa - para lâmpadas tubulares T8 LED 9 W, 1000 lumens, 4000K - Certificação CE, Garantia de 02 Anos. Marca Intral LSE-100 ou equivalente. | 9 | un |  |  | 0
1.22 | Lâmpadas tubulares T8 LED 9 W, 1000 lumens, 4000K - Certificação CE, Garantia de 02 Anos. Marca Intral ou equivalente. Para a instalação no Ambiente Afinidade, conforme planta baixa das luminárias. | 36 | un |  |  | 0
1.23 | Cabo livre de halogêneo - antichama- tipo PP 3x1,5mm²/750V - Ligação das luminárias. | 20 | m |  |  | 0
1.24 | Plug Macho e fêmea novo padrão - ligação luminárias | 9 | cj |  |  | 0
1.25 | Canaleta alumínio Dutotec X 53x15 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 3 | m |  |  | 0
1.26 | Suporte para canaleta de alumínio Dutotec X p/dois módulos Dutotec com dois Interruptores simples tipo bloco na cor branca. Para ponto dos interruptores das luminárias na sala do Superintendente. | 1 | un |  |  | 0
1.27 | Desinstalação de Luminárias de SOBREPOR MR510 - HO 2x110W existentes, com Lâmpadas e reatores - Descartar as luminárias, os reatores e lâmpadas deixar para uso na agência. | 4 | un | x,xx |  | 0
1.28 | Desinstalação e remanejo de infraestrutura de tubulações de elétrica e retornos de interruptores existentes na coluna da sala da Superintendência. | 1 | cj |  |  | 0
1.29 | Desinstalação de infraestrutura de tubulações de 1" de elétrica, lógica e fonia existentes na parede de madeira da sala da Superintendência. | 18 | m | x,xx |  | 0
1.30 | Desinstalação de infraestrutura de canaletas Dutotec de elétrica, lógica e fonia existentes na sala do Superintendente. | 6 | m | x,xx |  | 0
1.31 | Desinstalação e remanejo de suportes dutotec de tomadas estabilizadas, de lógica e fonia existentes na sala do Superintendente. | 3 | un | x,xx |  | 0
1.32 | Desinstalação de infraestrutura de tubulações de 1" e caixas de passagem com pontos de elétrica, lógica e fonia existentes na parede de madeira da plataforma da agência junto a parede da Superintendência. | 18 | m | x,xx |  | 0
1.33 | Desinstalação e remanejo de cabos de rede e fonia da Superintendência. | 18 | un | x,xx |  | 0
2. | Infraestrutura elétrica, lógica e telefonia - Ambiente Afinidade Provisório
2.1 | Desmontagem de infraestrutura de eletrodutos diâmetro 1" (25mm) existente no piso e da divisória de louro freijó. | 30 | m | x,xx |  | 0
2.2 | Desmontagem e remanejo de infraestrutura de canaletas PVC RD70 no piso e dos pontos de elétrica, lógica e fonia existentes na parede. | 5 | un | x,xx |  | 0
2.3 | Desmontagem e descarte de caixas de passagem, espelhos de tomadas antigo padrão e de espelhos de lógica e fonia de caixas petrolet, existentes na parede. | 15 | un | x,xx |  | 0
2.4 | Desmontagem e descarte de suportes de tomadas antigo padrão e de suportes de lógica e fonia de canaletas Dutotec, existentes na parede. | 16 | un | x,xx |  | 0
2.5 | Canaleta de PVC RD70 - (Cinza). | 4 | m |  |  | 0
2.6 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² para as extensões elétricas | 10 | m |  |  | 0
2.7 | Plug tipo Macho novo padrão 10A. | 4 | un |  |  | 0
2.8 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 12 | m |  |  | 0
2.9 | Adaptador porta equipamento para duto SLIM (Branco) | 4 | un |  |  | 0
2.10 | Suporte Dutotec Ref. DT.63440.10 p/dois blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (PRETA), mais dois RJ 45 Fêmea ou similar. Instalar embaixo das mesas. | 4 | un |  |  | 0
2.11 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante fundo branco e letras pretas). Para instalação na canaleta na parede. | 4 | un |  |  | 0
2.12 | Adaptador 3x1" específica de canaleta de aluminio 73x25mm | 2 | un |  |  | 0
2.13 | Curva Vertical em ABS para canaleta de aluminio 73x25mm. | 4 | un |  |  | 0
2.14 | Caixa de alumínio 100x100x50mm Branca com altura específica para canaleta 73x25mm | 2 | un |  |  | 0
2.15 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5 mm2. | 60 | m |  |  | 0
2.16 | Tampa terminal em ABS para canaleta Dutotec 73x25mm - branca | 2 | un |  |  | 0
2.17 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (VERMELHA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante fundo branco e letras pretas) para impressoras. | 1 | un |  |  | 0
2.18 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos sendo dois bloco c/RJ.45 e mais um blocos cego, na cor branca (Identificar com PTxx, PLxx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante fundo branco e letras pretas) para mesa no atendimento, sala CL, Afinidade e impressoras. | 5 | un |  |  | 0
2.19 | Patch cord verde 2,5 mts para as mesas | 4 | un |  |  | 0
2.20 | Patch cord azul 2,5 mts para as mesas | 4 | un |  |  | 0
2.21 | Spiral tube 1/2" para organizar os cabos nas mesas preto. | 6 | m |  |  | 0
2.22 | Patch cord azul 1,0 mts para o Rack | 4 | un |  | x,xx | 0
2.23 | Cabo de força para PC/Micro com plug macho e fêmea novo padrão preto com 3m. | 4 | un |  |  | 0
2.24 | Furação em laje de concreto para tubulação de 1" (25mm) - Para deslocamento de eletrodutos que vem do andar térreo. | 4 | un | x,xx |  | 0
2.25 | Eletroduto ferro semi pesado diâmetro 25 mm (1"). | 6 | m |  |  | 0
2.26 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 4 | un |  |  | 0
3. | Infraestrutura elétrica, lógica e telefonia - Plataforma de ONs Lado Direito
3.1 | Desmontagem e remanejo de infraestrutura de canaletas PVC RD70 no piso e dos pontos de elétrica, lógica e fonia existentes na parede. | 8 | un |  |  | 0
3.2 | Desmontagem e descarte de suportes de tomadas antigo padrão e de suportes de lógica e fonia de canaletas Dutotec, existentes na parede. | 16 | un | x,xx |  | 0
3.3 | Canaleta de PVC RD70 - (Cinza) - Ponto novos | 12 | m |  |  | 0
3.4 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² para as extensões elétricas | 25 | m |  |  | 0
3.5 | Plug tipo Macho novo padrão 10A. | 10 | un |  |  | 0
3.6 | Adaptador porta equipamento para duto SLIM (Branco) | 10 | un |  |  | 0
3.7 | Suporte Dutotec Ref. DT.63440.10 p/dois blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (PRETA), mais dois RJ 45 Fêmea ou similar. Instalar embaixo das mesas. | 10 | un |  |  | 0
3.8 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante fundo branco e letras pretas). Substituição dos suportes da parede. | 10 | un |  |  | 0
3.9 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (VERMELHA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante fundo branco e letras pretas) para impressoras. | 2 | un |  |  | 0
3.10 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos sendo dois bloco c/RJ.45 e mais um blocos cego, na cor branca (Identificar com PTxx, PLxx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante fundo branco e letras pretas) para mesas no atendimento e impressoras. | 12 | un |  |  | 0
3.11 | Caixa de alumínio 100x100x50mm Branca com altura específica para canaleta 73x25mm. Instalar junto a caixa de PVC DE Fonia. | 1 | un |  |  | 0
3.12 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5 mm2. | 120 | m |  |  | 0
3.13 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, LSZH na cor azul, ou verde. | 160 | m |  |  | 0
3.14 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo - Para abertura de cabo CIT 40x20 Pares existente. | 2 | un |  |  | 0
3.15 | Caixa de Passagem 234x174x90mm - Steck ou Cemar. Para abertura do cabo CIT 40x20 Pares existente. | 1 | un |  |  | 0
3.16 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 1 | m |  |  | 0
3.17 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (AZUL) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante fundo branco e letras pretas) para sala CL e Afinidade. | 3 | un |  |  | 0
3.18 | Patch cord verde 2,5 mts para as mesas | 10 | un |  |  | 0
3.19 | Patch cord azul 2,5 mts para as mesas | 10 | un |  |  | 0
3.20 | Spiral tube 1/2" para organizar os cabos nas mesas preto. | 15 | m |  |  | 0
3.21 | Patch cord azul 1,0 mts para o Rack | 10 | un |  | x,xx | 0
3.22 | Cabo de força para PC/Micro com plug macho e fêmea novo padrão preto com 3m. | 10 | un |  |  | 0
4. | Infraestrutura elétrica, lógica e telefonia - Plataforma PJ Lado Esquerdo
4.1 | Desmontagem de infraestrutura de eletrodutos diâmetro 1" (25mm) existente na descida da parede de alvenaria e da divisória de louro freijó. | 30 | m | x,xx |  | 0
4.2 | Desmontagem e remanejo de infraestrutura de canaletas PVC RD70, extensões elétricas no piso existentes. | 4 | un | x,xx |  | 0
4.3 | Desmontagem e descarte de caixas de passagem, espelhos de tomadas antigo padrão e de espelhos de lógica e fonia de caixas petrolet, existentes na parede. | 8 | un | x,xx |  | 0
4.4 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 9 | m |  |  | 0
4.5 | Adaptador 3x1" específica de canaleta de aluminio 73x25mm | 2 | un |  |  | 0
4.6 | Curva Vertical em ABS para canaleta de aluminio 73x25mm. | 4 | un |  |  | 0
4.7 | Caixa de alumínio 100x100x50mm Branca com altura específica para canaleta 73x25mm | 2 | un |  |  | 0
4.8 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5 mm2. | 60 | m |  |  | 0
4.9 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, LSZH na cor azul, ou verde. | 90 | m |  |  | 0
4.10 | Tampa terminal em ABS para canaleta Dutotec 73x25mm - branca | 2 | un |  |  | 0
4.11 | Suporte Dutotec Ref. DT.63440.10 p/dois blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (PRETA), mais dois RJ 45 Fêmea ou similar. Instalar embaixo das mesas. | 4 | un |  |  | 0
4.12 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante fundo branco e letras pretas). | 4 | un |  |  | 0
4.13 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (VERMELHA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante fundo branco e letras pretas) para impressoras. | 1 | un |  |  | 0
4.14 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos sendo dois bloco c/RJ.45 e mais um blocos cego, na cor branca (Identificar com PTxx, PLxx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante fundo branco e letras pretas) para mesa no atendimento PJ e impressoras. | 5 | un |  |  | 0
4.15 | Plug tipo Macho novo padrão 10A. | 4 | un |  |  | 0
4.16 | Patch cord verde 2,5 mts para as mesas | 4 | un |  |  | 0
4.17 | Patch cord azul 2,5 mts para as mesas | 4 | un |  |  | 0
4.18 | Spiral tube 1/2" para organizar os cabos nas mesas preto. | 5 | m |  |  | 0
4.19 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² para as extensões elétricas | 10 | m |  |  | 0
4.20 | Cabo de força para PC/Micro com plug macho e fêmea novo padrão preto com 3m. | 4 | un |  |  | 0
5. | Infraestrutura Elétrica de Iluminação/tomadas e pontos de AC Split. Ambiente Afinidade.
5.1 | Desmontagem de infraestrutura de eletrodutos diâmetro 1" (25mm) existente no piso e da divisória de louro freijó. | 30 | m | x,xx |  | 0
5.2 | Desmontagem de infraestrutura de eletrodutos diâmetro 1" (25mm) existente na coluna de granito que liga os interruptoeres da SUREG. | 6 | m | x,xx |  | 0
5.3 | Desmontagem e remanejo dos retornos dos interruptores da SUREG para a nova posição na parede de gesso acartonado. | 6 | un | x,xx |  | 0
5.4 | Desmontagem e remanejo de infraestrutura de canaletas Dutotec dos pontos de elétrica, lógica e fonia existentes na parede. | 12 | m | x,xx |  | 0
5.5 | Desmontagem e descarte de caixas de passagem, espelhos de tomadas antigo padrão e de espelhos de lógica e fonia de caixas petrolet, existentes na parede. | 8 | un | x,xx |  | 0
5.6 | Desmontagem e descarte de suportes de tomadas antigo padrão e de suportes de lógica e fonia de canaletas Dutotec, existentes na parede. | 16 | un | x,xx |  | 0
5.7 | Desmontagem e descarte de Canaleta de PVC RD70 - (Cinza). | 6 | un | x,xx |  | 0
5.8 | Furação em laje de concreto para tubulação de 1" (25mm) - Para deslocamento de eletrodutos que vem do andar térreo. | 4 | un | x,xx |  | 0
5.9 | Eletroduto ferro semi pesado diâmetro 25 mm (1"). Para interligações pelo forro do térreo dos pontos de rede lógica, fonia e elétrica estabilizada. | 12 | m |  |  | 0
5.10 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm. Para interligações pelo forro do térreo dos pontos de rede lógica, fonia e elétrica estabilizada. | 6 | un |  |  | 0
5.11 | Desinstalação de Luminárias de SOBREPOR MR510 - HO 2x110W existentes, com Lâmpadas e reatores - Descartar as luminárias, os reatores e lâmpadas deixar para uso na agência. | 8 | un | x,xx |  | 0
5.12 | Luminária de EMBUTIR - LED 4x9W, com refletor parabólico e aletas de alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, completa - para lâmpadas tubulares T8 LED 9 W, 1000 lumens, 4000K - Certificação CE, Garantia de 02 Anos. Marca Intral LSE-100 ou equivalente. Para a instalação no Ambiente Afinidade, conforme planta baixa das luminárias. | 36 | un |  |  | 0
5.13 | Lâmpadas tubulares T8 LED 9 W, 1000 lumens, 4000K - Certificação CE, Garantia de 02 Anos. Marca Intral ou equivalente. Para a instalação no Ambiente Afinidade, conforme planta baixa das luminárias. | 144 | un |  |  | 0
5.14 | Cabo livre de halogêneo - antichama- tipo PP 3x1,5mm²/750V - Ligação das luminárias. | 50 | m |  |  | 0
5.15 | Plug Macho e fêmea novo padrão - ligação luminárias | 36 | cj |  |  | 0
5.16 | Caixa de passagem de pvc para Dry wall 4x2" | 18 | un |  |  | 0
5.17 | Espelho Modular de pvc branco 4x2" (100x50mm) de três posições com bastidor:
5.17.1 | - 02 (Duas) tomadas 20A novo padrão brasileiro Preta e 01 bloco cego. Ponto elética estabilizada mesas, Móvel da TV Corporativa e da mesa da Recepção do Afinidade . | 10 | un |  |  | 0
5.17.2 | - 02 (Duas) tomadas 20A novo padrão brasileiro Vermelha e 01 bloco cego. Impressora Laser da SUREG e Impressora Laser da Afinidade. | 2 | un |  |  | 0
5.17.3 | - 02 (Duas) tomadas fêmea RJ45 e 01 Bloco cego branco. Impressora Laser da SUREG, Móvel da TV Corporativa, mesas e mesa da recepção do Afinidade. | 11 | un |  |  | 0
5.17.4 | - 01 (Um) Bloco interruptor simples e dois módulos cegos branco. Iluminação das mesas do Afinidade. | 7 | un |  |  | 0
5.17.5 | - 02 (Dois) Blocos interruptor simples e 01 módulos cego branco. Iluminação do Suporte e Espera Afinidade. | 1 | un |  |  | 0
5.17.6 | - 02 (Dois) Blocos interruptor simples e 01 módulos cego branco. Iluminação do área da Superintendência. | 3 | un |  |  | 0
5.18 | Conduíte eletroduto reforçado flexível 3/4". Para as descidas dos pontos dos interruptores e tomadas do Espaço Afinidade. | 30 | m |  |  | 0
5.19 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca. Para instalação oo painel traseiro das mesas da Afinidade e da descida do ponto da Máquina de café. | 27 | m |  |  | 0
5.20 | Adaptador 3x1" específica de canaleta de aluminio 73x25mm. Para ponto de descida da Máquina de café e interligação forro canaleta das mesas. | 3 | un |  |  | 0
5.21 | Caixa de alumínio 100x100x50mm Branca com altura específica para canaleta 73x25mm | 2 | un |  |  | 0
5.22 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (VERMELHA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante fundo branco e letras pretas) para Máquina de café. | 1 | un |  |  | 0
5.23 | Tampa terminal em ABS para canaleta Dutotec 73x25mm - branca | 1 | un |  |  | 0
5.24 | Cabo de cobre unipolar #4,0mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V. Ref. Afumex, Afitox, Atox ou equivalente. Para circuito da condensadora, Máquina de café e impressora laser Afinidade. | 225 | m |  |  | 0
5.25 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V. Ref. Afumex, Afitox, Atox ou equivalente. Para circuito das evaporadoras e iluminação. | 200 | m |  |  | 0
5.26 | Disjuntor monopolar/5kA tipo UL preto.
5.26.1 | -1x15A - (CD-ILUM./TOM.). Para circuito das evaporadoras K7. Material deverá ser retirado em nosso depósito na Bagergs em Canoas/RS. | 1 | un | x,xx |  | 0
5.26.2 | -1x20A - (CD-ILUM./TOM.). Para circuito da Máquina de café e Impressora Laser. Material deverá ser retirado em nosso depósito na Bagergs em Canoas/RS. | 2 | un | x,xx |  | 0
5.27 | Disjuntor triplolar / 5kA tipo UL preto.
5.27.1 | -3x20A - (CD-ILUM./TOM.). Para circuito da condensadora. Material deverá ser retirado em nosso depósito na Bagergs em Canoas/RS. | 1 | un |  |  | 0
5.28 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, LSZH na cor azul, ou verde. | 250 | m |  |  | 0
5.29 | Patch cord verde 2,5 mts para as mesas | 8 | un |  |  | 0
5.30 | Patch cord azul 2,5 mts para as mesas | 8 | un |  |  | 0
5.31 | Spiral tube 1/2" para organizar os cabos nas mesas preto. | 8 | m |  |  | 0
5.32 | Patch cord azul 1,0 mts para o Rack | 8 | un |  | x,xx | 0
5.33 | Cabo de força para PC/Micro com plug macho e fêmea novo padrão preto com 3m. | 7 | un |  |  | 0
5.34 | Eletroduto ferro semi pesado diâmetro 25 mm (1"). Para circuito da condensadora, Evaporadoras, Máquina de café e impressora laser Afinidade. Eletroduto será interligado do CD2 no corredor interno até os pontos de destino. | 60 | m |  |  | 0
5.35 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm. Para circuito da condensadora, Evaporadoras, Máquina de café e impressora laser Afinidade. Material para uso na interligação do CD2 no corredor interno até os pontos de destino. | 16 | un |  |  | 0
5.36 | Estruturas de sustentação com vergalhões, buchas, braçadeiras tipo D com chaveta de 1" para eletrodutos de diam 25mm (1"). Para instalação de infraestrutura de eletrodutos para atendimento dos pontos de AC, condensadora e K7. | 1 | cj |  |  | 0
5.37 | Abertura e recomposição de forro de gesso para instalação de alçapão com tampa com diâmetro de 40cm. Para instalação de infraestrutura de eletrodutos para atendimento dos pontos de AC, condensadora e K7. | 12 | un |  |  | 0
6. | Serviços Complementares
6.1 | Certificação dos Cabos de Rede UTP Cat. 5E | 40 | un |  |  | 0
6.2 | Asbuilts das Instalações Elet./Log./Telefônicas. | 3 | cj |  |  | 0
6.3 | Identificação com placa de PVC/Acrílico ou etiqueta de poliéster, fundo preto e letras brancas de todos os suportes dutotec de tomadas estabilizadas e suportes com RJ45 de lógica e fonia. Identificar nos suportes da parede e embaixo da mesa. Etiquetas deverão seguir o Memorial Padrão de Identificação do Banco. | 80 | un |  |  | 0
6.4 | Identificação com anilhas Oval Grip amarelas de poliester ou etiqueta de poliéster fundo preto e letras brancas de todos os suportes dutotec de tomadas estabilizadas e suportes com RJ45 de lógica e fonia. Identificar nos suportes junto aos Racks, junto da parede e embaixo da mesa. Etiquetas deverão seguir o Memorial Padrão de Identificação do Banco. | 90 | un |  |  | 0
| SUBTOTAL INFRAESTRUTURA ELÉTRICA |  |  | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 3% |  |  | x,xx | 0 | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0

## BDI
PLANILHA DETALHAMENTO CÁLCULO BDI
| DESPESAS INDIRETAS |  | Valores limites conforme Acórdão 2622/2013 TCU
1 | AC - Administração central | 3.5% | Administração Central: de 3% à 5,5%
2 | SG - Seguro e Garantias | 0.9% | Seguros + Garantia: de 0,8% à 1%
3 | R - Riscos | 1.26% | Riscos: de 0,97% a 1,27%
Despesas Financeiras: de 0,59% a 1,39%
4 | L - Lucro | 7% | Lucros: de 6,16% à 8,96%
BDI CALCULADO: de 20,34% à 25,00%
5 | I - Impostos | 8.65%
5.1 | PIS | 3%
5.2 | COFINS | 0.65%
5.3 | ISS (cfe. Legislação municipal) | 3%
5.4 | CPRB - Contrib. Prev. Sobre Rec. Bruta | 2%
Itens em que podem ocorrer variações:
6 | DF - Despesas Financeiras | 1% | COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. PIS - Programa de Integração Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. ISS - Pode ser isento, ou variar até 5%, conforme legislação municipal.
| BDI Calculado | 25%
FÓRMULA ADOTADA
BDI =( (1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) - 1) x 100
(1- I)

## Cronograma Físico Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICAS NA AGÊNCIA SANTA CRUZ DO SUL
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Rua Marechal Deodoro, 391 - Santa Cruz do Sul/RS
| DESCRIÇÃO |  | TOTAL DO GRUPO | QUINZE DIAS | TRINTA DIAS | SESSENTA DIAS | NOVENTA DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS, DEMOLIÇÕES E RESÍDUOS | % | #DIV/0! | 100
|  | R$ | 0 | 0
2 | FORRO | % | #DIV/0! |  | 50 | 50
|  | R$ | 0 |  | 0 | 0
3 | PAVIMENTAÇÕES | % | #DIV/0! | 25 | 25 | 50
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PAREDES, DIVISÓRIAS E ESQUADRIAS | % | #DIV/0! | 25 | 25 | 50
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PINTURA | % | #DIV/0! |  | 50 | 50
|  | R$ | 0 |  | 0 | 0
6 | ELEMENTOS DECORATIVOS E MOBILIÁRIO | % | #DIV/0! |  | 33 | 33 | 34
|  | R$ | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | LIMPEZA | % | #DIV/0! | 25 | 25 | 25 | 25
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - AS BUILT | % | #DIV/0! |  |  |  | 100
|  | R$ | 0 |  |  |  | 0
9 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | % | #DIV/0! | 25 | 25 | 25 | 25
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA | % | #DIV/0! | 25 | 25 | 25 | 25
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR PARCIAL |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  |  | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ADMINISTRAÇÃO 3% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL COM BDI |  | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Cronograma Físico
CRONOGRAMA FÍSICO
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICAS NA AGÊNCIA SANTA CRUZ DO SUL
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Rua Marechal Deodoro, 391 - Santa Cruz do Sul/RS
| DESCRIÇÃO |  | TOTAL DO GRUPO | QUINZE DIAS | TRINTA DIAS | SESSENTA DIAS | NOVENTA DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS, DEMOLIÇÕES E RESÍDUOS | % | #DIV/0! | 100
2 | FORRO | % | #DIV/0! |  | 50 | 50
3 | PAVIMENTAÇÕES | % | #DIV/0! | 25 | 25 | 50
4 | PAREDES, DIVISÓRIAS E ESQUADRIAS | % | #DIV/0! | 25 | 25 | 50
5 | PINTURA | % | #DIV/0! |  | 50 | 50
6 | ELEMENTOS DECORATIVOS E MOBILIÁRIO | % | #DIV/0! |  | 33 | 33 | 34
7 | LIMPEZA | % | #DIV/0! | 25 | 25 | 25 | 25
8 | PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - AS BUILT | % | #DIV/0! |  |  |  | 100
9 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | % | #DIV/0! | 25 | 25 | 25 | 25
10 | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA | % | #DIV/0! | 25 | 25 | 25 | 25
PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  |  | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!