## BANRISUL
ANEXO - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE 4(QUATRO) ELEVADORES E MANUTENÇÃO MENSAL - EDIFÍCIO SEDE DO BANRISUL
| Discriminação | Etapa 1 - 90 Dias | Etapa 2,3,4 - 165 Dias | Etapa 5/6/7 - 95 Dias | Etapa 8/9/10 - 95 Dias | Etapa 11/12/13 - 95 Dias | Etapa 14 | Etapa Manutenção | Custo Item
|  | Em até 90 dias | De 90 a 255 dias | De 255 a 350 dias | De 350 a 445 dias | De 445 a 540 dias | De 540 a 550 dias | De 18º mês ao 60ºmês | (R$)
ETAPA 1 - PROJETO E ART | Projeto de Execução (projeto executivo). Emissão da ART (ou RRT para infraestrutura). | [7 empty] | 0
ETAPAS 2 / 3 / 4 - ELEVADOR EL-03 | Desmontagem do antigo elevador | [7 empty] | 0
| Execução das obras de infraestrutura (EL-03) | [7 empty] | 0
| Entrega do MATERIAL do elevador (EL-03) | [7 empty] | 0
| Execução da INSTALAÇÃO do elevador (EL-03) | [7 empty] | 0
ETAPAS 5 / 6 / 7 - ELEVADOR EL-04 | Desmontagem do antigo elevador | [7 empty] | 0
| Execução das obras de infraestrutura (EL-04) | [7 empty] | 0
| Entrega do MATERIAL do elevador (EL-04) | [7 empty] | 0
| Execução da INSTALAÇÃO do elevador (EL-04) | [7 empty] | 0
ETAPAS 8 / 9 / 10 - ELEVADOR EL-05 | Desmontagem do antigo elevador | [7 empty] | 0
| Execução das obras de infraestrutura (EL-05) | [7 empty] | 0
| Entrega do MATERIAL do elevador (EL-05) | [7 empty] | 0
| Execução da INSTALAÇÃO do elevador (EL-05) | [7 empty] | 0
ETAPAS 11 / 12/ 13 - ELEVADOR EL-06 | Desmontagem do antigo elevador | [7 empty] | 0
| Execução das obras de infraestrutura (EL-06) | [7 empty] | 0
| Entrega do MATERIAL do elevador (EL-06) | [7 empty] | 0
| Execução da INSTALAÇÃO do elevador (EL-06) | [7 empty] | 0
14 | Arremates e acabamentos finais. Recebimento provisório. | [7 empty] | 0
Manutenção | Serviços de manutenção preventiva, corretiva e atendimento de chamados de emergência dos elevadores por até 42 meses a partir da entrega definitiva do objeto do contrato.Serviço Mensal. | [7 empty] | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL (%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| TOTAL (R$) ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL (%) ACUMULADO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Obs: Valores com BDI incluso.
VALOR TOTAL DO CONTRATO (PROJETO, DESMONTAGEM, ADEQUAÇÕES INFRAESTRUTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, GARANTIA E MANUTENÇÃO)