## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CIVIL, MECÂNICO, ELÉTRICO E LÓGICO - AG GAROPABA | [5 empty] | Contrato 1013/2021
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Rua Ismael Lobo, 09 - Garopaba/SC |  |  |  | BDI |  |  |  | 25%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 30 dias corridos |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI-RS OUT/2020 (%) |  |  |  | 111.1%
4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Após aceite do objeto contratado, até o dia 15 do mês subsequente à apresentação da nota fiscal correspondente. | [6 empty] | Data
PROPONENTE
NOME: |  |  |  |  | CNPJ:
ENDEREÇO: |  | TELEFONE: |  |  | EMAIL:
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) S/BDI | ETAPAS (TRINTA DIAS)
|  |  | 1ª |  | 2ª |  | 3ª
I | OBRAS CIVIS |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
2 |  |  | 40 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | 100
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
4 |  |  | 20 | 0 | 60 | 0 | 20 | 0 | 100
3 | DEMOLIÇÃO / REMANEJAMENTO / REMOÇÃO
6 |  |  | 70 | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 100
4 | CARPINTARIA / MARCENARIA / MOBILIÁRIO
8 |  |  | 10 | 0 | 20 | 0 | 70 | 0 | 100
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO
|  |  | 20 | 0 | 60 | 0 | 20 | 0 | 100
6 | REVESTIMENTOS / ACABAMENTOS
|  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
7 | PAVIMENTAÇÃO
|  |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 100
8 | PINTURA
12 |  |  | 10 | 0 | 20 | 0 | 70 | 0 | 100
9 | DIVISÓRIAS / PAINÉIS / FORROS
|  |  | 20 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 100
10 | SERRALHERIA
|  |  | 20 | 0 | 60 | 0 | 20 | 0 | 100
11 | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA E INTERNA / ACESSO
|  |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 100
12 | FERRAGENS
12 |  |  | 10 | 0 | 20 | 0 | 70 | 0 | 100
13 | JARDIM
|  |  | 20 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 100
14 | LIMPEZA E VISTORIA FINAL
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
II | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA
1 | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
|  |  | 40 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100
2 | AUTOMATIZAÇÃO CD TIMER E INCLUSÃO DE TIMER PARA AR CONDICIONADO
|  |  | 40 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100
3 | INFRAESTRUTURA TV CORPORATIVA PLATAFORMA E INFRA NOVA MESA
|  |  | 40 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100
4 | INFRAESTRUTURA PARA TROCA DE RACKS E PONTO WI-FI
|  |  | 40 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
|  |  | 20 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 100
III | INSTALAÇÕES MECÂNICAS
1 | EQUIPAMENTOS
|  |  | 40 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100
TOTAL GERAL |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
TOTAL GERAL COM BDI |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Note on H3: José Henrique Ferreira: Colocar número do BMP