## CFF
Processo 0000111/2020 - Cronograma Físico Financeiro (Licitação - Técnica e Preço)
Fase | Etapa | Descrição Atividade | Produtos Resultantes | Prazo | (%) Pagamento / Valores de Referência na Planilha de Orçamento
1 | Declaração do Licitante Vencedor | - | Licitante Classificado Provisoriamente em Primeiro Lugar |  | -
2 | Reunião Técnica Inicial | Nas dependências do Banrisul | Início da Homologação | 10 dias úteis a contar da declaração da Licitante Vencedora | -
Tomada de providências para a Homologação do SISTEMA
Definir como serão fornecidos os dados a serem usados na Homologação do SISTEMA pelo Banrisul.
Tratativas para a disponibilização do SISTEMA nas instalações do BANRISUL em ambiente temporário ou definitivo.
3 | Homologação do Sistema | Disponibilização do Sistema nas instalações do Banrisul em ambiente temporário ou definitivo. | Termo de Homologação Emitido pelo Banrisul e assinado pelas partes. | 40 dias úteis a contar da Reunião Técnica Inicial | -
Importação e exportação de dados pelo SISTEMA, sob a assistência da LICITANTE VENCEDORA.
Executar a validação do Requisitos de Negócio e Técnicos constantes do Edital
Executar a validação da Pontuação
4 | Declaração do Licitante Vencedor | - | Adjudicação do Objeto |  | -
5 | Contratação do Sistema e Licenciamento | Assinatura do Contrato | Contrato Assinado e em vigência |  | 20% do licenciamento
6 | Reunião Técnica do Projeto | Executar os Serviços de Reunião Técnica do Projeto | Documentação Necessária para o Início do Projeto | 10 dias úteis a contar da data de início da Vigência do Contrato
Nas dependências do Banrisul
Definição da Metodologia de trabalho
Definição das formas de Comunicação e Documentação
Esclarecimento e detalhamento do escopo
Definição dos Responsáveis e seus papéis
Detalhamento das atividades e estabelecimento de Cronograma
Identificação dos riscos, sua monitoração e controle
Detalhamento dos pontos de formalização
7 | Instalação do Sistema | Executar os Serviços de instalação do sistema | Sistema Instalado em ambiente de Produção operando sem falhas | 20 Dias úteis a contar da realização da Reunião Técnica do Projeto, não podendo ultrapassar o prazo de 30 dias úteis do início da vigência do Contrato | 70% da Instalação
|  | Disponibilização do Sistema nas instalações do Banrisul em ambiente definitivo | Sistema Instalado em ambiente de Homologação operando sem falhas.
Sistema Instalado em ambiente de Testes operando sem falhas.
Funcionalidades nativas instaladas e parametrizadas
8 | Projeto Integral da Implantação do Sistema | Executar os Serviços de Projeto Integral de Implantação do Sistema | Documentação das reuniões de definições | 10 dias úteis a contar da realização da Instalação do Sistema, não podendo ultrapassar o prazo de 40 dias úteis do início da Vigência do Contrato
|  | Planejamento das etapas e fases. | Projeto detalhando, no mínimo, o escopo, atividades, cronograma, procedimentos, indicadores de conclusão e pontos críticos.
|  | Especificação dos interfaces com os sistemas legado | Documento de definição da arquitetura do Sistema.
|  | Especificação dos interfaces com os Gestores, Técnicos e Usuários | Documentação de todas as definições e especificações elaboradas.
9 | Treinamento Básico sobre o Sistema | Executar o serviço de treinamento básico sobre o Sistema conforme Descrição no Termo de Referência. | Equipes mínimas treinadas nos perfis do negócio e técnico | 10 dias úteis a contar da realização do Projeto Integral da Implantação do Sistema, não podendo ultrapassar o prazo de 50 dias úteis do início da Vigência do Contrato. | 20% do valor de Treinamento
10 | Primeira Fase da Implantação do Sistema | Executar os serviços da Primeira Fase da Implantação do SISTEMA | O Sistema deve estar apto para operacionalizar o Banrisul e, no mínimo, uma das Empresas do Grupo Banrisul para os requisitos definidos neste Edital. | 100 Dias úteis a contar da realização do Treinamento Básico sobre o Sistema não podendo ultrapassar o prazo de 150 dias úteis do início da vigência do Contrato. | 30% do valor do Licenciamento 30% da Instalação 100% da Primeira Fase da Implantação
Ao final da etapa da Primeira Fase da implantação, o Banrisul vai emitir um TAD, iniciando-se a utilização e pagamento dos Serviços de Versionamento, Manutenção e Suporte.
11 | Treinamento sobre o Sistema | Executar os Serviços de Treinamento sobre o SISTEMA. Conforme descrito no Termo de Referência. | Equipes treinadas nos perfis técnicos e operacional. | 15 dias Úteis a contar da realização da Primeira Fase da Implantação do Sistema, não podendo ultrapassar o prazo de 165 dias úteis do início da vigência do Contrato. | 80% do valor de Treinamento
12 | Operação Assistida do Sistema | Executar os serviços de operação assistida do sistema | Técnicos do BANRISUL operando o SISTEMA em sua totalidade | 40 Dias úteis a contar da realização do Treinamento sobre o Sistema não podendo ultrapassar o prazo de 205 dias úteis do início da vigência do Contrato.
Operação pelos técnicos do BANRISUL, assistida por técnicos da CONTRATADA
13 | Segunda fase da Implantação do Sistema | Executar os Serviços da Segunda Fase da Implantação do SISTEMA. | Implantação completa do SISTEMA disponibilizada em ambiente de Produção, operando sem falhas por técnicos do BANRISUL, abrangendo todas as Empresas do Grupo Banrisul. Complementação da Implantação. | 80 Dias úteis a contar da realização da Operação Assistida sobre o Sistema não podendo ultrapassar o prazo de 285 dias úteis do início da vigência do Contrato. | 50% do Licenciamento 100% da Operação Assistida 50% da Segunda Fase da Implantação ao concluir e 50% 30 dias após
14 | Versionamento, Manutenção e Suporte do Sistema | Executar os serviços de Versionamento, Manutenção e Suporte | Atualizações de versões | Vigência do Contrato | Valor unitário mensal a ser pago pelo período de vigência do Contrato
OBS: Valor mensal desde serviço não pode exceder 2,4% do valor da compra das licenças de uso do SISTEMA.
Serviços de manutenção e suporte
OBS: Valor Mensal deste Serviço não pode ser inferior a 1,2% (um vírgula dois por cento) do valor da compra das Licenças de Uso do SISTEMA
15 | Serviços Adicionais | Executar os serviços adicionais, caso solicitado, conforme descrito no Termo de Referência | Serviço adicional disponibilizado, um a um, com efeito em Produção, operando sem falhas por técnicos do BANRISUL | Vigência do Contrato | Valor das Horas Técnicas efetivamente utilizadas em cada Serviço conforme condições de pagamento no TR