## MARECHAL FLORIANO
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICAS PARA ABERTURA DA AG. MARECHAL FLORIANO - BAGÉ/RS
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Rua Marechal Floriano, 1959 - Bagé/RS
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 60 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: Livre
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Em duas parcelas, conforme serviço medido. Após fiscalização e aceite, será efetuado o pagamento à contratada, no 4º dia útl da 2ª semana subseqüente à entrega da nota fiscal/fatura correspondente.
6. ANEXOS: Plantas, detalhamentos e memoriais devem ser retirados na PortoPlot, Rua Francisco Ferrer, 272 - Rio Branco - Porto Alegre, fone 3019.4263 / 8455.7640, portoplot@portoplot.com.br
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1 |  | OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E MECÂNICA PARA AG MARECHAL FLORIANO
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
| 1.1 | Tapumes chapa compensada (h=2,20m) | 29 | m² |  |  | 0
| 1.2 | Placa de obra | 1 | un |  |  | 0
| 2 | ALVENARIAS/REVESTIMENTOS INTERNOS
| 2.1 | Chapisco e emboço de cimento e areia (recomposições) | 47 | m² |  |  | 0
| 2.2 | Divisória e verga de gesso acartonado para fechamento dos caixas | 3.8 | m² |  |  | 0
| 3 | FORROS
| 3.1 | Forro de fibra mineral 125x625cm, com perfis metálicos na cor branco e estrutura de sustentação | 298 | m² |  |  | 0
| 3.2 | Sanca de gesso 25x20cm | 10 | m/l |  |  | 0
| 4 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES
| 4.1 | Piso cerâmico similar ao original para complementação e recomposição. | 29 | m² |  |  | 0
| 5 | PAREDES E DIVISÓRIAS
| 5.1 | Máscara padrão novo conforme detalhe em projeto l: 1,00 m (fornecer e instalar). | 3 | un |  |  | 0
| 5.2 | Máscara padrão novo conforme detalhe em projeto l: 1,20m (fornecer e instalar). | 1 | un |  |  | 0
| 5.3 | Acabamento em chapa de alumínio tipo ACM nas laterais e acima das máscaras | 3 | m² |  |  | 0
| 5.4 | Biombos em vidro liso transparente 5mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,80m. Inclui: película, fornecimento, montagem, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme detalhe. | 3 | un |  |  | 0
| 5.5 | Biombos em vidro liso transparente 5mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 0,60mx1,80m. Inclui: película, fornecimento, montagem, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme detalhe. | 2 | un |  |  | 0
| 5.6 | Biombos em vidro liso transparente 5mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m. Inclui: fornecimento, montagem, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme detalhe. | 12 | un |  |  | 0
| 6 | PINTURA
| 6.1 | - selador (aplicado nas alvenaria internas - recomposição) | 47 | m² |  |  | 0
| 6.2 | - massa corrida PVA (aplicado nas alvenaria internas - recomposição) | 47 | m² |  |  | 0
| 6.3 | - acrílica sobre massa acrílica (aplicado sobre paredes e forro) | 460 | m² |  |  | 0
| 6.4 | - acrílica sobre reboco (aplicado sobre paredes externas) | 385 | m² |  |  | 0
| 7 | SALA DE AUTO-ATENDIMENTO
| 7.1 | Caixilharia fixa de alumínio anodizado cor branca, perfil série 30, piso-forro, para sala de autoatendimento, com vãos para porta detectora de metais, acesso à retaguarda dos CASH, passa objetos e porta de emergência. | 36 | m² |  |  | 0
| 7.2 | Grade em alumínio anodizado, cor branca, perfil tubular horizontal 1/2" x 1" - a ser acoplada à esquadria de alumínio, H=180, espaçamento a cada 12cm (incluindo portas) sala de autoatendimento. | 25 | m² |  |  | 0
| 7.3 | PA1 - Porta de abrir em alumínio anodizado branco interna, 100x210cm, com ferragens, fechadura auxiliar tetra-chave e vidro liso transparente 5mm, com requadro de 3x8, para porta de emergência | 2 | un |  |  | 0
| 7.4 | Porta detectora de metais, modelo cilindrico 80cm, sistema de detecção bobina central, caixa de passagem com vidros curvos laminados de segurança, espessura de 10mm, estrutura na cor branca, conforme memorial tecnico descritivo e leiaute em anexo. | 1 | un |  |  | 0
| 7.5 | Passa objetos de acrílico | 1 | un |  |  | 0
| 7.6 | Mola hidráulica aérea Nº 3 - DORMA - cor prata - para portas de acesso à sala de autoatendimento | 2 | un. |  |  | 0
| 7.7 | Vidro liso transparente, esp 5mm | 35 | m² |  |  | 0
| 8 | PROGRAMAÇÃO VISUAL - EXTERNA
| 8.1 | Fechamento com chapa tipo ACM para fixação de testeira | 9 | m² |  |  | 0
| 8.2 | Fornecer e instalar estrutura de fixação de ACM em perfis metálicos 20x30mm, "L" 1"x1"x,1,5mm e 18x24mm. Previsto parabolts para fixação, incluindo pintura eletrostática com base em poliester na cor prata, conforme padrão do banco. Arremates escariados. | 1 | vb |  |  | 0
| 8.3 | Fornecer e instalar Testeira D2, medindo 371X71X17cm, em chapa galvanizada vazada, com logomarca em acrílico conforme projeto e memorial | 1 | un |  |  | 0
| 8.4 | Fornecer e instalar Bandeira 135 conforme projeto e memorial. | 1 | un |  |  | 0
| 8.5 | Fornecer e instalar Pórtico Banrisul Eletrônico em chapa galvanizada vazada, com logomarca em acrílico conforme projeto e memorial. | 1 | un |  |  | 0
| 8.6 | Complementação do pórtico em "L" conforme projeto | 1 | un |  |  | 0
| 8.7 | Instalar KIT ATM Banrisul, conforme memorial em anexo, composto por: | 1 | kit |  |  | 0
1 eletroímã 150 kgf com Sensor
1 fonte de alimentação com carregador flutuante de bateria
1 placa ATM padrão Banrisul
1 kit de suportes de fixação para porta de alumínio
2 botões de acionamento (internos)
1 adesivo de orientação: "Após 22hs pressione o botão para sair"
| 8.8 | Complementação da esquadria de acesso em vidro laminado incolor 5mm, incluindo estrutura metálica com pintura eletrostática branca, conforme projeto | 1 | vb |  |  | 0
| 9 | PROGRAMAÇÃO VISUAL - INTERNA
| 9.1 | PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVADAS - Placas de acrílicos sobrepostas (branca translúcida e azul Pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas ao forro com tirantes metálicos, conforme projeto.
| 9.1.1 | Autoatendimento | 1 | un |  |  | 0
| 9.1.2 | Caixas - Atendimento por Senha | 1 | un |  |  | 0
| 9.1.3 | Caixas - Atendimento Preferencial | 1 | un |  |  | 0
| 9.1.4 | Gerente Geral | 1 | un |  |  | 0
| 9.1.5 | Gerente Adjunto | 1 | un |  |  | 0
| 9.1.6 | Plataforma PF | 1 | un |  |  | 0
| 9.1.7 | Plataforma PJ | 1 | un |  |  | 0
| 9.2 | PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVADAS - Placas de acrílicos sobrepostas (branca translúcida e azul Pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas à porta por fita dupla-face, conforme projeto.
| 9.2.1 | Retire sua senha aqui, 24cmx13cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 9.2.2 | Privativo para funcionários, 52cmx14cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 9.2.3 | Copa, 15cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 9.2.4 | Sanitário acessível, 24cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 9.2.5 | Sanitário feminino, 24cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 9.2.6 | Sanitário masculino, 24cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 9.3 | PLACAS EM ACRÍLICO - Placa de acrílico azul Pantone 300C, com texto em braile em ABS e=0,8mm, presas ao batente por fita dupla-face, conforme projeto.
| 9.3.1 | Unissex, 15cmx7cm | 1 | un |  |  | 0
| 9.4 | PLACAS EM ACRÍLICO - Placa de acrílico com texto em braile em ABS e=0,8mm, presas ao pórtico Banrisul Eletrônico através de rebite, conforme projeto.
| 9.4.1 | Atendimento agência e autoatendimento, com braile, no pórtico, 30x17,50cm | 1 | un |  |  | 0
| 9.4.2 | Instruções para sair após 22h | 1 | un |  |  | 0
| 9.5 | Adesivos - Fornecer e instalar conforme projeto
| 9.5.1 | Adesivos Banrisul dupla-face na fachada | 10 | conj. |  |  | 0
| 9.5.2 | Adesivo dupla face passa objetos | 1 | conj. |  |  | 0
| 9.5.3 | Adesivo dupla face horários da Agência | 1 | conj. |  |  | 0
| 9.5.4 | Adesivo dupla face horários da Sala de autoatendimento | 1 | conj. |  |  | 0
| 9.6 | Porta cartaz - Fornecer e Instalar conforme projeto:
| 9.6.1 | Porta cartaz modelo novo (A3) | 4 | un |  |  | 0
| 9.6.2 | Porta cartaz modelo novo - tarifas | 12 | un |  |  | 0
| 9.6.3 | Placa de acrílico para totem acessibilidade, conforme projeto | 1 | un |  |  | 0
| 10 | ACESSIBILIDADE
| 10.1 | Piso tátil 25 x 25 cm (alerta), conforme NBR 9050 | 28 | pç |  |  | 0
| 10.2 | Piso tátil 25 x 25 cm (direcional), conforme NBR 9050 | 40 | pç |  |  | 0
| 10.3 | Piso podotátil em concreto estampado externo (entrada) (placas 25x25cm) | 4 | pç |  |  | 0
| 11 | DIVERSOS
| 11.1 | Porta papel higiênico para sanitário | 3 | un |  |  | 0
| 11.2 | Porta papel toalha de plástico | 3 | un |  |  | 0
| 11.3 | Saboneteira plástica para sabão líquido | 3 | un |  |  | 0
| 11.4 | Espelho de cristal 100x50cm c/moldura de alumínio escovado, para banheiro adaptado | 1 | un |  |  | 0
| 11.5 | Lixeira de inox com tampa basculante, 7,8 litros, diâmetro= 18,5cm, altura= 29cm | 12 | un |  | x,xx | 0
| 11.6 | Lixeiras de PVC na cor cinza, diâmetro 25cm, altura 30cm- banheiro e copa | 4 | un |  | x,xx | 0
| 11.7 | Conjunto de folhagem e vaso em cerâmica na cor branca (gelo) + Folhagens (palmeira rápis, h min 90cm), montado com acabamento sobre a terra no vaso de pedras brancas ou casca de pinus | 2 | un |  |  | 0
| 11.8 | Persianas verticais blackout cor galatthea branco, giro de 180º das lâminas de 90mm de largura; trilhos de alumínio anodizado, comandos em nylon e PVC e carrinhos de polipropileno, altura conforme projeto. | 60 | m² |  |  | 0
| 11.9 | Montagem e arredamento de móveis para adaptação ao leiaute aprovado | 1 | conj. |  |  | 0
| 11.10 | Base em tijolo maciço para maquinário de climatização, incluindo acabamento em concreto leve | 7 | m² |  |  | 0
| 11.11 | Balcão de pia com tampo inox 1,20 | 1 | un |  |  | 0
| 11.12 | Tanque de inox | 1 | un |  |  | 0
| 11.13 | Limpeza final da obra | 354 | m² |  |  | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
| II | PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
| 1 | EXTINTORES
| 1.1 | Extintor de incêndio AP - 10L - com placas de identificação | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Extintor de incêndio CO2 - 6 kg - com placas de identificação | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | Extintor de incêndio PQS - 6 kg - com placas de idnetificação | 1 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  | 0 | 0 | 0
| II | AR CONDICIONADO
| 1 | EQUIPAMENTOS
| 1.1 | Unidade condicionadora tipo split de alta capacidade, condensadora de descarga vertical, capacidade de 90000 BTU/h (7,5 TR) | 2 | pç |  |  | 0
| 1.2 | Unidade condicionadora tipo split cassete, ciclo reverso, condensadora de descarga vertical, capacidade de 48000 BTU/h | 1 | pç |  |  | 0
| 1.3 | Ventilador de exaustão tipo axial, acoplamento direto (ver memorial descritivo) | 1 | pç |  |  | 0
| 2 | REDE FRIGORÍGENA
| 2.1 | Tubo de cobre para refrigeração, esp. Parede 0.79 mm ø3/8" | 7.5 | kg |  |  | 0
| 2.2 | Tubo de cobre para refrigeração, esp. Parede 0.79 mm ø3/4" | 2.8 | kg |  |  | 0
| 2.3 | Tubo de cobre para refrigeração, esp. Parede 1.58 mm ø1.1/8" | 37.5 | kg |  |  | 0
| 2.4 | Isolamento em espuma elastomérica, classe M - ø3/8" (incluindo adesivo) | 38 | m |  |  | 0
| 2.5 | Isolamento em espuma elastomérica, classe M - ø3/4" (incluindo adesivo) | 7 | m |  |  | 0
| 2.6 | Isolamento em espuma elastomérica, classe M - ø1.1/8" (incluindo adesivo) | 31 | m |  |  | 0
| 2.7 | Suportes e Acessórios Diversos (Miscelâneas) | 1 | cj |  |  | 0
| 3 | LIGAÇÕES ELÉTRICAS E AUTOMAÇÃO
| 3.1 | Quadro elétrico completo para unidade tipo splitão, com controlador (fornecido com o equipamento), disjuntor, contactora e demais componentes de montagem | 2 | pç |  |  | 0
| 3.2 | Termostato para controle do exaustor do no-break | 1 | pç |  |  | 0
| 3.3 | Cabo 4x1,0mm² | 42 | m |  |  | 0
| 3.4 | Cabo 3x2,5mm² | 31 | m |  |  | 0
| 3.5 | Cabo 4x4,0mm² | 12 | m |  |  | 0
| 3.6 | Suportes e Acessórios Diversos (Miscelâneas) | 1 | cj |  |  | 0
| 4 | REDES DE DUTOS
| 4.1 | Chapa Galvanizada #22 | 750 | kg |  |  | 0
| 4.2 | Chapa Galvanizada #24 | 217 | kg |  |  | 0
| 4.3 | Chapa Galvanizada #26 | 145 | kg |  |  | 0
| 4.4 | Isolamento térmico em Painel de Lã de Vidro, esp. 25 mm densidade 40 kg/m³ | 195 | m² |  |  | 0
| 4.5 | Duto flexível com isolamento térmico e acústico, diâmetro 131 mm | 3 | m |  |  | 0
| 4.6 | Duto flexível com isolamento térmico e acústico, diâmetro 185 mm | 41 | m |  |  | 0
| 4.7 | Colarinho em chapa galvanizada, ø131mm | 2 | pç |  |  | 0
| 4.8 | Colarinho em chapa galvanizada, ø185mm | 23 | pç |  |  | 0
| 4.9 | Difusor em alumínio anodizado de 4 direções, com caixa plenum e registro borboleta - 12x9" | 23 | pç |  |  | 0
| 4.10 | Difusor em alumínio anodizado de 4 direções, com caixa plenum e registro borboleta - 9"x6" | 2 | pç |  |  | 0
| 4.11 | Grelha tipo Rotacore sem registro - 900x450 mm | 2 | pç |  |  | 0
| 4.12 | Damper de Lâminas Convergentes - 1000x400 mm | 2 | pç |  |  | 0
| 4.13 | Veneziana indevassável sem contra-moldura para instalação em porta - 600x450 mm | 1 | pç |  |  | 0
| 4.14 | Tomada de ar exterior com veneziana, tela, damper e filtro - 500x500 mm | 1 | pç |  |  | 0
| 4.15 | Suportes e Acessórios Diversos (Miscelâneas) | 1 | cj |  |  | 0
|  | SUBTOTAL AR CONDICIONADO |  |  | 0 | 0 | 0
| III | INSTALAÇÕES ELETRICAS
| 1 | MONTAGEM DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:
| 1.1 | Quadro de Força montado em caixa de comando com dimensões minimas de 600x600x150mm, com barramento DIN de FNT, placa de montagem - Completo - QGBT | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Disjuntores Monopolar/4,5kA
| 1.2.1 | - 16A | 15 | un |  |  | 0
| 1.2.2 | - 20A | 7 | un |  |  | 0
| 1.2.3 | - 3x16A - Capacitores | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | Disjuntores Tripolar/4,5kA
| 1.3.1 | - 3x20A - PF - AC | 1 | un |  |  | 0
| 1.3.2 | - 3x40A - Geral NBK, PF - AC | 5 | un |  |  | 0
| 1.4 | Disjuntores Tripolar/18kA
| 1.4.1 | - 3x100A / 22KA - Geral MEDIÇÃO | 1 | un |  |  | 0
| 1.4.2 | - 3x100A / 18KA - Geral QGBT | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Dispositivo IDR 100A sensibilidade 300mA | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Supressores de Surto com encpsulamento 45kA | 4 | un |  |  | 0
| 1.7 | Cabo unipolar flexivel seção 35 mm² / 1,0 KV - Geral | 50 | m |  |  | 0
| 1.8 | Cabo unipolar flexivel seção 16 mm² / 1,0kV - Aterramento | 12 | m |  |  | 0
| 1.9 | Eletroduto de PVC Rígido diametro 50mm(2") | 20 | m |  |  | 0
| 1.10 | Caixa de concreto com tampa 50x50x50cm | 1 | un |  |  | 0
| 1.11 | Poste + caixa de medição em Policarbonato+aterramento+DPS 40KA | 1 | un |  |  | 0
| 1.12 | Cabo unipolar flexivel seção 10,0 mm² / 0,6/1kv - Alimentador do CD-BK | 150 | m |  |  | 0
| 1.13 | Eletroduto de ferro esmaltado diametro 32mm(1.1/4") | 30 | m |  |  | 0
| 2 | PONTOS DE LUZ /TOMADAS e AR CONDICIONADO
| 2.1 | Luminária de EMBUTIR - 2x14W com aletas brancas completa - Suportes, Lâmpadas Trifósforo 14 W e reator eletrônico 220V AFP - 2x14W - THD <10% - Garantia de 02 Anos. | 9 | un |  |  | 0
| 2.2 | Luminária de EMBUTIR - 2x28W com aletas brancas completa - Suportes, Lâmpadas Trifósforo 28 W e reator eletrônico 220V AFP - 2x28W - THD <10% - Garantia de 02 Anos. | 58 | un |  |  | 0
| 2.3 | Luminária de SOBREPOR - 1x15W completa - Suportes, Lâmpadas Fluorescene compacta de 15 W com reator eletrônico incorporado- - Garantia de 02 Anos. | 11 | un |  |  | 0
| 2.4 | - Sensor de presença para iluminação | 4 | un |  |  | 0
| 2.5 | Condutor unipolar flexível Afumex:
| 2.5.1 | - seção 2,5mm² - (iluminação/Tomadas). | 1680 | m |  |  | 0
| 2.5.2 | - seção 4,0mm² - (Tomadas). | 830 | m |  |  | 0
| 2.6 | Suporte p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (azul) , mais um bloco cego. | 19 | un |  |  | 0
| 2.7 | Espelho de pvc branco 4x2" (100x50mm) com:
| 2.7.1 | - interruptor simples. | 8 | un |  |  | 0
| 2.7.2 | - interruptor simples + tomada novo padrão brasileiro | 5 | un |  |  | 0
| 2.7.3 | - interruptor duplo. | 8 | un |  |  | 0
| 2.7.4 | - interruptor triplo. | 1 | un |  |  | 0
| 2.8 | Caixa condulete diam. 20mm com:
| 2.8.1 | - tomada novo padrão brasileiro 20A | 21 | un |  |  | 0
| 2.9 | Espelho cego 4x2"/4x4" de pvc branco | 15 | un |  |  | 0
| 2.10 | Caixa tipo condulete com tampa cega:
| 2.9.1 | - ø 20mm. | 110 | un |  |  | 0
| 2.9.2 | - ø 25mm. | 10 | un |  |  | 0
| 2.9.3 | - ø 32mm. | 5 | un |  |  | 0
| 2.10 | Eletroduto de ferro:
| 2.10.1 | - ø 20mm. | 130 | m |  |  | 0
| 2.10.2 | - ø 25mm. | 25 | m |  |  | 0
| 2.11 | Eletroduto de PVC:
| 2.11.1 | - ø 25mm. | 5 | m |  |  | 0
| 2.12 | Canaleta aluminio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - Branca | 55 | m |  |  | 0
| 2.13 | Curva 90º Vertical específica de canaleta de aluminio 73x25mm | 10 | un |  |  | 0
| 2.14 | Adaptador 2x3/4" específica de canaleta de aluminio 73x25mm | 10 | un |  |  | 0
| 2.15 | Eletrocalha lisa 150x75mm ,bipartida | 10 | m |  |  | 0
| 2.16 | Eletrocalha lisa 150x75mm ,tripartida | 72 | m |  |  | 0
| 2.17 | Eletrocalha lisa 150x75mm ,sem septo divisor | 8 | m |  |  | 0
| 2.18 | Tampa para eletrocalha 150mm | 100 | m |  |  | 0
| 2.19 | Suporte suspensão para eletrocalha 150x75mm | 50 | un |  |  | 0
| 2.20 | Curva horizontal para eletrocalha 150x75mm | 4 | un |  |  | 0
| 2.21 | Acoplamento para painel de eletrocalha 150x75mm | 5 | un |  |  | 0
| 2.22 | Acessorios para eletrocalha 150 x 75mm | 15 | un |  |  | 0
| 2.23 | Perfilado 38x38mm chapa 14 | 30 | m |  |  | 0
| 2.24 | Suporte longo p/perfilado 38x38mm | 12 | un |  |  | 0
| 2.25 | Base c/ 4 furos fixação externa p/perfilado 38x38mm | 20 | un |  |  | 0
| 2.26 | Emendas Internas ("I", "L") para perfilado 38x38mm | 15 | un |  |  | 0
| 2.27 | Derivação lateral p/ eletroduto | 10 | un |  |  | 0
| 2.28 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalha | 200 | cj |  |  | 0
| 2.29 | Chumbador rosca interna 1/4" | 100 | un |  |  | 0
| 2.30 | Timer p/ iluminação interna/externa | 2 | un |  |  | 0
| 2.31 | Timer p/ AC da SAA | 1 | un |  |  | 0
| 2.32 | Contactora WEG CWM25 A | 3 | un |  |  | 0
| 2.33 | Dispositivo IDR 25A sensibilidade 30mA | 7 | un |  |  | 0
| 2.34 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² - Ligação das luminárias. | 50 | m |  |  | 0
| 2.35 | Plug Macho novo padrão - ligação luminárias | 75 | cj |  |  | 0
| 3 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
| 3.1 | Módulo Autonomo de emergência 2X20W c/ suporte metalico p/ fixação | 8 | un |  |  | 0
| 3.2 | Módulo Autonomo de emergência 2x9W | 2 | un |  |  | 0
| 3.3 | Módulo Autonomo de emergência 2x9W com indicador de saída dupla face | 1 | un |  |  | 0
| 3.4 | Módulo Autonomo de emergência 2x9W com indicador de SAIDA | 4 | un |  |  | 0
| 3.5 | Módulo Autonomo de emergência 2x9W com indicador de SAIDA e seta indicativa | 1 | un |  |  | 0
| 3.6 | Módulo Autonomo de emergência 2x9W com indicador de SAIDA EMERGÊNCIA | 1 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ELETRICA |  |  | 0 | 0 | 0
| IV | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO (ELÉTRICAS E SINAL).
| 1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1.1 | Cabo unipolar flexivel seção 2,5 mm2. | 1550 | m |  |  | 0
| 1.2 | Cabo unipolar flexivel seção 10,0 mm² / 0,6/1kv - Alimentador do CD-ESTAB. | 75 | m |  |  | 0
| 1.3 | Centro de distribuição de uso aparente para 24 elementos com barramentos (CD-ESTAB). | 1 | un |  |  | 0
| 1.4 | Disjuntor monopolar/4,5kA.
| 1.4.1 | -1x16A - (CD-ESTAB) | 13 | un |  |  | 0
| 1.4.2 | -1x20A - (CD-ESTAB) | 5 | un |  |  | 0
| 1.4.3 | -3x40A - (CD-ESTAB) | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Dispositivo IDR 25A sensibilidade 30mA | 5 | un |  |  | 0
| 1.6 | Eletroduto ferro diametro 25 mm. | 75 | m |  |  | 0
| 1.7 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 25 | un |  |  | 0
| 1.8 | Caixa de saida condulete diam. 25 mm com tampa e com:
| 1.9 | - 02 (duas) tomadas novo padrão brasileiro | 5 | un |  |  | 0
| 1.10 | Adaptador para canaleta Dutotec 73x25mm - 3x1 | 15 | un |  |  | 0
| 1.11 | Chave reversora 63A. com 04 câmaras | 1 | un |  |  | 0
| 1.12 | Caixa p/ reversora - GSP.2 | 1 | un |  |  | 0
| 1.13 | Canaleta aluminio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - Pintada | 40 | m |  |  | 0
| 1.14 | Caixa de aluminio 100x100x50mm específica de canaleta de aluminio | 25 | un |  |  | 0
| 1.15 | Curva 90º específica de canaleta de aluminio | 15 | un |  |  | 0
| 1.16 | Acessório tipo flange p/ conexão CD/Eletrocalha e aluminio | 10 | un |  |  | 0
| 1.17 | Acessório p/ conexão eletroduto/canaleta de aluminio | 15 | un |  |  | 0
| 1.18 | Suporte blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (preta), mais um bloco cego. | 19 | un |  |  | 0
| 1.19 | Suporte p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (vermelha), mais um bloco cego. | 4 | un |  |  | 0
| 1.20 | Suporte p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (azul) , mais um bloco cego. | 8 | un |  |  | 0
| 1.21 | Timer p/ KIT ATM | 1 | un |  |  | 0
| 1.22 | Plug novo padrão brasileiro | 10 | un |  |  | 0
| 1.23 | Cabo tipo PP 3x2,5mm2 | 40 | m |  |  | 0
| 1.24 | Canaleta de aluminio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - Pintada (0,50m) c/suporte p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A(preta), mais um bloco coaxial. | 13 | un |  |  | 0
| 1.25 | Caixa de comando 480x380x170mm c/ acessórios - (Cash Timer) | 1 | un |  |  | 0
| 1.26 | Aterramento:
| 1.26.1 | - cabo unipolar seção 10 mm² - 0,75 kV. | 12 | m |  |  | 0
| 1.26.1 | - cabo unipolar seção 10 mm² - 0,75 kV. | 12 | m |  |  | 0
| 1.26.2 | - haste cooperweld ø 19x2400mm c/conector/caixa e tampa. | 3 | un |  |  | 0
| 2 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS:
| 2.1 | Suporte p/tres blocos com, um bloco c/RJ.45, mais dois blocos cegos . | 3 | un |  |  | 0
| 2.2 | Suporte p/tres blocos com, dois blocos c/RJ.45, mais um bloco cego. | 16 | un |  |  | 0
| 2.3 | Suporte p/tres blocos com, um bloco c/ RJ.45, mais um bloco coaxial. | 2 | un |  |  | 0
| 2.4 | Cabo UTP cat. 5e | 540 | m |  |  | 0
| 2.5 | Rack para HUB tamanho 24U - Completo e com tres bandeijas. | 1 | un |  |  | 0
| 2.6 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" | 1 | un |  |  | 0
| 2.7 | Patch Cord 2,5m (Estações de Trabalho) | 6 | un |  |  | 0
| 2.8 | Patch Cord 1,0m (Rack) | 24 | un |  |  | 0
| 2.9 | Régua com 6 tomadas p/ Rack | 1 | un |  |  | 0
| 2.10 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 2 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL AUTOMAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0
| V | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS:
| 1 | TUBULAÇÃO SECUNDARIA COM ESPERAS TELEFÔNICAS:
| 1.1 | Cabo tipo CTP-APL 50-20 pares (Entrada Linhas) | 35 | m |  |  | 0
| 1.2 | Cabo UTP cat. 5e | 400 | m |  |  | 0
| 1.3 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" (Estações de Trabalho) | 1 | un |  |  | 0
| 1.4 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" (Ramais Central) | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Cabo CIT 50-20 pares (Entrada Linhas) | 2 | m |  |  | 0
| 1.6 | Cabo CIT 50-20 pares (Ramais Central) | 2 | m |  |  | 0
| 1.7 | Acessórios internos p/ montagem DG´s | 6 | un |  |  | 0
| 1.8 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 10 | un |  |  | 0
| 1.9 | Caixa de distribuição padrão Concessionária
| 1.9.1 | - N.º3 (400x400x120mm) - Sobrepor | 1 | un |  |  | 0
| 1.10 | Patch Cord 1,0m (Rack) - Cor Verde | 30 | un |  |  | 0
| 1.11 | Protetor de Surto p/ entrada das linhas | 30 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL TELEFÔNICO: |  |  | 0 | 0 | 0
| VI | INSTALAÇÕES ALARME E CFTV
| 1 | INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA COM RESPECTIVAS ESPERAS ALARME E CFTV:
| 1.1 | Quadro de comando de Sobrepor para Central de Alarme - 600x480x220mm tipo CS | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Eletroduto ferro ø 25mm(1"). | 90 | m |  |  | 0
| 1.3 | Eletroduto ferro ø 32mm(1.1/4"). | 10 | m |  |  | 0
| 1.4 | Eletroduto ferro ø 40mm(1.1/2"). | 10 | m |  |  | 0
| 1.5 | Caixa passagem condulete ø 25 mm c/tampa cega. | 55 | un |  |  | 0
| 1.6 | Caixa de sobrepor tipo CPS-15 c/ tampa | 1 | un |  |  | 0
| 1.7 | Suporte p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A, mais um bloco cego. | 1 | un |  |  | 0
| 1.8 | Cabo CIT-3 pares (Entrada Linhas) | 25 | m |  |  | 0
| 1.9 | Cabo CIT 50-5 pares (Entrada Linhas) | 10 | m |  |  | 0
| 1.10 | Cabo coaxial RG-59/75 Ohms/ 97% de malha. | 330 | m |  |  | 0
| 1.11 | Cabo elétrico tipo flexível 1,5mm2 (preto e vermelho) | 55 | m |  |  | 0
| 1.12 | Terminal para cabo coaxial tipo BNC | 26 | un |  |  | 0
| 1.13 | Arame Galvanizado n.º16 | 1 | kg |  |  | 0
| 1.14 | Spiral tube | 3 | m |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ALARME/CFTV |  |  | 0 | 0 | 0
| VII | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
| 1 | Certificação da rede estruturada | 1 | un |  |  | 0
| 2 | Asbuilts das Instalações Elet./Log./Telf./alarme | 2.2 | m2 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |  |  | 0 | 0 | 0
OBSERVAÇÕES CIVIL E ELÉTRICA:
1 - O leiaute/projeto fornecido pelo Banco não poderá sofrer modificações durante a execução das obras/serviços. Toda e qualquer alteração do objeto, que eventualmente se fizer necessária, deverá ser submetida à análise prévia da Gerência de Engenharia. Os questionamentos ou pedidos da administração da casa, ou de outros funcionários do Banco, deverão ser encaminhados à Gerência de Engenharia. A empresa contratada será responsável pelas modificações indevidas ou não autorizadas, às suas expensas e sem prorrogação de prazo.
2 - A empresa deverá fornecer a ART e/ou a RRT de execução da obra/serviço antes de iniciar o mesmo.
3 - Deverão ser observadas as normas gerais contidas nos memoriais técnicos e plantas.
4 - Os licitantes deverão preencher a planilha na sua INTEGRALIDADE (preços unitários para material e mão de obra e preço total).
5 - A empresa contratada deverá comunicar a Agência, com antecedência, a relação dos funcionários que participarão da obra.
6 - Deverão ser tomadas todas as providências com relação à segurança, depósito de materiais, entrada e saída de pessoal/materiais.
7 - Faculta ao proponente comparecer ao local para conferir as medidas. Caso abra mão desta prerrogativa, o Banco não acolherá cobranças extras dos itens relacionados na planilha, por conta de diferenças de medições, inclusive eventuais diferenças no pé-direito informado.
8 - A garantia dos equipamentos, dos materiais e das instalações deverá ser de 12 (doze) meses, a contar da data de conclusão definitiva da obra.
9 - O fornecimento e instalação das divisórias, das esquadrias e das máscaras da sala de auto-atendimento inclui todos os complementos, bem como os perfis e estruturas necessárias para garantir suas estabilidades estruturais, independentemente do pé-direito informado.
10 - Os locais eventualmente atingidos durante as obras deverão ser inteiramente recuperados (pintura, reboco, esquadrias, estruturas diversas, dutos do ar condicionado, revestimentos).
11 - A empresa contratada deverá enviar, semanalmente, um relatório de obras para o responsável pela obra, para acompanhamento dos serviços executados.
OBSERVAÇÕES AR CONDICIONADO E PDM:
1 - Deverá constar na nota fiscal: o valor, a marca, o modelo e número de série do equipamento(s) de ar condicionado(s) e porta detetora de metais fornecido(s).
2 - Deverá ser fornecido juntamente com a proposta, prospectos emitido pelos fabricantes com as características técnicas de cada tipo de equipamento(s) do ar condicionado e porta detetora de metais.
3 - Além dos itens acima deverão ser considerados custos com deslocamento, mão-de-obra de instalações dos módulos, interligações, elétricas e frigorígenas, limpeza com Nitrogênio passante, vácuo, carga de gás completa, teste e ajustes.
4 - A empresa deverá fazer conjuntamente com as especificações da planilha uma análise prévia do projeto, com o objetivo de orçar com compatibilidade mercadológica os itens da mesma.
5 - A garantia dos equipamentos de ar condicionado e porta detetora de metais deverá ser de 12 (doze) meses. Exceto para os compressores do ar condicionado, que deverá ser de 36 (trinta e seis) meses, ambas a contar apartir da data efetiva de conclusão.
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0