## PLANILHA
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA: OBRAS CIVIS/ INST. ELÉT/ AUTOM/ TELEF/ ALARME./ AR CONDICIONADO - TIJUCA (RIO DE JANEIRO)
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: RUA GENERAL ROCA, 798 - TIJUCA - RIO DE JANEIRO/RJ ÁREA TOTAL= 419,00m²
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 90 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: A combinar com administração da agência, fora do horário bancário
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Em 30, 60 e 90 dias , conforme medição, no 4º dia útil da 2ª semana subsequente à liberação da nota fiscal, e aceite pela fisclização do Banco
6. ANEXOS: Plantas, detalhamentos e memoriais descritivos, deverão ser adquiridos na PortoPlot, R. Francisco Ferrer 272 - Porto Alegre - F: 3019.4263
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1.0 |  | SERVIÇOS DE ENGENHARIA: OBRAS CIVIS/ INST. ELÉT/ AUTOM/ TELEF/ ALARME./ AR CONDICIONADO - TIJUCA (RIO DE JANEIRO)
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
| 1.1 | Despesas com taxas ISSQN/licença para construção | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Projeto Hidro-Sanitário da reforma dos sanitários | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | Tapumes em chapa de compensado para isolar a obra do ambiente da agência. | 30 | m² |  |  | 0
| 1.4 | "As built" das modificações de projeto | 1 | um |  |  | 0
| 1.5 | Galpão para guarda de material - fechamento em compensado (aproveitar o terraço localizado no 2º pavimento) | 1 | un |  |  | 0
| 2 | DEMOLIÇÕES / RETIRADA
| 2.1 | Alvenaria | 42 | m³ |  |  | 0
| 2.2 | Piso cerâmico | 30 | m² |  |  | 0
| 2.3 | Piso de mármore | 10 | m² |  |  | 0
| 2.4 | Azulejos | 90 | m² |  |  | 0
| 2.5 | Forro de gesso | 20 | m² |  |  | 0
| 2.6 | Esquadrias existentes (portas e janelas) | 9 | un |  |  | 0
| 2.7 | Aparelhos sanitários | 10 | un |  |  | 0
| 2.8 | Corrimão rampa interna | 3 | m |  |  | 0
| 2.9 | Rede hidrossanitária | 1 | cj |  |  | 0
| 2.10 | Remoção de equipamentos auto-atendimento com recolocação | 2 | un |  |  | 0
| 2.11 | Telhado completo área dos fundos | 15 | m² |  |  | 0
| 2.12 | Porta giratória | 1 | un |  |  | 0
| 2.13 | Mobiliário e equipamentos de copa | 2 | un |  |  | 0
| 2.14 | Esquadria sala de auto-atendimento | 19 | m² |  |  | 0
| 2.15 | Logomarca em fibra de vidro 600x100 com complementos (2x 100 x200) | 3 | un |  |  | 0
| 2.16 | Logomarca em fibra de vidro tipo bandeira 130x30 | 1 | un |  |  | 0
| 2.17 | Máscara auto-atendimento completa | 29 | m² |  |  | 0
| 2.18 | Pórtico completo 40x210 | 1 | un |  |  | 0
| 3 | PAREDES
| 3.1 | Tijolo furado espessura 15cm, com salpique e reboco paulista em ambos os lados. | 18 | m² |  |  | 0
| 4 | COBERTURA E FORRO
| 4.1 | Cobertura em telha de fibro-cimento 6mm - estrutura metálica com calhas e algerozes, conforme projeto | 14 | m² |  |  | 0
| 4.2 | Forro de gesso com negativo, incluindo 10 alçapões - parte reformada e complementos em função da retirada das luminárias | 60 | m² |  |  | 0
| 5 | PAVIMENTAÇÃO
| 5.1 | Enchimento de contrapiso | 5.5 | m³ |  |  | 0
| 5.2 | Regularização do contrapiso para pavimentação colada | 45 | m² |  |  | 0
| 5.3 | Piso cerâmico, antiderrapante, PEI 5 40x40 | 45 | m² |  |  | 0
| 5.4 | Recortes para caixa de inspeção | 10 | m |  |  | 0
| 5.5 | Requadros junto às caixas de inspeção e ralos | 1 | conj |  |  | 0
| 5.6 | Rodapé em mármore idem existente (complemento) | 10 | m |  |  | 0
| 5.7 | Soleira em granito cinza andorinha largura de 20cm | 8 | m |  |  | 0
| 5.8 | Rejunte do piso cerâmico e granito na cor grafite | 45 | m² |  |  | 0
| 6 | REVESTIMENTOS
| 6.1 | Azulejo 20x20 - cor branca | 140 | m² |  |  | 0
| 6.2 | Rejunte na cor cinza | 140 | m² |  |  | 0
| 6.3 | Recorte nas canalizações e aparelhos sanitários | 1 | conj |  |  | 0
| 7 | PINTURA
| 7.1 | Massa corrida sobre gesso e alvenaria | 350 | m² |  |  | 0
| 7.2 | Tinta PVA branca sobre forro de gesso | 450 | m² |  |  | 0
| 7.3 | Tinta acrílica acetinada sobre alvenaria | 320 | m² |  |  | 0
| 7.4 | Tinta esmalte sintético branco sobre metal (parapeitos e guarda-corpos) | 150 | m² |  |  | 0
| 7.5 | Tinta esmalte sintético branco sobre madeira | 40 | m |  |  | 0
| 8 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA / ACESSÓRIOS E METAIS
| 8.1 | Instalação hidrossanitária completa nos 3 sanitários:
| 8.1.1 | Tubulação e acessórios completos em PVC nos 3 sanitários | 3 | cj |  |  | 0
| 8.2 | Sanitário para deficientes:
| 8.2.1 | Vaso sanitário c/assento - linha CONFORT - DECA, ou similar | 1 | un |  |  | 0
| 8.2.2 | Caixa de descarga de embutir (sanitário deficientes) | 1 | un |  |  | 0
| 8.2.3 | Torneira DECAMIT - de pressão , ou similar | 1 | un |  |  | 0
| 8.2.4 | Barra 40cm em aço inox (PM 01) | 1 | un |  |  | 0
| 8.2.5 | Barra 80cm em aço inox | 1 | un |  |  | 0
| 8.2.6 | Lavatório com proteção sifão - linha CONFORT - DECA, ou similar | 1 | un |  |  | 0
| 8.2.7 | Puxador de porta conforme NBR9050 | 1 | un |  |  | 0
| 8.2.8 | Proteção mecânica, chapa de aço em ambos os lados e batentes conforme NBR9050 | 1 | un |  |  | 0
| 8.2.9 | Espelho prata plano fixo com pitões - 60x160 | 1 | un |  |  | 0
| 8.2.10 | Chapa para porta em aço inox (PM01) | 4 | un |  |  | 0
| 8.3 | Aparelhos sanitários
| 8.3.1 | Vaso sanitário c/assento - linha VOGUE PLUS - DECA, ou similar | 4 | un |  |  | 0
| 8.3.2 | Lavatório com coluna - linha VOGUE PLUS - DECA, ou similar | 3 | un |  |  | 0
| 8.3.3 | Válvula de descarga HIDRA, ou similar | 4 | un |  |  | 0
| 8.3.4 | Torneira DECA para cozinha, ou similar | 1 | un |  |  | 0
| 8.3.5 | Torneira DECA para lavatório, ou similar | 3 | un |  |  | 0
| 8.4 | Porta-papel higiênico em rolo transparente JOEFEL AE 52, ou similar | 5 | un |  |  | 0
| 8.5 | Toalheiro interfolhas transparente JOEFEL AH 34 ou similar | 3 | un |  |  | 0
| 8.6 | Espelho cristal 60x80 - com requadro em perfil de alumínio escovado natural | 3 | un |  |  | 0
| 8.7 | Saboneteira transparente líquida - JOEFEL, ou similar | 4 | un |  |  | 0
| 9 | ELEMENTOS DIVISÓRIOS
| 9.1 | Divisória Naval
| 9.1.1 | Divisória perfil aço, montantes e rodapés simples, mod. 1,20m, painel cego UV Cristal, montantes na cor cinza, h = 2,10 m conf. Projeto, incluindo 2 portas 80x210 + 4 portas 60x180 (compartimentos internos para vasos sanitários, que ficar 10cm acima do piso) | 45 | m² |  |  | 0
| 10 | ESQUADRIAS / ELEMENTOS METÁLICOS / BIOMBOS
| 10.1 | Alumínio
| 10.1.1 | Alumínio anodizado natural perfil série 30 na sala de auto-atendimento, incluindo 01 porta de emergência 90x210, 01 porta abastecimento TC's, vão para passa-objeto + vão para porta giratória + ferragens + fechaduras | 20 | m² |  |  | 0
| 10.1.2 | Grade em alumínio perfil tubular horizontal 1/2" x 1" - a ser acoplada à esquadria de alumínio, H=180, espaçamento a cada 12cm (incluindo 1 porta medindo 90x210) | 15 | m² |  |  | 0
| 10.2 | Divísóra metálica tipo ACM
| 10.2.1 | Máscara chapa metálica tipo ACM (tecbond), com 02 recortes para máquinas e 01 recorte para Pague-Fácil (igual a existente) - incluindo estrutura em alumínio 5x5 para suportar a máscara | 20 | m² |  |  | 0
| 10.2.2 | Divisor de sigilo em chapa metálica ACM (tecbond) 150x60cm | 4 | un |  |  | 0
| 10.2.3 | Fixação de equipamentos no piso com 4 chumbadores CBA - 5/8x5" | 2 | un |  |  | 0
| 10.2.4 | Fixação do módulo pague fácil na máscara | 1 | un |  |  | 0
| 10.3 | Porta de madeira semi-oca - 80x210 com ferragens completas, com marco de madeira maciça ou MDF | 5 | un |  |  | 0
| 11 | PÓRTICO DE ENTRADA
| 11.1 | KIT ATM (AUTOMATIZA) Banrisul composto por: | 1 | kit |  |  | 0
1 eletroímã 150 kgf com Sensor
1 fonte de alimentação com carregador flutuante de bateria
1 placa ATM padrão Banrisul
1 kit de suportes de fixação para porta de alumínio
2 botões de acionamento (internos)
1 adesivo de orientação: "Após 22hs pressione o botão para sair"
1 fechadura auxiliar tipo Arouca 2176 branco (para porta de vidro temperado)
| 11.2 | Bateria selada 12V 7Ah | 1 | pç |  |  | 0
| 11.3 | Cilindro contato elétrico 510 Pacri | 1 | pç |  |  | 0
| 12 | VIDROS
| 12.1 | Liso transparente liso 5mm (esquadria alumínio sala auto-atendimento) | 20 | m² |  |  | 0
| 12.2 | Vidro mini-boreal | 5 | m² |  |  | 0
| 13 | ACESSIBILIDADE
| 13.1 | Piso tátil emborrachado: interno de alerta (placas 25x25cm) | 5 | un |  |  | 0
| 13.2 | Piso tátil emborrachado: interno direcional (placas 25x25cm) | 12 | un |  |  | 0
| 13.3 | Piso podotátil em concreto estampado externo (entrada e rampa)(placas 25x25cm) e calçada | 5 | m² |  |  | 0
| 14 | DIVERSOS
| 14.1 | Conjunto de porta cartazes : Perfil metálico ALCOA BX 007 - alumínio natural, medindo 3,00m,com 4 furos equidistantes, incluindo kit com 4 parafusos 6 com buchas | 2 | cj |  |  | 0
| 14.2 | Painel dobrado acrílico cristal espessura 2mm | 10 | un |  |  | 0
| 14.3 | Tela vazada MÉRITO furos quadrados - ventilação retaguarda do cashes | 1 | m² |  |  | 0
| 14.4 | Fornecimento e instalação de adesivos para divisor de sigilo , vidros da fachada + horário (2un) | 14 | un |  |  | 0
| 14.5 | Limpeza geral da obra + limpeza fina | 400 | m² |  |  | 0
| 14.6 | Balcão de cozinha em madeira MDF na cor branca 150x60+ tampo em granito cinza andorinha + pia em aço inox + conexões hidrossanitárias. | 1 | un |  |  | 0
| 14.7 | Corrimão de ferro duplo com pintura em tinta esmalte - diâmetro 50mm | 2.5 | m |  |  | 0
| 14.8 | Corrimão apenas com passa mão de ferro com pintura em tinta esmalte - diâmetro 50mm (fixado na parede) | 3 | m |  |  | 0
| 14.9 | Revisão geral nas esquadrias existentes, deixando-as em condições de funcionamento (eventuais peças danificadas serão fornecidas pelo Banco) | 1 | conj |  |  | 0
| 14.10 | Recolocação da porta giratória e ajustes para perfeito funcionamento | 1 | un |  |  | 0
| 14.11 | Descarte das logomarcas retiradas, conforme leis ambientais | 1 | un |  |  | 0
| 15 | PROGRAMAÇÃO VISUAL/FACHADA
| 15.1 | Testeira D1, medindo 600x110x22 conforme novo modelo (OBS: Será instalado a uma altura de 5,00m, com uso de andaimes) | 1 | un |  |  | 0
| 15.2 | Bandeira B1 dupla face 105x110x20 conforme novo modelo | 1 | un |  |  | 0
| 15.3 | Pórtico com legenda BANRISUL ELETRÔNICO 40x210, vazada na chapa metálica, com letras em acrílico moldado, iluminado com lâmpada fluorescente 2x40w- Modelo novo, com moldura, conforme projeto | 1 | un |  |  | 0
| 15.4 | Marquise metálica existente: lixamento/ limpeza e pintura com tinta automotiva na cor cinza platina - os serviços deverão ser feitos antes da colocação da logomarca | 20 | m² |  |  | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
| II | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:
| 1 | MONTAGEM DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
| 1.1 | Revisão e Manutenção Quadro de Força Iluminação/Tomadas | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Disjuntores Monopolar
| 1.2.1 | 15 A | 8 | un |  |  | 0
| 1.2.2 | 20 A | 10 | un |  |  | 0
| 1.2.3 | 25 A | 4 | un |  |  | 0
| 1.2.4 | 30 A | 4 | un |  |  | 0
| 1.3 | Disjuntores Tripolar
| 1.3.1 | 50 A | 1 | un |  |  | 0
| 1.3.2 | 100 A | 1 | un |  |  | 0
| 2 | PONTOS DE LUZ/ TOMADAS
| 2.1 | Luminária de EMBUTIR- 2x32W com aletas brancas completa - Suportes, Lâmpadas Trifósforo 32 W e reator eletrônico Bivolt AFP - 2x32W - THD <10% - Garantia de 02 Anos. | 46 | un |  |  | 0
| 2.2 | Luminária de SOBREPOR- 2x32W com aletas brancas completa - Suportes, Lâmpadas Trifósforo 32 W e reator eletrônico Bivolt AFP - 2x32W - THD <10% - Garantia de 02 Anos. | 16 | un |  |  | 0
| 2.3 | Luminária de EMBUTIR- 2x16W com aletas brancas completa - Suportes, Lâmpadas Trifósforo 16 W e reator eletrônico Bivolt AFP - 2x16W - THD <10% - Garantia de 02 Anos. | 3 | un |  |  | 0
| 2.4 | Luminária redonda de SOBREPOR para lampada PL 2x26W - completa. | 3 | un |  |  | 0
| 2.5 | Luminária redonda de EMBUTIR para lampada PL 2x26W - completa. | 15 | un |  |  | 0
| 2.6 | Condutor Unipolar
| 2.6.1 | Seção 2,5 mm² - (iluminação/ Tomadas). | 600 | m |  |  | 0
| 2.6.2 | Seção 4,0 mm² - (Tomadas). | 200 | m |  |  | 0
| 2.7 | Cabo tipo PP 3X2,5mm. | 160 | m |  |  | 0
| 2.8 | Espelho de pvc 4x2"(100x50mm) com:
| 2.8.1 | - interruptor simples. | 2 | un |  |  | 0
| 2.8.2 | - interruptor duplo. | 1 | un |  |  | 0
| 2.8.3 | -tomada 2P-T c/ universal | 5 | un |  |  | 0
| 2.9 | Caixa condulete diam. 20mm com:
| 2.9.1 | - interruptor simples. | 2 | un |  |  | 0
| 2.9.2 | - interruptor duplo. | 1 | un |  |  | 0
| 2.9.3 | - interruptor triplo. | 2 | un |  |  | 0
| 2.9.4 | - interruptor hotel. | 4 | un |  |  | 0
| 2.10 | Espelho cego 4x2"/4x4" de pvc | 20 | un |  |  | 0
| 2.11 | Caixa de passagem tipo CPS-10 com tampa cega:
| 2.11.1 | - ø 20mm. | 22 | m |  |  | 0
| 2.12 | Caixa de passagem tipo CPS-10 com tampa | 7 | m |  |  | 0
| 2.13 | Eletroduto de ferro:
| 2.13.1 | - ø 20mm. | 60 | m |  |  | 0
| 2.14 | Curva para eletroduto de ferro diam. 20 mm. | 20 | un |  |  | 0
| 2.15 | Timer p/ iluminação interna/externa | 2 | un |  |  | 0
| 2.16 | Micro Contactora WEG 23 A | 2 | un |  |  | 0
| 2.17 | Fotocelula 15A | 1 | un |  |  | 0
| 3 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
| 3.1 | Módulo Autonomo de emergência 2X20W c/ suporte metalico p/ fixação | 3 | un |  |  | 0
| 3.2 | Módulo Autonomo de emergência 2x9W com indicador de SAIDA e SAIDA EMERGÊNCIA | 2 | un |  |  | 0
| 4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 4.1 | Cabo unipolar flexivel seção 2,5 mm². | 150 | m |  |  | 0
| 4.2 | Disjuntor monopolar.
| 4.2.1 | -1x16A - (CD-ESTAB) | 1 | un |  |  | 0
| 4.3 | Eletroduto ferro diametro ø 20 mm. | 15 | m |  |  | 0
| 4.4 | Caixa de saida condulete diam. Ø 20 mm. | 6 | m |  |  | 0
| 4.5 | Timer p/ Leitora | 1 | un |  |  | 0
| 4.6 | Caixa de comando 480x380x170mm c/ acessórios - (Cash Timer) | 1 | un |  |  | 0
| 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
| 5.1 | Retirada/Desmontagem de infra-estrutura existente (eletrodutos/caixas/fiação/luminárias/etc) | 1 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | 0 | 0
| III | AR CONDICIONADO
| 1 | ATENUAÇÃO DE RUÍDO NO RETORNO
| 1.1 | Grelha tipo rotacore, sem registro. Dim.: 600x2000mm | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Parede dupla em gesso acartonado com lã de vidro | 12 | m² |  |  | 0
| 1.3 | Placa em MDF cru 15mm | 3 | un |  |  | 0
| 1.4 | Borracha de vedação | 12 | m |  |  | 0
| 1.5 | Painel acústico lavável 25mm, Sonare ou equivalente - cor bege | 23 | m² |  |  | 0
| 1.6 | Perfil de fixação branco | 30 | m |  |  | 0
| 1.7 | Obras civis, furos, acabamentos | 1 | conj. |  |  | 0
|  | SUBTOTAL AR CONDICIONADO |  |  | 0 | 0 | 0
| A | CONSIDERAÇÕES GERAIS
| 1 | Todos os serviços são considerados completos do início ao final, com todas suas singularidades. Materiais, condições, aplicabilidade e mão-de-obra necessários estão dentro do preço estimado.
| 2 | A obra é considerada como um todo, sendo entregue pronta para uso e no padrão do Banco. Ainda na condição de proponente, a empresa pode consultar a Gerência de Engenharia para sanar todas as dúvidas, pois o preço orçado é para a execução de toda a obra.
| 3 | O leiaute fornecido pelo Banco não poderá sofrer modificações durante a execução das obras/serviços. Toda e qualquer alteração do objeto, que eventualmente se fizer necessária, deverá ser submetida à análise prévia da Gerência de Engenharia. Os questionamentos ou pedidos da administração da casa, ou de outros funcionários do Banco, deverão ser encaminhados à Gerência de Engenharia. A empresa contratada será responsável pelas modificações indevidas ou não autorizadas, às suas expensas e sem prorrogação de prazo.
| 4 | O fornecimento e instalação das divisórias, das esquadrias e das máscaras da sala de auto-atendimento inclui todos os complementos, bem como os perfis e estruturas necessárias para garantir suas estabilidades estruturais, independentemente do pé-direito informado.
| 5 | A pintura das alvenarias inclui a execução de tantas demãos de tinta, quantas forem necessárias para deixar a pintura dentro dos padrões de qualidade exigidos pelo Banco (no mínimo, duas demãos).
| 6 | Todos os materiais usados na obra deverão ser de primeira qualidade, satisfazendo as especificações. A mão-de-obra a empregar será também, de primeira qualidade, sendo a execução e acabamento dos trabalhos esmerados e seguindo os melhores padrões conhecidos em serviços congêneres. Os trabalhos executados que não satisfaçam as condições estabelecidas poderão ser impugnados pelo Banco, correndo por conta do empreiteiro as despesas necessárias para a correção (demolição e reconstrução) dos serviços impugnados.
| 7 | A empresa contratada deverá comunicar a Administração da Agência, com 48 h de antecedência, a data e horário de execução dos serviços, bem como, a relação dos funcionários que participarão da obra.
| 8 | A empresa deverá observar as instruções e recomendações dos fabricantes dos materiais.
| 9 | A empresa se declara ciente de todas as condições e singularidade aplicáveis a esta obra.
| 10 | A empresa deverá observar as Normas Gerais contidas nos Memoriais Técnicos e projetos.
| 11 | A empresa deverá entregar na conclusão do serviço, juntamente com o "As Built" da obra, a planilha de certificação dos cabos UTP.
| 12 | A empresa deverá fornecer a ART de execução da obra antes de iniciar o serviço.
| 13 | Os licitantes deverão preencher, obrigatoriamente, todos os subitens da planilha, com preço unitário para material e mão de obra e preço total, sob pena de terem sua proposta desclassificada. Não serão aceitas planilhas com valores preenchidos iguais a R$ 0,00.
| 14 | No preço unitário para material, mão-de-obra e no respectivo preço total, de cada subitem, deverá o proponente incluir todos os insumos, taxas, BDI e demais despesas que compõe o subitem, sob pena de terem sua proposta desclassificada.
| 15 | Maiores detalhes sobre os materiais empregados e serviços técnicos encontram-se nos memoriais descritivos do projeto.
| 16 | Faculta ao proponente fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso exame das condições locais, averiguar os serviços e material a empregar. Qualquer dúvida ou irregularidade observada nos projetos ou especificações deverá ser previamente esclarecida com a Gerência de Engenharia do Banco, visto que, depois de apresentada a proposta, o Banco não acolherá nenhuma reivindicação.
| 17 | A empresa contratada deverá proteger o patrimônio do Banco durante a obra, isolando-o e protegendo
| B | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
Para liberação das faturas da obra, a contratada deverá observar o seguinte:
| 1 | Comunicar o término da etapa ou o final da obra, mediante formalização por e-mail ou correspondência.
| 2 | Aguardar a vistoria final ou parcial, conforme contrato, e a liberação pela fiscalização do Banco, para emissão da nota fiscal dos equipamentos e dos serviços contratados.
| C | LIMPEZA DA OBRA:
| 1 | Diariamente, a empresa deverá executar a limpeza geral da obra, retirando e transportando para fora das dependências do Banco, todo e quaisquer materiais inservíveis, caliça, restos diversos, etc.
- A empresa deverá apresentar a planilha com assinatura de seu responsável em todas as vias.
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0