## PLANILHA
|  | PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS |  |  |  | CC ( ) TP ( ) CP( )
1. OBJETO: |  | OBRAS CIVIS, INTERIORES, HIDRÁULICA, ELÉT. PARA A ACESSIBILIDADE DAS AGÊNCIAS EM SÃO PAULO .
AG.LAPA,AG. CIDADE JARDIM, AG. LIBERO BADARÓ E AG. SÃO PAULO.
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:
AG. LAPA -RUA NOSSA SENHORA DA LAPA, 427 - SÃO PAULO- SP.
AG. CIDADE JARDIM -AV. CIDADE JARDIM, 386 - SÃO PAULO- SP.
AG. LÍBERO BADARÓ -RUA LIBERO BADARÓ , 292 - SÃO PAULO- SP.
AG. SÃO PAULO -AV. PAULISTA , 2381 - SÃO PAULO- SP.
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 90 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: a combinar com a agência .
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Em 3 parcelas, conforme medição, a cada 30 dias, no 4º dia útil da 2ª semana subseqüente à entrega da nota fiscal/fatura correspondente.
6. ANEXOS: Plantas/memoriais descritivos deverão ser adquiridos na PORTOPLOT, Rua Francisco Ferrer 272, Rio Branco POA, f:(51)30194263 / 84557640, e-mail:portoplot@portoplot.com.br
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT | UNID | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1.0 |  | OBRAS CIVIS, INTERIORES, HIDRÁULICA, ELÉT. PARA A ACESSIBILIDADE DAS AGÊNCIAS EM SÃO PAULO.
| I | AGÊNCIA LAPA
| 1 | OBRAS CIVIS
| 1.1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
| 1.1.1 | Placa de obra | 1 | m² |  |  | 0
| 1.1.2 | Responsabilidade Técnica | 1 | conj. |  |  | 0
| 1.1.3 | " as built" | 1 | conj. |  |  | 0
| 1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.2.1 | Demolição
| 1.2.1.1 | - alvenaria | 2.5 | m² | x,xx |  | 0
| 1.2.1.2 | - piso cerâmico | 4 | m² | x,xx |  | 0
| 1.2.1.3 | - piso pedra miracema | 42 | m² | x,xx |  | 0
| 1.2.1.4 | - soleira de granito | 1 | m | x,xx |  | 0
| 1.2.1.5 | - azulejos | 18 | m² | x,xx |  | 0
| 1.2.1.6 | - contrapiso com recomposição | 7 | m2 | x,xx |  | 0
| 1.2.2 | Retirada de:
| 1.2.2.1 | - corrimão existente em aço inox, ferro e madeira | 35 | m | x,xx |  | 0
| 1.2.2.2 | - painéis divisórios, portas e visor | 2 | conj. | x,xx |  | 0
| 1.2.2.3 | - esquadria madeira existente - PR | 1 | un. | x,xx |  | 0
| 1.2.2.4 | - guichê de caixa | 1 | un. | x,xx |  | 0
| 1.2.2.5 | - maquina auto atendimento | 1 | un. | x,xx |  | 0
| 1.2.3 | Relocar:
| 1.2.3.1 | - longarinas | 2 | un. | x,xx |  | 0
| 1.2.3.2 | - mesas | 3 | un. | x,xx |  | 0
| 1.2.3.3 | -cadeiras | 3 | un. | x,xx |  | 0
| 1.2.3.4 | - armários | 1 | un. | x,xx |  | 0
| 1.2.3.5 | - floreira interna | 2 | un. | x,xx |  | 0
| 1.2.3.6 | - porta copos junto ao bebedor | 2 | conj. | x,xx |  | 0
| 1.2.4 | Retirada de entulho | 12 | m³ |  |  | 0
| 1.2.5 | Projeto Elétrico e Hidráulico | 1 | conj. |  |  | 0
| 1.3 | SUPRA-ESTRUTURA
| 1.3.1 | Estrutura de concreto:
| 1.3.1.1 | - viga de concreto armado | 0.3 | m² |  |  | 0
| 1.4 | PAREDES
| 1.4.1 | - tijolo furado (6 furos) 15cm | 5 | m² |  |  | 0
| 1.5 | PAVIMENTAÇÕES
| 1.5.1 | Pisos:
| 1.5.1.1 | - enchimento | 4 | m³ |  |  | 0
| 1.5.1.2 | - regularização para pavimentação colada | 50 | m² |  |  | 0
| 1.5.1.3 | - cerâmico 30,0 x 30,0 - carga pesada PEIV - cor branco gelo | 4.2 | m² |  |  | 0
| 1.5.1.4 | - cimentado rugoso | 26 | m² |  |  | 0
| 1.5.1.5 | - placa cimento amarelo alerta 40,0cm x40,0cm - EXTERNO | 35 | un. |  |  | 0
| 1.5.1.6 | - placa cimento amarelo direcional 40,0cm x40,0cm - EXTERNO | 26 | un. |  |  | 0
| 1.5.1.7 | - placa emborrachado cinza alerta 30,0cm x30,0cm - INTERNO | 16 | un. |  |  | 0
| 1.5.2 | degrau e espelho em basalto tear serrado | 1.5 | m |  |  | 0
| 1.5.3 | Soleiras granito cinza andorinha polido | 1 | m |  |  | 0
| 1.6 | REVESTIMENTOS
| 1.6.1 | - chapisco | 5 | m² |  |  | 0
| 1.6.2 | - emboço | 5 | m² |  |  | 0
| 1.6.3 | - reboco | 5 | m² |  |  | 0
| 1.6.4 | - azulejo ( 20cmx20cm, liso, brilhante, cor branco) | 20 | m² |  |  | 0
| 1.6.5 | - azulejo idem existente/ recompor | 2.5 | m² |  |  | 0
| 1.7 | ESQUADRIAS
| 1.7.1 | Madeira:
| 1.7.1.1 | - PM 01 - 90cmx210cm - 01 folha - abrir | 1 | un. |  |  | 0
| 1.8 | FERRAGENS
| 1.8.1 | Porta madeira interna de abrir tipo alavanca
| 1.8.1.1 | PM01 | 1 | un. |  |  | 0
| 1.9 | PINTURA
| 1.9.1 | - selador | 10 | m² |  |  | 0
| 1.9.2 | - massa corrida PVA | 10 | m² |  |  | 0
| 1.9.3 | - látex PVA sobre forro de laje | 5 | m² |  |  | 0
| 1.9.4 | - acrílica sobre massa corrida cor idem existente | 15 | m² |  |  | 0
| 1.9.5 | - esmalte sobre madeira com fundo branco cor idem existente | 6 | m² |  |  | 0
| 1.9.6 | - pintura para piso de estacionamento | 10 | m² |  |  | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  |  |  | 0
| 2 | INTERIORES
| 2.1 | DIVISÓRIAS E PAINÉIS:
| 2.1.1 | - painel UV, idem existente, montantes e rodapés simples, de aço, com pintura eletrostática cor idem existente. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.1.2 | - portas divisória 90x210cm, c/visor 60x90cm existente a reinstalar, c/ferragem completa tipo alavanca . | 2 | un. |  |  | 0
| 2.2 | MOBILIARIO SOB MEDIDA
| 2.2.1 | Mobiliário padrão Banrisul
| 2.2.1.1 | - guichê de caixa - adaptação para acessibilidade | 1 | un. |  |  | 0
| 2.2.1.2 | - console - adaptação para acessibilidade | 2 | un. |  |  | 0
| 2.2.1.3 | - mesa atendimento - adaptação para acessibilidade | 1 | un. |  |  | 0
| 2.2.1.4 | - mesa de reuniões - adaptação para acessibilidade | 1 | un. |  |  | 0
| 2.3 | SERRALHERIA
| 2.3.1 | Aço
| 2.3.1.1 | - corrimão duplo e simples completo em aço inox | 23 | m |  |  | 0
| 2.3.1.2 | - corrimão simples de parede em aço inox | 12 | m |  |  | 0
| 2.4 | SINALIZAÇÃO INTERNA
| 2.4.1 | - adesivo com pictograma de deficientes | 7 | un. |  |  | 0
| 2.4.2 | - Sinalização visual de degraus 3,0 x20,0cm | 64 | um |  |  | 0
| 2.4.3 | - Anel em borracha para corrimão | 8 | un. |  |  | 0
| 2.4.4 | - Sinalização tátil de corrimão em braile - placa 13 x 60 mm | 14 | un. |  |  | 0
| 2.5 | ACESSÓRIOS DE DEFICIENTES
| 2.5.1 | - barra 45,0cm aço inox | 4 | un. |  |  | 0
| 2.5.2 | - barra 80,0cm aço inox | 2 | un. |  |  | 0
| 2.5.3 | - barra apoio de lavatório em aço inox | 1 | un. |  |  | 0
| 2.5.4 | - espelho inclinado em alumínio | 1 | un. |  |  | 0
| 2.5.5 | - chapa para porta em aço inox | 10 | un. |  |  | 0
| 2.6 | LIMPEZA
| 2.6.1 | Limpeza permanente da obra | 660 | m² |  |  | 0
| 2.6.2 | Limpeza final da obra | 660 | m² |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INTERIORES |  |  |  |  | 0
| 3 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
| 3.1 | APARELHOS SANITÁRIOS
| 3.1.1 | vaso sanitário c/acento sanit. - linha confort - DECA | 1 | un. |  |  | 0
| 3.1.2 | lavatório de canto - linha Izy - DECA | 1 | un. |  |  | 0
| 3.1.3 | papeleira louça embutida | 1 | un. |  |  | 0
| 3.1.4 | saboneteira | 1 | un. |  |  | 0
| 3.1.5 | toalheiro p/ papel toalha | 1 | un. |  |  | 0
| 3.1.6 | caixa de descarga de embutir | 1 | un. |  |  | 0
| 3.2 | METAIS SANITÁRIOS
| 3.2.1 | torneira decamatic | 1 | un. |  |  | 0
| 3.3 | REDE DE ÁGUA FRIA
| 3.3.1 | Instalações de água para sanitário de deficientes | 1 | conj. |  |  | 0
| 3.3.2 | Adaptações de obra civil externas ao sanitário de deficientes | 1 | conj. |  |  | 0
| 3.4 | REDE DE ESGOTO CLOACAL
| 3.4.1 | Instalações de esgoto completa para sanitário de deficientes com adaptações | 1 | conj. |  |  | 0
| 3.4.2 | Adaptações de obra civil externas ao sanitário de deficientes | 1 | conj. |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 0
| 4 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
| 4.1 | REDE ELETRICA COMPLETA PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTES :
| 4.1.1 | Eletroduto pvc diametro 20mm | 9 | m |  |  | 0
| 4.1.2 | Caixa de ferro ou pvc 4x2 de embutir | 5 | un |  |  | 0
| 4.1.3 | Caixa de ferro ou pvc octavada 3" de embutir | 1 | un |  |  | 0
| 4.1.4 | Conjunto de buchas e arruelas de alumínio diametro 20mm | 6 | conj. |  |  | 0
| 4.1.5 | Fio rígido 2,5mm antichama | 60 | m |  |  | 0
| 4.1.6 | Conjunto Interruptor simples+tomada 2P de embutir com espelho | 1 | un |  |  | 0
| 4.1.7 | Pulsador tipo campainha de embutir 10A/250V | 1 | un |  |  | 0
| 4.1.8 | Campainha Sonora de embutir em espelho 4x2 | 1 | un |  |  | 0
| 4.1.9 | Luminária redonda branca tipo UTILUZ LM -com 02 Lâmpada Compacta 20W | 1 | un |  |  | 0
| 4.1.10 | Disjuntor monopolar Curva C norma Din 20A | 1 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ELÉTRICO: |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL GERAL AG. LAPA (1+2+3+4) |  |  | 0 | 0 | 0
| II | AGÊNCIA CIDADE JARDIM
| 1 | OBRAS CIVIS
| 1.1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
| 1.1.1 | Placa de obra | 1 | m² |  |  | 0
| 1.1.2 | Responsabilidade Técnica | 1 | conj. |  |  | 0
| 1.1.3 | " as built" | 1 | conj. |  |  | 0
| 1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.2.1 | Demolição
| 1.2.1.1 | - alvenaria | 17 | m² | x,xx |  | 0
| 1.2.1.2 | - piso cerâmico | 9 | m² | x,xx |  | 0
| 1.2.1.3 | - piso placas cimento na calçada para colocação piso tátil | 6.5 | m² | x,xx |  | 0
| 1.2.1.4 | - azulejos | 30 | m² | x,xx |  | 0
| 1.2.1.5 | - contrapiso com recomposição | 9 | m² | x,xx |  | 0
| 1.2.1.6 | - forro de gesso com rodaforro | 9 | m² | x,xx |  | 0
| 1.2.2 | Retirada de:
| 1.2.2.1 | - corrimão existente em madeira | 11 | m | x,xx |  | 0
| 1.2.2.2 | - painéis divisórios, portas e visor | 35 | m² | x,xx |  | 0
| 1.2.2.3 | - esquadria madeira existente - PR | 4 | un. | x,xx |  | 0
| 1.2.2.4 | - guichê de caixa | 1 | un. | x,xx |  | 0
| 1.2.2.5 | - maquina auto atendimento | 1 | un. | x,xx |  | 0
| 1.2.2.6 | - tampo de granito, cuba, metais e armário em madeira- completo | 2 | conj. | x,xx |  | 0
| 1.2.2.7 | - vaso sanitário completo | 2 | conj. | x,xx |  | 0
| 1.2.2.8 | - acessórios sanitários | 2 | conj. | x,xx |  | 0
| 1.2.3 | Relocar:
| 1.2.3.1 | - mesas | 2 | un. | x,xx |  | 0
| 1.2.3.2 | - armários | 1 | un. | x,xx |  | 0
| 1.2.3.3 | - floreira interna | 1 | un. | x,xx |  | 0
| 1.2.3.4 | - porta copos junto ao bebedor | 1 | conj. | x,xx |  | 0
| 1.2.3.5 | - console | 2 | un. | x,xx |  | 0
| 1.2.3.6 | - divisória tipo biombo | 1 | un. | x,xx |  | 0
| 1.2.4 | Retirada de entulho | 12 | m³ |  |  | 0
| 1.2.5 | Projeto Elétrico e Hidráulico | 1 | conj. |  |  | 0
| 1.3 | PAREDES
| 1.3.1 | - tijolo furado (6 furos) 15cm | 13 | m² |  |  | 0
| 1.4 | FORROS
| 1.4.1 | Forros:
| 1.4.1.1 | - Gesso em nivel com negativo | 9 | m² |  |  | 0
| 1.5 | PAVIMENTAÇÕES
| 1.5.1 | Pisos:
| 1.5.1.1 | - regularização para pavimentação colada | 16 | m² |  |  | 0
| 1.5.1.2 | - cerâmico 30,0 x 30,0 - carga pesada PEIV - cor branco gelo | 9 | m² |  |  | 0
| 1.5.1.3 | - placa cimento amarelo alerta 40,0cm x40,0cm - EXTERNO | 3 | un. |  |  | 0
| 1.5.1.4 | - placa cimento amarelo direcional 40,0cm x40,0cm - EXTERNO | 35 | un. |  |  | 0
| 1.5.1.5 | - placa emborrachado cinza alerta 30,0cm x30,0cm - INTERNO | 12 | un. |  |  | 0
| 1.6 | REVESTIMENTOS
| 1.6.1 | - chapisco | 9 | m² |  |  | 0
| 1.6.2 | - emboço | 9 | m² |  |  | 0
| 1.6.3 | - reboco | 9 | m² |  |  | 0
| 1.6.4 | - azulejo ( 20cmx20cm, liso, brilhante, cor branco) | 29 | m² |  |  | 0
| 1.7 | ESQUADRIAS
| 1.7.1 | Madeira:
| 1.7.1.1 | - PM 01 - 90cmx210cm - 01 folha - abrir | 1 | un. |  |  | 0
| 1.8 | FERRAGENS
| 1.8.1 | Porta madeira interna de abrir tipo alavanca
| 1.8.1.1 | PM01 | 1 | un. |  |  | 0
| 1.9 | PINTURA
| 1.9.1 | - selador | 4 | m² |  |  | 0
| 1.9.2 | - massa corrida PVA | 5 | m² |  |  | 0
| 1.9.3 | - látex PVA sobre forro de laje | 10 | m² |  |  | 0
| 1.9.4 | - acrílica sobre massa corrida cor idem existente | 13 | m² |  |  | 0
| 1.9.5 | - esmalte sobre madeira com fundo branco cor idem existente | 6 | m² |  |  | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  |  |  | 0
| 2 | INTERIORES
| 2.1 | DIVISÓRIAS E PAINÉIS:
| 2.1.1 | - painel UV, idem existente, montantes e rodapés simples, de aço, com pintura eletrostática cor idem existente. | 2.5 | m² |  |  | 0
| 2.1.2 | - painel UV, existente adaptar e/ou relocar, montantes e rodapés simples, de aço, com pintura eletrostática cor idem existente. | 20 | m² | xxx |  | 0
| 2.1.3 | - portas divisória 90x210cm, c/visor 60x90cm existente a reinstalar, c/ferragem completa tipo alavanca . | 6 | un. |  |  | 0
| 2.2 | MOBILIARIO SOB MEDIDA
| 2.2.1 | Mobiliário padrão Banrisul
| 2.2.1.1 | - guichê de caixa - adaptação para acessibilidade | 1 | un. |  |  | 0
| 2.2.1.2 | - console - adaptação para acessibilidade | 2 | un. |  |  | 0
| 2.2.1.3 | - mesa atendimento - adaptação para acessibilidade | 1 | un. |  |  | 0
| 2.2.1.4 | - mesa de reuniões - adaptação para acessibilidade | 1 | un. |  |  | 0
| 2.3 | SERRALHERIA
| 2.3.1 | Aço
| 2.3.1.1 | - corrimão duplo e simples completo em aço inox | 10 | m |  |  | 0
| 2.3.1.2 | - corrimão simples de parede em aço inox | 6 | m |  |  | 0
| 2.4 | SINALIZAÇÃO INTERNA
| 2.4.1 | - adesivo com pictograma de deficientes | 7 | un. |  |  | 0
| 2.4.2 | - Sinalização visual de degraus 3,0 x20,0cm | 40 | um |  |  | 0
| 2.4.3 | - Anel em borracha para corrimão | 8 | un. |  |  | 0
| 2.4.4 | - Sinalização tátil de corrimão em braile - placa 13 x 60mm | 8 | un. |  |  | 0
| 2.5 | ACESSÓRIOS DE DEFICIENTES
| 2.5.1 | - barra 45,0cm aço inox | 7 | un. |  |  | 0
| 2.5.2 | - barra 80,0cm aço inox | 2 | un. |  |  | 0
| 2.5.3 | - barra apoio de lavatório em aço inox | 1 | un. |  |  | 0
| 2.5.4 | - espelho inclinado em alumínio | 1 | un. |  |  | 0
| 2.5.5 | - chapa para porta em aço inox | 18 | un. |  |  | 0
| 2.6 | LIMPEZA
| 2.6.1 | Limpeza permanente da obra | 480 | m² |  |  | 0
| 2.6.2 | Limpeza final da obra | 480 | m² |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INTERIORES |  |  |  |  | 0
| 3 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
| 3.1 | APARELHOS SANITÁRIOS
| 3.1.1 | vaso sanitário c/acento sanit. - linha confort - DECA | 1 | un. |  |  | 0
| 3.1.2 | lavatório c/ proteção sifão - linha confort - DECA | 1 | un. |  |  | 0
| 3.1.3 | papeleira louça embutida | 1 | un. |  |  | 0
| 3.1.4 | saboneteira | 1 | un. |  |  | 0
| 3.1.5 | toalheiro p/ papel toalha | 1 | un. |  |  | 0
| 3.1.6 | caixa de descarga de embutir | 1 | un. |  |  | 0
| 3.2 | METAIS SANITÁRIOS
| 3.2.1 | torneira decamatic | 1 | un. |  |  | 0
| 3.3 | REDE DE ÁGUA FRIA
| 3.3.1 | Instalações de água para sanitário de deficientes | 1 | conj. |  |  | 0
| 3.3.2 | Adaptações de obra civil externas ao sanitário de deficientes | 1 | conj. |  |  | 0
| 3.4 | REDE DE ESGOTO CLOACAL
| 3.4.1 | Instalações de esgoto completa para sanitário de deficientes com adaptações | 1 | conj. |  |  | 0
| 3.4.2 | Adaptações de obra civil externas ao sanitário de deficientes | 1 | conj. |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 0
| 4 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
| 4.1 | REDE ELETRICA COMPLETA PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTES :
| 4.1.1 | Eletroduto pvc diametro 20mm | 9 | m |  |  | 0
| 4.1.2 | Caixa de ferro ou pvc 4x2 de embutir | 5 | un |  |  | 0
| 4.1.3 | Caixa de ferro ou pvc octavada 3" de embutir | 1 | un |  |  | 0
| 4.1.4 | Conjunto de buchas e arruelas de alumínio diametro 20mm | 6 | conj. |  |  | 0
| 4.1.5 | Fio rígido 2,5mm antichama | 60 | m |  |  | 0
| 4.1.6 | Conjunto Interruptor simples+tomada 2P de embutir com espelho | 1 | un |  |  | 0
| 4.1.7 | Pulsador tipo campainha de embutir 10A/250V | 1 | un |  |  | 0
| 4.1.8 | Campainha Sonora de embutir em espelho 4x2 | 1 | un |  |  | 0
| 4.1.9 | Luminária redonda branca tipo UTILUZ LM -com 02 Lâmpada Compacta 20W | 1 | un |  |  | 0
| 4.1.10 | Disjuntor monopolar Curva C norma Din 20A | 1 | un |  |  | 0
| 4.2 | Adaptação exaustão existente sanitário de deficientes | 1 | conj. |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ELÉTRICO: |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL GERAL AG. CIDADE JARDIM (1+2+3+4) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| III | AGÊNCIA LÍBERO BADARÓ
| 1 | OBRAS CIVIS
| 1.1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
| 1.1.1 | Placa de obra | 1 | m² |  |  | 0
| 1.1.2 | Responsabilidade Técnica | 1 | conj. |  |  | 0
| 1.1.3 | " as built" | 1 | conj. |  |  | 0
| 1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.2.1 | Demolição
| 1.2.1.1 | - piso cerâmico | 7 | m² | x,xx |  | 0
| 1.2.1.2 | - piso pedra miracema | 48 | m² | x,xx |  | 0
| 1.2.1.3 | - contrapiso com recomposição | 48 | m2 | x,xx |  | 0
| 1.2.2 | Retirada de:
| 1.2.2.1 | - passamão do corrimão existente em ferro | 40 | m | x,xx |  | 0
| 1.2.2.2 | - parcial do montante de ferro das escada | 1 | conj. | x,xx |  | 0
| 1.2.2.3 | - painéis divisórios, portas e visor | 13 | m² | x,xx |  | 0
| 1.2.2.4 | - guichê de caixa | 1 | un. | x,xx |  | 0
| 1.2.2.5 | - maquina auto atendimento | 1 | un. | x,xx |  | 0
| 1.2.3 | Relocar:
| 1.2.3.1 | - mesas | 2 | un. | x,xx |  | 0
| 1.2.3.2 | - cadeiras | 3 | un. | x,xx |  | 0
| 1.2.3.3 | - floreira interna | 1 | un. | x,xx |  | 0
| 1.2.3.4 | - porta copos junto ao bebedor | 1 | conj. | x,xx |  | 0
| 1.2.3.5 | - console | 1 | un. | x,xx |  | 0
| 1.2.4 | Retirada de entulho | 6 | m³ |  |  | 0
| 1.2.5 | Projeto Elétrico e Hidráulico | 1 | conj. |  |  | 0
| 1.3 | PAREDE
| 1.3.1 | - painel de gesso acartonado duas faces, com placa em ambos os lados e isolamento interno em lão de vidro ensacada. | 7 | m² |  |  | 0
| 1.4 | FORROS
| 1.4.1 | Forros:
| 1.4.1.1 | - Gesso acartonado em nivel, com placas nos dois lados e com lá de vidro internamente e estrutura para forro. | 10 | m² |  |  | 0
| 1.4.1.2 | Estrutura de fixação forro de gesso acartonado | 1 | conj. |  |  | 0
| 1.5 | PAVIMENTAÇÕES
| 1.5.1 | Pisos:
| 1.5.1.1 | - regularização para pavimentação colada | 16 | m² |  |  | 0
| 1.5.1.2 | - cerâmico 30,0 x 30,0 - carga pesada PEIV - cor branco gelo | 9 | m² |  |  | 0
| 1.5.1.3 | - cimentado rugoso | 40 | m² |  |  | 0
| 1.5.1.4 | - placa cimento amarelo alerta 40,0cm x40,0cm - EXTERNO | 3 | un. |  |  | 0
| 1.5.1.5 | - placa cimento amarelo direcional 40,0cm x40,0cm - EXTERNO | 43 | un. |  |  | 0
| 1.5.1.6 | - placa emborrachado cinza alerta 30,0cm x30,0cm - INTERNO | 30 | un. |  |  | 0
| 1.5.2 | Soleiras granito cinza andorinha polido | 1 | m |  |  | 0
| 1.6 | REVESTIMENTOS
| 1.6.1 | - azulejo ( 20cmx20cm, liso, brilhante, cor branco) | 25 | m² |  |  | 0
| 1.7 | ESQUADRIAS
| 1.7.1 | Madeira:
| 1.7.1.1 | - PM 01 - 90cmx210cm - 01 folha - abrir | 1 | un. |  |  | 0
| 1.8 | FERRAGENS
| 1.8.1 | Porta madeira interna de abrir tipo alavanca
| 1.8.1.1 | PM01 | 1 | un. |  |  | 0
| 1.9 | PINTURA
| 1.9.1 | - massa corrida PVA | 28 | m² |  |  | 0
| 1.9.2 | - látex PVA sobre forro de gesso acartonado | 18 | m² |  |  | 0
| 1.9.3 | - acrílica sobre massa corrida cor idem existente | 13 | m² |  |  | 0
| 1.9.4 | - esmalte sobre madeira com fundo branco cor idem existente | 6 | m² |  |  | 0
| 1.9.5 | - esmalte sobre ferro com fundo antiferruginoso cor azul idem existente | 12 | m² |  |  | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  |  |  | 0
| 2 | INTERIORES
| 2.1 | DIVISÓRIAS E PAINÉIS:
| 2.1.1 | - painel UV, idem existente, montantes e rodapés simples, de aço, com pintura eletrostática cor idem existente. | 2 | m² |  |  | 0
| 2.1.2 | - painel UV, existente adaptar e/ou relocar, montantes e rodapés simples, de aço, com pintura eletrostática cor idem existente. | 2.5 | m² | xxx |  | 0
| 2.1.3 | - portas divisória 90x210cm, c/visor 60x90cm existente a reinstalar, c/ferragem completa tipo alavanca . | 4 | un. |  |  | 0
| 2.2 | MOBILIARIO SOB MEDIDA
| 2.2.1 | Mobiliário padrão Banrisul
| 2.2.1.1 | - guichê de caixa - adaptação para acessibilidade | 1 | un. |  |  | 0
| 2.2.1.2 | - console - adaptação para acessibilidade | 2 | un. |  |  | 0
| 2.2.1.3 | - mesa atendimento - adaptação para acessibilidade | 1 | un. |  |  | 0
| 2.3 | SERRALHERIA
| 2.3.1 | Aço
| 2.3.1.1 | - passamão em ferro Φ 4,0 cm | 43 | m |  |  | 0
| 2.3.1.2 | - complemento em ferro para montante existente, mesma bitola | 1 | conj. |  |  | 0
| 2.4 | SINALIZAÇÃO INTERNA
| 2.4.1 | - adesivo com pictograma de deficientes | 7 | un. |  |  | 0
| 2.4.2 | - Sinalização visual de degraus 3,0 x20,0cm | 80 | um |  |  | 0
| 2.4.3 | - Anel em borracha para corrimão | 16 | un. |  |  | 0
| 2.4.4 | - Sinalização tátil de corrimão em braile - placa 13 x 60mm | 16 | un. |  |  | 0
| 2.5 | ACESSÓRIOS DE DEFICIENTES
| 2.5.1 | - barra 45,0cm aço inox | 1 | un. |  |  | 0
| 2.5.2 | - barra 80,0cm aço inox | 2 | un. |  |  | 0
| 2.5.3 | - barra apoio de lavatório em aço inox | 1 | un. |  |  | 0
| 2.5.4 | - espelho inclinado em alumínio | 1 | un. |  |  | 0
| 2.5.5 | - chapa para porta em aço inox | 8 | un. |  |  | 0
| 2.6 | LIMPEZA
| 2.6.1 | Limpeza permanente da obra | 350 | m² |  |  | 0
| 2.6.2 | Limpeza final da obra | 350 | m² |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INTERIORES |  |  |  |  | 0
| 3 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
| 3.1 | APARELHOS SANITÁRIOS
| 3.1.1 | vaso sanitário c/acento sanit. - linha confort - DECA | 1 | un. |  |  | 0
| 3.1.2 | lavatório c/ proteção sifão - linha confort - DECA | 1 | un. |  |  | 0
| 3.1.3 | papeleira louça embutida | 1 | un. |  |  | 0
| 3.1.4 | saboneteira | 1 | un. |  |  | 0
| 3.1.5 | toalheiro p/ papel toalha | 1 | un. |  |  | 0
| 3.1.6 | caixa de descarga de embutir | 1 | un. |  |  | 0
| 3.2 | METAIS SANITÁRIOS
| 3.2.1 | torneira decamatic | 1 | un. |  |  | 0
| 3.3 | REDE DE ÁGUA FRIA
| 3.3.1 | Instalações de água para sanitário de deficientes | 1 | conj. |  |  | 0
| 3.3.2 | Adaptações de obra civil externas ao sanitário de deficientes | 1 | conj. |  |  | 0
| 3.4 | REDE DE ESGOTO CLOACAL
| 3.4.1 | Instalações de esgoto completa para sanitário de deficientes com adaptações | 1 | conj. |  |  | 0
| 3.4.2 | Adaptações de obra civil externas ao sanitário de deficientes | 1 | conj. |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 0
| 4 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
| 4.1 | REDE ELETRICA COMPLETA PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTES :
| 4.1.1 | Eletroduto pvc diametro 20mm | 9 | m |  |  | 0
| 4.1.2 | Caixa de ferro ou pvc 4x2 de embutir | 5 | un |  |  | 0
| 4.1.3 | Caixa de ferro ou pvc octavada 3" de embutir | 1 | un |  |  | 0
| 4.1.4 | Conjunto de buchas e arruelas de alumínio diametro 20mm | 6 | conj. |  |  | 0
| 4.1.5 | Fio rígido 2,5mm antichama | 60 | m |  |  | 0
| 4.1.6 | Conjunto Interruptor simples+tomada 2P de embutir com espelho | 1 | un |  |  | 0
| 4.1.7 | Pulsador tipo campainha de embutir 10A/250V | 1 | un |  |  | 0
| 4.1.8 | Campainha Sonora de embutir em espelho 4x2 | 1 | un |  |  | 0
| 4.1.9 | Luminária redonda branca tipo UTILUZ LM -com 02 Lâmpada Compacta 20W | 1 | un |  |  | 0
| 4.1.10 | Disjuntor monopolar Curva C norma Din 20A | 1 | un |  |  | 0
| 4.2 | Adaptação exaustão existente sanitário de deficientes | 1 | conj. |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ELÉTRICO: |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL GERAL AG. LIDERO BADARÓ (1+2+3+4) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| IV | AGÊNCIA SÃO PAULO
| 1 | OBRAS CIVIS
| 1.1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
| 1.1.1 | Placa de obra | 1 | m² |  |  | 0
| 1.1.2 | Responsabilidade Técnica | 1 | conj. |  |  | 0
| 1.1.3 | " as built" | 1 | conj. |  |  | 0
| 1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.2.1 | Demolição
| 1.2.1.1 | - alvenaria | 22 | m² | x,xx |  | 0
| 1.2.1.2 | - piso cerâmico | 5 | m² | x,xx |  | 0
| 1.2.1.3 | - piso cimentado na calçada para colocação piso tátil | 3 | m² | x,xx |  | 0
| 1.2.1.4 | - azulejos | 4 | m² | x,xx |  | 0
| 1.2.1.5 | - contrapiso com recomposição - escada externa | 20 | m² | x,xx |  | 0
| 1.2.1.6 | - forro de gesso com rodaforro | 9 | m² | x,xx |  | 0
| 1.2.2 | Retirada de:
| 1.2.2.1 | - corrimão existente em aço inox | 3 | m | x,xx |  | 0
| 1.2.2.2 | - piso de tijolos para reaproveitamento - escada externa | 23 | m² | x,xx |  | 0
| 1.2.2.3 | - soleira existente | 6 | m | x,xx |  | 0
| 1.2.2.4 | - painéis divisórios, portas e visor | 9 | m² | x,xx |  | 0
| 1.2.2.5 | - esquadria madeira existente - PR | 4 | un. | x,xx |  | 0
| 1.2.2.6 | - porta vidro temperado completa, vidro fixo e montante em alumínio - acesso auto atendimento | 1 | conj. | x,xx |  | 0
| 1.2.2.7 | - guichê de caixa | 1 | un. | x,xx |  | 0
| 1.2.2.8 | - maquina auto atendimento | 1 | un. | x,xx |  | 0
| 1.2.2.9 | - mictório completo | 2 | conj. | x,xx |  | 0
| 1.2.2.10 | - pia com coluna completa | 2 | conj. | x,xx |  | 0
| 1.2.2.11 | - acessórios sanitários | 2 | conj. | x,xx |  | 0
| 1.2.3 | Relocar:
| 1.2.3.1 | - mesas | 15 | un. | x,xx |  | 0
| 1.2.3.2 | - console | 1 | un. | x,xx |  | 0
| 1.2.3.3 | - divisória tipo biombo | 1 | un. | x,xx |  | 0
| 1.2.4 | Retirada de entulho | 18 | m³ |  |  | 0
| 1.2.5 | Projeto Elétrico e Hidráulico | 1 | conj. |  |  | 0
| 1.3 | SUPRA-ESTRUTURA
| 1.3.1 | Estrutura de concreto:
| 1.3.1.1 | - viga de concreto armado | 0.25 | m² |  |  | 0
| 1.4 | PAREDES
| 1.4.1 | - tijolo furado (6 furos) 15cm | 40 | m² |  |  | 0
| 1.5 | FORROS
| 1.5.1 | Forros:
| 1.5.1.1 | - Gesso em nivel com negativo | 15 | m² |  |  | 0
| 1.6 | PAVIMENTAÇÕES
| 1.6.1 | Pisos:
| 1.6.1.1 | - regularização para pavimentação colada | 80 | m² |  |  | 0
| 1.6.1.2 | - cerâmico 30,0 x 30,0 - carga pesada PEIV - cor branco gelo | 4 | m² |  |  | 0
| 1.6.1.3 | - cerâmico idem existente / recompor | 1 | m² |  |  | 0
| 1.6.1.4 | - placa cimento amarelo alerta 40,0cm x40,0cm - EXTERNO | 55 | un. |  |  | 0
| 1.6.1.5 | - cimentado rugoso idem existente | 3 | m² |  |  | 0
| 1.6.1.6 | - tijolo existente/ recolocar/ complementar - escada externa | 15 | m² |  |  | 0
| 1.6.2 | Soleiras granito cinza andorinha polido | 8 | m |  |  | 0
| 1.7 | REVESTIMENTOS
| 1.7.1 | - chapisco | 60 | m² |  |  | 0
| 1.7.2 | - emboço | 60 | m² |  |  | 0
| 1.7.3 | - reboco | 60 | m² |  |  | 0
| 1.7.4 | - azulejo ( 20cmx20cm, liso, brilhante, cor branco) | 13 | m² |  |  | 0
| 1.7.5 | - azulejo idem existente / recompor | 15 | m² |  |  | 0
| 1.8 | ESQUADRIAS
| 1.8.1 | Madeira:
| 1.8.1.1 | - PM 01 - 90cmx210cm - 01 folha - abrir | 4 | un. |  |  | 0
| 1.9 | FERRAGENS
| 1.9.1 | Porta madeira interna de abrir tipo alavanca | 1 | un. |  |  | 0
| 1.9.2 | Ferragem completa para vidro temperado fixo e porta inclusive mola / existente / reinstalar | 2 | conj. |  |  | 0
| 1.9.3 | Puxador Dorma - Duplo tipo alça | 1 | conj. |  |  | 0
| 1.10 | VIDROS
| 1.10.1 | Vidro Temperado liso com porta - idem existente com reaproveitamento ferragens existentes | 5 | m² |  |  | 0
| 1.11 | PINTURA
| 1.11.1 | - selador | 30 | m² |  |  | 0
| 1.11.2 | - massa corrida PVA | 30 | m² |  |  | 0
| 1.11.3 | - látex PVA sobre forro de laje | 20 | m² |  |  | 0
| 1.11.4 | - acrílica sobre massa corrida cor idem existente | 40 | m² |  |  | 0
| 1.11.5 | - esmalte sobre madeira com fundo branco cor idem existente | 17 | m² |  |  | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  |  |  | 0
| 2 | INTERIORES
| 2.1 | DIVISÓRIAS E PAINÉIS:
| 2.1.1 | - painel UV, existente adaptar e/ou relocar, montantes e rodapés simples, de aço, com pintura eletrostática cor idem existente. | 6 | m² | xxx |  | 0
| 2.1.2 | - portas divisória 90x210cm, c/visor 60x90cm existente a reinstalar, c/ferragem completa tipo alavanca . | 2 | un. |  |  | 0
| 2.2 | MOBILIARIO SOB MEDIDA
| 2.2.1 | Mobiliário padrão Banrisul
| 2.2.1.1 | - guichê de caixa - adaptação para acessibilidade | 1 | un. |  |  | 0
| 2.2.1.2 | - console - adaptação para acessibilidade | 1 | un. |  |  | 0
| 2.2.1.3 | - mesa atendimento - adaptação para acessibilidade | 1 | un. |  |  | 0
| 2.2.1.4 | - mesa de reuniões - adaptação para acessibilidade | 1 | un. |  |  | 0
| 2.3 | SERRALHERIA
| 2.3.1 | Aço
| 2.3.1.1 | - corrimão duplo e simples completo em aço inox | 7 | m |  |  | 0
| 2.4 | SINALIZAÇÃO INTERNA
| 2.4.1 | - adesivo com pictograma de deficientes | 7 | un. |  |  | 0
| 2.4.2 | - Sinalização tátil de corrimão em braile - placa de 13 x 60 mm | 10 | un. |  |  | 0
| 2.5 | ACESSÓRIOS DE DEFICIENTES
| 2.5.1 | - barra 45,0cm aço inox | 6 | un. |  |  | 0
| 2.5.2 | - barra 80,0cm aço inox | 2 | un. |  |  | 0
| 2.5.3 | - barra apoio de lavatório em aço inox | 1 | un. |  |  | 0
| 2.5.4 | - espelho inclinado em alumínio | 1 | un. |  |  | 0
| 2.5.5 | - chapa para porta em aço inox | 18 | un. |  |  | 0
| 2.6 | LIMPEZA
| 2.6.1 | Limpeza permanente da obra | 500 | m² |  |  | 0
| 2.6.2 | Limpeza final da obra | 500 | m² |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INTERIORES |  |  |  |  | 0
| 3 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
| 3.1 | APARELHOS SANITÁRIOS
| 3.1.1 | vaso sanitário c/acento sanit. - linha confort - DECA | 1 | un. |  |  | 0
| 3.1.2 | lavatório de canto - linha Izy - DECA | 1 | un. |  |  | 0
| 3.1.3 | papeleira louça embutida | 1 | un. |  |  | 0
| 3.1.4 | saboneteira | 1 | un. |  |  | 0
| 3.1.5 | toalheiro p/ papel toalha | 1 | un. |  |  | 0
| 3.1.6 | caixa de descarga de embutir | 1 | un. |  |  | 0
| 3.2 | METAIS SANITÁRIOS
| 3.2.1 | torneira decamatic | 1 | un. |  |  | 0
| 3.3 | REDE DE ÁGUA FRIA
| 3.3.1 | Instalações de água para sanitário de deficientes | 1 | conj. |  |  | 0
| 3.3.2 | Adaptações de obra civil externas ao sanitário de deficientes | 1 | conj. |  |  | 0
| 3.4 | REDE DE ESGOTO CLOACAL
| 3.4.1 | Instalações de esgoto completa para sanitário de deficientes com adaptações | 1 | conj. |  |  | 0
| 3.4.2 | Adaptações de obra civil externas ao sanitário de deficientes | 1 | conj. |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 0
| 4 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
| 4.1 | REDE ELETRICA COMPLETA PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTES :
| 4.1.1 | Eletroduto pvc diametro 20mm | 9 | m |  |  | 0
| 4.1.2 | Caixa de ferro ou pvc 4x2 de embutir | 5 | un |  |  | 0
| 4.1.3 | Caixa de ferro ou pvc octavada 3" de embutir | 1 | un |  |  | 0
| 4.1.4 | Conjunto de buchas e arruelas de alumínio diametro 20mm | 6 | conj. |  |  | 0
| 4.1.5 | Fio rígido 2,5mm antichama | 60 | m |  |  | 0
| 4.1.6 | Conjunto Interruptor simples+tomada 2P de embutir com espelho | 1 | un |  |  | 0
| 4.1.7 | Pulsador tipo campainha de embutir 10A/250V | 1 | un |  |  | 0
| 4.1.8 | Campainha Sonora de embutir em espelho 4x2 | 1 | un |  |  | 0
| 4.1.9 | Luminária redonda branca tipo UTILUZ LM -com 02 Lâmpada Compacta 20W | 1 | un |  |  | 0
| 4.1.10 | Disjuntor monopolar Curva C norma Din 20A | 1 | un |  |  | 0
| 4.2 | Adaptação exaustão existente sanitário de deficientes | 1 | conj. |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ELÉTRICO: |  |  |  |  | 0
| 4.1.1 | Eletroduto pvc diametro 20mm | 9 | m | 12.75 | 3.95 | 150.3
|  | TOTAL GERAL AG. SÃO PAULO (1+2+3+4) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
OBSERVAÇÕES
A - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
1- A pintura das alvenarias inclui a regularização do reboco, a aplicação de massa corrida, a aplicação de selador e a execução de tantas demãos de tinta, quantas forem necessárias para deixar a pintura dentro dos padrões de qualidade exigidos pelo Banco (no mínimo, duas demãos).
2- O fornecimento e instalação das divisórias, das esquadrias e das máscaras da sala de auto-atendimento inclui todos os complementos, bem como os perfis e estruturas necessárias para garantir suas estabilidades estruturais, independentemente do pé-direito informado.
3- Faculta ao proponente comparecer ao local para conferir as medidas. Caso abra mão desta prerrogativa, o Banco não acolherá cobranças extras dos itens relacionados na planilha, por conta de diferenças de medições, inclusive eventuais diferenças no pé-direito informado.
4- A empresa deverá fornecer a ART de execução da obra antes de iniciar o serviço.
5- Os licitantes deverão preencher, obrigatoriamente, todos os subitens da planilha, com preço unitário para material e mão de obra e preço total, sob pena de terem sua proposta desclassificada, exceto os campos preenchidos com x,xx, que não deverão ser preenchidos. Não serão aceitas planilhas com valores preenchidos iguais a R$ 0,00.
6- No preço unitário para material, mão-de-obra e no respectivo preço total, de cada subitem, deverá o proponente incluir todos os insumos, taxas, BDI e demais despesas que compõe o subitem, sob pena de terem sua proposta desclassificada.
7- A Empresa deverá entregar na conclusão do serviço, juntamente com o "As Built" da obra a planilha de certificação dos cabos UTP.
8- A empresa contratada deverá comunicar a Administração da Agência, com 48 hs de antecedência, a data e horário de execução dos serviços, bem como, a relação dos funcionários que participarão da obra.
9- O leiaute fornecido pelo Banco não poderá sofrer modificações durante a execução das obras/serviços. Toda e qualquer alteração do objeto, que eventualmente se fizer necessária, deverá ser submetida à análise prévia da Gerência de Engenharia. Os questionamentos ou pedidos da administração da casa, ou de outros funcionários do Banco, deverão ser encaminhados à Gerência de Engenharia. A empresa contratada será responsável pelas modificações indevidas ou não autorizadas, às suas expensas e sem prorrogação de prazo.
10- A empresa deverá observar as instruções e recomendações dos fabricantes dos materiais e equipamentos.
11- A empresa deverá observar as Normas Gerais contidas nos Memoriais Técnicos e projetos.
12- Todos os materiais usados na obra deverão ser de primeira qualidade, satisfazendo as especificações. A mão-de-obra a empregar será também, de primeira qualidade, sendo a execução e acabamento dos trabalhos esmerados e seguindo os melhores padrões conhecidos em serviços congêneres. Os trabalhos executados que não satisfaçam as condições estabelecidas poderão ser impugnados pelo Banco, correndo por conta do empreiteiro as despesas necessárias para a correção (demolição e reconstrução) dos serviços impugnados.
13- Maiores detalhes sobre os materiais empregados e serviços técnicos encontram-se nos memoriais descritivos do projeto.
B - PRAZO DE FISCALIZAÇÃO:
- até 5 dias úteis após o prazo de execução e entrega do "As Built", mediante comunicado formal de conclusão por parte da contratada.
C - LIMPEZA DA OBRA:
- Diariamente, a empresa deverá executar a limpeza geral da obra, retirando e transportando para fora das dependências do Banco, todo e quaisquer materiais inservíveis, caliça, restos diversos, etc.
- A empresa deverá apresentar a planilha com assinatura de seu responsável em todas as vias.
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0