## PLANILHA MÃE-ultima versão
|  | PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS |  |  |  | CC ( ) TP ( ) CP( )
1. OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, AUTOMAÇÃO, TELEFONIA, ALARME, AR CONDICONADO E PPCI PARA REFORMA DA AG. BLUMENAU
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Rua XV de Novembro, 666 - Blumenau - SC - Telefone (47)2102-9100
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 90 dias corridos
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: Combinar com a Administração da Agência e da Superintendência Regional (fora do horário bancário).
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Em 3 parcelas, 30, 60 e 90 dias, conforme serviço medido, será efetuado o pagamento à contratada, no 4º dia útil da 2º semana subseqüente à entrega da nota fiscal/fatura correspondente.
6. ANEXOS: Plantas/memoriais descritivos deverão ser adquiridos na PORTOPLOT, Rua Francisco Ferrer, 272 - Rio Branco - P.Alegre, f:(51)30194263 / 84557640, e-mail:portoplot@portoplot.com.br
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1.0 |  | SERVIÇOS DE ENGENHARIA: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, AUTOMAÇÃO, TELEFONIA, ALARME, AR CONDICIONADO E PPCI PARA REFORMA DA AG. BLUMENAU
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
| 1.1 | Tapumes chapa compensada, com pintura branca, h=2,20m (para instalação de plataforma elevatória) | 9 | m |  |  | 0
| 2 | DEMOLIÇÕES/RETIRADAS/DESMONTAGENS
| 2.1 | Demolição
| 2.1.1 | - alvenaria (vão na parede caixa forte) | 8 | m³ | x,xx |  | 0
| 2.1.2 | - concreto à martelete (escada acesso principal) | 1.5 | m³ | x,xx |  | 0
| 2.1.3 | - contrapiso (hall) | 6 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.4 | - pisos (hall+SAA) | 66 | m² | x,xx |  | 0
| 2.2 | Retirada de:
| 2.2.1 | - esquadrias (janelas, painéis e portas da fachada, máscara e painéis da SAA) | 60 | m² | x,xx |  | 0
| 2.3 | Desmontagem:
| 2.3.1 | - painéis divisórios (térreo+subsolo) | 60 | m² | x,xx |  | 0
| 2.4 | Desmontagem + remontagem:
| 2.4.1 | - forro (para instalação de mangote flexível até a caixa forte) | 16 | m² |  |  | 0
| 2.5 | Retirada de entulho | 45 | m³ | x,xx |  | 0
| 3 | PAREDES
| 3.1 | - paredes de blocos concreto celular (escada enclausurada) | 140 | m² |  |  | 0
| 4 | FORROS
| 4.1 | Forros:
| 4.1.1 | - Placas em MDF 1,5cm de espessura para fechamento de vãos abertos na retirada das luminárias, aparafusar | 10 | m² |  |  | 0
| 5 | PAVIMENTAÇÕES
| 5.1 | Pisos:
| 5.1.1 | - granito levigado, placas de 45cmx45cm (hall de entrada, conforme projeto) | 4 | m² |  |  | 0
| 5.1.2 | - soleiras de granito levigado, conforme projeto, l= 20cm | 35 | m |  |  | 0
| 5.1.3 | - cerâmica carga pesada, 40cmx40cm (SAA) | 60 | m² |  |  | 0
| 5.1.4 | - fita antiderrapante 5 cm p/degraus | 155 | m |  |  | 0
| 5.2 | Rodapés no padrão existente, madeira (faltantes) | 10 | m |  |  | 0
| 5.3 | Acessibilidade:
| 5.3.1 | - piso tátil emborrachado, cor azul, de alerta, placas 25cmx25cm, conforme NBR 9050 | 12 | un |  |  | 0
| 5.3.2 | - piso tátil emborrachado, cor azul, direcional, placas 25cmx25cm, conforme NBR 9050 | 13 | un |  |  | 0
| 6 | REVESTIMENTOS
| 6.1 | - chapisco + emboço + reboco | 300 | m² |  |  | 0
| 7 | ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICOS
| 7.1 | Ferro:
| 7.1.1 | - Porta tipo grade de ferro, 160cmx200cm, conforme projeto (fachada posterior) | 3.5 | un |  |  | 0
| 7.1.2 | - Portas corta-fogo, com ferragens, de 80cmx210cm, resistência ao fogo de 30 minutos | 5 | un |  |  | 0
| 7.2 | Alumínio
| 7.2.1 | - Porta de alumínio/vidro 80x210cm (abastecimento cashes) | 1 | un |  |  | 0
| 7.2.2 | - Portas de alumínio/vidro 90x210cm (acesso principal) | 2 | un |  |  | 0
| 7.2.3 | - Portas de alumínio/vidro 90x210cm (emergência: SAA e hall do subsolo) | 2 | un |  |  | 0
| 7.2.4 | - Grades de alumínio h=2,10m, conforme projeto padrão (SAA e hall do subsolo) | 38 | m² |  |  | 0
| 7.2.5 | - Caixilharia tipo painel fixo de alumínio anodizado/vidro, cor natural, série 30 (SAA e hall principal e do subsolo) | 70 | m² |  |  | 0
| 7.3 | Aço Escovado
| 7.3.1 | Gradis e corrimão, h=90cm, conforme projeto (entrada principal), e conforme NBR 9050 | 3 | m |  |  | 0
| 7.4 | Chapa de Alumínio - ACM - Máscara da SAA
| 7.4.1 | - Painel de chapa metálica dobrada esp.=1,9mm, cfe. projeto | 30 | m² |  |  | 0
| 7.4.2 | - Tubo de alumínio 5cmx5cm anodizado, cor natural | 60 | m |  |  | 0
| 7.4.3 | - Divisor de sigilo, conforme projeto | 7 | un |  |  | 0
| 7.5 | Chapa galvanizada, com pintura automotiva, perfurada, furos quadrados L=10mm, no requadro superior da SAA, conforme projeto | 20 | m² |  |  | 0
| 8 | FERRAGENS
| 8.1 | Porta de entrada:
| 8.1.1 | - fechadura de cilindro | 1 | un |  |  | 0
| 8.1.2 | - puxadores de alumínio | 2 | un |  |  | 0
| 8.1.3 | - conjunto dobradiças/contratestas de alumínio | 2 | un |  |  | 0
| 8.1.4 | - mola hidráulica | 1 | un |  |  | 0
| 8.1.5 | - tetrachave | 1 | un |  |  | 0
| 8.2 | Porta de entrada SAA:
| 8.2.1 | - fechadura de cilindro | 1 | un |  |  | 0
| 8.2.2 | - puxadores de alumínio | 2 | un |  |  | 0
| 8.2.3 | - conjunto dobradiças/contratestas | 2 | un |  |  | 0
| 8.2.4 | - mola hidráulica | 1 | un |  |  | 0
| 8.2.5 | - Kit ATM - Automatiza Banrisul, composto por: 1 eletroimã 150 kgf c/sensor, 1 fonte de alimentação c/carregador flutuante de bateria, 1 placa ATM padrão Banrisul, 1 kit de suportes de fixação p/porta de alumínio, 2 botões de acionamento (internos), 1 adesivo de orientação "após às 22 hs pressione o botão para sair", bateria selada 127V 7Ah, cilindro contato elétrico 510 Pacri | 1 | un |  |  | 0
| 8.3 | Portas de emergência (SAA + hall do subsolo):
| 8.3.1 | - fechadura de cilindro | 2 | un |  |  | 0
| 8.3.2 | - conjunto dobradiças/contratestas de alumínio | 4 | un |  |  | 0
| 8.3.3 | - tetrachave | 2 | un |  |  | 0
| 8.4 | Porta para abastecimento:
| 8.4.1 | - fechadura de cilindro | 1 | un |  |  | 0
| 8.4.2 | - conjunto dobradiças/contratestas de alumínio | 2 | un |  |  | 0
| 8.5 | Porta tipo grade (fachada posterior):
| 8.5.1 | - fechadura tetrachave | 2 | un |  |  | 0
| 8.5.2 | - dobradiças 3"1/2 | 3 | un |  |  | 0
| 9 | VIDROS
| 9.1 | Liso transparente, 5mm, conforme projeto (fachada + SAA) | 60 | m² |  |  | 0
| 9.2 | Mini boreal, 4mm (SAA, até 2,10m) | 10 | m² |  |  | 0
| 10 | PINTURA
| 10.1 | - raspagem de tinta esmalte/verniz/acrílica | 1700 | m² |  |  | 0
| 10.2 | - selador (paredes novas) | 300 | m² |  |  | 0
| 10.3 | - massa acrílica (paredes novas) | 300 | m² |  |  | 0
| 10.4 | - acrílica fosca sobre laje e paredes | 780 | m² |  |  | 0
| 10.5 | - acrílica fosca sobre forro de madeira | 400 | m² |  |  | 0
| 10.6 | - esmalte sobre esquadrias metálicas/madeira | 260 | m² |  |  | 0
| 10.7 | - verniz poliuretano sobre madeira | 250 | m² |  |  | 0
| 10.8 | - verniz sobre rodapé de madeira | 120 | m |  |  | 0
| 10.9 | - de faixa indicativa para estacionamento | 100 | m |  |  | 0
| 11 | PROGRAMAÇÃO VISUAL
| 11.1 | Programação visual externa
| 11.1.1 | Pórtico em chapa galvanizada, com legenda BANRISUL ELETRÔNICO conforme logomarca, iluminado internamente com lâmpada fluorescentes 2X32W / 220v, executar conforme detalhe e memorial. | 1 | un |  |  | 0
| 11.1.2 | Adesivos Banrisul na fachada + divisores de sigilo | 13 | un |  |  | 0
| 11.2 | Programação visual interna
| 11.2.1 | Em chapa galvanizada nº 22, com pintura automotiva na cor Azul (PANTONE 300C) e texto em adesivo vinílico branco(FONTE ARIAL NEGRITO), conforme projeto:
| 11.2.1.1 | Placas 46x55 cm | 6 | un |  |  | 0
| 11.2.1.2 | Placas 28x55 cm | 1 | un |  |  | 0
| 11.2.1.3 | Placas 15x70 cm | 6 | un |  |  | 0
| 11.2.1.4 | Placas 12x50 cm | 2 | un |  |  | 0
| 11.2.1.5 | Placas 20x20 cm | 1 | un |  |  | 0
| 12 | DIVISÓRIAS E PAINÉIS
| 12.1 | Divisória Naval (painéis casca de ovo/montantes e rodapés simples, c/pintura eletrostática marrom, conforme existente)
| 12.1.1 | - PN1 - Painel cego piso/teto P.D.=2,85m (3º andar+retaguarda térreo) | 57 | m² |  |  | 0
| 12.1.2 | - PN1 - Painel cego h=2,10m (térreo, ao lado caixas) | 10 | m² |  |  | 0
| 12.1.3 | - PN2 - Painel cego/vidro mini boreal, h=2,10m (térreo) | 50 | m² |  |  | 0
| 12.1.4 | - Portas de divisórias, com requadro 60x90cm, com vidro mini boreal, fechadura tubular e 3 dobradiças | 7 | un |  |  | 0
| 12.2 | Vidros para divisórias: mini boreal 4mm | 24 | m² |  |  | 0
| 13 | PERSIANAS/TAPETES
| 13.1 | Persianas:
| 13.1.1 | - persiana vertical de tecido, rami palha (largura da lâmina=9 cm) | 45 | m² |  |  | 0
| 13.2 | Tapetes/Carpetes
| 13.2.1 | - capacho tipo NOMAD - 1,70mx1,20m | 1 | un |  | x,xx | 0
| 14 | PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
| 14.1 | Extintores (cfe. PPCI em vigência):
| 14.1.1 | - extintor de incêndio CO² com suporte de parede 6 kg | 14 | un |  |  | 0
| 14.1.2 | - extintor de incêndio pó químico com suporte de parede - 4 kg | 10 | un |  |  | 0
| 14.1.3 | - sinalizações de parede e fita de piso | 24 | un |  |  | 0
| 15 | DIVERSOS
| 15.1 | Fixação de equipamentos da sala de auto-atendimento comchumbadores CBE 5/8" (conj. 4 por cash) | 6 | conj. |  |  | 0
| 15.2 | Fixação de módulo pague fácil na máscara | 1 | un |  |  | 0
| 15.3 | Organização e montagem do leiaute: móveis, biombos, porta-cartazes, banners, adesivos, relógios, quadros, etc. | 1 | cj | x,xx |  | 0
| 15.4 | Passa-objeto de acrílico, conforme padrão Banrisul | 2 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
| II | AR CONDICIONADO / PORTAS DETECTORAS DE METAIS / PLATAFORMA ELEVATÓRIA
| 1 | AR CONDICIONADO
| 1.1 | Sistema de distribuição do ar:
| 1.1.1 | - Abertura de vão no duto de ar condicionado p/adequar mangote flexível | 0.5 | m² | x,xx |  | 0
| 1.1.2 | - mangote flexível de alumínio, isolado com manta de lã de vidro de 1", revestida com capa de alumínio e poliéster, d=161 mm | 5 | m |  |  | 0
| 1.1.3 | - grelha de 0,40x0,15 m² de área livre, dupla deflexão em alumínio anodizado | 1 | un |  |  | 0
| 1.1.4 | - caixa plenum em chapa de aço galvanizado nº 18, conforme croqui. | 1 | un |  |  | 0
| 2 | PORTAS DETECTORAS DE METAIS
| 2.1 | Remanejo de PGDMs de local e pintura com tinta automotiva prata opalescente. | 2 | un |  |  | 0
| 3 | PLATAFORMA ELEVATÓRIA
| 3.1 | Plataforma elevatória com capacidade até 250 kg, com 2 entradas opostas e 2 paradas, conforme especificações em anexo. | 1 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL AR CONDICIONADO / PORTAS DETECTORAS DE METAIS / PLATAFORMA ELEVATÓRIA |  |  | 0 | 0 | 0
| III | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:
| 1 | ENTRADA DE ENERGIA/MEDIÇÃO
| 1.1 | Disposito DPS anti-surto removível Classe 1 - 40kA | 4 | un |  |  | 0
| 2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO - QGBT
| 2.1 | Cabo unipolar flexivel seção 2,5 mm2. | 300 | m |  |  | 0
| 2.2 | Cabo PP flexivel seção 3x1,5 mm2 para ligação das luminárias | 300 | m |  |  | 0
| 2.3 | conjunto plug e tomada 3 pinos para ligação das luminárias | 180 | un |  |  | 0
| 2.4 | Cabo unipolar flexivel seção 4 mm2 para circuito tomadas da Dispensadora de talões. | 120 | m |  |  | 0
| 2.5 | Manutenção, reaperto e equilibrio de fases nos Cd de Iluminação e Tomadas | 6 | un |  |  | 0
| 2.6 | Disposito DPS anti-surto removível Classe 2 - 8 kA | 4 | un |  |  | 0
| 2.7 | Mini Disjuntor monopolar Siemens - Curva B (QGBT) :
| 2.7.1 | - 20A. | 3 | un |  |  | 0
| 2.7.2 | - 32A. | 1 | un |  |  | 0
| 2.8 | Eletrocalha tipo "U" perfurada 100 x 50 mm - Chapa 0,95mm - Código - 93.67.12 | 60 | m |  |  | 0
| 2.9 | Tampa para Eletrocalha tipo "U" perfurada 100 x 50 mm - Chapa 0,65mm - Código - 93.76.22 | 60 | m |  |  | 0
| 2.10 | Divisor Perfurado 50x50 mm - Chapa 0,95mm - Código - 93.80.31 | 60 | m |  |  | 0
| 2.11 | Emenda Interna tipo "U" 100 x 50 mm - Chapa 0,95mm - Código - 93.80.61 | 20 | un |  |  | 0
| 2.12 | Cotovelo tipo T perfurado 100 x 50 mm com tampa - Chapa 0,95mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.13 | Cotovelo Reto perfurado 100 x 50 mm com tampa - Chapa 0,95mm - Código 93.82.24 | 2 | un |  |  | 0
| 2.14 | Terminal de Fechamento 100 x 50 mm - Chapa 0,95mm - Código - 93.81.52 | 2 | un |  |  | 0
| 2.15 | Chumbador Rosca Interna 3/8" x 40 - Código - 93.80.52 | 60 | un |  |  | 0
| 2.16 | Mão Francesa Reforçada 150mm - Chapa 2,25mm - Código 93.81.84 | 40 | un |  |  | 0
| 2.17 | Vergalhão com rosca total Ø 3/8" - Código - 93.86.61 | 12 | m |  |  | 0
| 2.18 | Espelho redondo cego Branco Ø 3". | 15 | un |  |  | 0
| 2.19 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalhas | 400 | un |  |  | 0
| 2.20 | Luminária de embutir tipo LE 800 -2x32W com aletas Parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85% completa - Refletor parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta refletância a alta pureza 99,85% , Suportes, Lâmpadas Trifósforo 32 W e reator eletrônico Bivolt AFP - 2x32W - THD <10% - Garantia de 02 Anos. Tipo Intral, Lumicenter e Indelpa. | 180 | un |  |  | 0
| 2.21 | Luminária de Sobreporr tipo LE 800 -2x32W com aletas Parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85% completa - Refletor parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta refletância a alta pureza 99,85% , Suportes, Lâmpadas Trifósforo 32 W e reator eletrônico Bivolt AFP - 2x32W - THD <10% - Garantia de 02 Anos.Tipo Intral, Lumicenter e Indelpa. | 20 | un |  |  | 0
| 2.22 | Luminária redonda branca tipo UTILUZ LM -02 x20W -Lâmpada Compacta | 16 | un |  |  | 0
| 2.23 | Contatora tripolar CWM 18 A | 1 | un |  |  | 0
| 2.24 | Timer digital para iluminação externa, Interna e Kit ATM(Coel) | 3 | un |  |  | 0
| 2.25 | Quadro de comando de Sobrepor para Timer 480x380x170mm tipo CS | 1 | un |  |  | 0
| 2.26 | Eletroduto ferro diametro 20 mm. | 60 | m |  |  | 0
| 2.27 | Caixa de passagem condulete diam. 20 mm com tampa cega | 25 | un |  |  | 0
| 2.28 | Caixa de saida condulete diam. 20 mm com tampa e com:
| 2.28.1 | - Interruptor de embutir simples | 5 | un |  |  | 0
| 2.28.2 | - Interruptor de embutir duplo | 6 | un |  |  | 0
| 2.28.3 | - Interruptor de embutir triplo | 6 | un |  |  | 0
| 2.29 | Canaleta metálica 73x25 dupla c/ tampa de encaixe- na cor branca | 6 | m |  |  | 0
| 2.30 | Curva Vertical 90º metálica branca 73x25 Q&T | 2 | un |  |  | 0
| 2.31 | Suporte de canaleta de aluminio Branco com interrup. simples de embutir. | 1 | un |  |  | 0
| 2.32 | Suporte de canaleta de aluminio Branco com interruptor duplo de embutir. | 3 | un |  |  | 0
| 2.33 | Adaptador metálico Branco p/eletroduto 73x25 - 2x3/4" | 1 | un |  |  | 0
| 2.34 | Desmontagem de luminárias existentes | 40 | un | x,xx |  | 0
| 3 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
| 3.1 | Cabo unipolar flexivel seção 2,5 mm2. | 400 | m |  |  | 0
| 3.2 | Mini Disjuntor monopolar Siemens - 16A - Curva B (QGBT) : | 1 | un |  |  | 0
| 3.3 | Eletroduto ferro diâmetro 20 mm. | 72 | m |  |  | 0
| 3.4 | Caixa de passagem condulete diam. 20 mm com tampa cega | 24 | un |  |  | 0
| 3.5 | Caixa de saida condulete diam. 20 mm com tampa e com:
| 3.5.1 | - Tomada 2P+T universal | 15 | un |  |  | 0
| 3.6 | Luminária para iluminação de emergência com unidade autônoma c/ 02 faroletes (2x55W) | 5 | un |  |  | 0
| 3.7 | Luminária para iluminação de emergência com unidade autônoma c/ 02 faroletes (2x20W) | 5 | un |  |  | 0
| 3.8 | Luminaria (1x9W) para iluminação de emergência autônoma, transparente ou com os dizeres "SAÍDA". | 4 | un |  |  | 0
| 3.9 | Luminaria (1x9W) para iluminação de emergência autônoma, transparente ou com os dizeres "SAÍDA DE EMERGÊNCIA". | 1 | un |  |  | 0
| 4 | INFRA-ESTRUTURA DE ALARME
| 4.1 | Quadro de comando de Sobrepor para Central de Alarme - 600x480x170mm tipo CS | 1 | un |  |  | 0
| 4.2 | Eletroduto ferro diametro 25 mm . | 180 | m |  |  | 0
| 4.3 | Caixa de passagem condulete diam. 25 mm com tampa cega. | 65 | un |  |  | 0
| 4.4 | Caixa de passagem condulete diam. 25 mm com tampa cega tipo "E". | 30 | un |  |  | 0
| 4.5 | Arame Galvanizado nº 16 | 1 | kg |  |  | 0
| 4.6 | Cabo CCI 05 pares | 45 | m |  |  | 0
| 4.7 | Cabo CCI 03 pares interligando Kit ATM do Pórtico até Central de Alarme. | 60 | m |  |  | 0
| 5 | INFRA-ESTRUTURA DE NOBREAK
| 5.1 | Desmontagem de chave reversora e cd estab existente | 2 | cj |  |  | 0
| 5.2 | Chave reversora semitrans 63A com 04 câmaras com fixação na base. | 1 | un |  |  | 0
| 5.3 | Caixa p/ reversora | 1 | un |  |  | 0
| 5.4 | Mini Disjuntor Tripolar de 50A - Reversora/Nobreak( CD ESTAB). | 1 | un |  |  | 0
| 5.5 | Mini Disjuntor monopolar Siemens - 20 A - Curva C (CD BK) : | 1 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | 0 | 0
| IV | AUTOMAÇÃO
| 1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS
| 1.1 | Cabo unipolar flexivel seção 2,5 mm2. | 2600 | m |  |  | 0
| 1.2 | Cabo unipolar flexivel seção 10 mm2. | 90 | m |  |  | 0
| 1.3 | Mini Disjuntor monopolar Siemens - Curva C (CD ESTAB) :
| 1.3.1 | - 10A. | 2 | un |  |  | 0
| 1.3.2 | - 16A. | 21 | un |  |  | 0
| 1.3.3 | - 20A. | 8 | un |  |  | 0
| 1.4 | Mini Disjuntor Tripopolar Siemens 50A - Curva C (CD ESTAB) | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Centro de distribuição de uso aparente para 36 elementos c/ barramentos e geral (TIPO STAB - ATLANTA) | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Cabo sinal UTP Multilan Cat. 5E . | 1200 | m |  |  | 0
| 1.7 | Caixa de passagem sem embutes de sobrepor para Modem CBOX-OB - 240x190x125 - CEMAR | 1 | un |  |  | 0
| 1.8 | Cabo CI 10 pares "Blindado" | 15 | m |  |  | 0
| 1.9 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 2 | un |  |  | 0
| 1.10 | Cabo de ligação (PATCH CORDON). | 45 | un |  |  | 0
| 1.11 | ("As built" ) | 1 | m2 |  |  | 0
| 1.12 | Canaleta metálica 73x25 Dupla pintada c/ tampa de encaixe- na cor branca | 180 | m |  |  | 0
| 1.13 | Suporte de canaleta de aluminio Branco com duas tomadas 2P+T Vermelha Universal para impressora Laser | 10 | un |  |  | 0
| 1.14 | Suporte de canaleta de aluminio Branco com duas tomadas 2P+T Azul Universal | 30 | un |  |  | 0
| 1.15 | Suporte de canaleta de aluminio Branco com duas tomadas 2P+T Pretas - Rede Estabilizada | 50 | un |  |  | 0
| 1.16 | Suporte de canaleta de aluminio Branco com uma tomada RJ45 femea | 10 | un |  |  | 0
| 1.17 | Suporte de canaleta de aluminio Branco com duas tomada RJ45 femea | 40 | un |  |  | 0
| 1.18 | Suporte de canaleta de aluminio cego | 5 | un |  |  | 0
| 1.19 | Curva Vertical 90º metálica branca 73x25 Q&T | 55 | un |  |  | 0
| 1.20 | Curva horizontal metálica Branca p/ canaleta 73x25 tripla c/ tampa de encaixe | 6 | un |  |  | 0
| 1.21 | Caixa 10x10 p/canaleta 73x25 tripla c/ tampa Branca | 15 | un |  |  | 0
| 1.22 | Luva de arremate branca p/canaleta 73x25 para CD Estab/Rack | 6 | un |  |  | 0
| 1.23 | Plug 2P+T | 25 | un |  |  | 0
| 1.24 | Canaleta de PVC tipo RD-70 | 50 | m |  |  | 0
| 1.25 | Cabo tipo PP 3x1,5mm2 | 75 | m |  |  | 0
| 1.26 | Rack 26U 19" | 1 | un |  |  | 0
| 1.27 | Bandeijas metálicas com parafusos e acessórios para Rack 26U 19" | 3 | un |  |  | 0
| 1.28 | Régua de 05 Tomadas 2P+T para Rack 26U | 1 | un |  |  | 0
| 1.29 | Patch cord flexível Azul 1,5m para pontos de rede no rack. | 55 | un |  |  | 0
| 1.30 | Patch Cord Flexível Verde 1,5m para pontos de Fonia no rack. | 48 | un |  |  | 0
| 1.31 | PATCH PANEL 24 posições - Furukawa | 8 | un |  |  | 0
| 1.32 | Desmontagem de Eletroduto de ferro diametro 25 mm . | 72 | m | x,xx |  | 0
| 1.33 | Identificar, classificar e transferir circuitos do CD Estab 2 para CD Estab 1. | 1 | cj |  |  | 0
| 1.34 | Desmontagem de pontos de Automação | 50 | un | x,xx |  | 0
| 1.35 | Remontagem de pontos de Automação | 40 | un | x,xx |  | 0
| 1.36 | Desmontagem de cabo "DOS" de Automação | 120 | m | x,xx |  | 0
|  | SUBTOTAL AUTOMAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0
| V | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS:
| 1 | INFRA-ESTRUTURA TELEFÔNICAS DE ENTRADA
| 1.1 | Eletroduto Pesado de ferro Galvanizado Pesado diâmetro 32 mm. | 24 | m |  |  | 0
| 1.2 | Curva Longa de ferro Galvanizado Pesado com luvas - diâmetro 32 mm. | 2 | un |  |  | 0
| 1.3 | Caixa de passagem condulete diam. 32 mm com tampa cega. | 4 | un |  |  | 0
| 1.4 | Cabo CI 50 x 30 pares "Blindado" | 30 | m |  |  | 0
| 1.5 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 4 | un |  |  | 0
| 1.6 | Canaleta metálica 73x25 dupla c/ tampa de encaixe- na cor branca | 3 | m |  |  | 0
| 1.7 | Curva Vertical 90º metálica branca 73x45 Q&T | 1 | un |  |  | 0
| 1.8 | Luva de arremate branca p/canaleta 73x45 para DG | 1 | un |  |  | 0
| 1.9 | Anel guia | 1 | un |  |  | 0
| 1.10 | Aterramento do DG:
| 1.10.1 | - cabo unipolar seção 4mm². | 12 | m |  |  | 0
| 2 | INFRA-ESTRUTURA TELEFÔNICAS SECUNDÁRIAS
| 2.1 | Cabo sinal UTP Multilan Cat. 5E . | 900 | m |  |  | 0
| 2.2 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 4 | un |  |  | 0
| 2.3 | DG nº 3 (40x40cm) de Sobrepor completo | 1 | un |  |  | 0
| 2.4 | Cabo CI 20 pares "Blindado" | 60 | m |  |  | 0
|  | SUBTOTAL TELEFÔNICO: |  |  | 0 | 0 | 0
OBSERVAÇÕES:
1 - A empresa deverá fornecer a ART de execução da obra/serviço antes de iniciar o serviço.
2 - A empresa deverá observar as Normas Gerais contidas nos Memoriais Técnicos e plantas.
3 - O leiaute fornecido pelo Banco não poderá sofrer modificações durante a execução das obras/serviços.
4 - Toda e qualquer alteração do objeto, que eventualmente se fizer necessária, deverá ser submetida à análise prévia da Gerência de Engenharia.
5 - A empresa contratada será responsável pelas modificações indevidas ou não autorizadas, às suas expensas e sem prorrogação de prazo.
6 - Os questionamentos ou pedidos da Administração da Casa, ou de outros funcionários do Banco, deverão ser encaminhados à Gerência de Engenharia.
7 - A empresa vencedora da licitação deverá efetuar a contratação de apólice de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional, conforme disposto na Lei Estadual 12.385/05
8 - Os licitantes deverão preencher, obrigatoriamente, todos os subitens anteriores com preço unitário para material, mão-de-obra e preço total , não podendo cotar qualquer subitem com valor igual a "R$ 0,00", sob pena de terem sua proposta desclassificada. Os itens assinalados com x,xx não deverão ser preenchidos/orçados.
9- A Empresa deverá entregar na conclusão do serviço, juntamente com o "As Built" da obra a planilha de certificação dos cabos UTP.
10 - A empresa contratada deverá comunicar a Administração da Agência/Orgão, com 48 hs de antecedência, a data e horário de execução dos serviços, bem como, a relação dos funcionários que participarão da obra.
11 - No preço unitário para material, mão-de-obra e no respectivo preço total, de cada subitem, deverá o proponente incluir todos os insumos, taxas, BDI e demais despesas que compõe o subitem, sob pena de terem sua proposta desclassificada.
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0