## Planilha de Orçamento
PLANILHA DE ORÇAMENTO
1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA AG CANDELÁRIA |  |  |  | BDI |  | 25%
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Av. Pereira Rego, 1367 - Candelária/RS |  |  |  | Enc. Sociais SINAPI-RS OUT/2021 |  | 111.2%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 90 (noventa) dias corridos |  |  |  | DATA DA PROPOSTA
PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: |  | CNPJ: |  |  | FONE:
ENDEREÇO: |  | EMAIL:
PROPOSTA
LOTE | ÚNICO | [5 empty] | COMPROVAÇÕES
ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | un. | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
|  |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA |  | FONTE | CÓDIGO | DATA
I | MANUTENÇÃO CIVIL
1. | Serviços Preliminares | [8 empty] | 0
1.1 | DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES
1.1.1 | Demolição de forro de gesso | 75 | m² | x,xx |  | 0 | PLEO | 22188 | 2022-07-01
1.1.2 | Demolição de cobertura em telhas de fibrocimento | 295 | m² | x,xx |  | 0 | PLEO | 22186 | 2022-07-01
1.1.3 | Demolição de estrutura de madeira para telhados | 295 | m² | x,xx |  | 0 | PLEO | 22181 | 2022-07-01
1.1.4 | Limpeza de laje de cobertura | 295 | m² |  |  | 0 | SINAPI | 99811 | 2022-07-01
1.2 | DIVERSOS
1.2.1 | ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Faixa 03 - Contratos acima de R$ 15.000,01 | 1 | un |  | x,xx | 0 | LICITAÇÃO | 499/2022 324/2022 109/2022
1.2.2 | Administração da obra direta no local - 5% do custo total da obra acima de 250m² | 1 | un |  | x,xx | 0 | LICITAÇÃO | 401/2022 413/2022 499/2022
1.2.3 | Projeto completo para execução de cobertura | 295 | m² |  | x,xx | 0 | LICITAÇÃO | 499/2022 195/2022 450/2021
1.2.4 | Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC | 1 | un. | x,xx |  | 0 | LICITAÇÃO | 499/2022 324/2022 109/2022
1.2.5 | Remoção de entulho de gesso (destinação específica), incluindo caçamba, servente e carreto | 6 | m³ |  |  | 0 | LICITAÇÃO | 019/2022 035/2022 324/2022
1.2.6 | Carga mecanizada e transporte/descarga de entulho em caminhão basculante - distância até 20km | 21 | m³ |  |  | 0 | LICITAÇÃO | 499/2022 413/2022 398/2022
1.2.7 | Destinação de resíduos com entrega de Manifesto de Transporte de Resíduos e o Recibo de Destinação de Resíduos por empresa licenciada | 21 | m³ | x,xx |  | 0 | LICITAÇÃO | 499/2022 413/2022 398/2022
2. | Pintura | [8 empty] | 0
2.1 | Pintura acrílica, 02 demãos, sem emassamento sobre laje forro | 110 | m² |  |  | 0 | PLEO | 141257 | 2022-07-01
2.2 | Pintura látex PVA, 02 demãos, sem emassamento, sobre gesso | 15 | m² |  |  | 0 | PLEO | 141216 | 2022-07-01
3. | Cobertura | [8 empty] | 0
3.1 | Cobertura com telha galvalume natural TP40, e=0,65mm, com enchimento em EPS e=50mm, h=40mm - cfe projeto | 295 | m² |  |  | 0 | PLEO | 72430 | 2022-07-01
3.2 | Estrutura metálica para telha ondulada de fibrocimento, metálica ou plástica, apoiada sobre alvenarias ou laje | 295 | m² |  |  | 0 | PLEO | 71400 | 2022-07-01
3.3 | Calha de chapa galvanizada 24, desenvolvimento 50 cm - manutenção telhado | 80 | m |  |  | 0 | SINAPI | 94228 | 2022-07-01
3.4 | Cumeeira articulada ou normal mesmo material da telha galvalume e=0,5 ou 0,65mm - cfe projeto | 35 | m |  |  | 0 | PLEO | 72435 | 2022-07-01
3.5 | Algeroz chapa galvanizada corte 40 - fixo alvenaria | 95 | m |  |  | 0 | PLEO | 165122 | 2022-07-01
3.6 | Rufo de chapa galvanizada 24, desenvolvimento 50cm | 30 | m |  |  | 0 | PLEO | 72416 | 2022-07-01
3.7 | Limpeza/desentupimento de calhas etubos de queda | 40 | m | x,xx |  | 0 | LICITAÇÃO | 017/2022 019/2022 398/2022
3.8 | Lona preta para isolamento da cobertura durante execução | 150 | m² |  | x,xx | 0 | PLEO | 160013 | 2022-07-01
4. | Diversos | [8 empty] | 0
4.1 | Fechamento em gesso liso em placas 60x60cm, e=30mm, colocado | 14 | m² |  |  | 0 | PLEO | 73070 | 2022-07-01
4.2 | Móvel divisor de sigilo caixas - retirar Bagergs - manutenção | 1 | un | x,xx |  | 0 | LICITAÇÃO | 004/2022 024/2022 462/2022
4.3 | Esquadria de alumínio pintura eletrostática branca divisor sigilo caixas - 0,80x1,80m | 3 | m² |  |  | 0 | LICITAÇÃO | 004/2022 024/2022 462/2022
4.4 | Vidro transparente 5mm, colocado em caixilhos com ou sem baguetes, com película jateada e listada - divisor de sigilo caixas | 3 | m² |  |  | 0 | PLEO | 131103
4.5 | Limpeza fina e verificação final da obra | 295 | m² |  |  | 0 | LICITAÇÃO | 038/2022 018/2022 049/2022
| SUBTOTAL MANUTENÇÃO CIVIL |  |  | 0 | 0 | 0
II | MANUTENÇÃO ELÉTRICA
1. | Infraestrutura automação | [8 empty] | 0
1.1 | Cabo (baixa emissão de fumaça) flex 0,6/1KV - 2,5mm² - NBR 13.248 | 100 | m |  |  | 0 | SINAPI | 91927 | 2022-06-01
1.2 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH para Telefonia/Lógica (Não Halogenado) - Categoria 5e | 200 | m |  |  | 0 | SINAPI | 98295 | 2022-06-01
1.3 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado de parede com porta de vidro temperado transparente, cor cinza RAL 7032, com 64 conjuntos parafuso/porca gaiola, com chave, próprio para cabeamento estruturado de 16 Us, medindo 78x58x67cm (ALP), tipo Gabinete Cabling Elite Black Box fixado na parede a 0,40m do piso, profundidade mínima interna de 60cm (Rack Operadoras) | 1 | un |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 3.37 | 2022-04-01
1.4 | Bandeja com 4 apoios para rack 19"x 470mm profundidade. | 4 | un |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 3.3 | 2022-04-01
1.5 | Régua com 8 tomadas dispostas em ângulo de 45º, de 1Us de largura x 19”, para fixação interna ao rack, com porcas tipo Gaiola | 2 | un |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 3.39 | 2022-04-01
1.6 | Bloco distribuidor - 10 pares - ref. Bargoa | 3 | un |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 3.5 | 2022-04-01
1.7 | Bastidor para Bloco de telefonia, tipo 2/10 | 3 | un |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 3.4 | 2022-04-01
1.8 | Cabo coaxiais preto 75 Ohms na cor preta com 8 metros, RF 75 0,4/25, 2 metros, com conector tipo BNC reto com solda e conector tipo BNC angular com rosca e solda (mini) para comunicação do link E1 entre Rack das Operadoras com o Rack dos Ativos para ligação a Central telefônica. | 2 | un |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 3.16 | 2022-04-01
1.9 | Patch Cord U/UTP Cat.5E - (5,1 à 10)m - Cor Azul com Cover. Na forma de 6 patch cords, numerados de 1 até 6 com anilhas oval grip, para interligação do rack dos Ativos com o rack das Operadoras. | 6 | un |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 3.23 | 2022-04-01
1.10 | Patch Cord U/UTP Cat.5E - 1,5m - Cor Azul com Cover | 10 | un |  |  | 0 | ORSE | 9534
1.11 | Patch Cord U/UTP Cat.5E - 2,5m - Cor Azul com Cover | 10 | un |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 3.26 | 2022-04-01
1.12 | Canaleta em alumínio (73x25)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec Duplo Tipo C Linha Standard ou similar ou de melhor qualidade. | 12 | m |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 1.57 | 2022-04-01
1.13 | Canaleta em alumínio (73x45)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec Duplo Tipo C Linha Standard. | 6 | m |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 1.6 | 2022-04-01
1.14 | Tampa Lisa Canaleta em alumínio (1,5)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec Linha Standard ou similar ou de melhor qualidade. | 18 | m |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 1.59 | 2022-04-01
1.15 | Bloco Cego - Cor Branca - ref. Dutotec DT 99200.00 ou similar ou de melhor qualidade | 8 | un |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 1.8 | 2022-04-01
1.16 | Bloco Conector Fêmea RJ 45 - Cor Branca - ref. Dutotec DT 99240.00 ou similar ou de melhor qualidade | 4 | un |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 1.10 | 2022-04-01
1.17 | Bloco Tomada Tipo Painel 20A - NBR 14136 - Cor Preta - ref. Dutotec DT 99500.00 ou similar ou de melhor qualidade | 12 | un |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 1.15 | 2022-04-01
1.18 | Caixa de Derivação em Alumínio Tipo X 1x1 (125x125)mm para Canaleta em alumínio (73x25)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec Linha Standard. | 6 | un |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 1.22 | 2022-04-01
1.19 | Caixa de Derivação em Alumínio Tipo X 1x1 (125x125)mm para Canaleta em alumínio (73x45)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec Linha Standard. | 4 | un |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 1.24 | 2022-04-01
1.20 | Porta Equipamentos em ABS para três Blocos Multi Linhas para Canaleta em alumínio (73x25)mm - Cor Branca - ref. Dutotec Linha Standard DT 64440.00 ou similar ou de melhor qualidade. | 8 | un |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 1.49 | 2022-04-01
1.21 | Adaptador de eletrodutos 3x1" para Canaleta em alumínio (73x25)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec | 3 | un |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 1.3 | 2022-04-01
1.22 | Adaptador de eletrodutos 2x1" para Canaleta em alumínio (73x45)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec | 3 | un |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 1.6 | 2022-04-01
1.23 | Luva de Aremate para Canaleta em alumínio (73x45)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec | 5 | un |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 1.45 | 2022-04-01
1.24 | Tampa Terminal em ABS para Canaleta em alumínio (73x25)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec Linha Standard ou similar ou de melhor qualidade. | 6 | un |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 1.46 | 2022-04-01
1.25 | Tampa Terminal em ABS para Canaleta em alumínio (73x45)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec Linha Standard | 4 | un |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 1.47 | 2022-04-01
2. | Iluminação | [8 empty] | 0
2.1 | Cabo (baixa emissão de fumaça) flex 0,6/1KV - (3x1,5)mm² - NBR 13.248 | 200 | m |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 2.12 | 2022-04-01
2.2 | Lâmpada tubular LED T8 18W, com difusor em policarbonato leitoso anti-ofuscamento, 18W (1200mm/2100lm), 4000K branco neutro, IRC>80, FP 0,95, IP 40, 25.000h, ângulo de abertura de 125°, cabeçeira em policarbonato branco anti-uv e anti-chamas, 127/220V, base G-13, modelo TUBO LED HF BL-168 HF 9W da INTRAL, garantia 2 anos, ou similar. | 50 | un |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 6.42 | 2022-04-01
2.3 | Lâmpada tubular LED HO T8 40W, com difusor em policarbonato leitoso anti-ofuscamento, 40W (2400mm/4000lm), 4000K branco neutro, IRC>80, FP 0,95, IP 20, 25.000h, ângulo de abertura de 125°, cabeçeira em policarbonato branco anti-uv e anti-chamas, 127/220V, base G-13, modelo TUBO LED HO BRANCO NEUTRO ((2400mm) da INTRAL, garantia 2 anos, ou similar. | 70 | un |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 6.4 | 2022-04-01
2.4 | Plugue Fêmea (2P+T) 10A/250V, padrão brasileiro (NBR 14.136) (ligação luminárias) | 60 | un |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 6.5 | 2022-04-01
2.5 | Plugue Macho (2P+T) 10A/250V, padrão brasileiro (NBR 14.136) (ligação luminárias) | 60 | un |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 6.51 | 2022-04-01
2.6 | Retrofit de luminárias do tipo florescentes tubulares com compatibilização para lâmpadas tubo LED. | 60 | un | x,xx |  | 0 | 551/2021 |  | 2022-04-01
2.7 | Sensor de presença infravermelho, instalação em teto, temporizador regulável (10s à 20min), raio de alcance 6mx360°. Instalação no banheiro. | 1 | un |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 6.58 | 2022-04-01
3. | Adequação do ponto lógico do cofre | [8 empty] | 0
3.1 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH para Telefonia/Lógica (Não Halogenado) - Categoria 5e | 20 | m |  |  | 0 | SINAPI | 98295 | 2022-06-01
3.2 | Eletroduto de aço carbono com costura, galvanizado a fogo, tipo semipesado, com conexões (2 luvas, 1 curva longa, 1 abraçadeira tipo "D" com Chaveta), ø 3/4" | 8 | m |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 1217 | 2022-04-01
3.3 | Condulete de alumínio com tampa cega, roscável, 20mm (3/4") | 3 | un |  |  | 0 | SINAPI | 95778 | 2022-06-01
3.4 | Espelho Condulete de alumínio para Conector RJ45 keystone categoria 5e | 1 | un |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 4.64 | 2022-04-01
3.5 | Patch Cord U/UTP Cat.5E - 2,5m - Cor Azul com Cover | 1 | un |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 3.26 | 2022-04-01
4. | Infraestrutura TGF/TV/Divisor de Sigilo | [8 empty] | 0
4.1 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH para Telefonia/Lógica (Não Halogenado) - Categoria 5e | 200 | m |  |  | 0 | SINAPI | 98295 | 2022-06-01
4.2 | Cabo (baixa emissão de fumaça) flex 0,6/1KV - 2,5mm² - NBR 13.248 | 200 | m |  |  | 0 | SINAPI | 91927 | 2022-06-01
4.3 | Conector macho RJ-45 cat. 5 | 2 | un |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 3.18 | 2022-04-01
4.4 | Adaptador de eletrodutos 2x1" para Canaleta em alumínio (73x25)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec ou similar ou de melhor qualidade | 2 | un |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 1.3 | 2022-04-01
4.5 | Bloco Tomada Tipo Painel 20A - NBR 14136 - Cor Preta - ref. Dutotec DT 99500.00 ou similar ou de melhor qualidade | 10 | un |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 1.15 | 2022-04-01
4.6 | Bloco Cego - Cor Branca - ref. Dutotec DT 99200.00 ou similar ou de melhor qualidade | 5 | un |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 1.8 | 2022-04-01
4.7 | Bloco Conector Fêmea RJ 45 - Cor Branca - ref. Dutotec DT 99240.00 ou similar ou de melhor qualidade | 5 | un |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 1.10 | 2022-04-01
4.8 | Caixa de Derivação em Alumínio Tipo X 1x1 (125x125)mm para Canaleta em alumínio (73x25)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec Linha Standard ou similar ou de melhor qualidade. | 3 | un |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 1.22 | 2022-04-01
4.9 | Tampa Terminal em ABS para Canaleta em alumínio (73x25)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec Linha Standard ou similar ou de melhor qualidade. | 4 | un |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 1.46 | 2022-04-01
4.10 | Canaleta em alumínio (73x25)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec Duplo Tipo C Linha Standard ou similar ou de melhor qualidade. | 6 | m |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 1.57 | 2022-04-01
4.11 | Tampa Lisa Canaleta em alumínio (1,5)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec Linha Standard ou similar ou de melhor qualidade. | 6 | m |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 1.59 | 2022-04-01
4.12 | Porta Equipamentos em ABS para três Blocos Multi Linhas para Canaleta em alumínio (73x25)mm - Cor Branca - ref. Dutotec Linha Standard DT 64440.00 ou similar ou de melhor qualidade. | 4 | un |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 1.49 | 2022-04-01
4.13 | Curva Vertical Interna - Raio 60mm em Alumínio com tampa Plana Lisa para Canaleta em alumínio (73x25)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec Linha Standard ou similar ou de melhor qualidade | 1 | un |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 1.37 | 2022-04-01
4.14 | Canaleta em alumínio (53x15)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec X ou similar ou de melhor qualidade. | 5 | m |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 1.5 | 2022-04-01
4.15 | Canaleta Dutotec X - Porta Equipamentos em ABS para três Módulos Siemens - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec X ou similar ou de melhor qualidade. | 2 | un |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 1.55 | 2022-04-01
4.16 | Eletroduto de aço carbono com costura, galvanizado a fogo, tipo semipesado, com conexões (2 luvas, 1 curva longa, 1 abraçadeira tipo "D" com Chaveta), ø 3/4" | 15 | m |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 1217 | 2022-04-01
4.17 | Condulete de alumínio com tampa cega, roscável, 20mm (3/4") | 6 | un |  |  | 0 | SINAPI | 95778 | 2022-06-01
5. | Adequações da sala do Nobreak | [8 empty] | 0
5.1 | Caixa Passagem Eletrica Tigre 30cm Sobrepor - Cpt30 - Tigre ou similar (Para armazenar os cabos) | 1 | un |  |  | 0 | Orçamento |  | 2022-08-01
5.2 | Quadro distribuição PVC, Sobrepor, para 4 disjuntores com tampa de acrílico - WEG ou similar | 1 | un |  |  | 0 | Orçamento |  | 2022-08-01
5.3 | Eletroduto Flexível com alma de aço revestimento PVC com boxes- Sealtube - 1/2 " (interligação da Caixa de passagem ao CD das baterias) | 5 | m |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 1236 | 2022-04-01
5.4 | Abraçadeiras de Velcro 16mm Hellerman ou similar para amarração para eletroduto cordoado (20 unidades). | 1 | un |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 3.1 | 2022-04-01
5.5 | Transferir Baterias para armário para baterias | 1 | un | x,xx |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 1.22 | 2022-04-01
5.6 | Transferir Nobreak para Armário de bateriais na primeira prateleira. | 1 | un | x,xx |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 1.23 | 2022-04-01
6. | Serviços | [8 empty] | 0
6.1 | Hora técnica de eletricista para identificação Geral rede elétrica/lógica/telefônica (Quadros/Tomadas/Cabos/Rack/Pacth Panel/Etc) | 16 | h | x,xx |  | 0 | SINAPI | 88264 | 2022-06-01
6.2 | Hora técnica de eletricista para organização dos racks | 6 | h | x,xx |  | 0 | SINAPI | 88264 | 2022-06-01
6.3 | Reorganização do cabeamento estruturado da sala de Automação, com identificações, reconectorizações, reoganização do cabeamento interno do Rack, desinstalação e reinstalação dos equipamentos no rack existente. | 1 | un | x,xx |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 12.27 | 2022-04-01
6.4 | Desinstalação e reinstalação de TV corporativa até 55" e suporte articulado. | 1 | un | x,xx |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 11.1 | 2022-04-01
6.5 | Hora técnica de eletricista para remanejamento do cabo CIT 10 pares existente no local para o novo Rack das operadoras. | 2 | h | x,xx |  | 0 | SINAPI | 88264 | 2022-06-01
6.6 | Hora técnica de eletricista para revisão e reaperto geral de parafusos de disjuntores, barramentos secundários, barramentos principais, barramento de neutro e barramento de terra. | 4 | h | x,xx |  | 0 | SINAPI | 88264 | 2022-06-01
6.7 | Desmontagem e descarte de infraestrutura de Automação de elétrica estabilizada, rede lógica, eletrodutos, conduletes, etc. Deverão ensacar em separado os cabos elétricos. Infraestrutura antiga e fora de uso. | 1 | un |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO | 11.20 | 2022-04-01
6.8 | Hora técnica de eletricista para revisão do sistema de iluminação de emergência | 4 | h | x,xx |  | 0 | SINAPI | 88264 | 2022-06-01
6.9 | Hora técnica de eletricista para revisão do sistema de iluminação do pórtico do Kit ATM, logomarcas e totem. | 4 | h | x,xx |  | 0 | SINAPI | 88264 | 2022-06-01
| SUBTOTAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0

## BDI
PLANILHA DETALHAMENTO CÁLCULO BDI
| DESPESAS INDIRETAS |  | Valores limites conforme Acórdão 2622/2013 TCU
1 | AC - Administração central | 3.5% | Administração Central: de 3% à 5,5%
2 | SG - Seguro e Garantias | 0.9% | Seguros + Garantia: de 0,8% à 1%
3 | R - Riscos | 1.26% | Riscos: de 0,97% a 1,27%
Despesas Financeiras: de 0,59% a 1,39%
4 | L - Lucro | 7% | Lucros: de 6,16% à 8,96%
BDI CALCULADO: de 20,34% à 25,00%
5 | I - Impostos | 8.65%
5.1 | PIS | 3%
5.2 | COFINS | 0.65%
5.3 | ISS (cfe. Legislação municipal) | 3%
5.4 | CPRB - Contrib. Prev. Sobre Rec. Bruta | 2%
Itens em que podem ocorrer variações:
6 | DF - Despesas Financeiras | 1% | COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. PIS - Programa de Integração Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. ISS - Pode ser isento, ou variar até 5%, conforme legislação municipal.
| BDI Calculado | 25%
FÓRMULA ADOTADA
BDI =( (1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) - 1) x 100
(1- I)

## CRONOGRAMA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA AG CANDELÁRIA | [5 empty] | BDI |  | 25%
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Av. Pereira Rego, 1367 - Candelária/RS | [5 empty] | Enc. Sociais SINAPI-RS OUT/2021 |  | 111.2%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 90 (noventa) dias corridos | [5 empty] | DATA DA PROPOSTA |  | 0
PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: | 0 |  |  | CNPJ: | 0 |  | FONE: | 0
ENDEREÇO: | 0 |  |  | EMAIL: | 0
PROPOSTA
ITENS | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) S/BDI | ETAPAS TRINTA DIAS)
|  |  | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias
|  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor
I | MANUTENÇÃO CIVIL
1 . | Serviços Preliminares | 0
|  |  | 70% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0
2 . | Pintura | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
3 . | Cobertura | 0
|  |  | 30% | 0 | 40% | 0 | 30% | 0
4 . | Diversos | 0
|  |  | 20% | 0 | 60% | 0 | 20% | 0
II | MANUTENÇÃO ELÉTRICA
1 . | Infraestrutura automação | 0
|  |  | 30% | 0 | 30% | 0 | 40% | 0
2 . | Iluminação | 0
|  |  | 30% | 0 | 30% | 0 | 40% | 0
3 . | Adequação do ponto lógico do cofre | 0
|  |  | 30% | 0 | 30% | 0 | 40% | 0
4 . | Infraestrutura TGF/TV/Divisor de Sigilo | 0
|  |  | 30% | 0 | 30% | 0 | 40% | 0
5 . | Adequações da sala do Nobreak | 0
|  |  | 30% | 0 | 30% | 0 | 40% | 0
6 . | Serviços | 0
|  |  | 30% | 0 | 30% | 0 | 40% | 0
TOTAL |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| TOTAL COM BDI | 0 | 0 |  | 0 |  | 0