## Planilha de Orçamento
Contrato 0024/2022
PLANILHA DE ORÇAMENTO
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E MECÂNICAS PARA O PA JABOTICABA |  |  |  | BDI |  | 25%
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Av. Getúlio Vargas, 170 - Jaboticaba/RS |  |  |  | Enc. Sociais - SINAPI-RS JUL/2021 |  | 111.1%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 60 dias corridos |  |  |  | DATA DA PROPOSTA
PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: |  | CNPJ: |  |  | FONE:
ENDEREÇO: |  | EMAIL:
PROPOSTA
ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
|  |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
LOTE | ÚNICO
I | OBRAS CIVIS
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
1.1 | Administração da obra direta no local - 3% do custo total da obra até 250m² | 1 | unid. | x,xx |  | 0
1.2 | Atualização de projetos/"As built" | 4 | unid. | x,xx |  | 0
1.3 | Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC | 1 | unid. | x,xx |  | 0
1.4 | Transporte de materiais, equipamentos, programação visual e mobiliário - 10km | 1 | unid. |  |  | 0
1.5 | ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Faixa 03 - Contratos acima de R$ 15.000,01 | 1 | unid. | x,xx |  | 0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
2.1 | Andaime metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios - locação mensal | 48 | m² |  |  | 0
2.2 | Compactação manual do solo | 32 | m² | x,xx |  | 0
2.3 | Destinação de resíduos com entrega de Manifesto de Transporte de Resíduos e o Recibo de Destinação de Resíduos por empresa licenciada | 30 | m³ | x,xx |  | 0
2.4 | Limpeza de fachada/muro/alvenaria com hidrojato | 6 | m² |  |  | 0
2.5 | Tapume em chapa de madeira compensada resinada, e=22mm, com pintura protetora branco fosco, prevendo reutilização | 22 | m² |  |  | 0
3 | DEMOLIÇÃO / REMANEJAMENTO / REMOÇÃO
3.1 | Demolição de alvenaria, sem reaproveitamento | 4 | m3 |  |  | 0
3.2 | Demolição de piso cerâmico | 75 | m2 |  |  | 0
3.3 | Furo em laje estrutural - diâmetro inferior à 40mm | 5 | unid. |  |  | 0
3.4 | Rasgo em alvenaria para embutimento de instalações - largura 10cm | 8 | m |  |  | 0
3.5 | Rasgo em contrapiso para embutimento de instalações - largura 10cm | 5 | m |  |  | 0
3.6 | Remoção de divisor de sigilo do autoatendimento | 1 | unid. | x,xx |  | 0
3.7 | Remoção de divisória leve | 27 | m2 | x,xx |  | 0
3.8 | Remoção de divisórias/painéis de vidro temperado | 15 | m2 | x,xx |  | 0
3.9 | Remoção de entulho diverso, incluindo caçamba, servente e carreto | 30 | m3 |  |  | 0
3.10 | Remoção de piso em bloco intertravado para reinstalação em novos niveis | 32 | m2 |  |  | 0
3.11 | Remoção de porta de ferro inclusive marcos e batentes - PR | 1.6 | m2 | x,xx |  | 0
3.12 | Remoção de esquadria metálica com ou sem reaproveitamento - JR e PAR | 11 | m2 | x,xx |  | 0
3.13 | Remoção de grade interna janelas existentes sem reaproveitamento | 4.2 | m2 | x,xx |  | 0
3.14 | Desmontagem e remoção de estante de madeira - sanitário | 1 | unid. | x,xx |  | 0
3.15 | Remoção de biombos | 3 | unid. | x,xx |  | 0
3.16 | Remoção de extintores | 2 | unid. | x,xx |  | 0
3.17 | Remoção de louças sanitárias | 2 | unid. |  |  | 0
3.18 | Remoção de metais sanitários | 1 | unid. |  |  | 0
3.19 | Remoção de passa objetos, com ou sem reaproveitamento | 1 | unid. | x,xx |  | 0
3.20 | Remoção de persiana | 4.2 | m2 | x,xx |  | 0
3.21 | Remoção de porta cartaz modelo antigo, incluindo embalagem para transporte | 3 | unid. |  |  | 0
3.22 | Remoção de PGDM | 1 | unid. |  |  | 0
3.23 | Remoção de pórtico de acesso luminoso | 1 | unid. | x,xx |  | 0
3.24 | Remoção/desinstalação de módulo de caixa para recolhimento | 1 | unid. | x,xx |  | 0
3.25 | Recomposição de parede após retirada de aparelhos de ar condicionado com textura e pintura idem existente | 1 | m2 |  |  | 0
3.26 | Remoção Canaleta de alumínio Dutotec com Conexões e enfiação interna | 52 | m | x,xx |  | 0
3.27 | Remoção Eletrodutos metálicos instalação aparente com conduletes metálicas e com enfiação | 68 | m | x,xx |  | 0
3.28 | Remoção Equipamentos de alarme (sensores, central, fechaduras etc.) | 15 | pç | x,xx |  | 0
3.29 | Remoção Rack 10 U de Telecomunicações | 1 | pç | x,xx |  | 0
3.30 | Remoção CD (Centro de distribuição) | 1 | pç | x,xx |  | 0
3.31 | Remoção CD Timer | 1 | pç | x,xx |  | 0
3.32 | Remoção Caixa GSP de sobrepor com chave seletora NBK | 1 | pç | x,xx |  | 0
3.33 | Remoção Sirene de alarme | 2 | pç | x,xx |  | 0
3.34 | Remoção Central de alarme | 1 | pç | x,xx |  | 0
3.35 | Remoção Caixa de alarme | 3 | pç | x,xx |  | 0
3.36 | Remoção Interruptores externos / tomadas externas | 32 | pç |  |  | 0
3.37 | Remoção Luminárias de sobrepor fluorescente 2X32W | 19 | pç |  |  | 0
3.38 | Remoção Luminárias de sobrepor pl 15w | 3 | pç |  |  | 0
4 | FUNDAÇÕES
4.1 | Base em concreto armado, fck 25MPa, e=16cm |  | m2 | 0 | 0 | 0
4.2 | Base em concreto armado, fck 30MPa, e=16cm |  | m2 | 0 | 0 | 0
4.3 | Base em pedra, e=22cm |  | m2 | 0 | 0 | 0
4.4 | Base em bloco grês, e=25cm |  | m2 | 0 | 0 | 0
4.5 | Cálculo estrutural da fundação |  | h | 0 | 0 | 0
4.6 | Estaca a trado (broca) de concreto armado, ø=20cm, fck=20 MPa |  | m | 0 | 0 | 0
4.7 | Forma de tábua de pinho para concreto armado em fundação, utilização 5 vezes com desforma |  | m2 | 0 | 0 | 0
4.8 | Muro de arrimo em concreto |  | m3 | 0 | 0 | 0
4.9 | Muro de arrimo em pedra |  | m3 | 0 | 0 | 0
4.10 | Viga de baldrame em concreto armado, fck 15MPa |  | m3 | 0 | 0 | 0
4.11 | Viga de baldrame em concreto armado, fck 25MPa |  | m3 | 0 | 0 | 0
4.12 | Viga de baldrame em concreto armado, fck 30MPa |  | m3 | 0 | 0 | 0
4 | ESTRUTURA
4.1 | Apicoamento de piso/parede |  | m2 | x,xx | 0 | 0
4.2 | Armadura de aço para estruturas em geral CA-50, diâmetro 16,0 a 25mm, corte e dobra na obra |  | kg | 0 | 0 | 0
4.3 | Armadura de aço para estruturas em geral CA-50, diâmetro 6,3 a 12,5mm, corte e dobra na obra |  | kg | 0 | 0 | 0
4.4 | Armadura de aço para estruturas em geral CA-60, diâmetro 4,2mm, corte e dobra na obra |  | kg | 0 | 0 | 0
4.4 | Armadura de aço para estruturas em geral CA-60, diâmetro 5mm, corte e dobra na obra |  | kg | 0 | 0 | 0
4.6 | Bate roda em concreto, 20x50cm, h=15cm |  | unid. | 0 | 0 | 0
4.7 | Bate roda metálico, com pintura epóxi e fixação, 17x70cm, h=11cm |  | unid. | 0 | 0 | 0
4.8 | Concretagem - Aplicação e adensamento de concreto com vibrador de imersão |  | m3 | x,xx | 0 | 0
4.9 | Concretagem - Bombeamento de concreto (transporte vertical e horizontal) |  | m3 | x,xx | 0 | 0
4.10 | Concreto estrutural dosado em central, fck=20MPa |  | m3 | 0 | 0 | 0
4.11 | Concreto estrutural dosado em central, fck=25MPa |  | m3 | 0 | 0 | 0
4.12 | Concreto estrutural dosado em central, fck=30MPa |  | m3 | 0 | 0 | 0
4.13 | Concreto estrutural dosado em central, fck=40MPa |  | m3 | 0 | x,xx | 0
4.14 | Contrapiso de concreto, fck=20MPa, cimento + areia + brita traço 1:4:8 |  | m2 | 0 | 0 | 0
4.1 | Contrapiso de concreto armado h=30cm | 14 | m2 |  |  | 0
5.16 | Escora metálica para viga e laje leve de edificação com pé-direito variando de 1,8 a 5m - locação mensal |  | m | 0 | 0 | 0
5.17 | Estrutura metálica em aço, perfil estrutural - fornecimento e montagem |  | kg | 0 | 0 | 0
5.18 | Forma de chapa de madeira compensada plastificada e=12mm para concreto aparente, utilização 5 vezes |  | m2 | 0 | 0 | 0
5.19 | Forma de chapa de madeira compensada resinada e=12mm para concreto armado, utilização 3 vezes |  | m2 | 0 | 0 | 0
5.20 | Laje protendida pré moldada, enchimento cerâmico |  | m2 | 0 | 0 | 0
5.21 | Laje protendida pré moldada, enchimento em EPS |  | m2 | 0 | 0 | 0
5.22 | Laje treliçada pré moldada, enchimento cerâmico |  | m2 | 0 | 0 | 0
5.21 | Laje treliçada pré moldada, enchimento em EPS |  | m2 | 0 | 0 | 0
5.24 | Tratamento de superfície de concreto aparente |  | m2 | 0 | 0 | 0
5 | ALVENARIAS
5.1 | Alvenaria com bloco cerâmico furado 14x19x39cm, e=14cm, com argamassa mista de cal hidratada traço 1:2:8 | 21 | m2 |  |  | 0
7 | COBERTURA
7.1 | Bocal de chapa galvanizada 24 |  | m | 0 | 0 | 0
7.2 | Bocal em PVC |  | m | 0 | 0 | 0
7.3 | Calha de chapa galvanizada 24, desenvolvimento 50 cm |  | m | 0 | 0 | 0
7.4 | Calha em PVC |  | m | 0 | 0 | 0
7.5 | Cobertura com telha de fibrocimento, perfil ondulado, e=5, 6 ou 8mm, altura 50,1mm |  | m2 | 0 | 0 | 0
7.6 | Cobertura com telha galvalume natural TP40, e=0,5mm, com enchimento em EPS e=50mm, h=40mm |  | m2 | 0 | 0 | 0
7.7 | Cobertura com telha galvalume natural TP40, e=0,5mm, h=40mm |  | m2 | 0 | 0 | 0
7.8 | Cobertura com telha galvalume natural TP40, e=0,65mm, com enchimento em EPS e=50mm, h=40mm |  | m2 | 0 | 0 | 0
7.9 | Cobertura com telha galvalume natural TP40, e=0,65mm, h=40mm |  | m2 | 0 | 0 | 0
7.10 | Coletor/tubo de queda em chapa galvanizada 24 |  | m | 0 | 0 | 0
7.11 | Coletor/tubo de queda em PVC, com sistema de fixação, d=100mm |  | m | 0 | 0 | 0
7.12 | Coletor/tubo de queda em PVC, com sistema de fixação, d=150mm |  | m | 0 | 0 | 0
7.13 | Coletor/tubo de queda em PVC, com sistema de fixação, d=200mm |  | m | 0 | 0 | 0
7.14 | Cumeeira articulada ou normal de fibrocimento para telha com perfil ondulado e=5, 6 ou 8mm |  | m | 0 | 0 | 0
7.15 | Cumeeira articulada ou normal mesmo material da telha galvalume e=0,5 ou 0,65mm |  | m | 0 | 0 | 0
7.16 | Estrutura de madeira para telha cerâmica ou de concreto, apoiada sobre alvenarias ou laje |  | m2 | 0 | 0 | 0
7.17 | Estrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, metálica ou plástica, apoiada sobre alvenarias ou laje |  | m2 | 0 | 0 | 0
7.18 | Estrutura metálica para telha ondulada de fibrocimento, metálica ou plástica, apoiada sobre alvenarias ou laje |  | m2 | 0 | 0 | 0
7.19 | Limpeza/desentupimento de calhas e tubos de queda |  | m | 0 | 0 | 0
7.20 | Lona preta para isolamento da cobertura durante execução |  | m2 | 0 | 0 | 0
7.21 | Rufo de chapa galvanizada 24, desenvolvimento 50cm |  | m | 0 | 0 | 0
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | Cristalização com impermeabilizante bicomponente à base de cimentos especiais, aditivos minerais e polímeros - ref. Viapol |  | m2 | 0 | 0 | 0
8.2 | Emulsão acrílica com reforço têxtil, 6 demãos |  | m2 | 0 | 0 | 0
8.3 | Impermeabilização de áreas úmidas, caixas de elevadores e reservatórios com argamassa polimérica de base acrilica impermeável de alta aderência. |  | m2 | 0 | 0 | 0
8.4 | Impermeabilização de cobertura plana com manta asfáltica polimérica |  | m2 | 0 | 0 | 0
8.5 | Impermeabilização de granitos ou mármores a base de silicone com ação hidrofugante |  | m2 | 0 | 0 | 0
8.6 | Impermeabilização de piso com emulsão asfáltica - 3 demãos |  | m2 | 0 | 0 | 0
8.7 | Impermeabilização de respaldo da fundação em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos |  | m2 | 0 | 0 | 0
8.8 | Impermeabilização térmica e mecânica com aplicação de manta asfáltica líquida a frio moldada no local |  | m2 | 0 | 0 | 0
8.9 | Manta asfáltica aluminizada |  | m2 | 0 | 0 | 0
8.10 | Preenchimento de juntas de dilatação em alvenarias na cor Branca e pisos na cor Preta, com argamassa polimérica flexível de base acrilica impermeável de alta aderência e impermeabilizante - e=20mm |  | m | 0 | 0 | 0
8.11 | Proteção mecânica de superfície impermeabilizada, com argamassa cimento/areia 1:3, e=3cm |  | m2 | 0 | 0 | 0
8.12 | Regularização de base com argamassa 1:3 para impermeabilização, e=2,0cm |  | m2 | 0 | 0 | 0
6 | PAVIMENTAÇÃO / PISOS ELEVADOS
6.1 | Basalto tear levigado em placas | 10 | m² |  |  | 0
6.2 | Degrau ( base+ espelho) em basalto tear levigado | 4.5 | m |  |  | 0
6.3 | Bloco de concreto para pavimentação intertravada, tipo paver, e=8cm, sobre coxim de areia- EXISTENTE / REINSTALAR | 24 | m² |  |  | 0
6.4 | Meio fio de concreto idem existente, novo a instalar | 2 | m |  |  | 0
6.5 | Piso Porcelanato 45x45cm, acetinado, antiderrapante, PEI 5, junta 3mm | 106 | m² |  |  | 0
6.6 | Rodapé porcelanato coordenado comum, h=7,5cm | 50 | m |  |  | 0
6.7 | Soleira de granito cinza andorinha, L=20 cm, e=20mm | 6 | m |  |  | 0
7 | REVESTIMENTOS / ACABAMENTOS
7.1 | Azulejo 20x20cm, acetinado branco, incluindo rejuntamento com argamassa colante AC I | 22 | m² |  |  | 0
7.2 | Chapisco interno/externo, com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, e=5mm | 45 | m² |  |  | 0
7.3 | Emboço para parede interna ou externa, com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:10, e=20mm | 45 | m² |  |  | 0
7.4 | Reboco para parede interna ou externa, com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, traço 1:1:6, e=5mm | 45 | m² |  |  | 0
8 | DIVISÓRIAS / PAINÉIS / FORROS
8.1 | Divisor de sigilo para máscara divisória leve - padrão Banrisul, sala de autoatendimento | 1 | unid. |  | x,xx | 0
8.2 | Divisória leve, ref. Eucatex Divilux UV, e=35 mm, cor branco max, completa, tipo PN1/PN2 (painéis cegos) | 28 | m² |  | x,xx | 0
8.3 | Forro acústico de Fibra Mineral Removível, modulação 1250x625x13mm, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por perfis rígidos - ref. Armstrong, Encore | 100 | m² |  |  | 0
8.4 | Forro de gesso liso em placas 60x60cm, e=30mm, colocado | 7 | m² |  |  | 0
8.5 | Fechamento vertical em gesso | 3 | m² |  |  | 0
9 | CARPINTARIA / MARCENARIA / MOBILIÁRIO
9.1 | Porta interna de madeira semi-oca, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 90x210cm - PM01 | 1 | unid. |  |  | 0
9.2 | Porta interna para divisória leve, ref. Eucatex Divilux UV, e=35 mm, cor branco max, com ferragens - PD 80/210 | 3 | unid. |  | x,xx | 0
10 | SERRALHERIA
10.1 | Biombo em alumínio anodizado branco padrão Banrisul | 1 | unid. |  | x,xx | 0
10.2 | Corrimão duplo de aço inox, alturas: 70 e 92cm (duplo), 105cm (simples) fixado em parede / piso, instalado | 16 | m |  |  | 0
10.3 | Esquadria de alumínio anodizado branco para autoatendimento, série 30, com grade interna e vidro incolor | 10.5 | m² |  |  | 0
10.4 | Esquadria de alumínio anodizado branco com vidro incolor para divisor de sigilo/ambiente, padrão Banrisul | 1.8 | m² |  |  | 0
10.5 | Porta de alumínio anodizado cor branca com vidro incolor, uma folha de abrir, 110x210cm (sendo 110cm o vão luz) | 1 | unid. |  |  | 0
10.6 | Grade de segurança para fachadas - padrão Banrisul - GR, JE01, JE02 e JE03 | 9 | m² |  |  | 0
10.7 | Tela otis com requadro em L - JE02 e JE03 | 2.2 | m² |  |  | 0
10.8 | Porta tipo grade de segurança para condensadoras completa com ferragens- 2x 215x300cm | 13 | m² |  |  | 0
10.9 | Fechamento tipo grade de segurança para condensadoras | 14 | m² |  |  | 0
10.10 | Perfil em aluminio anodizado branco 5,0cm x 8,0cm para vedação entre parede e JE02, separando os ambiente sanit PCD e Copa. | 0.7 | m |  |  | 0
11 | FERRAGENS
11.1 | Fechadura interna de abrir tipo alavanca, em aço inox - porta de madeira - PM01 | 1 | cj |  |  | 0
11.2 | Fechadura interna de abrir tipo alavanca, cor branca - porta de alumínio anodizado branco | 1 | cj |  |  | 0
11.3 | Fechadura externa de pressão redonda central, em aço inox - porta de vidro - PVT01 | 1 | cj |  |  | 0
11.4 | Fechadura externa de pressão redonda de piso, em aço inox - porta de vidro - PVT01 | 1 | cj |  |  | 0
11.5 | Mola hidráulica aérea nº 3, cor prata | 1 | unid. |  |  | 0
11.6 | Mola hidráulica de piso com travamento - PVT01 | 1 | unid. |  |  | 0
11.7 | Puxador metálico em aço inox polido, tipo alça - porta de vidro - PVT01 | 1 | cj |  |  | 0
12 | VIDRAÇARIA
12.1 | Porta de vidro temperado 10mm, uma folha, 100x210cm | 1 | unid. |  |  | 0
12.2 | Vidro temperado 10mm, incolor, colocado, incluindo perfil U de abas iguais em alumínio e borracha de neoprene | 14.5 | m2 |  |  | 0
13 | PINTURA
13.1 | Emassamento de superfície, 02 demãos de massa acrílica | 170 | m2 |  |  | 0
13.2 | Fundo preparador de paredes | 50 | m2 |  |  | 0
13.3 | Pintura de fundo selador acrílico | 50 | m2 |  |  | 0
13.4 | Pintura a óleo ou esmalte sintético em esquadrias de madeira, 02 demãos, com emassamento- PM01 | 6 | m2 |  |  | 0
13.5 | Pintura acrílica, 02 demãos, sem emassamento sobre alvenarias internas/externas- cor BRANCO | 120 | m2 |  |  | 0
13.6 | Pintura acrílica, 05 demãos, sem emassamento sobre alvenarias externas cor AZUL | 7 | m2 |  |  | 0
13.7 | Pintura látex PVA, 02 demãos, sem emassamento, sobre laje, forro de gesso e tapume | 70 | m2 |  |  | 0
13.8 | Textura tipo graffiato, com aplicação de selador acrílico - idem existente / recompor | 1 | m2 |  |  | 0
13.9 | Tinta acrílica para pisos, 02 demãos, sobre piso em basalto amarelo faixas 3,0x7,0cm | 0.5 | m2 |  |  | 0
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
14.1 | "T" em PVC soldável, d=25mm | 2 | unid. |  |  | 0
14.2 | Joelho 90 graus em PVC soldável, d=25mm | 15 | unid. |  |  | 0
14.3 | Joelho 90 graus com bucha de latão em PVC soldável, d=25mm | 3 | unid. |  |  | 0
14.4 | Registro de gaveta bruto d=25mm (1") | 1 | unid. |  |  | 0
14.5 | Tubo soldável de PVC marrom, d=25mm | 12 | m |  |  | 0
15 | INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO
15.1 | Abrigo metálico tipo caixa para extintor de incêndio, em chapa de aço carbono cor vermelha, com ventilação lateral e vidro frontal estilhaçante, com adesivo "EM CASO DE INCÊNDIO QUEBRE O VIDRO" | 1 | unid. |  |  | 0
15.2 | Extintor de incêncio CO2 4kg. | 1 | unid. |  |  | 0
15.3 | Extintor de incêncio PQS ABC 2A:20B:C 4kg. | 4 | unid. |  |  | 0
15.4 | Placa advertência "PROIBIDO FUMAR" fotoluminescente- 15x20cm | 3 | unid. |  |  | 0
16 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS E DE ESGOTO
16.1 | "T" esgoto em PVC d=50mm | 1 | unid. |  |  | 0
16.2 | "T" esgoto em PVC d=100x50mm | 1 | unid. |  |  | 0
16.3 | Caixa de gordura PVC rígido 250x210x75mm, com tampa e porta tampa | 1 | unid. |  |  | 0
16.4 | Caixa sifonada de PVC rígido 150x150x50mm | 1 | unid. |  |  | 0
16.5 | Joelho 45 esgoto em PVC d=100mm | 4 | unid. |  |  | 0
16.6 | Joelho 45 esgoto em PVC d=40mm | 2 | unid. |  |  | 0
16.7 | Joelho 45 esgoto em PVC d=50mm | 2 | unid. |  |  | 0
16.8 | Joelho 45 esgoto em PVC d=75mm | 1 | unid. |  |  | 0
16.9 | Curva curta 90 esgoto em PVC d=100mm | 1 | unid. |  |  | 0
16.10 | Joelho 90 esgoto em PVC d=40mm | 4 | unid. |  |  | 0
16.11 | Joelho 90 esgoto em PVC d=50mm | 2 | unid. |  |  | 0
16.12 | Junção esgoto em PVC d=100mm | 1 | unid. |  |  | 0
16.13 | Junção esgoto em PVC d=100x50mm | 1 | unid. |  |  | 0
16.14 | Junção esgoto em PVC d=100x75mm | 1 | unid. |  |  | 0
16.15 | Tubo de PVC, ponta bolsa e virola d=100mm | 6 | m |  |  | 0
16.16 | Tubo de PVC, ponta bolsa e virola d=50mm | 6 | m |  |  | 0
16.17 | Tubo de PVC, ponta bolsa e virola d=75mm | 3 | m |  |  | 0
16.18 | Tubo de PVC, ponta e bolsa soldável d=40mm | 3 | m |  |  | 0
17 | ACESSÓRIOS / LOUÇAS / METAIS PARA SANITÁRIOS / COZINHA
17.1 | Bacia sanitária de louça com caixa acoplada branca, com assento e acessórios - ref. Deca, linha Conforto Vogue Plus P515.17 (PCD) | 1 | unid. |  |  | 0
17.2 | Lavatório de louça branca, pequeno, com coluna suspensa e acessórios | 1 | unid. |  |  | 0
17.3 | Ligação flexível para água em malha de aço | 3 | unid. |  |  | 0
17.4 | Pia de aço inoxidável simples, 120x50cm | 1 | unid. |  |  | 0
17.5 | Balcão de MDF com revestimento em laminado melamínico branco, duas portas e 4 gavetas - 120,0cm x 52,0cm | 1 | unid. |  | x,xx | 0
17.6 | Dosador para sabão líquido em PVC | 1 | unid. |  |  | 0
17.7 | Papeleira para sanitários | 1 | unid. |  |  | 0
17.8 | Toalheiro para toalhas de papel | 1 | unid. |  |  | 0
17.9 | Espelho cristal 6mm sobre painel em MDF e=8mm | 1 | m² |  |  | 0
17.10 | Torneira bica móvel de parede, cromada, para pia de cozinha – ref, Deca, Targa, C40, 1168 | 1 | unid. |  |  | 0
17.11 | Torneira de mesa baixa, com acionamento por alavanca e fechamento automático para lavatório - ref. Decamatic Eco 1173C Conforto | 1 | unid. |  |  | 0
17.12 | Lixeira para funcionários em PVC d=21,5cm - 11 litros | 5 | unid. |  |  | 0
17.13 | Lixeiras recicláveis com tampa basculante plástica - 50 litros | 3 | unid. |  |  | 0
18 | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA E INTERNA
18.1 | Programação visual externa
18.1.1 | Testeira T4-265, medindo 265x54x15cm, em chapa galvanizada vazada, com logomarca em acrílico termomoldada. Testeira existente na BAGERS, retirar para reforma e reinstalação- Reinstalar com estrutura de sustentação, realizar limpeza, substituição de luminárias e repintura. | 1 | un |  |  | 0
18.1.2 | Pórtico BE-ATM em chapa galvanizada vazada, com logomarca em acrílico conforme projeto e memorial | 1 | un |  |  | 0
18.1.3 | Logo CUBOS padrão Banrisul - 66,0cm x 60,0cm | 1 | un |  |  | 0
18.2 | Programação visual interna
18.2.1 | Adesivos:
18.2.1.1 | A1 LP - logo padrão | 5 | un |  |  | 0
18.2.1.2 | A2 AT2 - Horário Atendimento para porta automatizada | 1 | un |  |  | 0
18.2.1.3 | A2 SAA2 - Horário Autoatendimento para porta automatizada | 1 | un |  |  | 0
18.2.1.4 | A2PO - Passa objetos | 1 | un |  |  | 0
18.2.1.5 | A3 SIA - Acessibilidade universal, 15cmx15cm | 2 | un |  |  | 0
18.2.1.6 | A4 SIA CG - Cão guia, 15cmx15cm | 1 | un |  |  | 0
18.2.1.7 | Numeração dos caixas | 1 | un |  |  | 0
18.2.2 | Placas de acrílico
18.2.2.1 | PS1 - Autoantendimento, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0
18.2.2.2 | PS2 - Caixas atendimento por senha, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0
18.2.2.3 | PS3 - Plataforma de Atendimento, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0
18.2.2.4 | PS4 - Atendimento Preferencial, 59cmx32cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0
18.2.2.5 | PP1 - Privativo para funcionários, 52,5cmx14cm, colada | 3 | un |  |  | 0
18.2.2.6 | PP10 - Sanitário PCD, 15cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
18.2.2.7 | PP13 - Retire sua senha aqui, 24cmx13cm, colada | 1 | un |  |  | 0
18.2.2.8 | PP14 - Pressione para sair, 24cmx13cm, colada no pórtico | 1 | un |  |  | 0
18.2.2.9 | PP15 - Agência e horário, 30cmx17,50cm, colada no pórtico | 1 | un |  |  | 0
18.2.2.10 | PP16 - Braile unissex, 15cmx7cm, colada | 1 | un |  |  | 0
18.2.2.11 | PA2-A - Saques/Depósitos PPNE, 30cm x 31cm, colada com dupla face | 1 | un |  |  | 0
18.2.2.12 | PA2-B - Saques/Depósitos, 30cm x 31cm, colada com dupla face | 1 | un |  |  | 0
18.2.2.13 | Capa assentos preferenciais | 3 | un |  |  | 0
18.2.2.14 | Porta cartaz padrão para informativos | 4 | unid. |  |  | 0
18.2.2.15 | Porta cartaz padrão para tarifas | 4 | unid. |  |  | 0
19 | ACESSIBILIDADE
19.1 | Anel de borracha butilica para vedação de bacia sanitária -ref. Decanel ou Astra | 1 | unid. |  |  | 0
19.2 | Barra de apoio em aço inox para lavatório dupla | 2 | unid. |  |  | 0
19.3 | Barra de apoio em aço inox, 70 cm | 1 | unid. |  |  | 0
19.4 | Barra de apoio em aço inox, 80 cm | 2 | unid. |  |  | 0
19.5 | Elemento tátil individual em poliuretano interno de alerta colado (módulos de 25x25cm) - cor Azul | 30 | cj |  |  | 0
19.6 | Elemento tátil individual em poliuretano interno direcional colado (módulos 25x25cm) - cor Azul | 25 | cj |  |  | 0
19.7 | Kit audiovisual de emergência para sanitário acessível, com fio - Ref. marca Sol Sustentável, cód. PNE-CF PLUS ou equivalente | 1 | unid. |  |  | 0
19.8 | Piso podotátil alerta/direcional em placa cimentícia de alta resistência 25x25cm, e=25mm, assentado com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:3 | 91 | cj |  |  | 0
19.9 | Placa de impacto inox para porta de sanitário acessível h=40cm | 2 | unid. |  |  | 0
20 | DIVERSOS
20.1 | Bobina com 100m de Plástico bolha de 130cm para embalagem dos materiais, logos e equipamentos | 1 | unid. |  |  | 0
20.2 | Filme venetian listrado 10x4mm, para biombos e divisor de ambientes | 2 | m2 |  | x,xx | 0
20.3 | Montagem e organização do leiaute fornecido pelo Banco | 1 | cj | x,xx |  | 0
20.4 | Persiana vertical de PVC | 2 | m2 |  |  | 0
21 | LIMPEZA E VISTORIA FINAL
21.1 | Limpeza grossa | 110 | m2 |  |  | 0
21.2 | Limpeza final e verificação final da obra | 110 | m2 |  |  | 0
| SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
II | INSTALAÇÕES MECÂNICAS
1 | EQUIPAMENTOS
1.1 | Ventilador em linha, D=200mm, V=400m³/hx20mmca - ref. Soler&Palau TD800/200 Silent | 1 | unid. |  |  | 0
1.2 | Caixa de filtragem com filtro G4 - ref. Soler&Palau MFL-C-200-G4 | 1 | unid. |  |  | 0
1.3 | Condicionador de ar split tipo Built in inverter 36.000btu/h ciclo reverso, controle remoto sem fio, 220V/1f/60Hz (unidade condensadora fluxo horizontal) Ref.: RZQ36AVL Daikin | 1 | unid. |  |  | 0
1.4 | Condicionador de ar split tipo teto inverter 48.000btu/h , ciclo reverso, controle remoto sem fio, 380V/3f/60Hz (un. Condensadora fluxo horizontal) Ref.: ABBG54LRTA Fujitsu | 1 | unid. |  |  | 0
2 | REDE DE DUTOS
2.1 | Duto em chapa de aço galvanizado #26 com isolamento térmico com manta de lã de vidro, e=38mm | 60 | kg |  |  | 0
2.2 | Grelha de ventilação de alumínio, aletas horizontais ajustáveis individualmente, dupla deflexão, com registro, LxH (82,5x22,5)cm - ref. TROX AT-DG | 1 | unid. |  |  | 0
2.3 | Grelha de retorno de alumínio, aletas horizontais ajustáveis individualmente, dupla deflexão, com registro, LxH (82,5x22,5)cm - ref. TROX AT-DG | 1 | unid. |  |  | 0
2.4 | Veneziana de alumínio com lâminas horizontais fixas espaçadas em 25mm, com tela de proteção, LxH (60x25)cm - ref. TROX AWK | 1 | unid. |  |  | 0
2.5 | Junta Flexível de aço galvanizado e lona de PVC (7x10x7)cm - ref. Multivac | 2 | pç |  |  | 0
3 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS, FORÇA E COMANDO -SISTEMA SPLIT SYSTEM - (UC/UE)
3.1 | Gás refrigerante R-410A | 3 | kg |  |  | 0
3.2 | Barra rosqueada aço galvanizada Ø1/4 , 1,0m, com 2 porcas e 4 arruelas | 16 | pç |  |  | 0
3.3 | Nitrogênio para pressurização e limpeza | 5 | kg |  |  | 0
3.4 | Par de suporte galvanizado/inox para ar condicionado do tipo split,com coxins de borracha, (unidade condensadora) até 60.000Btu/h | 2 | unid. |  |  | 0
3.5 | Tubo de espuma elastomérica flexível 3/4" - ref. Armacell Armaflex AF M-18 | 24 | m |  |  | 0
3.6 | Tubo de espuma elastomérica flexível 3/8" - ref. Armacell Armaflex AF M-10 | 24 | m |  |  | 0
3.7 | Tubo de cobre flexível sem costura 3/4" - 0,79mm (0,403kg/m) - ref. Eluma | 24 | m |  |  | 0
3.8 | Tubo de cobre flexível sem costura 3/8" - 0,79mm (0,193kg/m) - ref. Eluma | 24 | m |  |  | 0
3.9 | Eletroduto galvanizado 1" | 9 | m |  |  | 0
3.10 | Eletrocalha galvanizada perfurada com tampas lisas di: 150X150mm | 12 | m |  |  | 0
3.11 | Curva 90º, eletrocalha galvanizada perfurada com tampas lisas di: 150X150mm | 6 | m |  |  | 0
3.12 | Cabo Multipolar de Cobre, isolação HEPR,Cobertura PVC-ST2, antichama 5x 2,5mm² | 45 | m |  |  | 0
3.13 | Cabo Multipolar de Cobre, isolação HEPR,Cobertura PVC-ST2, antichama 5x 4,0mm² | 18 | m |  |  | 0
4 | QUADROS ELÉTRICOS - FORÇA / COMANDO
4.1 | Quadro eletrico para o ventilador de ar exterior, com tImer programável (QFAC-1) | 1 | unid. |  |  | 0
4.2 | Quadro eletrico para o UE/UC-1 com timer programável (QFAC-2) | 1 | unid. |  |  | 0
5 | DESINSTALAÇÃO / INSTALAÇÃO / EMBALAGEM
5.1 | Desinstalação de condicionador de ar de janela e descarte sendo o destino definido pelo Banrisul | 2 | unid. |  | x,xx | 0
6 | DIVERSOS
6.1 | Fornecimento e Instalação de cortina metálica (porta de enrolar) com interface para automação, conforme especificações do "Memorial para Fornecimento e Instalação de Cortinas Metálicas com Interface para Automação – ver. 9.19" - 405,5cm x 290,0cm | 12 | m² |  |  | 0
6.2 | Porta detectora de metais cilíndrica 800mm, sistema de detecção bobina central, com vidros curvos laminados de segurança 10mm. Vide memorial. | 1 | unid. |  |  | 0
| SUBTOTAL INSTALAÇÕES MECÂNICAS |  |  | 0 | 0 | 0
III | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1. | ENTRADA DE ENERGIA, DADOS E TELECOMUNICAÇÕES
Entrada de energia do QGBT da medição até o Quadro (Excluindo-se este) será executado pelo proprietário do imóvel.
1.1 | Cabo de cobre, têmpera mole, unipolar, flexivel, encordoamento classe 5, coberto com composto termoplástico poliolefínico não halogenado, com características de não propagação e auto extinção de fogo, seção 10,0 mm² isolação 0,6/1kv - 90° C - HEPR , com conexões, fixações e acessórios Ref. Prysmian - Cab Afumex 0,6/1kV- - Alimentador do QGBT | 120 | m |  |  | 0
1.2 | Cabo de cobre, têmpera mole, unipolar, flexivel, encordoamento classe 5, coberto com composto termoplástico poliolefínico não halogenado, com características de não propagação e auto extinção de fogo, seção 10,0 mm² isolação 0,6/1kv - 90° C - HEPR , com conexões, fixações e acessórios Ref. Prysmian - Cab Afumex 0,6/1kV- Aterramento QGBT Verde | 30 | m |  |  | 0
1.3 | Cabo de cobre, têmpera mole, unipolar, flexivel, encordoamento classe 5, coberto com composto termoplástico poliolefínico não halogenado, com características de não propagação e auto extinção de fogo, seção 10,0 mm² isolação 0,6/1kv - 90° C - HEPR , com conexões, fixações e acessórios Ref. Prysmian - Cab Afumex 0,6/1kV- - Alimentador do CD-BK | 80 | m |  |  | 0
1.4 | Cabo de cobre, têmpera mole, unipolar, flexivel, encordoamento classe 5, coberto com composto termoplástico poliolefínico não halogenado, com características de não propagação e auto extinção de fogo, seção 10,0 mm² isolação 0,6/1kv - 90° C - HEPR , com conexões, fixações e acessórios Ref. Prysmian - Cab Afumex 0,6/1kV- Aterramento CD-BK Verde | 20 | m |  |  | 0
1.5 | Cabo de cobre, têmpera mole, unipolar, flexivel, encordoamento classe 5, coberto com composto termoplástico poliolefínico não halogenado, com características de não propagação e auto extinção de fogo, seção 10,0 mm² isolação 0,6/1kv - 90° C - HEPR , com conexões, fixações e acessórios Ref. Prysmian - Cab Afumex 0,6/1kV- - Alimentador do CD-ESTAB | 60 | m |  |  | 0
1.6 | Cabo de cobre, têmpera mole, unipolar, flexivel, encordoamento classe 5, coberto com composto termoplástico poliolefínico não halogenado, com características de não propagação e auto extinção de fogo, seção 10,0 mm² isolação 0,6/1kv - 90° C - HEPR , com conexões, fixações e acessórios Ref. Prysmian - Cab Afumex 0,6/1kV- Aterramento CD-ESTABVerde | 15 | m |  |  | 0
1.7 | Dispositivo de Proteção Contra Surtos Nível II 1P, Uc=320Vca, Up máx.=1,4kV, Iimp. (8/20μs) =40kA, com conexões, fixações e acessórios, Ref: V20-=1-320 da Obbo ou equivalente técnico | 4 | un |  |  | 0
1.8 | Cabo de Cobre Singelo, seção #16mm², encordoamento classe 5, isolação em PVC 70° - 750V, não halogenado, com conexões, fixações e acessórios, Ref. Cabo Afumex Prysminan ou equivalente técnico - Ligação dos DPS's | 4 | m |  |  | 0
1.9 | Eletroduto de ferro do tipo galvanizado, semi-pesado, da Carboinox , Tomell ou equivalente técnico, ø 32mm (1.1/4") CDBK, CD Estab) | 22 | m |  |  | 0
1.10 | Eletroduto de PVC Rígido, da Tigre, Amanco ou equivalente técnico ø 60mm (QGBT) (2") | 27 | m |  |  | 0
1.11 | Caixa de passagem metálica com tampa 302x302mmx122mm Ref. CEMAR (TELECOM) | 9 | un |  |  | 0
1.12 | Caixa tipo condulete em liga de alumínio (tampa e caixa) com pintura em epoxi poliester na cor cinza, Ref. Tramontina, Wetzel pou equivalente técnico, ø 32mm (1.1/4") | 14 | un |  |  | 0
1.13 | Caixa tipo condulete em liga de alumínio (tampa e caixa) com pintura em epoxi poliester na cor cinza, Ref. Tramontina,Wetzel pou equivalente técnico, ø 40mm (1.1/2") | 1 | un |  |  | 0
1.14 | Caixa tipo condulete em liga de alumínio (tampa e caixa) com pintura em epoxi poliester na cor cinza, Ref. Tramontina,Wetzel pou equivalente técnico, ø 50mm (2") | 2 | un |  |  | 0
1.15 | Caixa de passagem de alvenaria com tampa de concreto armado 50cmx50cmx50cm | 2 | un |  |  | 0
1.16 | Minidisjuntor modular Caiuxa <Moldada 3x50A curva C, Icc mín=10,0kA (220V). Ref: Schneider Eletric ou equivalente técnico | 2 | un |  |  | 0
2. | MONTAGEM DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E CABOS ELÉTRICOS:
2.1 | Quadro elétrico de sobreporo com capacidade mínima trifásica para 100A, espaço para disjuntor geral trifásico de até 100A, com dimensões mínimas de 1000x600x180mm (AxLxP), bipartido ( parte rede elétrica comum ) com espaço para disjuntores parciais conforme projeto, completo para 60 elementos, com conexões, fixações, identificações e acessórios, Ref. Metalúrgica Atlanta ou Equivalente Técnico - QGBT/CD1 | 1 | un |  |  | 0
2.2 | Quadro elétrico de sobreporo com capacidade mínima trifásica para 100A, espaço para disjuntor geral trifásico de 16A, com dimensões mínimas de 600x600x180mm (AxLxP), disjuntores parciais conforme projeto, completo para 24 elementos, com conexões, fixações, identificações e acessórios, Ref. Metalúrgica Atlanta ou Equivalente Técnico - CD BK | 1 | un |  |  | 0
2.3 | MiniDisjuntor Tripolar para trilho DIN, corrente nominal 25 A Corrente de interrupção mínima - 4,5kA - Ref. Siemens tipo 5SL3 ou equivalente técnico ( proteção para grupo capacitivo de 2,5 KVAr ) | 1 | un |  |  | 0
2.4 | MiniDisjuntor Tripolar para trilho DIN, corrente nominal 40 A Corrente de interrupção mínima - 4,5kA - Ref. Siemens tipo 5SL3 ou equivalente técnico 3x40A - NBK - REVERSORA - PARTE ESTABILIZADA | 3 | un |  |  | 0
2.5 | MiniDisjuntor Monopolar para trilho DIN, corrente nominal 25 A Corrente de interrupção mínima - 4,5kA tipo 5SL3 Siemens ou equivalente técnico - DPSs e ar condicionado | 5 | un |  |  | 0
2.6 | MiniDisjuntor Monopolar para trilho DIN, corrente nominal 16 A Corrente de interrupção mínima - 4,5kA tipo 5SL3 Siemens ou equivalente técnico | 15 | un |  |  | 0
2.7 | MiniDisjuntor Monopolar para trilho DIN, corrente nominal 20 A Corrente de interrupção mínima - 4,5kA tipo 5SL3 Siemens ou equivalente técnico | 5 | un |  |  | 0
2.8 | MiniDisjuntor Tripolar para trilho DIN, corrente nominal 25 A Corrente de interrupção mínima - 4,5kA - Ref. Siemens tipo 5SL3 ou equivalente técnico 3x40A | 1 | un |  |  | 0
2.9 | MiniDisjuntor Tripolar para trilho DIN, corrente nominal 40 A Corrente de interrupção mínima - 4,5kA - Ref. Siemens tipo 5SL3 ou equivalente técnico 3x40A | 2 | un |  |  | 0
2.10 | Interruptor DR Corrente nominal 25 Amperes, bipolar, sensibilidadre 30mA Ref. Schneider Easy 9 ou equivaçlente técnico (bipolar) | 7 | un |  |  | 0
2.11 | Dispositivo IDR 4x63A sensibilidade 300mA (tetrapolar) Ref. Schneider ACTI9 VIGI iC60 4P 63A 300mA-S CLASSE AC 415V ou equivalente técnico | 1 | un |  |  | 0
2.12 | Dispositivo de Proteção Contra Surtos Nível II 1P, Uc=340Vca, Up máx.=1,4kV, Iimp. (8/20μs) =20kA, In mín=5kA completo, com conexões, fixações e acessórios, Ref: iPRD20 20 kA 1P da Schneider ou equivalente técnico | 4 | un |  |  | 0
3. | PONTOS DE ILUMINAÇÃO/TOMADAS e AR CONDICIONADO
3.1 | Luminária de embutir em forro modular e gesso, para 2 lâmpadas tecnologia T8 de 2x32 W, para duas lâmpadas de LED de 18W, bivolt (100-240V) fluxo luminoso mínimo de 2000 Lúmens, cor branco neutro, marca Intral ou equivalente técnico, para forros de 125cmx62,5cm, com corpo em chapa de aço tratada SAE 1010/1020, laminada a frio, com espessura mínima de 0,6mm. Pintura a pó por processo eletrostático tipo epóxi/poliéster na cor branca. Cabeceira em aço com 0,6mm de espessura mínima. Refletor parabólico e aletas parabólicas, ambas em alumínio anodizado brilhante de altíssima pureza (99,85%), com espessura mínima de 0,3mm. Soquetes tipo push-in G-5 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Dimensões mínimas externas da luminária de 63mm de altura, 244mm de largura. Curva luminotécnica que alcance no mínimo 400cd/1000 lúmens, com fator de utilização máximo de 0,72, considerando um ambiente com k igual a 5 e relação de refletância teto, parede e piso igual a 70%, 50% e 10%, respectivamente. Rendimento mínimo de 72%. Referência: CAA22-E232 LUMICENTER ou equivalente técnico, completa | 27 | un |  |  | 0
3.2 | Luminária de embutir em forro modular e gesso, para 2 lâmpadas tecnologia T8 de 2x16 W, para duas lâmpadas de LED de 9W, bivolt (100-240V) fluxo luminoso mínimo de 1000 Lúmens, cor branco neutro, marca Intral ou equivalente técnico, para forros de 125cmx62,5cm, com corpo em chapa de aço tratada SAE 1010/1020, laminada a frio, com espessura mínima de 0,6mm. Pintura a pó por processo eletrostático tipo epóxi/poliéster na cor branca. Cabeceira em aço com 0,6mm de espessura mínima. Refletor parabólico e aletas parabólicas, ambas em alumínio anodizado brilhante de altíssima pureza (99,85%), com espessura mínima de 0,3mm. Soquetes tipo push-in G-5 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Dimensões mínimas externas da luminária de 63mm de altura, 244mm de largura. Curva luminotécnica que alcance no mínimo 400cd/1000 lúmens, com fator de utilização máximo de 0,72, considerando um ambiente com k igual a 5 e relação de refletância teto, parede e piso igual a 70%, 50% e 10%, respectivamente. Rendimento mínimo de 72%. Referência: CAA22-E216 LUMICENTER ou equivalente técnico, completa | 4 | un |  |  | 0
3.3 | Luminária de sobrepor, para 2 lâmpadas tecnologia T8 de 2x32 W, com duas lâmpadas de LED de 18W, bivolt (100-240V) fluxo luminoso mínimo de 2000 Lúmens, cor branco neutro, marca Intral ou equivalente técnico, para forros de 125cmx62,5cm, com corpo em chapa de aço tratada SAE 1010/1020, laminada a frio, com espessura mínima de 0,6mm. Pintura a pó por processo eletrostático tipo epóxi/poliéster na cor branca. Cabeceira em aço com 0,6mm de espessura mínima. Refletor parabólico e aletas parabólicas, ambas em alumínio anodizado brilhante de altíssima pureza (99,85%), com espessura mínima de 0,3mm. Soquetes tipo push-in G-5 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Dimensões mínimas externas da luminária de 63mm de altura, 244mm de largura. Curva luminotécnica que alcance no mínimo 400cd/1000 lúmens, com fator de utilização máximo de 0,72, considerando um ambiente com k igual a 5 e relação de refletância teto, parede e piso igual a 70%, 50% e 10%, respectivamente. Rendimento mínimo de 72%. Referência: CAA22-232S LUMICENTER ou equivalente técnico, completa | 2 | un |  |  | 0
3.4 | Lãmpada tuboled 9W, bivolt (100-240V) fluxo luminoso mínimo de 1000 Lúmens, cor branco neutro, marca Intral Ref. 09211ou equivalente técnico,para instalação em luminárias de forro modular de 62,5cm | 20 | un |  |  | 0
3.5 | Lãmpada tuboled 18W, bivolt (100-240V) fluxo luminoso mínimo de 2000 Lúmens, cor branco neutro, marca Intral Ref. 09212ou equivalente técnico,para instalação em luminárias de forro modular de 125cm | 64 | un |  |  | 0
3.6 | LUMINÁRIA QUADRADA DECORATIVA DE EMBUTIR, DIFUSOR LEITOSO, COMPOSTA DE PLACA DE LED's DE 25/30W, COM DRIEVR INCORPORADO, BIVOLT - Garantia de 02 Anos. | 1 | un |  |  | 0
3.7 | LUMINÁRIA QUADRADA DECORATIVA DE SOBREPOR, DIFUSOR LEITOSO, COMPOSTA DE PLACA DE LED's DE 25W, COM DRIEVR INCORPORADO, BIVOLT - Garantia de 02 Anos. | 3 | un |  |  | 0
3.8 | Suporte COM ESPELHO p/tres blocos com uma tomadas tipo bloco NBR.20A (vermelha- rede comum) , mais um bloco cego | 1 | un |  |  | 0
3.9 | Suporte COM ESPELHO p/tres blocos com, UMA tomadas tipo bloco NBR.10A (azul - rede comum) , mais 2 bloco cego | 68 | un |  |  | 0
3.10 | Espelho de pvc branco 4x2" (100x50mm) ou de Alumínio p/ condulete com 1 interruptor simples. | 4 | un |  |  | 0
3.11 | Espelho de pvc branco 4x2" (100x50mm) ou de Alumínio p/ condulete com 1 interruptor duplo. | 3 | un |  |  | 0
3.12 | Espelho de pvc branco 4x2" (100x50mm) ou de Alumínio p/ condulete com 1 interruptor triplo. | 1 | un |  |  | 0
3.13 | Espelho de pvc branco 4x2" (100x50mm) ou de Alumínio p/ condulete com 1 conjunto de 1 interruptor simples e 1 tomada | 1 | un |  |  | 0
3.14 | Espelho de pvc branco 4x2" (100x50mm) ou de Alumínio p/ condulete com interruptor duplo | 4 | un |  |  | 0
3.15 | Espelho de pvc branco 4x2" (100x50mm) ou de Alumínio p/ condulete com interruptor TRIPLO | 3 | un |  |  | 0
3.16 | Espelho cego 4x2"/4x4" de pvc branco | 31 | un |  |  | 0
3.17 | Caixa tipo condulete em liga de alumínio (tampa e caixa) com pintura em epoxi poliester na cor cinza, Ref. Tramontina, Wetzel pou equivalente técnico, ø 20mm (3/4") | 140 | un |  |  | 0
3.18 | Caixa tipo condulete em liga de alumínio (tampa e caixa) com pintura em epoxi poliester na cor cinza, Ref. Tramontina, Wetzel pou equivalente técnico, ø 25mm(1"). | 19 | un |  |  | 0
3.19 | Eletroduto de ferro do tipo galvanizado, semi-pesado, da Carboinox , Tomell ou equivalente técnico ø 20mm (3/4") | 53 | m |  |  | 0
3.20 | Eletroduto de ferro do tipo galvanizado, semi-pesado, da Carboinox , Tomell ou equivalente técnico ø 25mm (1") | 35 | m |  |  | 0
3.21 | Suporte (Porta Equipamentos) Dutotec Ref. DT.64444.10 p/tres blocos com, UMA tomada tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99211.20 (VERMELHA - IMPRESSORA), mais dois blocos cegos Ref. DT 99430.00 ou similar. | 2 | un |  |  | 0
3.22 | Suporte (Porta Equipamentos) Dutotec Ref. DT.64444.10 p/tres blocos com, UMA tomada tipo bloco NBR.10A Ref. DT.99211.20 (AZUL- IMPRESSORA), mais dois blocos cegos Ref. DT 99430.00 ou similar. | 2 | un |  |  | 0
3.23 | Canaleta aluminio cor branca 73mmx25mm dupla Ref. Dutotec 12240.00 com tampa em alumínio, cor branca, 73mm, de encaixe Ref. Dutotec. 15040.00 ou equivalentes técnicos | 6 | m |  |  | 0
3.24 | Curva 90º Vertical em alumínio injetado, cor branca,específica de canaleta de aluminio 73mmx25mm Ref. Dutotec 37140.00 ou equivalente técnico | 2 | un |  |  | 0
3.25 | Caixa de Derivação em Alumínio Tipo X 1x1 (125x125)mm para Canaleta em alumínio (73x25)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec Linha Standard . | 6 | un |  |  | 0
3.26 | Adaptador para canaleta de alumínio 73x25mm - 2x ø3/4" - Ref. Dutotec DT 47140-00 ou equivalente técnico | 3 | un |  |  | 0
3.27 | Acessório tipo Luva Arremate para Canaleta de Alumínio 73mmx25mm, Ref. Dutotec DT 48140.00 | 4 | un |  |  | 0
3.28 | Eletrocalha lisa 200x50mm , COM TAMPA, aço galvanizado, com 1 septo divisor ( 2 Partições de 100mmx80mm + 100x50mm) Ref. Eletropoll 13302 (Ref. EL 1302 200 x 50 #22 GF) com tampa de encaixa Ref. Eletropoll 1304 ou equivalentes técnicoas , com acessórios de conexão | 19 | m |  |  | 0
3.29 | Curva 90º horizontal para eletrocalha 200x50mm Ref. Eletropoll 1332 com tampa 200x50mm, Ref. Eletropoll 1356 ou equivalentes técnicos , com acessórios de conexão | 1 | un |  |  | 0
3.30 | Tala (emenda) para eletrocalha 200x50mm Ref. Eletropoll ou equivalentes técnicos , com acessórios de conexão | 16 | un |  |  | 0
3.31 | Tê horizontal para eletrocalha 200x50mm Ref. Eletropoll 1313 com tampa 200x50mm, Ref. Eletropoll 1361 ou equivalentes técnicos , com acessórios de conexão | 1 | un |  |  | 0
3.32 | Acoplamento para painel de eletrocalha 200x50mm Ref. Eletropoll 1330 ou equivalente técnico | 1 | un |  |  | 0
3.33 | Suporte para eletrocalha galvaniza, perfilados e para luminárias | 159 | un |  |  | 0
3.34 | Vergalhão zincado rosca total 1/4" (6,3mm) | 239 | m |  |  | 0
3.35 | Porca Sextavada Zincada diâmetro 1/4" | 239 | un |  |  | 0
3.36 | Chumbador diâmetro 1/4" com parafuso 1/4" x 40mm | 39 | un |  |  | 0
3.37 | Acessorios para eletrocalha 200 x 100mm(Emenda) | 16 | un |  |  | 0
3.38 | Derivação lateral para eletroduto, Ref. Eletropoll EL 13218 ou equivalente técnico | 30 | un |  |  | 0
3.39 | Perfilado Metálico 38mmx38mm em aço galvanizado eletrolítico, em chapa de aço 22USG, Ref. Eletropoll 13106-P com tampa de encaixe Ref. Eletropoll El 13109 | 87 | un |  |  | 0
3.40 | Mini Contactora Tripolar mínimo 20 A - AC3 , Alimentação - Bobina 220 VCA, Ref. WEG CWB25 ou equivalente técnico | 3 | un |  |  | 0
3.41 | Sensor de presença 360° c/retardo até 15 min, 220V/127V, 200W-127V ou 500W-220V,Ref. Exatron Modelo SPTØNI ou equivalente técnico | 2 | un |  |  | 0
3.42 | Caixa de passagem de embutir 100x50mm | 20 | un |  |  | 0
3.43 | Caixa de passagem de embutir 100x100mm | 10 | un |  |  | 0
3.44 | Borne terminal Ref. Sindal com 3 espaços de fixação de cabos/fios, para CD Cortina/CD Timer (Automação) | 16 | un |  |  | 0
3.45 | Quadro de comando de Sobrepor, confeccionado em chapa de aço mínimo 24 USG, pintura epoxi Cinza Rall, dimensão - 600x480x220mm tipo CS, Marca CEMAR ou equivalente técnico para CD Timer | 1 | un |  |  | 0
3.46 | Relé fotoelétrico 1000W/220Volts com base de instalação Ref. Exatron ou equivalente técnico | 1 | un |  |  | 0
3.47 | Timer (Interruptor horário) com até 20 memóroias (10 liga+10 desliga) uma saída a relé 16 A carga resistiva, 100-240VCA, 48-63Hz Referência : COEL Ref. RTSTL-20 ou equivalente técnico | 4 | un |  |  | 0
3.48 | Cabo de Cobre Singelo, seção # 2,5mm², encordoamento classe 5, isolação em PVC 70° - 750V, não halogenado, com conexões, fixações e acessórios, Ref. Cabo Afumex Prysminan ou equivalente técnico | 1400 | m |  |  | 0
3.49 | Cabo de Cobre Singelo, seção # 4,0mm², encordoamento classe 5, isolação em PVC 70° - 750V, não halogenado, com conexões, fixações e acessórios, Ref. Cabo Afumex Prysminan ou equivalente técnico | 340 | m |  |  | 0
3.50 | Caixa tipo condulete em liga de alumínio com pintura em epoxi poliester na cor cinza, Ref. Tramontina, Wetzel pou equivalente técnico, ø 20mm(3/4") + 1 tampa de condulete para 1 tomada + 1 tomada 2P+T 10 Amperes Azul (Ar condicionado) | 1 | un |  |  | 0
3.51 | Caixa tipo condulete em liga de alumínio com pintura em epoxi poliester na cor cinza, Ref. Tramontina, Wetzel pou equivalente técnico, ø 20mm(3/4") + 1 tampa de condulete para 1 tomada + 1 tomada 3P+T 32 Amperes (Ar Condicionado) | 1 | un |  |  | 0
3.52 | Caixa de equipotencialização CED medida 210×210×90mm completa vem 8 terminais de pressão, placa de cobre 5,8mm + 1 terminal de pressão de 50mm Marca: Termotécnica Ref. TEL 901 ou equivalente téxcnico | 1 | un |  |  | 0
3.53 | Aterramento composto por Haste de aterramento DUPLA CAMADA de cobre 3/4" x 3m Marca: Termotécmnica Ref. TEL 5838 com Conector para Haste de aterramento, Cabo-Haste em Bronze Para Dois Cabos, Marca Termotécnica Ref. TEL 590 ou equivalentes técnicos | 3 | un |  |  | 0
3.54 | Cabo de cobre nú tempera meio duro para aterramenmto 10mm2 | 10 | m |  |  | 0
3.55 | Cabo de Cobre Singelo, seção # 10,0mm², encordoamento classe 5, isolação em PVC 70° - 750V, não halogenado, com conexões, fixações e acessórios, Ref. Cabo Afumex Prysminan ou equivalente técnico - Verde - Aterramento QGBT, CD-BK e CD-ESTAB à Caixa Equipotencializaçao | 30 | m |  |  | 0
3.56 | Plugue (macho) 2P+T com Cabo de Cobre Prysmian ou equivalente técnico, Cordoplast (cabo PP) , múltiplo 3x#1,5mm² | 34 | pç |  |  | 0
4. | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
4.1 | Modulo Autônomo Indicador 115/220V, com 80 led’s, bateria 6V-4.5Ah, autonomia 4 horas, gabinete em metal, pintura epóxi sem indicação de saída, com acessórios de fixação Ref.Lumymaster LM 0109XX-L ou equivalente técnico | 4 | un |  |  | 0
4.2 | Modulo Autônomo Indicador 115/220V, com 80 led’s, bateria 6V-4.5Ah, autonomia 4 horas, gabinete em metal, pintura epóxi com indicação: SAIDA, com acessórios de fixação,Ref. Lumymaster LM 0109XX-L ou equivalente técnico | 2 | un |  |  | 0
4.3 | Módulo Autonomo de emergência com 2 faróis de 32 led’s cada, bateria 12V-7Ah, autonomia 12 horas, gabinete em metal, pintura epóxi, Lumymaster. Utilização: iluminação de emergência nos salões maiores e/ou com os faroletes separados com suporte metalico p/ fixação e demais acessórios, Ref. Lumymaster referência UN0220-L ou equivalente técnico | 5 | un |  |  | 0
4.4 | Modulo Autônomo Indicador 115/220V, com 80 led’s, bateria 6V-4.5Ah, autonomia 4 horas, gabinete em metal, pintura epóxi com indicação: SAIDA DE EMERGÊNCIA, com acessórios de fixação,Ref. Lumymaster LM 0109XX-L ou equivalente técnico | 1 | un |  |  | 0
| SUBTOTAL INFRAESTRUTURA ELÉTRICA |  |  | 0 | 0 | 0
IV | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO (ELÉTRICA E SINAL)
1. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.1 | Cabo de Cobre Singelo, seção # 2,5mm², encordoamento classe 5, isolação em PVC 70° - 750V, não halogenado, com conexões, fixações e acessórios, Ref. Cabo Afumex Prysminan ou equivalente técnico | 800 | m |  |  | 0
1.2 | Cabo de Cobre Singelo, seção # 4,0mm², encordoamento classe 5, isolação em PVC 70° - 750V, não halogenado, com conexões, fixações e acessórios, Ref. Cabo Afumex Prysminan ou equivalente técnico | 100 | m |  |  | 0
1.3 | Cabo de Cobre Singelo, seção # 4,0mm², encordoamento classe 5, isolação em PVC 70° - 750V, não halogenado, com conexões, fixações e acessórios, Ref. Cabo Afumex Prysminan ou equivalente técnico - Verde - Aterramento DG+Rack | 30 | m |  |  | 0
1.4 | Eletroduto de ferro do tipo galvanizado, semi-pesado, da Carboinox , Tomell ou equivalente técnico ø 50mm (Telecom) (2") | 42 | m |  |  | 0
1.5 | Curva Longa para Eletroduto de ferro do tipo galvanizado, semi-pesado, da Carboinox , Tomell ou equivalente técnico ø 50mm (Telecom) (2") | 4 | pç |  |  | 0
1.6 | Eletroduto de PVC Rígido, da Tigre, Amanco ou equivalente técnico ø 60mm (TELECOM) (2") | 10 | m |  |  | 0
1.7 | Caixa de passagem de alvenaria com tampa de concreto armado 50cmx50cmx50cm | 2 | un |  |  | 0
1.8 | Eletroduto de ferro do tipo galvanizado a fogo da Carboinox , Tomell ou equivalente técnico ø 50mm (Telecom) (2") - Poste de entrada de Telecom | 6 | m |  |  | 0
1.9 | Curva Longa para Eletroduto de ferro do tipo galvanizadoa fogo da Carboinox , Tomell ou equivalente técnico ø 50mm (Telecom) (2")- Poste de entrada de Telecom | 1 | pç |  |  | 0
1.10 | Quadro elétrico de sobreporo com capacidade mínima trifásica para 100A, espaço para disjuntor geral trifásico de até 100A, com dimensões mínimas de 750x600x180mm (AxLxP),para disjuntores parciais conforme projeto, completo para 60 elementos, com conexões, fixações, identificações e acessórios, Ref. Metalúrgica Atlanta ou Equivalente Técnico - CD ESTAB | 1 | un |  |  | 0
1.11 | MiniDisjuntor Tripolar para trilho DIN, corrente nominal 40 A Corrente de interrupção mínima - 4,5kA - Ref. Siemens tipo 5SL3 ou equivalente técnico 3x40A - NBK - REVERSORA - PARTE ESTABILIZADA | 1 | un |  |  | 0
1.12 | MiniDisjuntor Monopolar para trilho DIN, corrente nominal 16 A Corrente de interrupção mínima - 4,5kA tipo 5SL3 Siemens ou equivalente técnico - cd estab | 22 | un |  |  | 0
1.13 | MiniDisjuntor Monopolar para trilho DIN, corrente nominal 20 A Corrente de interrupção mínima - 4,5kA tipo 5SL3 Siemens ou equivalente técnico - cd estab | 3 | un |  |  | 0
1.14 | Interruptor DR Corrente nominal 25 Amperes, bipolar, sensibilidadre 30mA Ref. Schneider Easy 9 ou equivaçlente técnico (bipolar) | 7 | un |  |  | 0
1.15 | Eletroduto de ferro do tipo galvanizado, semi-pesado, da Carboinox , Tomell ou equivalente técnico ø 20mm (3/4") | 151 | m |  |  | 0
1.16 | Eletroduto de ferro do tipo galvanizado, semi-pesado, da Carboinox , Tomell ou equivalente técnico ø 25mm (1") | 12 | m |  |  | 0
1.17 | Caixa tipo condulete em liga de alumínio (tampa e caixa) com pintura em epoxi poliester na cor cinza, Ref. Tramontina, Wetzel pou equivalente técnico, ø 20mm(3/4") | 102 | un |  |  | 0
1.18 | Caixa tipo condulete em liga de alumínio (tampa e caixa) com pintura em epoxi poliester na cor cinza, Ref. Tramontina, Wetzel pou equivalente técnico, ø 25mm(1"). | 8 | un |  |  | 0
1.19 | Caixa tipo condulete em liga de alumínio com pintura em epoxi poliester na cor cinza, Ref. Tramontina, Wetzel pou equivalente técnico, ø 25mm(1") e com TAMPA NO MESMO MATERIAL 02 (duas) tomadas novo padrão brasileiro 20 A (motor cortina+gerador névoa) | 2 | un |  |  | 0
1.20 | Adaptador para canaleta de alumínio 73x25mm - 2x ø1" - Ref. Dutotec DT 47340-000 ou equivalente técnico | 18 | un |  |  | 0
1.21 | Chave reversora, com posição "0", 4 polos, categoria AC3, 40A. com 04 câmaras Ref. Efe-Semitrans - U4-D1-40A montada em caixa metálica de sobrepor | 1 | un |  |  | 0
1.22 | Banco de Capacitores Trifásico fixo 1,5 kVAr em 380VAC, em caixa ABS com tampa, com dispositivos anti-explosão, disjuntor de proteção e distorção máxima de harmônicas de 3% | 1 | un |  |  | 0
1.23 | Quadro de comando de Sobrepor, confeccionado em chapa de aço mínimo 24 USG, pintura epoxi Cinza Rall, dimensão - 600x480x220mm tipo CS, Marca CEMAR ou equivalente técnico - Caixa para reversora de 40 Amperes da CEMAR | 1 | un |  |  | 0
1.24 | Canaleta aluminio cor branca 73mmx25mm dupla Ref. Dutotec 12240.00 com tampa em alumínio, cor branca, 73mm, de encaixe Ref. Dutotec. 15040.00 ou equivalentes técnicos | 20 | m |  |  | 0
1.25 | Caixa de Derivação em Alumínio Tipo X 1x1 (125x125)mm para Canaleta em alumínio (73x25)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec Linha Standard . | 15 | un |  |  | 0
1.26 | Curva 90º Vertical em alumínio injetado, cor branca,específica de canaleta de aluminio 73mmx25mm Ref. Dutotec 37140.00 ou equivalente técnico | 4 | un |  |  | 0
1.27 | Acessório tipo Luva Arremate para Canaleta de Alumínio 73mmx25mm, Ref. Dutotec DT 48140.00 | 4 | un |  |  | 0
1.28 | Suporte (Porta Equipamentos) Dutotec Ref. DT.64444.10 p/tres blocos com, UMA tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (VERMELHA- ESTAB), mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar. | 2 | un |  |  | 0
1.29 | Suporte (Porta Equipamentos) Dutotec Ref. DT.64444.10 p/tres blocos com, UMA tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (PRETA- ESTAB), mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar. | 3 | un |  |  | 0
1.30 | Suporte (Porta Equipamentos) Dutotec Ref. DT.64444.10 p/tres blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (PRETA- ESTAB), mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar. | 12 | un |  |  | 0
1.31 | Caixa tipo condulete em liga de alumínio com pintura em epoxi poliester na cor cinza, Ref. Tramontina, Wetzel pou equivalente técnico, ø 20mm(3/4") + 1 tampa de condulete para 1 tomada + 1 tomada 2P+T 10 Amperes Preta | 8 | un |  |  | 0
1.32 | Quadro tipo Caixa de comando 500x400x200mm c/ acessórios - Ref. Cemar ou equivalente técnico (CD Cortina/Automação) | 1 | un |  |  | 0
1.33 | Eletrocalha lisa 200x50mm ,COM TAMPA, aço galvanizado, com 1 septo divisor ( 2 Partições de 100mmx80mm + 100x50mm) Ref. Eletropoll 13302 (Ref. EL 1302 200 x 50 #22 GF) com tampa de encaixa Ref. Eletropoll 1304 ou equivalentes técnicas , com acessórios de conexão | 21 | m |  |  | 0
1.34 | Curva 90º Vertical para eletrocalha 200x50mm Ref. Eletropoll 1332 com tampa 200x50mm, Ref. Eletropoll 1356 ou equivalentes técnicos , com acessórios de conexão | 1 | un |  |  | 0
1.35 | Curva 90º Horizontal para eletrocalha 200x50mm Ref. Eletropoll 1332 com tampa 200x50mm, Ref. Eletropoll 1356 ou equivalentes técnicos , com acessórios de conexão | 1 | un |  |  | 0
1.36 | Tala (emenda) para eletrocalha 200x50mm Ref. Eletropoll ou equivalentes técnicos , com acessórios de conexão | 17 | un |  |  | 0
1.37 | Tê horizontal para eletrocalha 200x50mm Ref. Eletropoll 1313 com tampa 200x50mm, Ref. Eletropoll 1361 ou equivalentes técnicos , com acessórios de conexão | 1 | un |  |  | 0
1.38 | Acoplamento para painel de eletrocalha 200x50mm Ref. Eletropoll 1330 ou equivalente técnico | 1 | un |  |  | 0
1.39 | Suporte para eletrocalha galvaniza, perfilados e para luminárias | 32 | un |  |  | 0
1.40 | Vergalhão zincado rosca total 1/4" (6,3mm) | 48 | m |  |  | 0
1.41 | Porca Sextavada Zincada diâmetro 1/4" | 48 | un |  |  | 0
1.42 | Chumbador diâmetro 1/4" com parafuso 1/4" x 40mm | 48 | un |  |  | 0
1.43 | Acessorios para eletrocalha 200 x 100mm(Emenda) | 6 | un |  |  | 0
1.44 | Derivação lateral para eletroduto, Ref. Eletropoll EL 13218 ou equivalente técnico | 30 | un |  |  | 0
1.45 | Caixa de passagem de embutir 100x50mm | 4 | un |  |  | 0
1.46 | Caixa de passagem de embutir 100x100mm | 3 | un |  |  | 0
2. | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS E TELEFONIA :
2.1 | Cabo UTP 4 Pares 24 awg LSZH (Não Halogenado) Cat.5e Marca: Furukawa ou equivalente técnico | 630 | m |  |  | 0
2.2 | Rack tamanho 24U x 19" x 600mm - Completo - Grau de proteção IP 20, com uma bandeja, fechaduras em todas as aberturas, porta frontal cega e teto em aço cego e laterais com aletas para ventilação - Ref. Cartoom's ou equivalente técnico | 1 | un |  |  | 0
2.3 | Patch Panel 24 portas com RJ-45 Cat.5e para Rack 19" Ref. Furukawa ou equivalente técnico (Cab. Estruturado - LÓGICA) | 3 | un |  |  | 0
2.4 | Patch Cord, CAT.5e, 1,0m Ref. Furukawa ou equivalente técnico (Lógica) - Cor Azul | 25 | un |  |  | 0
2.5 | Patch Cord, CAT.5e, 1,0m Ref. Furukawa ou equivalente técnico (Telefone) - Cor Verde | 10 | un |  |  | 0
2.6 | Patch Cord, CAT.5e, 1,5m Ref. Furukawa ou equivalente técnico (Lógica) - Cor Azul | 35 | un |  |  | 0
2.7 | Régua de tomadas elétricas, 1Ux19" com 8 tomadas 2P+T de acoirdo com a NBR 13249, em ângulo de 45º para Rack's de 19" - Ref. Pier Telecom ou equivalente técnico | 4 | un |  |  | 0
2.8 | Plug (macho) RJ45 cat. 5e - Ref. Furukawa ou equivalente técnico com conectorização/teste (Para sistema de alarme) | 4 | un |  |  | 0
2.9 | Guia de cabos (Organizador) metálico, Altura = 1 U Largura - 19" (Polegadas) para racks de 19" instalado - Ref. Furukawa ou equivalente técnico | 6 | un |  |  | 0
2.10 | Bandeja fixa, metálica, altura= 1 U largura 19"(polegadas) para racks de 19" instalado - Ref. Furukawa ou equivalente técnico | 4 | un |  |  | 0
2.11 | Patch-cord composto de cabo UTP , Cat. 5e , LSZH (Não Halogenado) Ref. Furukawa ou equivalente técnico com dois conectores RJ45-cat. 5e Ref. Furukawa ou equivalente técnico nas duas pontas, certificado, para interligação entre rack do Banco e caixa QDS/RDY/MDR | 2 | un |  |  | 0
2.12 | Eletroduto de PVC Rígido, da Tigre, Amanco ou equivalente técnico ø 25mm (ELÉTRICA) (3/4") | 6 | m |  |  | 0
2.13 | Eletroduto de PVC Rígido, da Tigre, Amanco ou equivalente técnico ø 32mm (TELECOM) (1") | 6 | m |  |  | 0
2.14 | Equipamentos para Caixa Square rotation, Marca Dutotec Ref.: modelo SQR: adaptador para 05 (cinco) tomadas (RJ-45) e 05 (cinco) tomadas de In. 20A / 250V (padrão brasileiro), tampa tipo janela e adaptador para eletrodutos com duas tomadas RJ45 Cat.53e e duas tomadas elétricas pretas de 20 A DT.99230.20 (PRETO), | 2 | un |  |  | 0
2.15 | Equipamentos para Caixa Square rotation, Marca Dutotec Ref.: modelo SQR: adaptador para 05 (cinco) tomadas (RJ-45) e 05 (cinco) tomadas de In. 20A / 250V (padrão brasileiro), tampa tipo janela e adaptador para eletrodutos com UMA tomadas RJ45 Cat.53e e SEIS tomadas elétricas pretas de 20 A DT.99230.20 (PRETO), | 1 | un |  |  | 0
2.16 | Equipamentos para Caixa Square rotation, Marca Dutotec Ref.: modelo SQR: adaptador para 05 (cinco) tomadas (RJ-45) e 05 (cinco) tomadas de In. 20A / 250V (padrão brasileiro), tampa tipo janela e adaptador para eletrodutos VAZIA | 1 | un |  |  | 0
2.17 | Porta Equipamentos (Suporte) Ref. DT.63450.10 com DOIS bloco c/RJ.45 Cat.5e Ref. DT.99530.00OU similar. | 7 | un |  |  | 0
2.18 | Porta Equipamentos (Suporte)Ref. DT.63450.10 com UM(1) bloco c/RJ.45 Cat.5e Ref. DT.99530.00OU similar. | 3 | un |  |  | 0
2.19 | Caixa tipo condulete em liga de alumínio com pintura em epoxi poliester na cor cinza, Ref. Tramontina, Wetzel pou equivalente técnico, ø 20mm(3/4") + 1 tampa de condulete para 1 tomada RJ 45+ 1 tomada RJ45 Cat. 5e | 8 | un |  |  | 0
2.20 | Certificação de pontos RJ45-cat. 5e | 35 | un | x,xx |  | 0
2.21 | Cabo Telefônico tipo CTP-APL 50-10 pares, Certificado pela Anatel Ref. Furukawa, GP Cabos ou equivalente técnico | 20 | m |  |  | 0
2.22 | Cabo Telefônico, CIT 50-10 pares, certificado pela Anatel, Ref. Furukawa, GP Cabos ou equivalente técnico | 30 | m |  |  | 0
2.23 | Eletroduto de ferro do tipo galvanizado, semi-pesado, da Carboinox , Tomell ou equivalente técnico ø 25mm(1"). | 10 | m |  |  | 0
2.24 | Caixa tipo condulete em liga de alumínio (tampa e caixa) com pintura em epoxi poliester na cor cinza, Ref. Tramontina, Wetzel pou equivalente técnico, ø 25mm(1"). | 3 | un |  |  | 0
2.25 | Cabo Telefônico CIT 50-5 pares, Certificado pela Anatel Ref. Furukawa, GP Cabos ou equivalente técnico (Alarme) | 30 | m |  |  | 0
2.26 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo, LSA Plus. Ref. Seccon ou equivalente técnico | 4 | un |  |  | 0
2.27 | Distribuidor Geral de Telefonia - DG - N.º4 (600x600x120mm) padrão Telebrás - de Sobrepor com barra de terra, fixações, acessórios internos p/ montagem Ref. Engelco ou equivalente técnico | 1 | un |  |  | 0
2.28 | Voice Panel 30 PARES para telefonia | 1 | un |  |  | 0
| SUBTOTAL AUTOMAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0
V | INSTALAÇÕES DE ALARME
1 | INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ESPERAS ALARME:
1.1 | Quadro de comando de Sobrepor para Central de Alarme - 600x480x220mm tipo CS. Ref. Cemar ou equivalente técnico | 1 | un |  |  | 0
1.2 | Caixa de Sobrepor c/tampa de 400x300x200mm tipo CPS, Ref. Ce,mar ou equivalente técnico (para Módulo de Rede do Alarme) | 1 | un |  |  | 0
1.3 | Eletroduto de ferro do tipo galvanizado, semi-pesado, da Carboinox , Tomell ou equivalente técnico ø 25mm(1"). | 98 | m |  |  | 0
1.4 | Caixa tipo condulete em liga de alumínio (tampa e caixa) com pintura em epoxi poliester na cor cinza, Ref. Tramontina, Wetzel pou equivalente técnico, ø25 mm | 75 | un |  |  | 0
1.5 | Acessório tipo Luva Arremate para Canaleta de Alumínio 73mmx25mm, Ref. Dutotec DT 48140.00 | 6 | un |  |  | 0
1.6 | Canaleta aluminio cor branca 73mmx25mm dupla Ref. Dutotec 12240.00 com tampa em alumínio, cor branca, 73mm, de encaixe Ref. Dutotec. 15040.00 ou equivalentes técnicos | 12 | m |  |  | 0
1.7 | Porta Equipameentos Ref. DT.64444.10 p/tres blocos com UM bloco c/furo central Ref. Dutotec DT.99530.00, mais DOIS blocos cegos Ref. Dutotec DT 99430.00 ou equivalente técnico(Pontos Alarme Máscara e Paredes). | 7 | un |  |  | 0
1.8 | Cabo Telefônico CIT 50-10 pares, Certificado pela Anatel Ref. Furukawa, GP Cabos ou equivalente técnico(Entrada Linhas) | 430 | m |  |  | 0
1.9 | Cabo de cobre tipo PP, encordoamento classe 5, isolação 300/500V, 3 veias de condutores 1,5mm² , Ref. Prysmian PP Cortdoplast ou equivalente técnico- Ligação dos moytores cortina | 50 | m |  |  | 0
1.10 | Cabo UTP 4 Pares 24 awg LSZH (Não Halogenado) Cat.5e Marca: Furukawa ou equivalente técnico | 76 | m |  |  | 0
1.11 | Eletrocalha lisa 100x50mm , COM TAMPA, aço galvanizado,sem septo divisor Ref. Eletropoll 13302 (Ref. EL 1302 100x 50 #22 GF) com tampa de encaixa Ref. Eletropoll 1304 ou equivalentes técnicoas , com acessórios de conexão | 3 | m |  |  | 0
1.12 | Tala (emenda) para eletrocalha 100x50mm Ref. Eletropoll ou equivalentes técnicos , com acessórios de conexão | 9 | un |  |  | 0
1.13 | Derivação lateral para eletroduto, Ref. Eletropoll EL 13218 ou equivalente técnico | 5 | un |  |  | 0
1.14 | Acoplamento para painel de eletrocalha 100x50mm Ref. Eletropoll 1330 ou equivalente técnico | 1 | un |  |  | 0
| SUBTOTAL AUTOMAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0
V | INSTALAÇÕES DE ALARME
VI | INSTALAÇÕES DE CFTV
1 | INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA CFTV:
1.1 | Eletroduto de ferro do tipo galvanizado, semi-pesado, da Carboinox , Tomell ou equivalente técnico ø 25mm(1"). | 26 | m |  |  | 0
1.2 | Caixa tipo condulete em liga de alumínio (tampa e caixa) com pintura em epoxi poliester na cor cinza, Ref. Tramontina, Wetzel pou equivalente técnico, ø 25 mm | 22 | un |  |  | 0
1.3 | Rack tamanho 12U x 19" x 600mm - Completo - Grau de proteção IP 20, com uma bandeja, fechaduras em todas as aberturas, porta frontal e teto em aço cego e laterais com aletas para ventilação, conforme memorial descritivo ITEM 6.1 - Ref. Wolmer, Cartoom's ou equivalente técnico | 1 | un |  |  | 0
1.4 | Guia de cabos (Organizador) metálico, Altura = 1 U Largura - 19" (Polegadas) para racks de 19" instalado - Ref. Furukawa ou equivalente técnico , conforme memorial descritivo ITEM 6.2 | 3 | un |  |  | 0
1.5 | Cabo UTP 4 Pares 24 awg LSZH (Não Halogenado) Cat.6, Ref. Furukawa ou equivalente técnico conforme memorial descritivo ITEM 6.3 | 165 | m |  |  | 0
1.6 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" categoria 6, descarregado, Ref. Furukawa ou equivalente técnico, conforme memorial descritivo ITEM 6.4 | 1 | un |  |  | 0
1.7 | Caixa tipo condulete em liga de alumínio com pintura em epoxi poliester na cor cinza, Ref. Tramontina, Wetzel pou equivalente técnico, ø 20mm(3/4") + 1 tampa de condulete para 1 tomada RJ 45 | 10 | un |  |  | 0
1.8 | Conector RJ45 Fêmea cat. 6, Ref. Furukawa ou equivalente técnicoconforme memorial descritivo ITEM 6.5 | 22 | un |  |  | 0
1.9 | Régua de tomadas elétricas, 1Ux19" com 8 tomadas 2P+T de acoirdo com a NBR 13249, em ângulo de 45º para Rack's de 19" - Ref. Pier Telecom ou equivalente técnico, conforme memorial descritivo ITEM 6.6 | 1 | un |  |  | 0
1.10 | Certificação de pontos RJ45-cat. 6 | 10 | un | x,xx |  | 0
| SUBTOTAL DE CFTV |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0

## Planilha de Cronog Físico Finan
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E MECÂNICAS PARA O PA JABOTICABA
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Av. Getúlio Vargas, 170 - Jaboticaba/RS
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 60 dias corridos
ITENS | DESCRIÇÃO |  | PRAZO 15 DIAS |  |  |  | CUSTO TOTAL R$
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
I | OBRAS CIVIS
1. | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | DEMOLIÇÃO / REMANEJAMENTO / REMOÇÃO | % | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | R$ | 0 | 0 |  |  | 0
4. | FUNDAÇÕES | %
|  | R$ |  |  |  |  | 0
5. | ESTRUTURA | % |  | #DIV/0!
|  | R$ |  | 0 |  |  | 0
6. | ALVENARIAS | % |  | #DIV/0!
|  | R$ |  | 0 |  |  | 0
7. | COBERTURA | % |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | R$ |  |  |  |  | 0
8. | IMPERMEABILIZAÇÃO | % |  |  | #DIV/0!
|  | R$ |  |  |  |  | 0
9. | PAVIMENTAÇÃO / PISOS ELEVADOS | % |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | R$ |  | 0 | 0 |  | 0
10. | REVESTIMENTOS / ACABAMENTOS | % |  |  | #DIV/0!
|  | R$ |  |  | 0 |  | 0
11. | DIVISÓRIAS / PAINÉIS / FORROS | % |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | R$ |  |  | 0 | 0 | 0
12. | CARPINTARIA / MARCENARIA / MOBILIÁRIO | % |  |  |  | #DIV/0!
|  | R$ |  |  |  | 0 | 0
13. | SERRALHERIA | % |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | R$ |  |  | 0 | 0 | 0
14. | FERRAGENS | % |  |  |  | #DIV/0!
|  | R$ |  |  |  | 0 | 0
15. | VIDRAÇARIA | % |  |  |  | #DIV/0!
|  | R$ |  |  |  | 0 | 0
16. | PINTURA | % |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | R$ |  |  | 0 | 0 | 0
17. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | % |  | #DIV/0!
|  | R$ |  | 0 |  |  | 0
18. | INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO | % |  |  |  | #DIV/0!
|  | R$ |  |  |  | 0 | 0
19. | INSTALAÇÕES PLUVIAIS E DE ESGOTO | % |  | #DIV/0!
|  | R$ |  | 0 |  |  | 0
20. | ACESSÓRIOS / LOUÇAS / METAIS PARA SANITÁRIOS / COZINHA | % |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | R$ |  |  | 0 | 0 | 0
21. | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA E INTERNA | % |  |  |  | #DIV/0!
|  | R$ |  |  |  | 0 | 0
22. | ACESSIBILIDADE | % |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | R$ |  |  | 0 | 0 | 0
23. | DIVERSOS | % |  |  |  | #DIV/0!
|  | R$ |  |  |  | 0 | 0
24. | LIMPEZA E VISTORIA FINAL | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III + IV + V + VI | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL GERAL (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| TOTAL GERAL COM BDI |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0

## Planilha de Cronog Físico
CRONOGRAMA FÍSICO
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E MECÂNICAS PARA O PA JABOTICABA
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Av. Getúlio Vargas, 170 - Jaboticaba/RS
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 60 dias corridos
ITENS | DESCRIÇÃO |  | PRAZO 15 DIAS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
I | OBRAS CIVIS
1. | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2. | SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3. | DEMOLIÇÃO / REMANEJAMENTO / REMOÇÃO | % | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
4. | FUNDAÇÕES | % |  |  |  |  | FALSE
5. | ESTRUTURA | % |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
6. | ALVENARIAS | % |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
7. | COBERTURA | % |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
8. | IMPERMEABILIZAÇÃO | % |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
9. | PAVIMENTAÇÃO / PISOS ELEVADOS | % |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
10. | REVESTIMENTOS / ACABAMENTOS | % |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
11. | DIVISÓRIAS / PAINÉIS / FORROS | % |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
12. | CARPINTARIA / MARCENARIA / MOBILIÁRIO | % |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
13. | SERRALHERIA | % |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
14. | FERRAGENS | % |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
15. | VIDRAÇARIA | % |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
16. | PINTURA | % |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
17. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | % |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
18. | INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO | % |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
19. | INSTALAÇÕES PLUVIAIS E DE ESGOTO | % |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
20. | ACESSÓRIOS / LOUÇAS / METAIS PARA SANITÁRIOS / COZINHA | % |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
21. | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA E INTERNA | % |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
22. | ACESSIBILIDADE | % |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
23. | DIVERSOS | % |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
24. | LIMPEZA E VISTORIA FINAL | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
II | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
III + IV + V + VI | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## BDI
PLANILHA DETALHAMENTO CÁLCULO BDI
| DESPESAS INDIRETAS |  | Valores limites conforme Acórdão 2622/2013 TCU
1 | AC - Administração central | 3.5% | Administração Central: de 3% à 5,5%
2 | SG - Seguro e Garantias | 0.9% | Seguros + Garantia: de 0,8% à 1%
3 | R - Riscos | 1.26% | Riscos: de 0,97% a 1,27%
Despesas Financeiras: de 0,59% a 1,39%
4 | L - Lucro | 7% | Lucros: de 6,16% à 8,96%
BDI CALCULADO: de 20,34% à 25,00%
5 | I - Impostos | 7.65%
5.1 | PIS | 3%
5.2 | COFINS | 0.65%
5.3 | ISS (cfe. Legislação municipal) | 2%
5.4 | CPRB - Contrib. Prev. Sobre Rec. Bruta | 2%
Itens em que podem ocorrer variações:
6 | DF - Despesas Financeiras | 1% | COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. PIS - Programa de Integração Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. ISS - Pode ser isento, ou variar até 5%, conforme legislação municipal.
| BDI Calculado | 23.65%
FÓRMULA ADOTADA
BDI =( (1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) - 1) x 100
(1- I)