## Planilha de Orçamento
PLANILHA DE ORÇAMENTO
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E MECÂNICAS NA AGÊNCIA PORTAL DAS MISSÕES
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Av. Coronel Dico, 525 - Ijuí/RS |  |  |  | BDI |  | 25%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 45 dias corridos |  |  |  | Enc. Sociais - SINAPI-RS JUN/2021 |  | 111.1%
4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Após aceite do objeto contratado, até o dia 15 do mês subsequente à apresentação da nota fiscal correspondente. |  |  |  | DATA DA PROPOSTA
PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: |  | CNPJ: |  |  | FONE:
ENDEREÇO: |  | EMAIL:
PROPOSTA
ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
|  |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
LOTE ÚNICO
I | OBRAS CIVIS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 | ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Faixa 03 - Contratos acima de R$ 15.000,01 | 1 | un |  | x,xx | 0
1.2 | Destinação de resíduos com entrega de Manifesto de Transporte de Resíduos e o Recibo de Destinação de Resíduos por empresa licenciada | 10 | m³ | x,xx |  | 0
1.3 | Tapume em chapa de madeira compensada resinada, e=6mm, com pintura protetora branco fosco, prevendo reutilização | 18 | m² |  |  | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
2.1 | Administração da obra direta no local - 5% do custo total da obra acima de 250m² | 1 | un |  | x,xx | 0
2.2 | Atualização de projetos/"As built" | 1 | un | x,xx |  | 0
2.3 | Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC | 1 | un | x,xx |  | 0
2.4 | Transporte de materiais, equipamentos, programação visual e mobiliário | 1 | un |  |  | 0
3 | DEMOLIÇÃO / REMANEJAMENTO / REMOÇÃO
3.1 | Demolição de alvenaria, sem reaproveitamento | 1 | m3 |  |  | 0
3.2 | Demolição de concreto simples com ferramentas manuais | 18 | m3 | x,xx |  | 0
3.3 | Demolição de grade metálica | 15 | m2 | x,xx |  | 0
3.4 | Demolição de parede em gesso acartonado | 20 | m2 |  |  | 0
3.5 | Demolição de piso cerâmico | 18 | m2 |  |  | 0
3.6 | Demolição de piso externo/calçada - com reaproveitamento | 10 | m2 | x,xx |  | 0
3.7 | Remanejamento de mobiliário, inclusive desmontagem e remontagem | 3 | m2 | x,xx |  | 0
3.8 | Remanejamento de porta de alumínio, uma folha e com ferragem | 1 | un |  |  | 0
3.9 | Remanejamento de porta interna de madeira | 4 | un | x,xx |  | 0
3.10 | Remoção de adesivos de fachada | 1 | m2 | x,xx |  | 0
3.11 | Remoção de cola do piso | 6 | m2 |  |  | 0
3.12 | Remoção de entulho de gesso (destinação específica), incluindo caçamba, servente e carreto | 6 | m3 |  |  | 0
3.13 | Remoção de entulho diverso, incluindo caçamba, servente e carreto | 4 | m3 |  |  | 0
3.14 | Remoção de esquadria do divisor de ambiente, com vidro e película, incluindo embalagem para transporte | 18 | m2 |  |  | 0
3.15 | Remoção de esquadria metálica com reaproveitamento | 30 | m2 | x,xx |  | 0
3.16 | Remoção de louças sanitárias | 1 | un |  |  | 0
3.17 | Remoção de metais sanitários | 1 | un |  |  | 0
3.18 | Remoção de móvel divisor de sigilo, incluindo embalagem para transporte | 1 | un |  |  | 0
3.19 | Remoção de passa objetos, com reaproveitamento | 1 | un | x,xx |  | 0
3.20 | Remoção de programação visual interna, inclusive porta cartazes | 1 | cj | x,xx |  | 0
3.21 | Remoção de rodapé cerâmico | 8 | m |  |  | 0
3.22 | Remoção de bandeira luminosa para fachada, incluindo embalagem para transporte | 1 | un |  |  | 0
3.23 | Remoção/desinstalação de módulo de caixa para recolhimento | 3 | un | x,xx |  | 0
4 | ESTRUTURA
4.1 | Execução de reforço estrutural em concreto armado - para carga de 05 equipamentos de 1200kg cada - conforme projeto - ver item 14.5 | 18 | m2 |  |  | 0
5 | PAVIMENTAÇÃO / PISOS ELEVADOS
5.1 | Bloco de concreto para pavimentação intertravada, tipo paver, e=8cm, sobre coxim de areia - reaproveitamento de piso existente | 10 | m2 | x,xx |  | 0
5.2 | Bloco de concreto para pavimentação intertravada, tipo paver, e=8cm, sobre coxim de areia | 2 | m2 |  |  | 0
5.3 | Piso cerâmico 60x60cm, acetinado, antiderrapante, PEI 5, junta 3mm | 20 | m2 |  |  | 0
5.4 | Rodapé cerâmico comum, h=7,5cm | 10 | m |  |  | 0
6 | REVESTIMENTOS / ACABAMENTOS
6.1 | Azulejo 30x40cm, acetinado branco, incluindo rejuntamento com argamassa colante AC I | 4 | m2 |  |  | 0
6.2 | Reboco para parede interna ou externa, com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, traço 1:1:6, e=5mm | 2 | m2 |  |  | 0
7 | DIVISÓRIAS / PAINÉIS / FORROS
7.1 | Divisória de gesso acartonado para parede interna, simples, espessura final 100mm | 25 | m2 |  |  | 0
7.2 | Forro acústico de Fibra Mineral Removível, modulação 625x1250x13mm, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por perfis rígidos - ref. Armstrong, Encore | 25 | m2 |  |  | 0
8 | SERRALHERIA
8.1 | Esquadria de alumínio anodizado branco para autoatendimento, série 30, com grade interna - instalação com reaproveitamento | 6 | m2 |  |  | 0
8.2 | Esquadria de alumínio anodizado branco, série 30 - fornecimento e instalação | 30 | m² |  |  | 0
8.3 | Esquadria de alumínio anodizado branco, série 30 - instalação com reaproveitamento | 22 | m² | x,xx |  | 0
8.4 | Desmontagem e remontagem das máscaras auto atendimento incluindo instalações elétricas - conforme leiaute fornecido. | 4 | un | x,xx |  | 0
8.5 | Porta de alumínio anodizado cor branca, uma folha de abrir, 90x210cm - com ferragem | 1 | un |  |  | 0
8.6 | Reinstalação de grelhas em paredes de gesso | 1 | un | x,xx |  | 0
9 | VIDRAÇARIA
9.1 | Vidro liso transparente 6mm, colocado em caixilhos com ou sem baguetes, instalação com gaxeta | 30 | m2 |  |  | 0
10 | PINTURA
10.1 | Emassamento de superfície, 02 demãos de massa acrílica | 50 | m2 |  |  | 0
10.2 | Pintura a óleo ou esmalte sintético em esquadrias de madeira, 02 demãos, com emassamento | 15 | m2 |  |  | 0
10.3 | Pintura acrílica, 02 demãos, sem emassamento sobre alvenarias internas/externas | 150 | m2 |  |  | 0
10.4 | Pintura látex PVA, 02 demãos, sem emassamento, sobre parede de gesso | 50 | m2 |  |  | 0
11 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS E DE ESGOTO
11.1 | Adequação de instalações de esgoto/pluvial - relocalização de ponto de esgoto - pia sanit. PNE | 1 | cj |  |  | 0
12 | ACESSÓRIOS / LOUÇAS / METAIS PARA SANITÁRIOS / COZINHA
12.1 | Lavatório | 1 | un |  |  | 0
13 | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA E INTERNA
13.1 | Adesivo padrão para acessibilidade - SAI | 2 | un |  |  | 0
13.2 | Adesivo padrão para acessibilidade - cão guia | 2 | un |  |  | 0
13.3 | Adesivo padrão para porta de acesso / vidro de fachada / PGDM / passa objetos | 9 | un |  |  | 0
13.4 | Logo padrão Banrisul tipo bandeira B1 | 1 | un |  |  | 0
13.5 | Placa indicativa em acrílico padrão Banrisul, colada, 280x150mm | 1 | un |  |  | 0
13.6 | Placa indicativa em acrílico padrão Banrisul, em braile, colada | 1 | un |  |  | 0
13.7 | Porta cartaz padrão para informativos - reinstalação | 4 | un | x,xx |  | 0
13.8 | Porta cartaz padrão para tarifas - reinstalação | 4 | un | x,xx |  | 0
14 | ACESSIBILIDADE
14.1 | Barra de apoio em aço inox para lavatório | 2 | un |  |  | 0
14.2 | Barra de apoio em aço inox, 70 cm | 1 | un |  |  | 0
14.3 | Barra de apoio em aço inox, 40 cm | 2 | un |  |  | 0
14.4 | Elemento tátil individual em poliuretano interno de alerta colado (módulos de 25x25cm) - cor idem à existente | 35 | cj |  |  | 0
14.5 | Elemento tátil individual em poliuretano interno direcional colado (módulos 25x25cm) - cor idem à existente | 60 | cj |  |  | 0
14.6 | Kit audiovisual de emergência para sanitário acessível, sem fio - Ref. marca Sol Sustentável, cód. PNE-UC01 ou equivalente | 1 | un |  |  | 0
14.7 | Piso podotátil alerta/direcional em placa cimentícia de alta resistência 40x40cm, e=25mm, assentado com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:3 | 10 | m² |  |  | 0
15 | DIVERSOS
15.1 | Montagem e organização do leiaute fornecido pelo Banco | 1 | cj | x,xx |  | 0
15.2 | Levantamento Técnico e Laudo Técnico de Integridade Estrutural | 1 | cj | x,xx |  | 0
15.3 | Projeto Executivo de Reforço Estrutural para área de Intervenção, contendo plantas de projeto, memória de cálculo, memoriais descritivos, ART, RRT, planilha orçamentária completa, cronograma físico-financeiro de obras e aprovação de projetos junto a administração do órgão local | 1 | cj | x,xx |  | 0
15.4 | Elaboração de Laudo Técnico de Acessibilidade - conforme modelo - assinado por profissional habilitado com RRT/ART | 1 | un | x,xx |  | 0
16 | LIMPEZA E VISTORIA FINAL
16.1 | Limpeza grossa | 345 | m2 |  |  | 0
16.2 | Limpeza fina e verificação final da obra | 100 | m2 | x,xx |  | 0
16.3 | Limpeza permanente da obra (um servente em tempo integral, ferramental e material de limpeza) | 1.5 | mês | x,xx |  | 0
| SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
II | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1. | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA
1.1 | Disjuntor monopolar termomagnético, 10A à 32A, mín. 220V, 10kA | 4 | unid. |  |  | 0
1.2 | Disjuntor monopolar termomagnético, 10A à 32A, mín. 220V, 10kA | 2 | unid. |  |  | 0
1.3 | Cabo (baixa emissão de fumaça) flex 0,6/1KV - 2,5mm² - NBR 13.248 | 250 | m |  |  | 0
1.4 | Cabo (baixa emissão de fumaça) flex 0,6/1KV - 4,0mm² - NBR 13.248 | 120 | m |  |  | 0
1.5 | Cabo telefônico CTP - APL - 50x20 pares | 30 | m |  |  | 0
1.6 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH para Telefonia/Lógica (Não Halogenado) - Categoria 5e | 300 | m |  |  | 0
1.7 | Eletrocalha - Derivação lateral para eletroduto 1" | 10 | unid. |  |  | 0
1.8 | Eletroduto de aço carbono com costura, galvanizado a fogo, tipo semipesado, com conexões (2 luvas, 1 curva longa, 1 abraçadeira tipo "D" com Chaveta), ø 2" | 25 | m |  |  | 0
1.9 | Caixa tipo condulete com tampa cega com diâmetro de 50mm - 2". Ref. Tigre, Tramontina ou equivalente. | 10 | unid. |  |  | 0
1.10 | Eletroduto de aço carbono com costura, galvanizado a fogo, tipo semipesado, com conexões (2 luvas, 1 curva longa, 1 abraçadeira tipo "D" com Chaveta), ø 1" | 15 | m |  |  | 0
1.11 | Caixa tipo condulete com tampa cega com diâmetro de 25mm - 1". Ref. Tigre, Tramontina ou equivalente. | 7 | unid. |  |  | 0
2. | PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
2.1 | Cabo (baixa emissão de fumaça) flex 0,6/1KV - 2,5mm² - NBR 13.248 | 450 | m |  |  | 0
2.2 | Cabo (baixa emissão de fumaça) flex 0,6/1KV - (3x1,5)mm² - NBR 13.248 | 150 | m |  |  | 0
2.3 | Suporte porta equipamentos BRANCO ref. DT64440.00 DUTOTEC ou similar, para canaleta de aluminio para DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (AZUL), mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar | 3 | unid. |  |  | 0
2.4 | Suporte porta equipamentos BRANCO ref. DT64440.00 DUTOTEC ou similar, para canaleta de aluminio para UMA tomada tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (VERMELHA), mais dois blocos cego Ref. DT 99430.00 ou similar | 2 | unid. |  |  | 0
2.5 | Suporte porta equipamentos BRANCO ref. DT64440.00 DUTOTEC ou similar, para canaleta de aluminio para DOIS interruptores, mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar | 3 | unid. |  |  | 0
3. | INFRAESTRUTURA ESPAÇO AGRO
3.1 | Canaleta em alumínio (73x25)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec Duplo Tipo C Linha Standard | 30 | m |  |  | 0
3.2 | Tampa Lisa Canaleta em alumínio (1,5)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec Linha Standard | 30 | m |  |  | 0
3.3 | Caixa de Derivação em Alumínio Tipo X 1x1 (125x125)mm para Canaleta em alumínio (73x25)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec Linha Standard . | 6 | unid. |  |  | 0
3.4 | Adaptador de eletrodutos 3x1" para Canaleta em alumínio (73x25)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec | 4 | unid. |  |  | 0
3.5 | Duto em alumínio (53x14)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec Slim | 9 | m |  |  | 0
3.6 | Duto Slim - Curva Vertical Interna 90° em Alumínio com tampa Lisa - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec Slim . | 4 | unid. |  |  | 0
3.7 | Tampa terminal em ABS para canaleta Dutotec 73x25 | 4 | unid. |  |  | 0
3.8 | Curva Horizontal 90° em Alumínio com tampa Plana Lisa para Canaleta em alumínio (73x25)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec Linha Standard | 4 | unid. |  |  | 0
3.9 | Suporte porta equipamentos BRANCO ref. DT64440.00 DUTOTEC ou similar, para canaleta de aluminio para DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (PRETA), mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar | 12 | unid. |  |  | 0
3.10 | Suporte porta equipamentos BRANCO ref. DT64440.00 DUTOTEC ou similar, para canaleta de aluminio para DUAS tomadas tipo bloco RJ45, mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar | 6 | unid. |  |  | 0
3.11 | Cabo (baixa emissão de fumaça) flex 0,6/1KV - (3x1,5)mm² - NBR 13.248 | 15 | m |  |  | 0
3.12 | Duto Slim - Adaptador de Porta Equipamentos em ABS - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec Slim | 6 | unid. |  |  | 0
3.13 | Plugue Macho (2P+T) 20A/250V, padrão brasileiro (NBR 14.136) | 2 | unid. |  |  | 0
3.14 | Fita tipo espiral para organização de cabos preta, em polietileno, até 1" | 10 | m |  |  | 0
3.15 | Suporte porta equipamentos BRANCO ref. DT64440.00 DUTOTEC ou similar, para canaleta de aluminio para DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (AZUL), mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar | 2 | unid. |  |  | 0
3.16 | Eletroduto de aço carbono com costura, galvanizado a fogo, tipo semipesado, com conexões (2 luvas, 1 curva longa, 1 abraçadeira tipo "D" com Chaveta), ø 1" | 30 | m |  |  | 0
3.17 | Caixa tipo condulete com tampa cega com diâmetro de 25mm - 1". Ref. Tigre, Tramontina ou equivalente. | 15 | unid. |  |  | 0
3.18 | Patch Cord U/UTP Cat.5E - 2,5m - Cor Azul com Cover | 4 | unid. |  |  | 0
3.19 | Cabo HDMI versão 1.4 ou superior - 10 metros. Para as TVs das salas de reuniões. | 2 | unid. |  |  | 0
4. | INFRAESTRUTURA PARA TROCA DE RACKS
4.1 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH para Telefonia/Lógica (Não Halogenado) - Categoria 5e | 100 | m |  |  | 0
4.2 | Cabo (baixa emissão de fumaça) flex 0,6/1KV - 2,5mm² - NBR 13.248 | 120 | m |  |  | 0
4.3 | Suporte porta equipamentos BRANCO ref. DT64440.00 DUTOTEC ou similar, para canaleta de aluminio para DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (PRETA), mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar | 2 | unid. |  |  | 0
4.4 | Canaleta em alumínio (73x45)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec Duplo Tipo D Linha Standard | 12 | m |  |  | 0
4.5 | Tampa Lisa Canaleta em alumínio (1,5)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec Linha Standard | 12 | m |  |  | 0
4.6 | Curva Vertical 90° em Alumínio com tampa Plana Lisa para Canaleta em alumínio (73x45)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec Linha Standard . | 3 | unid. |  |  | 0
4.7 | Caixa de Derivação em Alumínio Tipo X 1x1 (125x125)mm para Canaleta em alumínio (73x45)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec Linha Standard . | 4 | unid. |  |  | 0
4.8 | Adaptador de eletrodutos 2x1" para Canaleta em alumínio (73x45)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec | 3 | unid. |  |  | 0
4.9 | Canaleta em alumínio (73x25)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec Duplo Tipo D Linha Standard | 12 | m |  |  | 0
4.10 | Tampa Lisa Canaleta em alumínio (1,5)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec Linha Standard | 12 | m |  |  | 0
4.11 | Curva Vertical 90° em Alumínio com tampa Plana Lisa para Canaleta em alumínio (73x25)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec Linha Standard . | 3 | unid. |  |  | 0
4.12 | Caixa de Derivação em Alumínio Tipo X 1x1 (125x125)mm para Canaleta em alumínio (73x25)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec Linha Standard . | 4 | unid. |  |  | 0
4.13 | Adaptador de eletrodutos 3x1" para Canaleta em alumínio (73x25)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec | 2 | unid. |  |  | 0
4.14 | Tampa terminal em ABS para canaleta Dutotec 73x25 | 3 | unid. |  |  | 0
4.15 | Disjuntor monopolar termomagnético, 10A à 32A, mín. 220V, 10kA | 1 | unid. |  |  | 0
4.16 | Régua com 8 tomadas dispostas em ângulo de 45º, de 1Us de largura x 19”, para fixação interna ao rack, com porcas tipo Gaiola | 2 | unid. |  |  | 0
4.17 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado de parede com porta de vidro temperado transparente, cor cinza RAL 7032, com 64 conjuntos parafuso/porca gaiola, com chave, próprio para cabeamento estruturado de 20 Us, medindo 109x58x67cm (ALP), tipo Gabinete Cabling Elite Black Box fixado na parede, profundidade mínima interna de 60cm (Rack Operadoras) | 1 | unid. |  |  | 0
4.18 | Bandeja com 4 apoios para rack 19"x 470mm profundidade. | 3 | unid. |  |  | 0
4.19 | Cabo coaxiais preto 75 Ohms na cor preta com 8 metros, RF 75 0,4/25, 2 metros, com conector tipo BNC reto com solda e conector tipo BNC angular com rosca e solda (mini) para comunicação do link E1 entre Rack das Operadoras com o Rack dos Ativos para ligação a Central telefônica. | 2 | unid. |  |  | 0
4.20 | Patch Cord U/UTP Cat.5E - (5,1 à 10)m - Cor Azul com Cover | 6 | unid. |  |  | 0
4.21 | Abraçadeiras de Velcro 16mm Hellerman ou similar para amarração cabos e patch-cords (20 unidades) | 1 | unid. |  |  | 0
4.22 | Desmontagem e remontagem dos pontos logicos e telefônicos existente no Rack e identificação dos mesmos. | 1 | cj | x,xx |  | 0
4.23 | Identificar no Rack dos ativos do banco os patck panels e pontos lógicos e telefônicos "PLxx" e "PTxx" | 35 | unid. | x,xx |  | 0
4.24 | Bastidor para Bloco de telefonia, tipo 2/10 | 5 | unid. |  |  | 0
5. | Alarme
5.1 | Eletroduto de aço carbono com costura, galvanizado a fogo, tipo semipesado, com conexões (2 luvas, 1 curva longa, 1 abraçadeira tipo "D" com Chaveta), ø 1" | 45 | m |  |  | 0
5.2 | Caixa tipo condulete com tampa cega com diâmetro de 25mm - 1". Ref. Tigre, Tramontina ou equivalente. | 21 | unid. |  |  | 0
5.3 | Cabo para alarme CCI de 10 vias na cor branca em PVC, condutores de bitola 0,5mm2 em cobre eletrolítico estanhados, isolação PVC cores sólidas. | 550 | m |  |  | 0
5.4 | Canaleta em alumínio (53x15)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec X | 21 | m |  |  | 0
5.5 | Caixa de Derivação em Alumínio Tipo X 1x1 (125x125)mm para Canaleta em alumínio (73x25)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec Linha Standard . | 10 | unid. |  |  | 0
5.6 | Tampa cega sistema X. Ref Dutotec ou equivalente | 12 | unid. |  |  | 0
5.7 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH para CFTV (Não Halogenado) - Categoria 6. | 40 | m |  |  | 0
5.8 | Quadro CS de sobrepor montado em caixa de comando com dimensões minimas de 400x300x200mm com porta frontal em aço cego CD RDY/MDR | 1 | unid. |  |  | 0
5.9 | Patch Cord Cat 5e. Azul de 2,5 metros, com conectores RJ 45 Cat 5e nas duas extremidades para interligação do Rack dos Ativos à caixa CD RDY/MDR | 1 | unid. |  |  | 0
6. | CFTV
6.1 | Conector BNC de Compressão RG59 | 8 | unid. |  |  | 0
6.2 | Cabo coaxial Bipolar RG-59/75 Ohms/cobertura de malha mínima de 85%. | 150 | m |  |  | 0
6.3 | Eletroduto de aço carbono com costura, galvanizado a fogo, tipo semipesado, com conexões (2 luvas, 1 curva longa, 1 abraçadeira tipo "D" com Chaveta), ø 1" | 35 | m |  |  | 0
6.4 | Caixa tipo condulete com tampa cega com diâmetro de 25mm - 1". Ref. Tigre, Tramontina ou equivalente. | 18 | unid. |  |  | 0
7. | Infraestrutura para automação do CD Timer e ponto lógico para Nobreak
7.1 | Eletroduto de aço carbono com costura, galvanizado a fogo, tipo semipesado, com conexões (2 luvas, 1 curva longa, 1 abraçadeira tipo "D" com Chaveta), ø 1" | 10 | m |  |  | 0
7.2 | Caixa tipo condulete com tampa cega com diâmetro de 25mm - 1". Ref. Tigre, Tramontina ou equivalente. | 4 | unid. |  |  | 0
7.3 | Suporte porta equipamentos BRANCO ref. DT64440.00 DUTOTEC ou similar, para canaleta de aluminio para UMA tomada tipo bloco RJ 45, mais dois blocos cegos Ref. DT 99430.00 ou similar | 1 | unid. |  |  | 0
7.4 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH para Telefonia/Lógica (Não Halogenado) - Categoria 5e | 25 | m |  |  | 0
7.5 | Montagem e desmontagem do Quadro CD TIMER, para adequação ao novo modelo. | 1 | unid. | x,xx |  | 0
7.6 | Conector borne de passagem SAK e trilho DIN 35mm, para cabos de #2,5mm2 até #10mm2 | 20 | unid. |  |  | 0
7.7 | Trilho tipo perfilado DIN em aço bicromatizado para montagem de bornes passante em quadro elétrico | 1 | unid. |  |  | 0
7.8 | Cabo para alarme CCI de 10 vias na cor branca em PVC, condutores de bitola 0,5mm2 em cobre eletrolítico estanhados, isolação PVC cores sólidas. | 50 | m |  |  | 0
7.9 | Patch Cord U/UTP Cat.5E - 1,5m - Cor Azul com Cover | 1 | unid. |  |  | 0
7.10 | Patch Cord U/UTP Cat.5E - 2,5m - Cor Azul com Cover | 1 | unid. |  |  | 0
8. | Serviços
8.1 | Certificação de cabos de rede de pontos de lógica e fonia Cat. 5e. | 12 | unid. | x,xx |  | 0
8.2 | Identificação dos pontos elétricos e lógicos | 1 | cj | x,xx |  | 0
8.3 | Remanejamento das luminárias e seus respectivos circuitos para atenderem à iluminação das salas de reuniões e do hall de entrada. | 3 | cj | x,xx |  | 0
8.4 | Desmontagem de infraestrutura de canaletas dutotec 73x25mm brancas e desinstalação elétrica e lógica dos módulos de caixa e também deverá soltar os parafusos dos mesmos. | 3 | unid. |  |  | 0
8.5 | Desinstalação da dispensadora de senhas e Monitor de senhas. | 1 | unid. | x,xx |  | 0
8.6 | Desmontagem e remontagem de infraestrutura de canaletas dutotec 73x25mm brancas, elétrica e lógica do ponto do Facilitador. | 1 | unid. |  |  | 0
8.7 | Desmontagem de infraestrutura de canaletas dutotec 73x25mm brancas e desinstalação elétrica e lógica do Móvel Divisor de Sigilo, Suporte e TV Corporativa de 42". | 1 | unid. |  |  | 0
8.8 | Instalações provisórias de elétrica/lógica/telefone/alarme e cftv. Esses serviços devem contemplar todas as etapas da obra | 1 | unid. | x,xx |  | 0
8.9 | Retirada e descarte do DG telefônico. | 1 | unid. | x,xx |  | 0
8.10 | Organização dos racks | 1 | cj | x,xx |  | 0
8.11 | Revisão e reaperto geral de parafusos de disjuntores, barramentos secundários, barramentos principais, barramento de neutro e barramento de terra. | 4 | unid. | x,xx |  | 0
8.12 | Readequação dos circuitos de iluminação. Remanejamento de luminárias e circuitos. | 8 | unid. | x,xx |  | 0
| SUBTOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | 0 | 0
III | INSTALAÇÕES MECÂNICAS
1. | Dutos retorno
1.1 | Duto em chapa de aço galvanizado #24 com isolamento térmico com manta de lã-de-vidro, e=50mm | 6 | kg |  |  | 0
1.2 | Grelha Rotacore em alumínio (400x400)mm - Ref. Modelo RTS e RTD da TropicalRio | 4 | un |  |  | 0
| SUBTOTAL INSTALAÇÕES MECÂNICAS |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0

## Cronograma Físico-financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E MECÂNICAS NA AGÊNCIA PORTAL DAS MISSÕES
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Av. Coronel Dico, 525 - Ijuí/RS
| DESCRIÇÃO |  | TOTAL DO GRUPO | 1ª Quinzena | 2ª Quinzena | 3ª Quinzena
1 | OBRAS CIVIS | % | #DIV/0! | 30 | 30 | 40
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | % | #DIV/0! | 50 | 50
|  | R$ | 0 | 0 | 0
3 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | % | #DIV/0! |  |  | 100
|  | R$ | 0 |  |  | 0
VALOR PARCIAL |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL GERAL COM BDI |  | 25% | 0 | 0 | 0 | 0

## Cronograma Físico
CRONOGRAMA FÍSICO
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E MECÂNICAS NA AGÊNCIA PORTAL DAS MISSÕES
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Av. Coronel Dico, 525 - Ijuí/RS
| DESCRIÇÃO |  | TOTAL DO GRUPO | 1ª Quinzena | 2ª Quinzena | 3ª Quinzena
1 | OBRAS CIVIS | % | #DIV/0! | 30 | 30 | 40
2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | % | #DIV/0! | 50 | 50
3 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | % | #DIV/0! |  |  | 100
PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  |  | 100 | 28.53 | 45.98 | 25.49

## BDI
PLANILHA DETALHAMENTO CÁLCULO BDI
| DESPESAS INDIRETAS |  | Valores limites conforme Acórdão 2622/2013 TCU
1 | AC - Administração central | 3.5% | Administração Central: de 3% à 5,5%
2 | SG - Seguro e Garantias | 0.9% | Seguros + Garantia: de 0,8% à 1%
3 | R - Riscos | 1.26% | Riscos: de 0,97% a 1,27%
Despesas Financeiras: de 0,59% a 1,39%
4 | L - Lucro | 7% | Lucros: de 6,16% à 8,96%
BDI CALCULADO: de 20,34% à 25,00%
5 | I - Impostos | 8.65%
5.1 | PIS | 3%
5.2 | COFINS | 0.65%
5.3 | ISS (cfe. Legislação municipal) | 3%
5.4 | CPRB - Contrib. Prev. Sobre Rec. Bruta | 2%
Itens em que podem ocorrer variações:
6 | DF - Despesas Financeiras | 1% | COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. PIS - Programa de Integração Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. ISS - Pode ser isento, ou variar até 5%, conforme legislação municipal.
| BDI Calculado | 25%
FÓRMULA ADOTADA
BDI =( (1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) - 1) x 100
(1- I)