## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA DE ORÇAMENTOS
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICA NA AG.BENTO GONÇALVES RS |  |  |  | BDI SERVIÇOS |  | 25%
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Rua Marechal Floriano, 114 - Bento Gonçalves/RS |  |  |  | Enc. Sociais SINAPI-RS OUT/2020 |  | 111.1%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 120 dias |  |  |  | DATA DA PROPOSTA
PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: |  | CNPJ: |  |  | FONE:
ENDEREÇO: |  | EMAIL:
PROPOSTA | [6 empty] | COMPROVAÇÕES
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UN. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
|  |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA | PREÇO TOTAL
LOTE | ÚNICO
I | OBRAS CIVIS
1. | Serviços preliminares | [8 empty] | 0
1.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
1.1.1 | Projeto executado As Built, para todas as disciplinas | 1 | un. |  | x,xx | 0 | CPUE | 8 | 05/2020
1.1.2 | Plano de gerenciamento de resíduos, armazenamento, transporte vertical e horizontal para descarte com destinação de resíduos da construção civil | 1 | un. |  | x,xx | 0 | CPUE | 14 | 05/2020
1.1.3 | Engenheiro ou Arquiteto júnior com encargos complementares 4h semanais | 4 | mês | x,xx |  | 0
1.1.4 | Mestre de obras com encargos complementares | 4 | mês |  |  | 0
1.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.2.1 | Placas de obra | 2 | m² |  |  | 0 | CPUE | 15 | 05/2020
1.2.2 | Fechamento de áreas de trabalho com chapas de compensado | 51 | m² |  |  | 0 | SINAPI | 98441 | 05/2020
1.3 | REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES, TRANSPORTE E DESCARTE
1.3.1 | Retirada de esquadrias de alumínio do Autoatendimento | 123 | m² |  |  | 0 | SINAPI | 97645 | 05/2020
1.3.2 | Retirada de portas de madeira | 7 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 97644 | 05/2020
1.3.3 | Demolição de alvenarias de tijolos cerâmicos | 27 | m³ |  |  | 0 | SINAPI | 97622 | 05/2020
1.3.4 | Remoção de piso tablado de madeira e estrutura metálica | 50 | m² |  |  | 0 | SINAPI | 97643 | 05/2020
1.3.5 | Demolição de revestimentos cerâmicos de paredes | 196 | m² |  |  | 0 | SINAPI | 97633 | 05/2020
1.3.6 | Demolição de forros,PVC,drywalll, acústicos. | 885 | m² |  |  | 0 | SINAPI | 97640 | 05/2020
1.3.7 | Demolição de pisos vinílicos c/rodapés | 758 | m² |  |  | 0 | SINAPI | 97633 | 05/2020
1.3.8 | Demolição de paredes e piso em concreto armado e porta em aço da sala do cofre | 11 | m³ |  |  | 0 | SINAPI | 97629 | 05/2020
1.3.9 | Remoção de louças sanitárias | 15 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 97663 | 05/2020
1.3.10 | Remoção de biombos/divisores de ambiente | 35 | m² |  |  | 0 | SINAPI | 97637 | 05/2020
1.3.11 | Remoção de divisórias leves | 180 | m² |  |  | 0 | SINAPI | 72178 | 05/2020
1.3.12 | Demolição de pisos cerâmicos | 67 | m² |  |  | 0 | SINAPI | 97633 | 05/2020
1.3.13 | Remoção de piso de basalto externo no subsolo | 10 | m³ |  |  | 0 | SINAPI | 97629 | 05/2021
1.3.14 | Remoção de caixa de correspondência 3,00x1,76m | 5.5 | m² |  |  | 0 | SINAPI | 97645 | 05/2020
1.3.15 | Retirada de escada metálica | 36 | m² |  |  | 0 | SINAPI | 97657 | 05/2020
2. | Paredes e painéis | [8 empty] | 0
2.1 | PAREDE DE GESSO
2.1.1 | Parede de gesso acartonado espessura 10cm | 201 | m² |  |  | 0 | SINAPI | 96359 | 05/2020
2.2 | PAREDE DE ALVENARIA
2.2.1 | Parede de tijolos furados 15cm | 120 | m² |  |  | 0 | SINAPI | 87497 | 05/2020
2.2.2 | Parede de tijolos furados 20cm | 24 | m² |  |  | 0 | SINAPI | 87501 | 05/2020
2.2.3 | Parede de tijolos maciços 15cm | 83 | m² |  |  | 0 | SINAPI | 89283 | 05/2020
2.2.4 | Encunhamento com espuma poliuretano expansivo | 41 | m |  |  | 0 | SINAPI | 93203 | 05/2020
2.3 | PAINEIS
2.3.1 | DIVISÓRIAS INTERNAS E FERRAGENS
2.3.1.1 | Divisórias Alcoplac/Neocom System, com painéis frontais e portas em TS, com perfis em alumínio anodizado natural fosco -inclusive ferragens conf. det.com colocação ou similar | 39 | m² |  |  | 0 | CPUE | 2 | 05/2020
3. | Forros | [8 empty] | 0
3.1 | FORRO LEVE
3.1.1 | Forro mineral placas 62,5x62,5cm colocado | 861 | m² |  | x,xx | 0 | SINAPI | 39513 | 05/2019
3.1.2 | Forro de gesso (cortineiro) | 75 | m² |  |  | 0 | SINAPI | 96113 | 05/2020
4. | Pisos | [8 empty] | 0
4.1 | Regularização com piso cimentado sob as áreas de pisos colados espessura variável | 870 | m² |  |  | 0 | SINAPI | 98682 | 05/2020
4.2 | Piso porcelanato 60x60cm, alto tráfego, PEI V, marca referênca Eliane, aprovar com o departamento de engenharia | 832 | m² |  |  | 0 | CPUE | 17 | 05/2020
4.3 | Piso porcelanato 40x40cm, marca referência Portinari, modelo Bianco Acetinado, aprovar com o departamento de engenharia | 52 | m² |  |  | 0 | SINAPI | 87261 | 05/2020
4.4 | Elemento podotátil em poliuretano interno de alerta colado (módulos de 25x25cm) - cor cinza | 65 | un. |  |  | 0 | SINAPIRS | 72187+M.O | 43862
4.5 | Elemento podotátil em poliéster interno direcional colado (módulos 25x25cm) - cor cinza | 60 | un. |  |  | 0 | SINAPIRS | 72187+M.O | 43891
4.4 | Piso podotátil em concreto externo de alerta sobre argamassa - cor amarelo | 60 | un. |  |  | 0 | PLEO | 101094 | 05/2020
4.6 | Piso de pedra basalto regular natural 46x46cm externo subsolo | 25 | m² |  |  | 0 | CPUE | 124 | 06/2020
4.7 | Restauração de degraus de madeira (lixação e enceramento) | 27 | m² |  |  | 0 | SINAPI | 84666 | 05/2020
4.8 | Fita anti derrapante degraus escada | 54 | m |  |  | 0 | CPUE | 145 | 06/2020
4.9 | Rodapés de poliestireno pintado h=5cm | 376 | m |  |  | 0 | SINAPI | 98688 | 05/2020
4.10 | Soleiras de granito cinza absoluto, larg. 15cm | 15 | m |  |  | 0 | SINAPI | 98689 | 05/2020
5. | Revestimentos de paredes | [8 empty] | 0
5.1 | REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA
5.1.1 | PAREDES
5.1.1.1 | Chapisco 0,5cm | 388 | m² |  |  | 0 | SINAPI | 87878 | 05/2020
5.1.1.2 | Emboço e=2cm | 388 | m² |  |  | 0 | SINAPI | 87527 | 05/2020
5.1.1.3 | Reboco e=0,5cm | 388 | m² |  |  | 0 | SINAPI | 87543 | 05/2020
5.1.1.4 | Massa única e=2cm sob porcelanato de paredes | 192 | m² |  |  | 0 | SINAPI | 90406 | 05/2020
5.1.1.5 | Regularização rebocos existentes muros externos divisa | 165 | m² |  |  | 0 | CPUE | 122 | 05/2020
5.1.1.6 | Regularização rebocos existentes paredes (massa única e=20mm) | 777 | m² |  |  | 0 | SINAPI | 87529 | 05/2020
5.2 | REVESTIMENTOS CERÂMICOS
5.2.1 | Revestimento de cerâmico esmaltado 30x60cm | 192 | m² |  |  | 0 | CPUE | 16 | 05/2020
6. | Pinturas | [8 empty] | 0
6.1 | Raspagem e lixação da pintura antiga | 777 | m² |  |  | 0 | CPUE | 3 | 05/2020
6.2 | Fundo preparador paredes e tetos | 1721 | m² |  |  | 0 | SINAPI | 88414 | 05/2020
6.3 | Massa acrílica paredes c/reboco | 1299 | m² |  |  | 0 | SINAPI | 88497 | 05/2020
6.4 | Pintura acrílica paredes c/reboco | 1451 | m² |  |  | 0 | SINAPI | 95622 | 05/2020
6.5 | Massa acrílica sobre paredes gesso | 201 | m² |  |  | 0 | SINAPI | 88495 | 05/2020
6.6 | Pintura acrílica sobre paredes de gesso | 201 | m² |  |  | 0 | SINAPI | 95622 | 05/2020
6.7 | Massa acrílica sobre gesso cortineiro | 69 | m² |  |  | 0 | SINAPI | 88496 | 05/2020
6.8 | Pintura acrílica sobre gesso cortineiro | 69 | m² |  |  | 0 | SINAPI | 95622 | 05/2020
6.10 | Tinta esmalte sobre esquadrias de ferro | 23 | m² |  |  | 0 | SINAPI | 73739 | 05/2020
6.11 | Tinta esmalte sobre esquadrias de madeira existentes repintura | 90 | m² |  |  | 0 | SINAPI | 100742 | 05/2020
6.12 | Pintura acrílica sobre piso do estacionamento para as vagas de idoso e deficiente físico | 30.5 | m² |  |  | 0 | SINAPI | 95622 | 05/2020
7. | Esquadrias com ferragem e vidros | [8 empty] | 0
7.1 | MADEIRA COM FERRAGEM
7.1.1 | PM1 70X210CM | 3 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 90842 | 05/2020
7.1.2 | PM2 80X210CM | 7 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 90843 | 05/2020
7.1.3 | PM3 90X210CM | 6 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 90844 | 05/2020
7.1.4 | PM3 90X210CM PCD | 1 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 90844 | 05/2020
7.2 | FERRO COM FERRAGEM
7.2.1 | PF01 90X210CM - Porta de grade em ferro | 1 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 100701 | 05/2020
7.2.2 | PF02 90X210CM - Porta de grade em ferro, com chapa metálica | 4 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 99861+100701 | 05/2020
7.3 | ESQUADRIAS INTERNAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO COM VIDROS E C/PELÍCULAS
7.3.1 | EA01 - 530x328cm alumínio anodizado natural,cor branca, c/vidro temperado incolor 10mm, c/película anti vandalismo, com mola de tiop Dorma, conf. det. | 17.5 | m² |  |  | 0 | CPUE | 146 | 05/2020
7.3.2 | EA02 - (623x260+250x260)cm alumínio anodizado natural, cor branca, c/vidro laminado incolor 4+4mm até 210cm e vidro comum incolor 6mm acima de 210cm, conf. det. | 22.5 | m² |  |  | 0 | CPUE | 147 | 05/2020
7.3.3 | EA03 - 347,5x260cm alumínio anodizado natural, cor branca, c/vidro laminado incolor 4+4mm até 210cm e vidro comum incolor 6mm acima de 210cm, conf. det. | 9 | m² |  |  | 0 | CPUE | 148 | 05/2020
7.3.4 | Película anti vandalismo em janelas existentes fachada, modelo Ultra 600, marca referência 3M ou similar | 34 | m² |  |  | 0 | CPUE | 152 | 05/2020
7.3.5 | Esquadria (EA-04 e EA-05) em alumínio anodizado, com pintura epoxi na cor branca, estruturadas em tubos de 5x10 cm, com fechamento nas extremidades em 45 graus - EA-04 (185x180+235x180+235X180+120x180) e EA-05 (95x180+580x180+235x180+120x180+235x180) | 36.5 | m² |  |  | 0 | CPUE | 149 | 05/2020
7.3.6 | Esquadria (EA-06) em alumínio anodizado, com pintura epoxi na cor branca, estruturadas em tubos de 3,5x7 cm, com fechamento nas extremidades em 45 graus - (596x240+125x240) | 17.5 | m² |  |  | 0 | CPUE | 150 | 05/2020
7.3.7 | Vidro comum incolor, espessura 6 mm (EA-04, EA-05 e EA-06) | 54 | m² |  |  | 0 | CPUE | 149 | 05/2020
7.3.8 | Película listrada com superfície de 10 mm jateada e 4 mm de espaçamento entre listas, tipo venitian ou similar combinado com jateado 50% parte superior para divisor de ambiente (EA-04) | 13.9 | m² |  |  | 0 | CPUE | 150 | 05/2020
7.3.9 | Película listrada com superfície de 10 mm jateada e 4 mm de espaçamento entre listas, tipo venitian ou similar, para divisor de ambientes (EA-05, EA-06) | 40 | m² |  |  | 0 | CPUE | 149 | 05/2020
7.3.10 | Biombo padrão Banrisul (120x140 cm), em caixilharia de alumínio com pintura eletrostática branca, perfil série 30, vidro incolor espessura 5 mm, com superficie listrada 10 mm e 4 mm de espaçamento entre listas, tipo venetian ou similar | 29 | un. |  |  | 0 | CPUE | 150 | 05/2020
7.3.11 | Passa objetos em acrílico | 1 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 75 | 05/2020
8. | Serralheria | [8 empty] | 0
8.1 | Guarda corpo com corrimão metálico para a escada completo com montantes verticais em aço inoxidável 304 polido e fechamento em vidro temperado espessura 6 mm, conforme projeto | 15 | m |  |  | 0 | CPUE | 143 | 05/2020
8.2 | Guarda corpo metálico do segundo pavimento, com montantes verticais em aço inoxdidável 304 polido e fechamento em vidro temperado espessura 6 mm, conforme projeto | 6 | m |  |  | 0 | CPUE | 144 | 05/2020
9. | Estruturas | [8 empty] | 0
9.1 | ESTRUTURAS METÁLICAS
9.1.1 | Estrutura metálica para plataformas completa, conforme projeto | 44.5 | m² |  |  | 0 | CPUE | 18 | 05/2020
9.1.2 | Estrutura metálica para escada e elevador completa, conforme projeto | 1491 | kg |  |  | 0 | CPUE | 19 | 05/2020
10. | Mobiliários - Espaço Afinidade | [8 empty] | 0 | 0
10.1 | MOBILIÁRIO EM MARCENARIA
10.1.1 | Parede com painel TV (Conf. Detalhe) | 1 | cj |  | x,xx | 0 | COTAÇÃO | MO-001 | 06/2020
10.1.2 | Painel removível (conf. detalhe e memorial descritivo) | 1 | cj |  | x,xx | 0 | COTAÇÃO | MO-001 | 06/2020
10.1.3 | Biombos (conf. detalhe e memorial descritivo) | 3 | un. |  | x,xx | 0 | COTAÇÃO | MO-001 | 06/2020
10.1.4 | Mesa de atendimento 150x80cm (conf. detalhe e memorial descritivo) | 3 | un. |  | x,xx | 0 | COTAÇÃO | MO-001 | 06/2020
10.1.5 | Mesa recepção 150x80cm (conf. detalhe e memorial descritivo) | 1 | un. |  | x,xx | 0 | COTAÇÃO | MO-001 | 06/2020
10.1.6 | Armário baixo de atendimento 53x140cm (conf. detalhe e memorial descritivo) | 3 | un. |  | x,xx | 0 | COTAÇÃO | MO-001 | 06/2020
10.1.7 | Armário impressora recepção 56x75cm (conf. detalhe e memorial descritivo) | 1 | un. |  | x,xx | 0 | COTAÇÃO | MO-001 | 06/2020
10.1.8 | Cachepot´s em aço inóx diam. 50cm, h= 45cm c/folhagem | 4 | un. |  | x,xx | 0 | COTAÇÃO | MO-001 | 06/2020
10.1.9 | Realocação de móveis existentes | 15 | h | x,xx |  | 0 | CPUE | 120 | 06/2020
10.1.10 | Carpete tipo baltimore five star collection em manta, pelo cortado, cor bege(918), fabricante referência Beaulieu ou equivalente | 34 | m² |  |  | 0 | COTAÇÃO | MO-001 | 06/2020
10.1.11 | Tapete(solto), pelo cortado, cores Azul royal C56 (ref. Pantone 300C), acabamento de borda em bainha virada, material 100% nylon 6.6 antron, altura total de 10 mm, antiestático e antichamas, dimensões de 2,6x2,4 m, fabricante referência Santa Mônica ou equivalente | 1 | un. |  | x,xx | 0 | COTAÇÃO | MO-001 | 06/2020
11. | Programação visual | [8 empty] | 0
11.1 | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA
11.1.1 | Testeira T6 600x110x22cm, retirada, restauração e reinstalação | 1 | un. |  | x,xx | 0 | COTAÇÃO | 18 | 06/2020
11.1.2 | Logotipo fachada cubos metálicos 100x100cm padrão Banrisul | 1 | un. |  | x,xx | 0 | COTAÇÃO | 64 | 06/2020
11.1.3 | Totem externo - retirada , restauração e reinstalação com estrutura de sustentação com pintura automotiva | 1 | un. |  | x,xx | 0 | COTAÇÃO | 20 | 06/2020
11.1.4 | Totem externo afinidades novo, padrão Banrisul | 1 | un. |  |  | 0 | CPUE | 119 | 06/2020
11.2 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
11.2.1 | Adesivos da vidros, em três camadas (branco - cinza - branco), com logo em cores padrão, dupla-face, resistente a raios UV. Medidas 120x10cm. Verso no lado colante conforme arquivos fornecidos. Importante: confirmar com a Engenharia os horários a serem impressos para agência em específico.
11.2.1.1 | A1 LP - LOGO - Adesivo Banrisul,12cm x 10cm | 8 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 70 | 06/2020
11.2.1.2 | A2 PO - Passa Objetos, 12cm x 10cm | 1 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 71 | 06/2020
11.2.1.3 | A2 H SAA1 - Auto Atendimento, 12cm x 10cm | 1 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 72 | 06/2020
11.2.1.4 | A2 H AT1 - Horário Atendimento, 12cm x 10cm | 1 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 73 | 06/2020
11.2.1.5 | A2H AT2 - Atendimento portas auto, 12 cm x 10cm | 1 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 73 | 06/2020
11.2.1.6 | A3 SIA - Acessibilidade Universal,15cm x 15cm | 2 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 34 | 06/2020
11.2.1.7 | A4 SAI - Cão Guia 15cm x 15 cm | 2 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 35 | 06/2020
11.2.1.8 | A5 - CX Nº- Numeração de Caixas 01 E 02, 12cm X 14,5 cm | 8 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 36 | 06/2020
11.2.2 | Placa Suspensa em acrílico duas espessuras, em chapa de acrílico azul PANTONE 300 C ; e=2mm, e chapa de acrílico translúcido e= 5mm GL GELO 982 translúcido, com kit de fixação no teto; impressão em adesivo vinil branco, conforme arquivo. dimensões 520x140mm. Distâncias, tamanhos e letras conforme arquivos fornecidos
11.2.2.1 | PS1 - Auto Atendimento, 52cm x 14cm | 1 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 39 | 06/2020
11.2.2.2 | PS2 - Caixas atendimento por senha, 52cm x 14cm | 1 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 39 | 06/2020
11.2.2.3 | PS3 - Plataforma de Atendimento, 52cm x 14cm | 1 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 40 | 06/2020
11.2.2.4 | PS4 - Atendimento Preferencial 52cm x 14cm | 1 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 74 | 06/2020
11.2.2.5 | PS5 - Atendimento Pessoa física, 52cm x 14cm | 1 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 41 | 06/2020
11.2.2.6 | PS6 - Atendimento Pessoa jurídica, 52cm x 14cm | 1 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 42 | 06/2020
11.2.2.7 | PS7 - Negócio Pessoa Física, 59cm x 32cm | 1 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 43 | 06/2020
11.2.3 | Placas de porta - Tipo 1 em acrílico com duas espessuras , em chapa de acrílico azul PANTONE 300 C ; e=2mm, e chapa de acrílico translúcido e= 5mm GL GELO 982 translúcido, com fixação com fita dupla face; impressão em adesivo vinil branco, conforme arquivo. dimensões 300x80mm. Distâncias, tamanhos e letras conforme arquivos fornecidos.
11.2.3.1 | PP1 - Privativo para funcionários, 52cm x 14cm, colada | 3 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 48 | 06/2020
11.2.3.2 | PP2 - Ar Condicionado, 52cm x 14cm, colada | 1 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 49 | 06/2020
11.2.3.3 | PP3 - No break,52cm x 14cm, colada | 1 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 50 | 06/2020
11.2.3.4 | PP5 - Arquivo, 52cm x14,0cm, colada | 2 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 68 | 06/2020
11.2.3.5 | PPS -Entrada/Saída, 52cm x 14cm | 2 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 67 | 06/2020
11.2.4 | Placas de porta - Tipo 2 em acrílico duas espessuras: azul padrão Banrisul, PANTONE 300C, com dizeres em adesivo vinil PANTONE 298 C e letras em vinil BRANCO. Dimensões indicadas, com 3mm de espessura e fixação com fita dupla-face já aplicadas no verso. Distâncias, tamanhos e tipos de letras conforme arquivos fornecidos.
11.2.4.1 | PP8 - Sanitário Masculino, 52cm x 14cm, colada | 5 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 51 | 06/2020
11.2.4.2 | PP9 - Sanitário Feminino, 52cm x 14cm, colada | 4 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 52 | 06/2020
11.2.4.3 | PP10 - Sanitário PPNE, 15cm x 15cm, colada | 1 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 53 | 06/2020
11.2.4.4 | PP16 - Braile unissex, 52cm x 14cm, colada | 1 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 57 | 06/2020
11.2.4.5 | PP17 - Braile masculino, 52cm x14cm, colada | 2 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 65 | 06/2020
11.2.4.6 | PP18 - Braile feminino, 52cm x 14cm, colada | 1 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 66 | 06/2020
11.2.5 | Porta cartazes em acrílico com fixação e acabamentos conforme detalhamento
11.2.5.1 | PC Tarifas - 54x74 cm | 10 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 53 | 06/2020
11.2.5.2 | PC Informa - 48,5x33,5 cm | 12 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 57 | 06/2020
11.2.5.3 | Capas assentos preferenciais | 17 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 60 | 06/2020
12. | Serviços finais | [8 empty] | 0
12.1 | Limpeza continuada e final | 950 | m² |  |  | 0 | SINAPI | 99809 | 05/2020
13. | Instalações hidráulicas | [8 empty] | 0 | 0
13.1 | REDE DE ESGOTO
13.1.1 | Caixa sifonada PVC com grelha metálica 150X150X50mm | 5 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 89491 | 05/2019
13.1.2 | Junção simples esgoto 50X 50mm | 1 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 89784 | 05/2020
13.1.3 | Tubo esgoto - 50mm | 48 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 89712 | 05/2020
13.1.4 | Luva simples esgoto 50mm | 4 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 89713 | 05/2020
13.1.5 | Joelho 90 esgoto 50mm | 13 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 89801 | 05/2020
13.1.6 | TE esgoto 50X 50mm | 6 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 89784 | 05/2020
13.1.7 | Joelho 45 esgoto 50mm | 8 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 89802 | 05/2020
13.1.8 | Tubo esgoto PB - 40mm | 24 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 89711 | 05/2020
13.1.9 | Luva esgoto 40mm | 8 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 89752 | 05/2020
13.1.10 | Joelho 45 esgoto 40mm | 8 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 89726 | 05/2020
13.1.11 | Joelho 90 esgoto 40mm | 7 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 89724 | 05/2020
13.1.12 | Junção simples esgoto 100 X 40mm | 12 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 89783 | 05/2020
13.1.13 | Junção simples esgoto 40X 40mm | 3 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 89861 | 05/2020
13.1.14 | Junção simples esgoto 100X 100mm | 8 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 89861 | 05/2020
13.1.15 | Tubo esgoto PB - 100mm | 18 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 89714 | 05/2020
13.1.16 | Joelho 90 esgoto100mm | 12 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 89850 | 05/2020
13.1.17 | TE esgoto 100X 40mm | 2 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 89860 | 05/2020
13.1.18 | Luva esgoto 100mm | 6 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 89857 | 05/2020
13.1.19 | Joelho 45 esgoto 100mm | 12 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 89851 | 05/2020
13.2 | REDE DRENAGEM CLIMATIZAÇÃO
13.2.1 | Tubo PVC soldável água - 25mm | 49 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 89356 | 05/2020
13.2.2 | Luva PVC soldável água 25mm | 14 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 89378 | 05/2020
13.2.3 | Joelho 90 PVC soldável água 25mm | 5 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 89362 | 05/2020
13.2.4 | TE 90 água 25mm | 1 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 89395 | 05/2020
13.2.5 | Tubo PVC soldável água - 32mm | 18 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 89357 | 05/2020
13.2.6 | Luva PVC soldável água 32mm | 6 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 89380 | 05/2020
13.2.7 | Joelho 90 PVC soldável água 32mm | 3 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 89492 | 05/2020
13.2.8 | TE 90 SOLD. 32mm | 5 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 89444 | 05/2020
13.2.9 | Caixa sifonada PVC com grelha metálica 150X150X50mm | 1 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 99809 | 05/2020
13.3 | REDE DE ÁGUA
13.3.1 | REGISTRO GAVETA 3/4 BRUTO COM CANOPLA | 8 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 89987 | 05/2020
13.3.2 | Tubo PVC soldável água - 32mm | 42 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 89357 | 05/2020
13.3.3 | Luva PVC soldável água 32mm | 14 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 0 | 05/2020
13.3.4 | Joelho 90 PVC soldável água 32mm | 59 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 89356 | 05/2020
13.3.5 | TE 90 água 32mm | 20 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 89378 | 05/2020
13.3.6 | Luva de REDUÇÃO C/ROSCA 25 X 3/4 | 10 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 89381 | 05/2020
13.3.7 | Luva redução c/rosca 32 X 25mm | 10 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 89380 | 05/2020
13.4 | TRATAMENTO DE EFLUENTES
13.4.1 | Tubo de esgoto, diâmetro 150 mm | 90 | m |  |  | 0 | SINAPI |  | 05/2020
13.4.2 | Joelho 45º, diâmetro 150 mm | 10 | m |  |  | 0 | SINAPI |  | 05/2020
13.4.3 | CIPC- Caixa de inspeção pluvial com grelha - 450x600 mm | 7 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 97901 | 05/2020
13.4.4 | CISC - Caixa de inspeção sanitária - 450x600 mm | 2 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 97902 | 05/2020
13.4.5 | Caixa de distribuição - 900x900x1.000 mm | 1 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 97903 | 05/2020
13.4.6 | Fossa séptica, Voume útil 7 m³, diâmetro 1,9m x altura 2,5m | 2 | un. |  |  | 0 | CPUE | 155 | 11/2020
13.4.7 | Filtro anaeróbico, Volume útil 5,0 m³, diâmetro 2,3 m x altura 1,2 m | 2 | un. |  |  | 0 | CPUE | 156 | 11/2020
13.5 | LOUÇAS
13.5.1 | Bacia c/caixa acoplada, marca referência Deca | 10 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 86888 | 05/2020
13.5.2 | Bacia c/caixa acoplada, marca referência Deca | 1 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 95472 | 05/2020
13.5.3 | Mictório, marca referência Deca | 3 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 100858 | 05/2020
13.5.4 | Lavatório PNE, marca referência Deca | 1 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 86902 | 05/2020
13.5.5 | Assento para bacia sanitária, marca referência Deca | 11 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 100849 | 05/2020
13.5.6 | Cuba de louça embutir oval, marca referência Deca | 10 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 86901 | 05/2020
13.6 | METAIS
13.6.1 | Válvula para lavatório | 11 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 86877 | 05/2020
13.6.2 | Sifão metálico cromado para lavatório | 11 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 86881 | 05/2020
13.6.3 | Torneira automática lavatório PNE | 1 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 86915 | 05/2020
13.6.4 | Ligação flexível cromada | 11 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 86886 | 05/2020
13.6.5 | Torneira automática lavatório | 10 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 86915 | 05/2020
13.7 | TAMPOS
13.7.1 | Tampos em granito cinza andorinha completo com bordas ,saias e espelhos conforme projeto e=2cm | 3 | m² |  |  | 0 | SINAPI | 86889 | 05/2020
13.8 | ACESSÓRIOS
13.8.1 | Barra de apoio reta 80cm | 3 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 100868 | 05/2020
13.8.2 | Barra de apoio reta 70cm | 1 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 100867 | 05/2020
13.8.3 | Barra de apoio reta 40cm | 1 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 100874 | 05/2020
13.8.4 | DISPENSER PAPEL EM ROLO, LALEKLA REF. KIMBERLY-CLARK OU SIM. EM PLASTICO ABS | 11 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 95544 | 05/2020
13.8.5 | SABONETEIRA P/SABÃO LÍQUIDO, REF. KIMBERLY-CLARK OU SIM. EM PLASTICO ABS | 7 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 100855 | 05/2020
13.8.6 | DISPENSER PAPEL INTERFOLHEADA, LALEKLA REF. KIMBERLY-CLARK OU SIM. EM PLASTICO ABS | 1 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 95544 | 05/2020
13.8.7 | CABIDEIRO. DECA IZI, MOD 2060 C37 | 11 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 95543 | 05/2020
13.8.8 | Espelhos: dim. 60x90cm - 4mm | 10 | un. |  |  | 0 | CPUE | 123 | 05/2020
13.8.9 | Espelhos: dim. 50x70cm - 4mm | 1 | un. |  |  | 0 | CPUE | 123 | 05/2020
14. | Instalações de PPCI | [8 empty] | 0
14.1 | EXTINTORES
14.1.1 | Extintor de incêndio (PQS) 4KG, classe ABC fornecimento e colocação | 18 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 72288 | 05/2020
14.1.2 | Extintor gás carbônico (CO2) 6KG, | 7 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 72553 | 05/2020
14.2 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO
14.2.1 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, *30 x 30* cm (sinalização dos extintores) - 37pç | 37 | un. |  |  | 0 | CPUE | 21 | 05/2020
14.2.2 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, *24 x 12* cm (orientação e salvamento) 70pç | 70 | un. |  |  | 0 | SBC | 055918 | 03/2020
14.2.3 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, redonda Ø 25cm (alerta e proibição) 15pç | 15 | un. |  |  | 0 | SBC | 055034 | 03/2020
14.2.4 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, *24 x 12* cm (indicação de acionadores) 25pç | 25 | un. |  |  | 0 | SBC | 055034 | 03/2020
14.2.5 | Luminárias de iluminação de emergência com indicação de saída (escada, setas, etc.) | 54 | m² |  |  | 0 | CPUE | 22 | 05/2020
14.2.6 | Módulo Autonomo iluminação de emergência de aclaramento, 500/800 lm, 127/220V, com 80 led's, bateria 6V-4.5Ah, autonomia mínima 3 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 38 | un. |  |  | 0 | SBC | 067639 | 03/2020
14.2.7 | Módulo Autônomo de iluminação emergência de aclaramento, 1200/2500 lm, com dois faróis, bateria 6V-4.5Ah ou superior, autonomia mínima 3 horas, com suporte metálico em pintura epóxi para fixação da bateria, com extensão para instalação dos faróis em separado. Technomaster ou equivalente. | 1 | un. |  |  | 0 | SBC | 060062 | 03/2020
14.3 | SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO
14.3.1 | Central de alarme e detecção de incêndio endereçável para até 125 dispositivos em um laço A ou B, 127/220V, 24VDC, consumo supervisão 8W, proteção contra surtos de tensão na saída dos laços, da sirene e fonte de alimentação. Com opção de geração de relatório, conexão para até 4 repetidores de alarme, modelo CE1125 da Intelbrás ou similar, de acordo com a NBR 17.240-2010. | 1 | un. |  |  | 0 | SBC | 058110 | 06/2020
14.3.2 | Detector de fumaça endereçável, com LED indicador de alarme/supervisão, detecção óptica, supervisão a cada 2 segundos, para laços A ou B, faixa de endereços de 1 a 250, cor Branco, modelo DFE520 da Intelbrás ou similar. Compatível com a central de alarme e detecção de incêncio Modelo CE1125 da Intelbrás ou similar, de acordo com a NBR 17.240-2010. | 36 | un. |  |  | 0 | CPUE | 26 | 06/2020
14.3.3 | Acionador manual, endereçável, rearmável, suporte para caixa 4x2 ou condulete ¾”, saída com contato seco, indicação por LED de alarme e funcionamento, com chave de desarme. modelo AME522 da Intelbrás ou similar, de acordo com a NBR 17.240-2010. | 13 | un. |  |  | 0 | CPUE | 30 | 06/2020
14.3.4 | Sirene Audiovisual, endereçável, indicação por LED de alarme e funcionamento, de acordo com a NBR 17.240-2010. | 13 | un. |  |  | 0 | CPUE | 25 | 06/2020
14.3.5 | Caixa de embutir parede 4x2" | 6 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 91937 | 05/2020
14.3.6 | Eletroduto de ferro ø 20mm. | 75 | m |  |  | 0 | SINAPI | 95732 | 06/2020
14.3.7 | Caixa tipo condulete com tampa cega ø 20mm. | 17 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 92872 | 06/2020
14.3.8 | Cabo para alarme CCI de 10 vias na cor branca em PVC, condutores de bitola 0,5mm2 em cobre eletrolítico estanhados, isolação PVC cores sólidas. | 100 | m |  |  | 0 | SINAPI | 98266 | 06/2020
| TOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
II | Instalações mecânicas
1. | Fornecimento e instalação de equipamentos e acessórios | [8 empty] | 0
1.1 | Unidade Condensadora-UC1, 100% Inverter, VRF, com compressor tipo scroll, fluido refrigerante R410A, ciclo reverso/quente e frio, capacidade de 10 HP, condensação a ar, com kit de cobre para conexões múltiplas do tipo Y, trifásico 380V, Padrão banco, banco de capacitores, verificar dados completos na planta e memorial descritivo | 1 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
1.2 | Unidade Evaporadora-UE1, do tipo piso duto vertical, capacidade 10 HP, vazão de ar 5.440 m³/h, com filtragem G4, pressão estática disponível de 20 mmca, com kit de cobre para conexões múltiplas do tipo Y, termostato com fio, ciclo reverso/quente e frio, trifásico 380 V, Padrão Banco, banco de capacitores, verificar dados completos na planta e memorial descritivo. | 1 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
1.3 | Unidade Condensadora-UC2.1, 100% Inverter, VRF, com compressor tipo scroll, fluido refrigerante R410A, ciclo reverso/quente e frio, capacidade de 16 HP, condensação a ar, com kit de cobre para conexões múltiplas do tipo Y, trifásico 380V, Padrão banco, banco de capacitores, verificar dados completos na planta e memorial descritivo | 1 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
1.4 | Unidade Condensadora-UC2.2, 100% Inverter, VRF, com compressor tipo scroll, fluido refrigerante R410A, ciclo reverso/quente e frio, capacidade de 24 HP, condensação a ar, com kit de cobre para conexões múltiplas do tipo Y, trifásico 380V, Padrão banco, banco de capacitores, verificar dados completos na planta e memorial descritivo | 1 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
1.5 | Unidade Evaporadora-UE2.1/2.2/2.3, do tipo piso duto vertical, capacidade 8 HP, vazão de ar 4.350 m³/h, com filtragem G4, pressão estática disponível de 25 mmca, com kit de cobre para conexões múltiplas do tipo Y, termostato com fio, ciclo reverso/quente e frio, trifásico 380 V, Padrão Banco, banco de capacitores, verificar dados completos na planta e memorial descritivo. | 3 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
1.6 | Evaporadora tipo cassete 1 via - UE2.4, capacidade 2,5 HP, ciclo reverso-quente e frio, com kit de cobre para conexões múltiplas do tipo Y e controle remoto sem fio, 220V, Padrão banco, verificar dados completos na planta e memorial descritivo. | 1 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
1.7 | Evaporadora tipo parede-Hi wall - UE2.5/2.6, capacidade 1,5 HP, ciclo reverso-quente e frio, com kit de cobre para conexões múltiplas do tipo Y e controle remoto sem fio, 220V, Padrão banco, verificar dados completos na planta e memorial descritivo. | 2 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
1.8 | Evaporadora tipo cassete 4 via - UE2.7/2.8/2.9, capacidade 2,5 HP, ciclo reverso-quente e frio, com kit de cobre para conexões múltiplas do tipo Y e controle remoto sem fio, 220V, Padrão banco, verificar dados completos na planta e memorial descritivo. | 3 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
1.9 | Evaporadora tipo cassete 4 via - UE2.10/2.11, capacidade 2 HP, ciclo reverso-quente e frio, com kit de cobre para conexões múltiplas do tipo Y e controle remoto sem fio, 220V, Padrão banco, verificar dados completos na planta e memorial descritivo. | 2 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
1.10 | Caixa de ventilação e filtragem - UV 1, vazão de 1.700 m³/h, ventilador do tipo sirocco, dupla aspiração, pressão estática disponível de 5 mmca, filtragem G4+F5, trifásico 380 V, com quadro elétrico e chave de partida, verificar dados completos na planta e memorial descritivo | 1 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
1.11 | Caixa de ventilação e filtragem - UV 4, vazão de 850 m³/h, ventilador do tipo sirocco, dupla aspiração, pressão estática disponível de 10 mmca, filtragem G4+F5, trifásico 380 V, com quadro elétrico e chave de partida, verificar dados completos na planta e memorial descritivo | 1 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
1.12 | Caixa de ventilação e filtragem - UV 3, vazão de 300 m³/h, ventilador do tipo sirocco, dupla aspiração, pressão estática disponível de 10 mmca, filtragem G4+F5, trifásico 380 V, com quadro elétrico e chave de partida verificar dados completos na planta e memorial descritivo | 1 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
1.13 | Caixa de ventilação e filtragem - UV 2, vazão de 484 m³/h, ventilador do tipo sirocco, dupla aspiração, pressão estática disponível de 10 mmca, filtragem G4+F5, trifásico 380 V, com quadro elétrico e chave de partida, verificar dados completos na planta e memorial descritivo | 1 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
1.14 | Unidade de exaustão heliocentrífugo, vazão de ar 120 m³/h, pressão estática disponível de 5 mmca, 220 V, verificar dados completos na planta e memorial descritivo | 1 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
1.15 | Perfilado leve galvanizado 19x38mm, barra 6 metro | 5 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
1.16 | Barra rosqueada galvanizada 1020 NC 1/4'' x 3m | 21 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
1.17 | Conj. Cone/jaqueta 1/4'' | 55 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
1.18 | Arruela lisa M6 | 110 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
1.19 | Porca sextavada 5/8 unc 1/4'' | 110 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
2. | Linhas frigoríficas | [8 empty] | 0
2.1 | Tubulação de cobre 1 1/2" | 5 | m |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
2.2 | Tubulação de cobre 1" | 6 | m |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
2.3 | Tubulação de cobre 7/8" | 57 | m |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
2.4 | Tubulação de cobre 3/4" | 33 | m |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
2.5 | Tubulação de cobre 5/8" | 44 | m |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
2.6 | Tubulação de cobre 1/2" | 36 | m |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
2.7 | Tubulação de cobre 3/8" | 71 | m |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
2.8 | Tubulação de cobre 1/4" | 26 | m |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
2.9 | Isolamento térmico elastomérico para cobre 1 1/2" | 6 | m |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
2.10 | Isolamento térmico elastomérico para cobre 1" | 6 | m |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
2.11 | Isolamento térmico elastomérico para cobre 7/8'' | 57 | m |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
2.12 | Isolamento térmico elastomérico para cobre 3/4'' | 33 | m |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
2.13 | Isolamento térmico elastomérico para cobre 5/8'' | 44 | m |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
2.14 | Isolamento térmico elastomérico para cobre 1/2'' | 36 | m |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
2.15 | Isolamento térmico elastomérico para cobre 3/8'' | 71 | m |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
2.16 | Isolamento térmico elastomérico para cobre 1/4'' | 26 | m |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
2.17 | Válvula de Esfera em Latão para sistema de refrigeração, Linha especial - 1/4'' | 4 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
2.18 | Válvula de Esfera em Latão para sistema de refrigeração, Linha especial - 3/8'' | 7 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
2.19 | Válvula de Esfera em Latão para sistema de refrigeração, Linha especial - 1/2'' | 4 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
2.20 | Válvula de Esfera em Latão para sistema de refrigeração, Linha especial - 5/8'' | 3 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
2.21 | Válvula de Esfera em Latão para sistema de refrigeração, Linha especial - 3/4'' | 3 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
2.22 | Carga de fluido Refrigerante complementar, R-410A | 85 | kg |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
2.23 | Gás Nitrogênio | 15 | m³ |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
2.24 | Solda Foscoper | 20 | pç |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
2.25 | Coxins para Suportação das Condensadoras | 32 | pç |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
2.26 | Interligação imediata para a de rede de dreno de tubo de PVC 25 mm, com isolamento térmico | 25 | m |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
3. | Rede de dutos | [8 empty] | 0
3.1 | Chapa de aço galvanizado bitola #24 | 770 | kg |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
3.2 | Isolamento térmico em manta lã de vidro, RT 1.0, espessura 38 mm | 212 | m² |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
3.3 | Difusor de 4 vias, em alumínio anodizado cor branca, com caixa pleno e registro borboleta, dimensões 491x491 mm | 4 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
3.4 | Difusor de 4 vias, em alumínio anodizado cor branca, com caixa pleno e registro borboleta, dimensões 361x361 mm | 2 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
3.5 | Difusor de 4 vias, em alumínio anodizado cor branca, com caixa pleno e registro borboleta, dimensões 305x305 mm | 14 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
3.6 | Difusor de 1 vias, em alumínio anodizado cor branca, com caixa pleno e registro borboleta, dimensões 671x320 mm | 1 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
3.7 | Difusor de 1 vias, em alumínio anodizado cor branca, com caixa pleno e registro borboleta, dimensões 371x208 mm | 5 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
3.8 | Difusor de 4 vias, em alumínio anodizado cor branca, com caixa pleno e registro borboleta, dimensões 249x249 mm | 2 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
3.9 | Difusor de 1 vias, em alumínio anodizado cor branca, com caixa pleno e registro borboleta, dimensões 1.050x300 mm | 1 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
3.10 | Difusor circular, em plástico industrial, com resgistro, diâmetro 100 mm | 1 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
3.11 | Grade de retorno, em alumínio anodizado cor branca, com registro, dimensões 1.500x600 mm | 1 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
3.12 | Veneziana de tomada de ar externo, em alumínio anodizado, com resgistro, dimensões 297x197 mm | 4 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
3.13 | Grade de exaustão em alumínio anodizado, com registro, dimensões 149x149 mm | 1 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
3.14 | Damper de regulagem de aletas convergentes, dimensões 297x215 mm | 1 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
3.15 | Damper gravitacional, dimensões 750x300 mm | 1 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
3.16 | Damper gravitacional, dimensões 970x300 mm | 1 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
3.17 | Mangote flexível com isolamento térmico, diâmetro de 100 mm. | 20 | m |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
3.18 | Mangote flexível com isolamento térmico, diâmetro de 200 mm. | 60 | m |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
3.19 | Perfilado Leve 19 x 38 x 6 metro | 10 | pç |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
3.20 | Barra rosqueada 1020 NC 1/4'' x 3m | 30 | pç |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
3.21 | Conj. Cone/jaqueta 1/4'' | 70 | pç |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
3.22 | Arruela lisa M6 | 140 | pç |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
3.23 | Porca sext 5/8 unc 1/4'' | 50 | pç |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
4. | Interligações elétricas e automação | [8 empty] | 0
4.1 | Ligação imediata das condensadoras, pontos de força, comando, cabo shield e sistema de automação, com alimentadores e infra estrutura | 3 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
4.2 | Ligação imediata das evaporadoras, pontos de força, comando, cabo shield e sistema de automação, com alimentadores e infra estrutura | 12 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
4.3 | Ligação imediata e intertravamento das Caixas de ventilação e filtragem de ar, pontos de força e comando, com alimentadores e infra estrutura | 4 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
4.4 | Cabo de interligação de lógica, 2x0,75mm² - shield | 310 | m |  |  | 0 | COTAÇÃO | 13 | 06/2020
5. | Elevador | [8 empty] | 0 | 0
5.1 | Fabricação e instalação de elevador uso restrito elétrico tipo sem casa de maquinas capacidade 3 pessoas ou 225kg. Especificação conforme memorial descritivo. | 1 | m² |  |  | 0 | COTAÇÃO | 8 | 06/2020
6. | Cortina metálica | [8 empty] | 0
6.1 | Fornecimento e Instalação de cortina metálica (porta de enrolar) com interface para automação, conforme especificações do "Memorial para Fornecimento e Instalação de Cortinas Metálicas com Interface para Automação – ver 9.19". - dimensões da porta: 5,25 m X 3,30 m (largura x altura) | 1 | un. |  | x,xx | 0 | COTAÇÃO | 1 | 11/2020
7. | PGDM | [8 empty] | 0
7.1 | Realocação de 2 portas giratórias PGDM existentes - serviço deverá ser executado por empresa especializada. | 1 | cj | x,xx |  | 0 | COTAÇÃO | 29 | 06/2020
| TOTAL INSTALAÇÕES MECÂNICAS |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
III | Instalações elétricas
1 | Elétricas
1.1 | Montagem centro de distribuição | [8 empty] | 0
1.1.1 | Quadro de Força de SOBREPOR montado em caixa de comando com dimensões mínimas de 1150x550x220mm, com barramento para disjuntor caixa moldada e disjuntores DIN de FNT para 225A, placa de montagem - Completo para 36 elementos – QGBT/CD01 | 1 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 74131/8 | 05/2020
1.1.2 | Quadro de Força de SOBREPOR montado em caixa de comando com dimensões mínimas de 600x600x220mm, com barramento para disjuntor caixa moldada e disjuntores DIN de FNT para 100A, placa de montagem - Completo para 36 elementos – QD-AC | 1 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 74131/7 | 05/2020
1.1.3 | Quadro de Força de SOBREPOR montado em caixa de comando com dimensões mínimas de 750x550x220mm, com barramento para disjuntor caixa moldada e disjuntores DIN de FNT para 40A, placa de montagem - Completo para 36 elementos – CD01 | 1 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 74131/7 | 05/2020
1.1.4 | Quadro de Força de SOBREPOR montado em caixa de comando com dimensões mínimas de 600x550x220mm, com barramento para disjuntor caixa moldada e disjuntores DIN de FNT para 40A, placa de montagem - Completo para 24 elementos – CD02 | 1 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 74131/6 | 05/2020
1.1.5 | Quadro de Força de SOBREPOR montado em caixa de comando com dimensões mínimas de 600x550x220mm, com barramento para disjuntor caixa moldada e disjuntores DIN de FNT para 40A, placa de montagem - Completo para 24 elementos – CD-SB | 1 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 74131/6 | 05/2020
1.2 | Minidisjuntor Termomagnético Monopolar de 4,5kA/380V, curva C, com fixações e terminais para cabos
1.2.1 | - 16A Circuitos comuns e estab. | 74 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 74130/1 | 05/2020
1.2.2 | - 20A Circuitos comuns e estab. | 32 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 74130/1 | 05/2020
1.2.3 | - 32A Circuitos comuns e estab. | 5 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 74130/1 | 05/2020
1.2.4 | - 25A Conexão DPS CLASSE II | 15 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 74130/1 | 05/2020
1.2.5 | - 50A Conexão DPS CLASSE I | 3 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 74130/1 | 05/2020
1.3 | Minidisjuntor Termomagnético Tripolar de 4,5kA/380V, curva C, com fixações e terminais para cabos
1.3.1 | - 3x40A - 4,5 kA - | 2 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 74130/4 | 05/2020
1.3.2 | - 3x25A - 4,5 kA - | 1 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 74130/4 | 05/2020
1.3.3 | - 3x16A - 4,5 kA - | 1 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 74130/4 | 05/2020
1.4 | Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada de 18kA/380V, com fixações e terminais para cabos
1.4.1 | - 3x255A - 18 kA, 3VF22 | 1 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 74130/7 | 05/2020
1.4.2 | - 3x100A - 18 kA, 3VF22 | 2 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 74130/5 | 05/2020
1.4.3 | - 3x80A - 18 kA, 3VF22 | 5 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 74130/5 | 05/2020
1.4.4 | - 3x40A - 18 kA, 3VF22 | 6 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 74130/5 | 05/2020
1.6 | Dispositivos DR, Supressores de transientes e cabos elétricos alimentadores
1.6.1 | Dispositivo DR 2x25A sensibilidade 30mA | 19 | m |  |  | 0 | SINAPI | 92990 | 05/2020
1.6.2 | Dispositivo DR 4x40A sensibilidade 300mA | 3 | m |  |  | 0 | SINAPI | 92991 | 05/2020
1.6.3 | Supressores para transientes DPS 50kA , Classe I 240/415V | 4 | m |  |  | 0 | SINAPI | 92991 | 05/2020
1.6.4 | Supressores para transientes DPS 20kA , Classe II 240/415V | 20 | m |  |  | 0 | SINAPI | 92991 | 05/2020
1.6.5 | Cabo de cobre unipolar #95,0mm², flexível HF (Não Halogenado), 90°C 0,6/1kV. Ref. Afumex, Afitox ou equivalente - Alimentador do QGBT/CD01 | 80 | m |  |  | 0 | SINAPI | 92992 | 05/2020
1.6.6 | Cabo de cobre unipolar #50,0mm², flexível HF (Não Halogenado), 90°C 0,6/1kV. Ref. Afumex, Afitox ou equivalente - Terra Geral do QGBT/CD01 | 180 | m |  |  | 0 | SINAPI | 92988 | 05/2020
1.6.7 | Cabo de cobre unipolar #35,0mm², flexível HF (Não Halogenado), 90°C 0,6/1kV. Ref. Afumex, Afitox ou equivalente - Alimentador | 10 | m |  |  | 0 | SINAPI | 92986 | 05/2020
1.6.8 | Cabo de cobre unipolar #25,0mm², flexível HF (Não Halogenado), 90°C 0,6/1kV. Ref. Afumex, Afitox ou equivalente - Alimentador | 400 | m |  |  | 0 | SINAPI | 92984 | 05/2020
1.6.9 | Cabo de cobre unipolar #16,0mm², flexível HF (Não Halogenado), 90°C 0,6/1kV. Ref. Afumex, Afitox ou equivalente - Alimentador | 10 | m |  |  | 0 | SINAPI | 92982 | 05/2020
1.7 | Pontos de iluminação, tomadas e ar condicionado - luminárias, interruptores e tomadas
1.7.1 | Luminária de Embutir - para quatro lâmpadas tubulares led T8 (4x9 - 10W), instalação em forro com modelação de 625x625mm, com refletor parabólico e aletas de alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, completa. Certificação CE, Garantia de mínima de 02 Anos. . | 152 | un. |  |  | 0 | CPUE | 20 | 06/2020
1.7.2 | Luminária de Embutir - para duas lâmpadas tubulares led T8 (2x18W), instalação em forro de gesso, com refletor parabólico e aletas de alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, completa. Certificação CE, Garantia de mínima de 02 Anos. . | 18 | un. |  |  | 0 | CPUE | 131 | 06/2020
1.7.3 | Luminária de Embutir - Lâmpada led 30 W . | 23 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 97587 | 05/2020
1.7.4 | Sensor de presença unidirecional com retardo 10 min., 220V/127V, 250VA | 2 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 97595 | 05/2020
1.7.5 | Módulo Autônomo de iluminação de emergência com difusor LEITOSO, 2500 lumens, 115/220V, com 48 LEDs Alto-brilho, bateria 6V-4.5Ah, autonomia de 10 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Ref. Technomaster LM 0180 ou equivalente. | 36 | un. |  |  | 0 | CPUE | 22 | 06/2020
1.7.6 | Interruptor simples em caixa de alumínio de embutir 4'x2'. Ref. Iriel, Tramontina ou equivalente | 10 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 91955 | 05/2020
1.7.7 | Interruptor duplo em caixa de alumínio de embutir 4'x2'. Ref. Iriel, Tramontina ou equivalente | 7 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 91959 | 05/2020
1.7.8 | Interruptor triplo em caixa de alumínio de embutir 4'x2'. Ref. Iriel, Tramontina ou equivalente | 6 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 91967 | 05/2020
1.7.9 | Conjunto de duas tomadas 2P+T(NBR 14136) 20A (preta) em caixa metálica condulete 4x2". | 4 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 91992 | 05/2020
1.7.10 | Cabo de cobre PP Cordplast 3x1,5mm² HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V. Ref. Afitox, Afumex ou equivalente. (Ligação PGDM, Interfone, Fecho SAA, Ilum. Pórtico, Ligação Luminárias, Totem, Cubo, Sensor Presença) | 184 | m |  |  | 0 | COTAÇÃO |  | 11/2020
1.7.11 | Conjunto Plugs Macho/Fêmea 2P+T 10A/250V NBR 14136 (ligação luminária) | 229 | cj |  | x,xx | 0 | COTAÇÃO | ELE-09 | 06/2020
1.8 | Canaleta alumínio de sobrepor, tomadas e acessórios;
1.8.1 | Canaleta de alumínio dupla de 73x25mm com tampa de encaixe (Pintura eletrostática branca). Ref. Dutotec ou equivalente | 66 | m |  |  | 0 | CPUE | 31 | 06/2020
1.8.2 | Adaptador 2x3/4" específica de canaleta de alumínio 73x25mm. Ref. Dutotec | 19 | un. |  |  | 0 | CPUE | 133 | 06/2020
1.8.3 | Porta Equipamento para Três Blocos, BRANCO, específica de canaleta de alumínio . Ref. Dutotec ou equivalente | 69 | un. |  |  | 0 | CPUE | 134 | 06/2020
1.8.4 | Bloco Cego - BRANCO específica de canaleta de alumínio. Ref. Dutotec ou equivalente | 82 | un. |  |  | 0 | CPUE | 135 | 06/2020
1.8.5 | Bloco tomada 2P+T(NBR 14136) 20A (vermelha) específica de canaleta de alumínio. Ref. Dutotec ou equivalente | 17 | un. |  |  | 0 | CPUE | 136 | 06/2020
1.8.6 | Bloco tomada 2P+T(NBR 14136) 20A (azul) específica de canaleta de alumínio. Ref. Dutotec ou equivalente | 25 | un. |  |  | 0 | CPUE | 136 | 06/2020
1.8.7 | Bloco interruptor 10A (branco) específica de canaleta de alumínio. Ref. Dutotec ou equivalente | 27 | un. |  |  | 0 | CPUE | 136 | 06/2020
1.9 | Condutor de cobre unipolar flexível, HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V. Ref. Afitox, Afumex ou equivalente
1.9.1 | - seção 2,5mm² - (iluminação/Tomadas) | 3100 | m |  |  | 0 | COTAÇÃO |  | 11/2020
1.9.2 | - seção 4,0mm² - (Tomadas) | 100 | m |  |  | 0 | COTAÇÃO |  | 11/2020
1.10 | Eletroduto de aço galvanizado semipesado:
1.10.1 | - ø 25mm (1"). | 67 | m |  |  | 0 | SINAPI | 95746 | 05/2020
1.11 | Eletrodutos corrugados e aterramento:
1.11.1 | Barramento de equipotencialização | 1 | m |  |  | 0 | SINAPI | 96971 | 05/2020
1.11.2 | Cabo de cobre nu 16mm² | 15 | m |  |  | 0 | COTAÇÃO |  | 11/2020
1.12 | Eletrocalhas, perfilados e acessórios:
1.12.1 | Eletrocalha metálica perfurada 100x75mm, chapa #18 | 261 | m |  |  | 0 | CPUE | 35 | 06/2020
1.12.2 | Tampa para eletrocalha 100mm | 261 | m |  |  | 0 | CPUE | 36 | 06/2020
1.12.3 | Suporte suspensão para eletrocalha 100x75mm | 28 | un. |  |  | 0 | CPUE | 37 | 06/2020
1.12.4 | Curva vertical de inversão para eletrocalha 100x75mm | 4 | un. |  |  | 0 | CPUE | 38 | 06/2020
1.12.5 | Curva horizontal 90° para eletrocalha 100x75mm | 1 | un. |  |  | 0 | CPUE | 39 | 06/2020
1.12.6 | Acessório "T" horizontal para eletrocalha 100x75mm | 9 | un. |  |  | 0 | CPUE | 40 | 06/2020
1.12.7 | Saída eletrocalha horizontal para perfilado | 14 | un. |  |  | 0 | CPUE | 41 | 06/2020
1.12.9 | Emenda interna tipo "U" para eletrocalha 100x75mm | 28 | un. |  |  | 0 | CPUE | 42 | 06/2020
1.12.10 | Acoplamento para eletrocalha 100x750mm | 4 | un. |  |  | 0 | CPUE | 43 | 06/2020
1.12.11 | Perfilado 38x38mm chapa #18 | 117 | m |  |  | 0 | CPUE | 44 | 06/2020
1.12.12 | Suporte longo para perfilado 38x38mm | 39 | un. |  |  | 0 | CPUE | 45 | 06/2020
1.12.13 | Emendas Internas ("I", "L") para perfilado 38x38mm | 30 | un. |  |  | 0 | CPUE | 46 | 06/2020
1.12.14 | Derivação lateral para eletroduto 3/4" | 23 | un. |  |  | 0 | CPUE | 47 | 06/2020
1.12.15 | Vergalhão rosca total 1/4" | 39 | m |  |  | 0 | SINAPI | 39746 | 05/2020
1.12.16 | Chumbador rosca interna 1/4" | 39 | m |  |  | 0 | SINAPI | 11976 | 05/2020
2. | Instalações automação (elétrica e sinal) | [8 empty] | 0
2.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.1.1 | Montagem centro de distribuição:
2.1.1.1 | Quadro de Força de SOBREPOR montado em caixa de comando com dimensões mínimas de 750x550x220mm, com barramento para disjuntor caixa moldada e disjuntores DIN de FNT para 80A, placa de montagem - Completo para 54 elementos – CD ESTAB | 1 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 74131/8 | 05/2020
2.1.1.2 | Quadro de Força de SOBREPOR montado em caixa de comando com dimensões mínimas de 500x400x220mm, com barramento para disjuntor caixa moldada e disjuntores DIN de FNT para 80A, placa de montagem - Completo para 16 elementos - CDBK | 1 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 74131/6 | 05/2020
2.1.1.3 | Quadro de comando de sobrepor em chapa de aço e pintura a pó cor cinza RAL 9002 com dimensões mínimas de 500x400x170mm, com placa de montagem cor laranja RAL 2004, com canaleta de PVC e trilhos para fixação dos equipamentos - CD-Timer | 1 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 74131/6 | 05/2020
2.1.1.4 | Quadro de comando de sobrepor em chapa de aço e pintura a pó cor cinza RAL 9002 com dimensões mínimas de 400x300x200mm, com placa de montagem cor laranja RAL 2004, com canaleta de PVC e trilhos para fixação dos equipamentos - CD-Automação SAA | 1 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 74131/6 | 05/2020
2.2 | PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
2.2.1 | Interruptores e tomadas
2.2.1.1 | Conjunto de duas tomadas 2P+T(NBR 14136) 20A (preta) em caixa metálica de embutir 4x2" | 12 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 91992 | 05/2020
2.2.1.2 | Cabo de cobre PP Cordplast 8x1,5mm² HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V. Ref. Afitox, Afumex ou equivalente | 40 | m |  |  | 0 | CPUE | 138 | 06/2020
2.3 | Canaleta alumínio de sobrepor, tomadas e acessórios;
2.3.1 | Canaleta de alumínio dupla de 73x25mm com tampa de encaixe (Pintura eletrostática branca). Ref. Dutotec ou equivalente | 46 | m |  |  | 0 | CPUE | 31 | 06/2020
2.3.2 | Caixa de Derivação 25 Tipo X, 1x1 branca especifica para canaleta alumínio. Ref. Dutotec ou equivalente | 6 | un. |  |  | 0 | CPUE | 137 | 06/2020
2.3.3 | Adaptador 2x3/4" específica de canaleta de alumínio 73x25mm. Ref. Dutotec ou equivalente | 19 | un. |  |  | 0 | CPUE | 133 | 06/2020
2.3.5 | Bloco Cego - cor branca, específica de canaleta de alumínio. Ref. Dutotec ou equivalente | 50 | un. |  |  | 0 | CPUE | 135 | 06/2020
2.3.6 | Bloco tomada 2P+T(NBR 14136) 20A (preta) específica de canaleta de alumínio. Ref. Dutotec ou equivalente | 100 | un. |  |  | 0 | CPUE | 135 | 06/2020
2.3.7 | Caixa de piso SQR Rotation Dupla tipo de Nível com espaço para 4 tomadas 2P+T 20A/250V NBR 14136 e 4 tomadas RJ45, completa com janela prensa cabos, tampa lisa de alumínio polido e arremates de piso, parafusos reguladores, com duas tomadas NBR.20A (preta), mais duas tomadas RJ45, completa com janela prensa cabos, tampa lisa de alumínio polido e arremates de piso, parafusos reguladores, com duas tomadas NBR.20A (preta), mais duas tomadas RJ45. Ref. Dutotec | 35 | un. |  |  | 0 | CPUE | 133 | 06/2020
2.4 | Eletroduto de aço galvanizado semipesado e acessórios:
2.4.1 | - ø 25mm (1") | 30 | m |  |  | 0 | SINAPI | 95746 | 05/2020
2.4.2 | Caixa de passagem com tampa tipo condulete diam 25mm, com pintura epóxi-poliester na cor cinza. Ref. Forjasul, Wetzel ou equivalente | 35 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 95802 | 05/2020
2.5 | Equipamentos automação
2.5.1 | Temporizador horário semanal/Timer para iluminação interna/externa/ar condicionado modelo RTST-20 da Coel ou equivalente | 4 | un. |  |  | 0 | CPUE | 139 | 06/2020
2.5.2 | Mini Contator Tripolar de 25A, Ref. WEG, Siemens ou equivalente | 4 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 1619 | 05/2020
2.5.3 | Banco de capacitores trifásico fixo de 5,6 kVAr em 380VAC, em caixa ABS com tampa, com dispositivos anti-explosão, disjuntor de proteção e distorção máxima de harmônicas de 3% | 1 | un. |  |  | 0 | CPUE | 140 | 06/2020
2.5.4 | Chave reversora 80A com 04 câmaras. Ref. Semitrans ou equivalente | 1 | un. |  | x,xx | 0 | COTAÇÃO | ELE-27 | 06/2020
2.5.5 | Quadro de Comando para Caixa da reversora - 210x185x120 mm, com tampa removível. Ref. Cemar CMS 913233 ou equivalente | 1 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 11247 | 05/2020
2.5.6 | Condutor de cobre unipolar flexível, HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V. Ref. Afitox, Afumex ou equivalente - seção 2,5mm² | 2700 | m |  |  | 0 | COTAÇÃO |  | 11/2020
2.6 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS:
2.6.1 | Tomada RJ45, Categoria 5e, em caixa metálica de embutir 4x2" | 2 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 98307 | 05/2020
2.6.2 | Conjunto de 2 tomadas RJ45 Categoria 5e, em caixa metálica de embutir 4x2" | 1 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 38104 | 05/2020
2.6.3 | Conector RJ45 Fêmea padrão IEEE 802.3, categoria 5e. Ref. Furukawa ou equivalente | 133 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 39603 | 05/2020
2.6.4 | Cabo tipo UTP 4 pares, categoria 5e, modelo MULTI-LAN, com baixa emissão de gases (tipo LSZH). Ref. Furukawa ou equivalente | 7900 | m |  |  | 0 | COTAÇÃO |  | 11/2020
2.6.5 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado com porta de vidro com chave, Cor RAL 7032, próprio para cabeamento estruturado de 36 Us, profundidade interna de 600 mm. Fixado na parede com 01 (uma) bandeja de 04 (quatro) apoios e 260 conjuntos de parafusos porca/gaiola e 11 (onze) organizadores de cabos. | 1 | un. |  |  | 0 | CPUE | 32 | 06/2020
2.6.6 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado com porta de vidro com chave, Cor RAL 7032, próprio para cabeamento estruturado de 20 Us, profundidade interna de 600 mm. Fixado na parede com 04 (quatro) bandejas de 04 (quatro) apoios e 120 conjuntos de parafusos porca/gaiola e 07(sete) organizadores de cabos. | 1 | un. |  |  | 0 | CPUE | 32 | 06/2020
2.6.7 | Patch Panel, Categoria 5e, com 24 portas, altura 1U, para Rack 19" padrão IEEE802.3. Ref. Furukawa ou equivalente | 6 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 98302 | 05/2020
2.6.8 | Voice panel 50P com RJ45 CAT5E para Central Telefônica | 1 | un. |  |  | 0
2.6.9 | Conjunto de 10 (5+5) metros de cabo coaxial 75 Ohms na cor preta RF75 0,4/2,5 com conector tipo BNC reto com solda e conector tipo BNC angular com rosca e solda (mini) | 1 | un. |  |  | 0
2.6.10 | patch cord azul 6 mts para interligações Racks com RJ45 macho nas pontas identoficados com anilhas de "1" a "6" | 6 | un. |  | x,xx | 0
2.6.11 | Patch Cord 2,5m, Categoria 5e (Estações de Trabalho) | 50 | un. |  | x,xx | 0 | SINAPI | 39605 | 05/2020
2.6.12 | Patch Cord 1,0m, Categoria 5e (Rack) | 60 | un. |  | x,xx | 0 | SINAPI | 39604 | 05/2020
2.6.13 | Régua de 1Ux19" com 8 tomadas 2P+T de 20A/250V em ângulo de 45°, em conformidade com NBR 13249 | 11 | un. |  | x,xx | 0 | COTAÇÃO | ELE-21 | 06/2020
2.6.14 | Certificação de pontos RJ45-cat.... 5 | 60 | un. | x,xx |  | 0 | COTAÇÃO
2.6.15 | Acessórios diversos (Conectores condulete, parafusos, porcas, arruelas, abraçadeiras, etc.) para instalação e montagem | 4 | cj |  |  | 0 | COTAÇÃO
3. | Instalações telefônicas
3.1 | TUBULAÇÕES SECUNDARIA COM ESPERAS TELEFÔNICAS | [8 empty] | 0
3.1.1 | Cabo tipo UTP 4 pares, categoria 5e, modelo MULTI-LAN, com baixa emissão de gases (tipo LSZH). Ref. Furukawa ou equivalente | 1500 | m |  |  | 0 | COTAÇÃO |  | 11/2020
3.1.2 | Cabo CIT-50-20 pares com condutores rígidos de cobre estanhado com diâmetro 0,50 mm, blindagem com fita de alumínio, isolamento PVC cinza e seguirão as normas TELEBRAS (SPT-235-310-702) (Entrada Linhas) | 40 | m |  |  | 0 | SINAPI | 98268 | 05/2020
3.1.3 | Cabo CIT-50-10 pares com condutores rígidos de cobre estanhado com diâmetro 0,50 mm, blindagem com fita de alumínio, isolamento PVC cinza e seguirão as normas TELEBRAS (SPT-235-310-702) | 35 | m |  |  | 0 | SINAPI | 98267 | 05/2020
3.1.4 | Caixa de Passagem metálica de sobrepor com tampa 300x300x100. Ref. Cemar ou equivalente | 3 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 98267 | 05/2020
3.2 | Acessórios internos para montagem DG
3.2.1 | Bloco de inserção engate rápido com corte M10 LSA Plus com bastidor completo | 5 | un. |  | x,xx | 0 | COTAÇÃO | ELEL-23
3.2.2 | Bloco de proteção para centelhadores tripolares 10 pares | 2 | un. |  | x,xx | 0 | COTAÇÃO | ELEL-24
3.2.3 | Centelhador tripolar 230-5 A/5 kA | 20 | un. |  | x,xx | 0 | COTAÇÃO | ELEL-25
3.2.4 | Barra de terra para Bloco M10 | 2 | un. |  | x,xx | 0 | COTAÇÃO | ELEL-26
3.3 | Caixa de distribuição padrão Concessionária
3.3.1 | - N. 4 (600x600x120mm) - sobrepor metálico | 1 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 100562 | 05/2020
4. | Instalações alarme e CFTV | [8 empty] | 0
4.1 | INSTALAÇÕES ALARME
4.1.1 | Quadro de sobrepor montado em caixa de comando com dimensões mínimas de 600x500x200mm com porta frontal em aço cego para comportar a Central de Alarme CENTRAL REMOTA | 1 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 93662 | 05/2020
4.1.2 | Quadro de sobrepor montado em caixa de comando com dimensões mínimas de 400x300x200mm com porta frontal em aço cego CD RDY/MDR | 1 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 74131/6 | 05/2020
4.1.3 | Eletroduto aço galvanizado semipesado ø25mm | 85 | m |  |  | 0 | SINAPI | 95746 | 05/2020
4.1.4 | Caixa de passagem com tampa tipo condulete diam 25mm, com pintura epóxi-poliester na cor cinza. Ref. Forjasul, Wetzel ou equivalente | 80 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 98295 | 05/2020
4.1.5 | Cabo tipo UTP 4 pares, categoria 5e, modelo MULTI-LAN, com baixa emissão de gases (tipo LSZH). Ref. Furukawa ou equivalente | 130 | m |  |  | 0 | SINAPI | 98296 | 05/2020
4.1.6 | Cabo CCI-50-5 pares com condutores rígidos de cobre estanhado com diâmetro 0,50 mm, isolamento externo em PVC branco | 4100 | m |  |  | 0 | SINAPI | 98265 | 05/2020
4.1.7 | Canaleta de alumínio dupla de 73x25mm com tampa de encaixe (Pintura eletrostática branca). Ref. Dutotec ou equivalente | 25 | m |  |  | 0 | CPUE | 31 | 06/2020
4.1.8 | Adaptador 2x3/4" específica de canaleta de alumínio 73x25mm. Ref. Dutotec ou equivalente | 18 | un. |  |  | 0 | CPUE | 133 | 06/2020
4.1.9 | Porta Equipamento para três Blocos, BRANCO, específica de canaleta de alumínio . Ref. Dutotec ou equivalente | 18 | un. |  |  | 0 | CPUE | 134 | 06/2020
4.1.10 | Bloco Cego - BRANCO específica de canaleta de alumínio. Ref. Dutotec ou equivalente | 36 | un. |  |  | 0 | CPUE | 135 | 06/2020
4.1.11 | Bloco Furo coaxial - BRANCO específica de canaleta de alumínio. Ref. Dutotec ou equivalente | 18 | un. |  |  | 0 | CPUE | 142 | 06/2020
4.2 | INSTALAÇÕES CFTV
4.2.1 | Rack Fechado Tamanho 19” x 12 Us x 600 mm, completo, cor Cinza RAL 7032, um patch painel de 24 posições categoria 6, organizador de cabos, fechaduras em todas as aberturas, porta frontal e teto em aço cego e portas laterais com aletas para ventilação | 1 | un. |  |  | 0 | CPUE | 33 | 06/2022
4.2.2 | Eletroduto aço galvanizado ø25mm | 35 | m |  |  | 0 | SINAPI | 95746 | 05/2020
4.2.3 | Caixa de passagem com tampa tipo condulete diam 25mm, com pintura epóxi-poliester na cor cinza. Ref. Forjasul, Wetzel ou equivalente | 22 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 95802 | 05/2020
4.2.4 | Cabo tipo UTP 4 pares, categoria 6, modelo MULTI-LAN, com baixa emissão de gases (tipo LSZH). Ref. Furukawa ou equivalente | 960 | m |  |  | 0 | SINAPI | 98296 | 05/2020
4.2.5 | Conector RJ45 keystone categoria 6, vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro. Ref. Furukawa ou equivalente | 44 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 98301 | 05/2020
4.2.6 | Patch Panel categoria 6 - 24 portas padrão IEEE 802.3, categoria 6. Ref. Furukawa ou equivalente | 1 | un. |  |  | 0 | SINAPI | 98302 | 05/2020
4.2.7 | Certificação de pontos RJ45-cat.... 6 | 22 | un. | x,xx |  | 0 | COTAÇÃO
4.2.8 | Régua de 1Ux19" com 8 tomadas 2P+T de 20A/250V em ângulo de 45°, em conformidade com NBR 13249 | 2 | un. |  | x,xx | 0 | COTAÇÃO | 0 | 0
4.2.9 | Guia/Organizador de cabos para RACK 19". Ref. Furukawa ou equivalente | 3 | un. |  |  | 0 | CPUE | 34 | 06/2022
4.2.10 | Patch Cord Cat.6 comprimento 2,5m | 22 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO
4.2.7 | Patch Cord Cat.6 comprimento 1,0m | 22 | un. |  |  | 0 | COTAÇÃO
4.2.8 | Acessórios diversos (Conectores, parafusos, porcas, arruelas, abraçadeiras, etc.) para instalação e montagem | 1 | cj |  |  | 0 | COTAÇÃO
TOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL GERAL SEM BDI |  |  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 555000 | 1163256.37 | 608256.37
|  |  |  | 117000 | 578614.01 | 461614.01
|  |  |  | 240000 | 392314.4019 | 152314.4019
|  |  |  | 912000 | 2134184.7819 | 1222184.7819
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## BDI
PLANILHA DETALHAMENTO CÁLCULO BDI
| DESPESAS INDIRETAS |  | Valores limites conforme Acórdão 2622/2013 TCU
1 | AC - Administração central | 3.5% | Administração Central: de 3% à 5,5%
2 | SG - Seguro e Garantias | 0.9% | Seguros + Garantia: de 0,8% à 1%
3 | R - Riscos | 1.26% | Riscos: de 0,97% a 1,27%
Despesas Financeiras: de 0,59% a 1,39%
4 | L - Lucro | 7% | Lucros: de 6,16% à 8,96%
BDI CALCULADO: de 20,34% à 25,00%
5 | I - Impostos | 8.65%
5.1 | PIS | 3%
5.2 | COFINS | 0.65%
5.3 | ISS (cfe. Legislação municipal) | 3%
5.4 | CPRB - Contrib. Prev. Sobre Rec. Bruta | 2%
Itens em que podem ocorrer variações:
6 | DF - Despesas Financeiras | 1% | COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. PIS - Programa de Integração Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. ISS - Pode ser isento, ou variar até 5%, conforme legislação municipal.
| BDI Calculado | 25%
FÓRMULA ADOTADA
BDI =( (1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) - 1) x 100
(1- I)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICAS NA AGÊNCIA BENTO GONÇALVES-RS | [6 empty] | BDI SERVIÇOS |  |  | 25%
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: RUA MARECHAL FLORIANO, 114 - BENTO GONÇALVES-RS | [6 empty] | Enc. Sociais SINAPI-RS OUT/2020 |  |  | 111.1%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 120 dias | [6 empty] | DATA DA PROPOSTA
PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: |  |  |  | FONE: |  |  | CNPJ:
ENDEREÇO: | [6 empty] | EMAIL:
PROPOSTA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) S/BDI | ETAPAS (NOVENTA DIAS)
|  |  | 1ª |  | 2ª |  | 3ª |  | 4ª
|  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
I | OBRAS CIVIS | 0
1 | Serviços preliminares | 0
2 |  |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 100
2 | Paredes e painéis | 0 | [8 empty] | 0 | 0
4 |  |  | 20 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 |  |  | 0 | 100
3 | Forros | 0 | [8 empty] | 0 | 0
5.4 | [6 empty] | 20 | 0 | 80 | 0 | 0 | 100
4 | Pisos | 0 | [8 empty] | 0 | 0
7.2 |  |  | 5 | 0 | 30 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100
5 | Revestimentos de paredes | 0 | [8 empty] | 0 | 0
9 |  |  | 10 | 0 | 40 | 0 | 50 | 0 |  |  | 0 | 100
6 | Pinturas | 0 | [8 empty] | 0 | 0
10.8 | [6 empty] | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 100
7 | Esquadrias com ferragem e vidros | 0 | [8 empty] | 0 | 0
-7 |  |  | 5 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100
8 | Serralheria | 0 | [8 empty] | 0 | 0
-7 |  |  |  |  | 50 | 0 | 50 | 0 |  |  | 0 | 100
9 | Estruturas | 0 | [8 empty] | 0 | 0
3 |  |  | 5 | 0 | 60 | 0 | 35 | 0 |  |  | 0 | 100
10 | Mobiliários - Espaço Afinidade | 0 | [8 empty] | 0 | 0
3 | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 100
11 | Programação visual | 0 | [8 empty] | 0 | 0
-17 | [6 empty] | 20 | 0 | 80 | 0 | 0 | 100
12 | Serviços finais | 0 | [8 empty] | 0 | 0
-27 | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 100
13 | Instalações hidráulicas | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100
14 | INSTALAÇÕES DE PPCI | 0 | [8 empty] | 0 | 0
3 |  |  |  |  | 50 | 0 | 50 | 0 |  |  | 0 | 100
II | INST. MECÂNICAS | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1 | EQUIPAMENTOS | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | 15 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100
2 | TUBUÇÕES | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | 15 | 0 | 45 | 0 | 40 | 0 |  |  | 0 | 100
3 | REDE DE DUTOS | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | 15 | 0 | 45 | 0 | 40 | 0 |  |  | 0 | 100
4 | IRTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS E AUTOMAÇÃO | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | 15 | 0 | 45 | 0 | 40 | 0 |  |  | 0 | 100
5 | ELEVADOR | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | 20 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 |  |  | 0 | 100
6 | Cortina metálica | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 100 | 0 |  |  |  |  | 0 | 100
7 | PGDM | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 100 | 0 |  |  |  |  | 0 | 100
III | INST. ELETRICAS | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | 15 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100
2 | INSTALAÇÕES AUTOMAÇÃO (ELÉTRICA E SINAL) | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | 15 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100
3 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | 15 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100
4 | INSTALAÇÕES ALARME E CFTV | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | 15 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100
TOTAL |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL COM BDI |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Observações:
1 - BDI = | 25% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0
0