## FT
Escrita | Escrita de Testes |  |  |  |  | Analista |  | Resumo das tarefas |  |  | Observações
| Complexidade |  | Quantidade | Esforço | Total |  |  | Nome da tarefa | % | Total Esforço
| Muito Simples |  | 0 | 0.25 | 0 |  | Escrita | Escrita de DET, matriz e e-mails | 40% | 10.4
| Simples |  | 47 | 0.5 | 23.5 |  |  | Levantamento de Escopo/Estimativa projeto de teste | 40% | 10.4
| Médio |  |  | 0.75 | 0 |  |  | Escrita | 100% | 23.5
| Complexo |  |  | 1 | 0 |  |  | Reescrita | 5% | 1.175
| Muito Complexo |  |  | 2 | 0 |  |  | Reuniões |  | 1
| Total |  | 47 |  | 23.5 |  |  | Subtotal Análise e Escrita |  | 46.475
[7 empty] | Suporte à Execução | Revisão/ Atualização da Matriz de Rastreabilidade | 5% | 1.175
Execução | Execução de Testes | [6 empty] | Atualização / Gerenciamento de Execução de Testes | 5% | 1.175
| Complexidade |  | Quantidade | Esforço | Total |  |  | Preparação massa de dados / ambiente | 5% | 1.175
| Muito Simples |  |  | 0.25 | 0 |  |  | Execução de testes (testes iniciais, pré e pós-ciclo) |  | 1
| Simples |  | 47 | 0.5 | 23.5 |  |  | Apoio à execução dos testes | 5% | 1.175
| Médio |  |  | 0.75 | 0 |  |  | Revisão de defeitos | 5% | 1.175
| Complexo |  |  | 1 | 0 |  |  | Geração / Revisão relatórios de execução | 5% | 2.175
| Muito Complexo |  |  | 2 | 0 |  |  | Subtotal Suporte à Execução |  | 9.05
| Total |  | 47 |  | 23.5 |  | Aceite | Apoio à execução dos testes de aceitação | 5% | 1.175
[8 empty] | Preparação massa de dados / ambiente p/ aceitação | 10% | 2.35
[8 empty] | Subtotal Apoio aos testes de aceitação |  | 3.525
| Cobertura da Execução de teste | [5 empty] | Total Analista de Teste |  |  | 60.05
| Round |  |  | Cobertura | Total
| Teste Iniciais |  |  | 0% | 0 | Analista Suporte |  | Revisão do plano de testes |  | 11.75
| Ciclo 1 |  |  | 100% | 23.5 |  |  | Reuniões |  | 1
| Ciclo 2 |  |  | 0% | 0 |  |  | Total Analista de Teste Suporte |  | 12.75
| Ciclo 3 |  |  | 0% | 0
| Ciclo 4 |  |  | 0% | 0 | Testador |  | Execução de testes planejados |  | 23.5
| Ciclo 5 |  |  | 0% | 0 |  |  | Preparação massa de dados / ambiente | 5% | 1.175
| Total |  |  |  | 23.5 |  |  | Relato de defeitos | 5% | 1.175
[8 empty] | Reexecução | 5% | 1.175
Reuniões | Reuniões de Projeto - Controle, Andamento e Lições Aprendidas | [6 empty] | Execução de testes exploratórios | 30% | 7.05
| Profissional / Papel | # Pessoas | # Reuniões | Duração | Total |  |  | Subtotal Execução |  | 34.075
| Analistas de Teste | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Reuniões |  | 1
| Analistas de Teste Suporte | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Total Testador |  | 35.075
| Testador | 1 | 1 | 1 | 1
| Total |  |  |  | 3 | Totais |  | Subtotal Análise e Escrita |  | 46.475
[8 empty] | Subtotal Suporte à Execução |  | 9.05
Fatores | Fatores | [6 empty] | Subtotal Apoio aos testes de aceitação |  | 3.525
| Fator |  |  |  | Horas |  |  | Total Horas Analista de Testes |  | 59.05
| Estimativa de tempo p/ revisão por CT |  |  |  | 0.25
| Tempo mínimo para escrita de DET, matriz e e-mails |  |  |  | 1 |  |  | Total Horas Analista de Testes Suporte |  | 12.75
| Tempo mínimo para levantamento escopo/estimativa |  |  |  | 1
| Tempo mínimo para testes inicias, pré e pós-ciclo |  |  |  | 1 |  |  | Total Horas Testador |  | 35.075
| Tempo mínimo para geração de relatórios |  |  |  | 1
[8 empty] | Total de Horas (Análise + Suporte + Testador) |  | 106.875
[6 empty] | Subtotais |  | Subtotal (Análise + Suporte) |  | 71.8
[8 empty] | Subtotal Analista de Teste + Testador (sem Suporte) |  | 94.125
Note on B33: Participação na reunião de levantamento de escopo. Normalmente não participará da reunião diária.
Note on E2: Quantas pessoas/ hora esta sendo estimado para escrever cada Caso de Teste classificado em Muito Simples, Simples, Medio, Complexo e Muito Complexo ?
Note on E22: Se não houver testes iniciais, zerar este valor.
Note on J4: Normalmente no ciclo 1 temos o maior esforço de levantamento de escopo. Pedimos que seja observada a redução do percentual nos ciclos posteriores.
Note on J11: Inclui também abertura de workflow para preparação de ambiente
Note on J27: Massa de dados: tarefa de separar, organizar, planejar, ajustar, incluir, classificar artefatos e informações de testes que serão utilizados durante a execução dos testes. Ambiente: período de tempo em que o profissional aguarda a preparação do ambiente para a execução dos testes para uma nova etapa de execução, ou seja, estava executando testes e necessidade de um novo ambiente para dar continuidade.
Note on J28: Porcentagem da execução dedicada para o preenchimento das informações sobre massa de dados e ambiente durante a execução do plano de testes.
Note on J30: Testes a serem executados após a execução dos testes planejados
Note on J40: Revisão de plano de testes Reunião levantamento escopo
Note on K6: Reescrita como resultado da revisão
Note on K11: Caso tenha algum esforço fora do padrão de preparação de massa de dados ou ambiente, ajuste este valor caso seja necessário
Note on K30: Coloque um valor diferente de zero somente se realmente se pretende fazer execução de testes exploratórios para este projeto.
Note on L3: % da escrita + fator mínimo
Note on L4: % da escrita + fator mínimo
Note on L15: % da execução + Fator mínimo
Note on K18: Caso tenha algum esforço fora do padrão de preparação de massa de dados ou ambiente, ajuste este valor caso seja necessário

## AlocacaoPessoas
| Previsão Data Início e Fim Projeto |  |  | Totais de horas
Análise | Previsão Início Análise de Teste |  |  | Análise de Testes | 71.8 | TOTAL
| Total dias de Análise | 6.75 |  | Execução de Testes | 35.075 | 106.875
| Previsão Fim Análise de Teste | #N/A |  | Ambiente | 0 | 106.875
Execução | Previsão Início Execução de Teste
| Total dias de Ambiente/Execução | 5 |  | Observações
| Previsão Fim Execução de Teste | #N/A
| Total de dias sem buffers | 11.75
Ciclos | Número de ciclos | 3
| Dias entre ciclos | 1
| Número de entre-ciclos | 2
| Subtotal Dias entre ciclos | 2
| % disponibilidade da equipe | 90%
| Dias de eventual indisponibilidade | 1.175
| Subtotal dias de buffer | 3.175
| Total de dias estimados | 14.925 |  | TOTAL DE DIAS ESTIMADOS |  | 14.925
| Previsão Fim Geral | #N/A |  | PREVISÃO FIM GERAL |  | #N/A
Alocação da Equipe
| Papel | Horas disponíveis por dia | Nº pessoas disponíveis | Horas X Nº pessoas | Dias necessários | % Análise independente | Dias considerados
| Analista de Teste | 8 | 1 | 8 | 9 | 75% | 6.75
| Analista de Teste | 8.5 | 1 | 8.5 | 9 | 75% | 6.75
| Testador | 8 | 1 | 8 | 5 |  | 5
| Testador | 8.5 | 1 | 8.5 | 5 |  | 5
| Analista de Ambiente | 8 | 1 | 8 | 0 |  | 0
| Analista de Ambiente | 8.5 | 1 | 8.5 | 0 |  | 0
| Subtotal |  | 6 | 49.5 | 14 |  | 23.5
Note on B11: Períodos entre um ciclo e outro. Se for 1 único ciclo, não terá entre-ciclo. Se for 2 ciclos, teremos 1. Se 3 ciclos, 2 entre ciclos e assim sucessivamente.
Note on G20: % de serviço de análise de teste que será conduzido antes da execução dos testes

## EstimativaAmb
| Tempo esforço | Tempo entrega | Qtd. | Núm. de inst / reinst. | Total esforço | Total entrega
Servidores | 4 | 4 |  |  | 0 | 0
Estações | 3 | 4 |  |  | 0 | 0
ATMs | 2 | 4 |  |  | 0 | 0
Servidores ilha | 8 | 8 |  |  |  | 0
Estações ilha | 4 | 4 |  |  |  | 0
ATMs ilha | 3 | 4 |  |  |  | 0
|  | TOTAIS | 0 | 0 | 0 | 0

## DivisaoPorCSS
Sistemas e percentual de divisão das horas
Sistemas | % | Horas análise | Horas execução | TOTAIS
CSS1 |  | 0 | 0 | 0
CSS2 |  | 0 | 0 | 0
CSS3 |  | 0 | 0 | 0
CSS4 |  | 0 | 0 | 0
TOTAIS | 0% | 0 | 0 | 0
Valores de referência importados da planilha principal
|  | Horas análise | Horas execução | TOTAL
Total geral |  | 71.8 | 35.075 | 106.875

## Controle_versão
Versão | Data revisão | Atualizado por | Descrição das alterações
5 |  | Marcelo Bittencourt | Excluídas sessões “Atualizar testes de regressão” da escrita e “testes de regressão” na execução. Excluído item “Escolha uma opção:” da planilha. Incluída sessão “Preenchimento Matriz Rastreabilidade” na escrita. Incluídos campos informativos de estimativ
6 |  | Marcelo Bittencourt | Ajuste na fórmula da célula O7, que mostra o resultado de horas de escrita com base no percentual informado na célula N7.
7 |  | Marcelo Bittencourt | Alteração no valor padrão da célula N9 (percentual de revisão) de 10% para 30%, pois passará a ser executada revisão (peer review) dos planos escritos pela equipe de homologação.
8 |  | Marcelo Bittencourt | Incluídos campos Preparação massa de dados (K15:M15), Preparação de ambiente (K16:M16) e Preenchimento informação massa de dados e ambiente (K17:M17). Excluída linha 65 que continha informações de Preparação de dados que poderia ser realizada pela equipe
9 |  | Bittencourt / Mariana / Adriana / Cristiane | Incluídos comentários na célula H4, D6 e D18 (Critérios). Zerado porcentagem do ciclo 2 (G30). Alteradas categorias para ANALISTA, TESTADOR, ANALISTA+TESTADOR. Re-escrita e revisão alteradas porcentagens para 15%. Excluído item "Planejamento de casos de t
10 |  | Mariana / Ângela / Cristiane | Redefinição das tarefas de escrita e execução. Alteração da fórmula de cálculo das horas das atividades dos analistas. Retiradas células referentes à Matriz de rastreabilidade e preparação de ambiente, que eram apenas informativas. Retirada seção das ativ
11 |  | Marcelo Bittencourt | Excluído campo "Total de Horas Banrisul", pois não é mais utilizado.
12 |  | Bittencourt/Mariana | Incluído campos para mais de um ciclo, ajustada descrição do comentário da célula "Abordagem" na cobertura de execução dos testes, ajustada a fórmula do cálculo do total de execução, excluído percentual da execução dos testes, pois isso ficará a cargo dos
13 |  | Marcelo Bittencourt | Ajustada fórmula da célula L25 (Subtotal Reuniões) e L31 (Total de Horas (Analista de Teste + Testador)), que estavam recuperando informações do local errado.
14 |  | Bittencourt / Maria Priscila | Reagrupados itens do Analista para deixar claro quais atividades são estimadas a partir da escrita e quais são estimadas a partir da execução. Incluídos comentários nas células para deixar claro que os itens relativos à escrita só devem ser preenchidos no
15 |  | Bittencourt / Maria Priscila | Ajuste dos percentuais do "Resumo de Tarefas. Bloqueio de células dos "Fatores de Impacto" e "Resumo de Tarefas". Rótulo "Analista" da coluna "I" agora contempla também a célula "I16".
16 |  | Bittencourt / Maria Priscila | Habilitadas células do "Resumo de Tarefas" nos itens "Analista" > "Levantamento de Escopo/Estimativa homologação", "Preparação massa de dados /ambiente" e "Testador" > "Preparação massa de dados / ambiente".
17 | 2016-06-29 | Bittencourt | Inclusão do campo “Revisão do Plano de teste” nas tarefas do analista de testes e nova guia Alocação de pessoas e data de fim do projeto calculada de acordo com a alocação.
18 | 2016-07-12 | Bittencourt | Inclusão do campo “Apoio aos testes de aceitação” nas tarefas do analista de testes, melhorias na guia Alocação de pessoas e incluída nova guia “EstimativaAmb”
19 | 2016-07-13 | Bittencourt | Inclusão do campo “Subtotal Dias Estimados” na guia “AlocacaoPessoas” para poder mostrar os dias estimados para homologação. Sugerido por padrão reunião de 1h para analista de teste e 1h para testador.
20 | 2016-07-15 | Bittencourt | Guia “AlocacaoPessoas”: alterada disponibilidade da equipe para 90% para considerar desalocação de 10% para outros projetos e outras tarefas administrativas, incluída previsão de início e fim separado para análise e execução de testes/acompanhamento execução considerando a data estimada de liberação do pacote, habilitado para alteração “% análise independente”, simplificado para mostrar apenas atividade de ambiente entrega e não mais esforço e cálculo de dias de preparação de ambiente são realizado com a estimativa de ambiente entrega e não mais estimativa de ambiente esforço. Guia “FT”: excluídos “Fatores de Impacto” e coluna “Abordagem” para simplificar a estimativa pois ambas as informações não eram utilizadas. Campo “Apoio aos testes de aceitação” alterado para 30% sugerido.
21 | 2016-08-02 | Bittencourt | Criada nova guia “DivisaoPorCSS” onde é possível incluir CSS's dividindo as horas por CSS. Alterado valor sugerido de “Revisão do plano de testes” para 30%
22 | 2016-12-21 | Bittencourt | Na guia “FT” foi alterada de 1 para 2 o valor sugerido de duração (h) das reuniãos de analista de teste e testador, para contemplar “Daily Scrum Meetings” de 15min por dia como toda a equipe do projeto. Incluído o item “Escrita de DET e outros documentos” em Analista Escrita. Incluído nos Totais o item “Total de horas revisão de plano de teste” que é calculado 15min x número de testes que serão escritos.
23 | 2017-01-04 | Bittencourt | Nas reuniões, adicionado papel “Analista de Teste Suporte” pois este participará das reuniões diárias. Incluída lista de “Fatores” com o item “Estimativa de tempo p/ revisão por CT”. Atualizado item “Escrita de DET e outros documentos” para “Escrita de DET, matriz e e-mails” com espaço para digitar manualmente as horas. Item “Levantamento de Escopo/Estimativa homologação” realocado e horas informadas manualmente. Incluído item “Revisão do plano de testes” com valor proporcional à escrita. Incluído “Analista Suporte” no resumo de tarefas. Totais por papel foram realocados para incluir também “Analista Teste Suporte”.
24 | 2017-01-16 | Bittencourt | Incluído total “Subtotal Analista de Teste + Testador (sem Suporte)” para que seja possível abrir OEP única quando analista de teste também executará os testes. Incluído campo “Observações” à direita. Corrigidos erros ortográficos. Incluindo 2 novos fatores para tempo mínimo e percentual nos itens escrita DEP e levantamento escopo. Pequenos ajustes estéticos. Cor verde substituída para tom mais suave.
25 | 2017-01-24 | Bittencourt / Maria Priscila / Mircéia / Flávia | Alterado número de reuniões para 5. Excluída atividade “Base de conhecimento (Wiki)” do Analista de Teste e Testador pois esta atividade não é realizada dentro do projeto. Movida atividade “Apoio aos testes de aceitação” de “Escrita” para “Apoio à execução”. Alterado atividade “Apoio aos testes de aceitação” para permitir alteração de percentual. Horas sugeridas de reunião do “Analista de Teste Suporte” alterara para 1 reunião, 1 hora, 1 pessoa, pois entende-se que o suporte normalmente não participará das reuniões diárias, apenas da reunião de levantamento de escopo. Campos de totais foram simplificados, excluindo as horas de infra que não eram usados e readequando as posições. Formatação geral foi revisada.
26 | 2017-02-04 | Bittencourt | Incluída tarefa “Execução de testes exploratórios” para o testador com o objetivo de formalizar tempo para esta tarefa. Como não há consenso em fazer essa tarefa em todas homologações, o percentual inicia zerado. Substituída a palavra “homologação” por “projeto de teste” em todo o documento. Tarefa “Apoio aos testes de aceitação” com percentual passível de ajuste, padrão mantido em 30%
27 | 2017-02-23 | Bittencourt | Número de reunião de Analista de Teste e Testador alteradas de 5 para 10, para refletir melhor a realidade das alocações em reuniões.
28 | 2017-03-13 | Bittencourt | Adicionados profissionais Analistas de teste, testadores e analistas de ambiente com 8,5 h diárias de alocação na guia “AlocacaoPessoas” permitindo que profissionais que trabalham nesse regime diferente de 8h terem as alocações registradas.
29 | 2017-05-22 | Maria Priscila | Adicionado “Execução de Testes” por parte dos analistas (pré, pós-ciclo e iniciais), adicionado fator mínimo para a execução dos testes por parte dos analistas e para geração de relatórios. Alterado fórmula de acompanhamento de testes de aceitação para porcentagem de execução de testes.
30 | 2017-06-05 | Bittencourt | Reordenados subtotais das tarefas do analista de teste: análise e escrita, suporte à execução e apoio aos testes de aceitação. Alteração necessária para que seja possível lançar OEPs por cada tarefa, permitindo um acompanhamento mais detalhado das horas por tarefas em execução. Campo “Observações” formatado para horizontal em cima, vertical à esquerda e quebra automática de texto, pois anteriormente texto ficava no meio do campo e não quebrava linha, prejudicando a leitura.
31 | 2017-06-19 | Bittencourt | Habilitada alteração no valor do campo “Preparação massa de dados / ambiente” para permitir alterar o percentual. Isso permitirá, por exemplo, adequação da estimativa para contemplar sistemas que demandam mais preparação de ambiente como o PWU. Também foram incluídos comentários neste campo.
32 | 2017-06-21 | Bittencourt | Ajustados valores das reuniões para 1 pessoa, 1 reunião de 1 hora visto que não fazemos mais reuniões diárias de 15 min.
33 | 2018-04-28 | Bittencourt | Gerada versão .XLSX para melhor compatibilidade com usuário do Microsoft Excel.
34 | 2018-05-15 | Bittencourt | Corrigida formatação de data célula C17 e ajustada referência a celula C17 a partir da célula G17
35 | 2018-05-16 | Bittencourt | Ajustada fórmula da "Previsão Fim Geral"
36 | 2021-01-18 | Bittencourt | Ajustadas linhas 17 a 19 para separar as atividades de aceite: preparação de massa de dados / ambiente conforme acordado em reunião com equipe da Gestão